## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: | Execução de serviços complementares de Drenagem e Impermeabilização das lagoas
do Sistema de Tratamento de Esgoto da cidade de Birigui/SP
Local: | Estrada Municipal BGI-020, Km 06 - Bairro Baixotes
|  | DIAS/MESES DE EXECUÇÃO - OBRA | [5 empty] | TOTAL
ITENS | ETAPAS DA OBRA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | Drenagem Superficial das Lagoas Anaeróbias e Facultativas-LA-01, LA-02, LF-01, LF-02 e LF-04 | [6 empty] | 0
2.0 | Drenagem Subterrânea da Lagoa Facultativa LF-04 | [6 empty] | 0
0
0
3.0 | Impermeabilização da Lagoa Facultativa LF-04 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 0 | 0 | 0
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 100%
BIRIGUI/SP, 06 DE ABRIL DE 2.010.
MAURICIO PEREIRA
Engº. Civil - CREA/SP n.º 0601431537