## Plan4 (hidden)
PLANILHA CONTRATUAL/ 1º ADITAMENTO
OBRA: Construção de Escola de Ensino Fundamental e Médio
LOCAL: Av. João Cernack, esq.c/ Rua Estados Unidos e Rua XV de Novembro
[8 empty] | 3º Medição |  |  | 4º Medição |  |  | Total Acumulado |  |  | Saldo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT | PR. UNIT. | PR. TOT. | PR. TOT. | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno | m2 | 4087 | 0.2 | 0.154 | 629.398 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4087 | 629.398 | 100 | 0 | 0
1.2 | Corte e aterro (mecanizado) dentro da obra com transporte interno | m3 | 4650 | 3.39 | 2.6103 | 12137.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4650 | 12137.895 | 100 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12767.293 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12767.293 |  |  | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | Projeto estrutural completo (conc.armado) inclusive Ginásio Esportes | vb | 1 | 6000 | 4620 | 4620 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4620 | 100 | 0 | 0
2.2 | Locação da obra com gabarito de madeira e teodolito (topografia) | m2 | 1240.33 | 1.5 | 1.155 | 1432.5811 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1240.33 | 1432.5811 | 100 | 0 | 0
2.3 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.25 cm | ml | 0 | 28.2 | 21.714 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.4 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.32 cm | ml | 0 | 37.85 | 29.1445 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Estacas pré moldadas 20TF | m | 612 |  | 42.2 | 25826.4 |  | 84 | 3544.8 | 13.7255 |  |  |  | 612 | 25826.4 | 100 | 0 | 0
2.4.2 | Estacas pré moldadas 30TF | m | 84 |  | 46.3 | 3889.2 |  | 13 | 601.9 | 15.4762 |  |  |  | 84 | 3889.2 | 100 | 0 | 0
2.4.3 | Estacas pré moldadas 40TF | m | 384 |  | 65.7 | 25228.8 |  | 44 | 2890.8 | 11.4583 |  |  |  | 384 | 25228.8 | 100 | 0 | 0
2.4.4 | Estacas pré moldadas 60TF | m | 552 |  | 79.5 | 43884 |  | 32 | 2544 | 5.7971 |  |  |  | 552 | 43884 | 100 | 0 | 0
2.5 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 131.7 | 14.75 | 11.3575 | 1495.7828 |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 |  |  |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 | 0 | 0
2.6 | Lastro de pedra britada (esp=3 cm) | m2 | 162 | 1.6 | 1.232 | 199.584 |  | 162 | 199.584 | 100 |  |  |  | 162 | 199.584 | 100 | 0 | 0
2.7 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 657.96 | 29.4 | 22.638 | 14894.8985 |  | 465 | 10526.67 | 70.673 |  |  |  | 465 | 10526.67 | 70.673 | 192.96 | 4368.2285
2.8 | Armadura em aço CA-50-A | Kg | 7107 | 4.1 | 3.157 | 22436.799 |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 |  |  |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 | 2127 | 6714.939
2.9 | Fornecimento e lançamento de concreto dosado Fck=18 Mpa | m3 | 71.13 | 235 | 180.95 | 12870.9735 |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 |  |  |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 | 20.13 | 3642.5235
2.10 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen | [16 empty] | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 29.2 | 230.87 | 177.7699 | 5190.8811 |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 |  |  |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 | 14.2 | 2524.3326
2.11 | Impermeabilização resp.alvenaria de embasamento com argamassa de | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| cimento e areia (1:3) hidrofugo/tinta betuminosa | m2 | 318.54 | 14.5 | 11.165 | 3556.4991 |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 |  |  |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 | 133.54 | 1490.9741
2.12 | Reaterro interno apiloado das valas | m3 | 76.96 | 18.7 | 14.399 | 1108.147 |  | 51 | 734.349 | 66.2682 |  |  |  | 51 | 734.349 | 66.2682 | 25.96 | 373.798
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 166642.55 |  |  | 52220.2692 | 31.3367 |  |  |  |  | 147519.7504 | 88.5247 |  | 19122.7996 | 11.4753
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 20 cm | m2 | 1974.13 | 44.1 | 33.957 | 67035.5324 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1974.13 | 67035.5324
3.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 15 cm | m2 | 82.88 | 35.83 | 27.5891 | 2286.5846 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.88 | 2286.5846
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8),esp.nom. 10 cm | m2 | 32.48 | 23.25 | 17.9025 | 581.4732 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.48 | 581.4732
3.4 | Elemento vazado de bloco de concreto assentes c/ arg.de cimento, cal |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| hidratada e areia (1:2:8), esp. 10 cm | m2 | 23.8 | 29.25 | 22.5225 | 536.0355 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.8 | 536.0355
3.5 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo (degrau das escadas) | m2 | 18.63 | 35.4 | 27.258 | 507.8165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.63 | 507.8165
3.6 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo-muretas(floreira e rampa |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| de entrada) | m2 | 50.5 | 35.4 | 27.258 | 1376.529 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.5 | 1376.529
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 72323.9713 | [11 empty] | 72323.9713 | 100
4.0 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 0
4.1 | Execução de armadura em aço CA-50-A | kg | 11057 | 4.1 | 3.157 | 34906.949 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11057 | 34906.949
4.2 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 1737.63 | 29.4 | 22.638 | 39336.4679 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1737.63 | 39336.4679
4.3 | Cimbramento em madeira | m3 | 52 | 12.76 | 9.8252 | 510.9104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52 | 510.9104
4.4 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrutura, incl.lançamento | m3 | 134 | 235 | 180.95 | 24247.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 134 | 24247.3
4.5 | Vergas e contravergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 459.3 | 2.75 | 2.1175 | 972.5678 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 459.3 | 972.5678
4.6 | Laje pré fabricada treliçada beta 16 p/ piso (Sec=300 Kg/m2) | m2 | 328.32 | 55.33 | 42.6041 | 13987.7781 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 328.32 | 13987.7781
4.7 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/piso (Sec=300Kg/m2) | m2 | 508.03 | 47.37 | 36.4749 | 18530.3434 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 508.03 | 18530.3434
4.8 | Laje pré fabricada treliçada Beta 16 p/ forro (Sec=100 Kg/m2) | m2 | 606.24 | 52.83 | 40.6791 | 24661.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 606.24 | 24661.2976
4.9 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/ forro (Sec=100Kg/m2) | m2 | 318.02 | 43.36 | 33.3872 | 10617.7973 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 318.02 | 10617.7973
4.10 | Forro em lâmina de PVC 200mm, e=15mm com sustentação metálica | m2 | 182.73 | 36 | 27.72 | 5065.2756 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 182.73 | 5065.2756
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 172836.6872 | [11 empty] | 172836.6872 | 100
5.0 | COBERTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
5.1 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum 2 águas(i=35%) | Kg | 13229.42 | 6.05 | 4.6585 | 61629.2531 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13229.42 | 61629.2531
5.2 | Telha aço galvanizado trapezoidal, e=0,43mm, h=40mm,acab.natural | m2 | 1575.1 | 25 | 19.25 | 30320.675 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 30320.675
5.2.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1575.1 |  | 13.96 | 21988.396 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 21988.396
5.3 | Rufo liso em aço galvanizado natural, e=0,65mm - (corte 450mm) | ml | 16.25 | 23.5 | 18.095 | 294.0437 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.25 | 294.0437
5.4 | Calha em aço galvanizada, e=0,65mm - (corte 530mm) | ml | 7 | 24.1 | 18.557 | 129.899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 129.899
5.5 | Calha(água furtada) chapa galvanizada, e=0,65mm - (corte 650 mm) | ml | 7.6 | 25.4 | 19.558 | 148.6408 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6 | 148.6408
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 114510.9076 | [11 empty] | 114510.9076 | 100
6.0 | HIDRÁULICA E ESGOTO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
6.1 | Inst.hidro-sanitária completa c/ tubulações, conexões, registros, válvulas |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| caixas, ralos, louças, metais e mictórios de inox(incl.proj.complement.) | vb | 1 | 48370.9 | 37245.593 | 37245.593 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 3724.56 | 10 | 0.9 | 33521.033
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 37245.593 | [8 empty] | 3724.56 |  |  | 33521.033 | 90
7.0 | BALCÕES E ESQUADRIAS (Ferro e Madeira) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
7.1 | Porta de madeira compensada lisa(PM4) c/visor 0,82x2,10 (27 unid.) | m2 | 46.49 | 152 | 117.04 | 5441.1896 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.49 | 5441.1896
7.2 | Porta de madeira compensada lisa(PM5) 0,92x2,10 (10 unid.) | m2 | 19.32 | 151 | 116.27 | 2246.3364 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.32 | 2246.3364
7.3 | Porta de madeira p/ sanitário (PM74) completa - 0,62x1,50 | und | 20 | 136.47 | 105.0819 | 2101.638 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 2101.638
7.4 | Porta interna p/ sanitário (PME) completa 0,92 x 1,80 | und | 4 | 180.5 | 138.985 | 555.94 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 555.94
7.5 | Porta corta-fogo(1 folha) de abrir de 0,92 x 2,10 m (2 unid) | m2 | 3.86 | 246.05 | 189.4585 | 731.3098 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.86 | 731.3098
7.6 | Balcão de distribuição(BA.7) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 1,50m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 1,50m (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 125 | 96.25 | 96.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 96.25
7.7 | Balcão de distribuição(BA.9) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 2,10m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 2,10 (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 175 | 134.75 | 134.75 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 134.75
7.8 | Guichê de madeira (compensado) esp. 35mm c/batente e guarnição de |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| peroba c/ dobradiça cromada 2 1/2"x2" c/fecho de latão (12mm) c/ porta |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cadeado de ferro zincado e tampo de concreto polido(1,24 x 1,05 m) fer- |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ro 4,2 mm - malha 5 cm - CA-60-B | und | 1 | 430 | 331.1 | 331.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 331.1
7.9 | Caixilho basculante perfil de ferro T 1"x1/8"-L 7/8" x 1 1/8"-L3/4"x1/8" | m2 | 277.29 | 197 | 151.69 | 42062.1201 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 42062.1201
7.10 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 1,50x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 2.78 | 136.4 | 105.028 | 291.9778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.78 | 291.9778
7.11 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 2,10x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 3.89 | 136.4 | 105.028 | 408.5589 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.89 | 408.5589
7.12 | Portão em chapa de aço(PT 16) de abrir (2 fls) 3,60 x 2,60 (2 unid) | m2 | 18.72 | 175 | 134.75 | 2522.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.72 | 2522.52
7.13 | Portão em chapa de aço(PT 17) de abrir (1 fl) 1,50 x 2,15 (1 unid) | m2 | 3.22 | 175 | 134.75 | 433.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.22 | 433.895
7.14 | Portão de grade de ferro redondo Ø 1/2" (PT15) 3,60x2,60m 2 folhas | m2 | 9.36 | 230 | 177.1 | 1657.656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.36 | 1657.656
7.15 | Barra de apoio p/ deficientes em tubo de aço carb.pint. DN=32mm | cj | 4 | 317.6 | 244.552 | 978.208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 978.208
7.16 | Corrimão tubular metálico CO6 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 78.8 | 48 | 36.96 | 2912.448 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.8 | 2912.448
7.17 | Corrimão tubular metálico CO13 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 24 | 65 | 50.05 | 1201.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 1201.2
7.18 | Corrimão tubular metálico CO8 em aço galvanizado Ø 2" (rampa de a- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cesso entrada da administração) | ml | 54.8 | 54 | 41.58 | 2278.584 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.8 | 2278.584
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 66385.6817 | [11 empty] | 66385.6817 | 100
8.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
8.1 | Chapisco 1:3 | m2 | 6125.45 | 3 | 2.31 | 14149.7895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 14149.7895
8.2 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 6125.45 | 8.36 | 6.4372 | 39430.7467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 39430.7467
8.3 | Azulejo branco(15x15cm)junta a prumo, assentes c/arg.pré-fabricada de |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cimento colante | m2 | 392.05 | 20.8 | 16.016 | 6279.0728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 6279.0728
8.4 | Rejuntamento de azulejo 15x15cm,c/arg.pré fabricada | m2 | 392.05 | 4.13 | 3.1801 | 1246.7582 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 1246.7582
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 61106.3672 | [11 empty] | 61106.3672 | 100
9.0 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
9.1 | Lastro de concreto c/ hidrofugo (esp.5 cm)-contra-piso | m2 | 1112.36 | 12.83 | 9.8791 | 10989.1157 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1112.36 | 10989.1157
9.2 | Argamassa de regularização cimento/areia (1:3)-esp. 2,50 cm | m2 | 1871.6 | 12.2 | 9.394 | 17581.8104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 17581.8104
9.3 | Cerâmica esmaltada antider 40x40 cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a 0,50 | m2 | 1871.6 | 30.25 | 23.2925 | 43594.243 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 43594.243
9.4 | Rodapé de cerâmica esmaltada antider 40x8cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 0,50 c/ argamassa pré fabricada de cimento colante | ml | 903.8 | 5.45 | 4.1965 | 3792.7967 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 903.8 | 3792.7967
9.5 | Concreto desempenado frisado com requadro de 1,80m, esp.de 6 cm, |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| sobre solo previamente apiloado e regularizado(rampa entre o páteo co- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| berto e a varanda) | m2 | 24 | 21.53 | 16.5781 | 397.8744 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 397.8744
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 76355.8402 | [11 empty] | 76355.8402 | 100
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
10.1 | Massa corrida PVA (2 demãos) nas paredes internas | m2 | 2277.97 | 5.1 | 3.927 | 8945.5882 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2277.97 | 8945.5882
10.2 | Látex PVA interno (2 demãos) sobre massa corrida (paredes e lajes) | m2 | 3204.03 | 6.25 | 4.8125 | 15419.3944 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3204.03 | 15419.3944
10.3 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 1081.97 | 7 | 5.39 | 5831.8183 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1081.97 | 5831.8183
10.4 | Óleo nas paredes internas (até 2,00m) sobre massa | m2 | 1447.4 | 7.1 | 5.467 | 7912.9358 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1447.4 | 7912.9358
10.5 | Esmalte sintético s/ massa corrida sobre esquadrias madeira 2 demãos | m2 | 227.33 | 8.05 | 6.1985 | 1409.105 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 227.33 | 1409.105
10.6 | Esmalte sintético (2 demãos) sobre esquadrias de ferro | m2 | 592.45 | 9.84 | 7.5768 | 4488.8752 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 592.45 | 4488.8752
10.7 | Esmalte sintético (2 demãos) em portões de chapa metálica dobrada | m2 | 38.07 | 3.95 | 3.0415 | 115.7899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.07 | 115.7899
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 44123.5067 | [11 empty] | 44123.5067 | 100
11.0 | VIDROS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
11.1 | Vidro liso comum de 4 mm de esp., em caixilhos c/ 02 massas | m2 | 277.29 | 58 | 44.66 | 12383.7714 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 12383.7714
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12383.7714 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12383.7714 | 100
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA E PARA RAIO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
12.1 | Inst.elétrica compl.incluindo-se lógica, telecomunicação e sistema de |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| proteção de descarga atmosférica(incl.proj.específicos) | vb | 1 | 130345.2 | 100365.804 | 100365.804 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 10036.58 | 10 | 0.9 | 90329.224
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 100365.804 | [8 empty] | 10036.58 |  |  | 90329.224 | 90
13.0 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
13.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp. De 6cm, sobre |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| solo previamente apiloado e regularizado | m2 | 374.9 | 21.53 | 16.5781 | 6215.1297 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 374.9 | 6215.1297
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 6215.1297 | [11 empty] | 6215.1297 | 100
14.0 | MUROS DE DIVISAS (extensão 260,87 ml e 2,30m de altura) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
14.1 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm - incl.Arranques | ml | 300 | 24.36 | 18.7572 | 5627.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 5627.16 |  | 0 | 0
14.2 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 52.17 | 14.75 | 11.3575 | 592.5208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 52.17 | 592.5208 |  | 0 | 0
14.3 | Armadura em aço CA-50-A (fundação) | kg | 633.49 | 4.1 | 3.157 | 1999.9279 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 633.49 | 1999.9279 |  | 0 | 0
14.4 | Forma em madeira maciça | m2 | 130.43 | 29.4 | 22.638 | 2952.6743 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 130.43 | 2952.6743 |  | 0 | 0
14.5 | Conc.estrut.Fck-18 Mpa p/ infraestrutura(viga baldrame)incl.lançamento | m3 | 7.82 | 235 | 180.95 | 1415.029 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.82 | 1415.029 |  | 0 | 0
14.6 | Alvenaria em bloco de concreto(esp.9 cm),em arg.de cimento, cal hidrat | [16 empty] | 0
| e areia (1:2:8) | m2 | 541.5 | 22.21 | 17.1017 | 9260.5706 |  | 541.5 | 9260.5706 | 100 |  |  |  | 541.5 | 9260.5706 |  | 0 | 0
14.7 | Alvenaria armada (agulha) com 2 ferros CA-50-A Ø 1/4" corridos na pe- | [15 empty] | 0 | 0
| núltima fiada assentes com argamassa de cimento e areia (1:3) | ml | 260.87 | 2.85 | 2.1945 | 572.4792 |  | 260.87 | 572.4792 | 100 |  |  |  | 260.87 | 572.4792 |  | 0 | 0
14.8 | Reaterro apiloado de valas (manualmente) | m3 | 43.61 | 18.7 | 14.399 | 627.9404 |  | 43.61 | 627.9404 | 100 |  |  |  | 43.61 | 627.9404 |  | 0 | 0
14.9 | Forma c/ tábuas comuns (cedrilho) p/ superestrutura (pilares) 2x | m2 | 73.02 | 29.4 | 22.638 | 1653.0268 |  | 73.02 | 1653.0268 | 100 |  |  |  | 73.02 | 1653.0268 |  | 0 | 0
14.10 | Armadura CA-50-A / CA-60 p/ superestrutura | kg | 694.02 | 4.1 | 3.157 | 2191.0211 |  | 694.02 | 2191.0211 | 100 |  |  |  | 694.02 | 2191.0211 |  | 0 | 0
14.11 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrut(pilares),incl.lançamento | m3 | 7.3 | 235 | 180.95 | 1320.935 |  | 7.3 | 1320.935 | 100 |  |  |  | 7.3 | 1320.935 |  | 0 | 0
14.12 | Chapisco fino 1:3 | m2 | 1200 | 3 | 2.31 | 2772 |  | 1200 | 2772 | 100 |  |  |  | 1200 | 2772 |  | 0 | 0
14.13 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 1200 | 8.36 | 6.4372 | 7724.64 |  | 1200 | 7724.64 | 100 |  |  |  | 1200 | 7724.64 |  | 0 | 0
14.14 | Látex acrílico (2 demãos) nos muros | m2 | 1200 | 7 | 5.39 | 6468 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1200 | 6468
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 45177.9251 |  |  | 26122.6131 | 57.8216 |  |  |  |  | 38709.9251 |  |  | 6468 | 14.3167
15.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
15.1 | Locação da obra | m2 | 804.44 | 1.5 | 1.155 | 929.1282 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 804.44 | 929.13 | 100 | 0 | -0.0018
15.2 | Quadra de esportes de piso armado 781,56 m2 concreto (Fck-20 Mpa) |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| com espessura 8 cm (incl.com as faixas de demarcação) | und | 1 | 26979.45 | 20774.1765 | 20774.1765 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 20774.1765
15.3 | Tabela de basquete | und | 2 | 1900 | 1463 | 2926 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2926
15.4 | Poste para rede de voleibol | pr | 1 | 782.07 | 602.1939 | 602.1939 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 602.1939
15.5 | Trave de futebol de salão | und | 2 | 540.72 | 416.3544 | 832.7088 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 832.7088
15.6 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss", diam.32cm | ml |  | 37.58 | 28.9366 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
15.6.1 | Estacas pré-moldadas 40TF | m | 336 |  | 65.7 | 22075.2 |  | 48 | 3153.6 | 14.2857 |  |  |  | 336 | 22075.2 |  | 0 | 0
15.7 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 37.77 | 14.75 | 11.3575 | 428.9728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.77 | 428.9728
15.8 | Lastro de pedra britada (esp.-3cm) | m2 | 39.5 | 1.6 | 1.232 | 48.664 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.5 | 48.664
15.9 | Execução de formas em tábuas de pinho p/ fundação | m2 | 122.24 | 29.4 | 22.638 | 2767.2691 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 122.24 | 2767.2691
15.10 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura | kg | 1414.55 | 4.1 | 3.157 | 4465.7343 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1414.55 | 4465.7343
15.11 | Fornecimento e lançamento de concreto Fck=18 Mpa | m3 | 19.8 | 235 | 180.95 | 3582.81 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.8 | 3582.81
15.12 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 5.72 | 230.87 | 177.7699 | 1016.8438 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.72 | 1016.8438
15.13 | Imp.resp.alv.de embas.c/arg.de cim.e areia(1:3)hidrofugo/tinta betum. | m2 | 68.64 | 14.5 | 11.165 | 766.3656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.64 | 766.3656
15.14 | Avl.de tijolo cerâmico furado(baiano)assentes c/arg.de cimento, cal hidr. |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| e areia (1:2:8),esp. Nom. 20cm | m2 | 115.1 | 44.1 | 33.957 | 3908.4507 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 115.1 | 3908.4507
15.15 | Execução de formas em madeira maciça p/ superestrutura (pilaretes) | m2 | 14.4 | 29.4 | 22.638 | 325.9872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4 | 325.9872
15.16 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura (pilaretes) | kg | 86.24 | 4.1 | 3.157 | 272.2597 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 86.24 | 272.2597
15.17 | Forn.e lançamento de concreto superestrutura Fck=18 Mpa (pilaretes) | m3 | 0.72 | 235 | 180.95 | 130.284 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72 | 130.284
15.18 | Chapisco 1:3 | m2 | 253.22 | 3 | 2.31 | 584.9382 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 584.9382
15.19 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 253.22 | 8.36 | 6.4372 | 1630.0278 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 1630.0278
15.20 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 230.2 | 7 | 5.39 | 1240.778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 230.2 | 1240.778
15.21 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum (tipo arco) incluso |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| grapas metálicas de ancoragem de fundação | kg | 16138.09 | 6.05 | 4.6585 | 75203.49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16138.09 | 75203.49
15.22 | Telha aço galvanizado ondulada, e=0,43mm, h=17mm,acab.natural | m2 | 1092 | 25 | 19.25 | 21021 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 21021
15.22.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1092 |  | 13.96 | 15244.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 15244.32
15.23 | Execução de arquibancada em 2 lances p/ assento (largura 60 cm) com |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| cumprimento de 86mts, com piso em lastro de concreto desempenado |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| (esp. 7cm), com espelhos em alvenaria de tijolos(esp.20cm)assentes c/ |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| argamassa de cimento, cal hidratada e areia(1:2:8)revestida com arg. |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| mista de cimento e areia (1:3) sobre chapisco fino (1:3), com pintura gra |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| fite (piso) e latex acrílico (espelho), sendo que a mesma será executada |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| sobre platôs de solo previamente regularizado e apiloado, conf.proj.arq. | und | 1 | 8265.81 | 6364.6737 | 6364.6737 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 6364.6737
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 187141.7763 |  |  | 3153.6 | 1.6851 |  |  |  |  | 23004.33 |  |  | 164137.4463 | 87.7075
16.0 | SISTEMA PROT.E COMB.A INCÊNDIO E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
16.1 | Sistema de proteção e combate a incêndio completo e sistema coletor |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| de águas pluviais (incl.projetos especifico) | vb | 1 | 50433.84 | 38834.0568 | 38834.0568 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 38834.0568
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 38834.0568 | [10 empty] | 0 | 38834.0568 | 100
17.0 | ELEVADOR |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
17.1 | Fornecimento e instalação de elevador p/ deficiente físico (sem casa de |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| máquinas), devendo ser previsto carga nominal, número de passageiros |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e massa do carro, fornecendo-se também detalhes técnicos, desenhos |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e memorais de cálculo, p/ compreensão das instalações. | vb | 1 | 55000 | 42350 | 42350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 42350
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 42350 | [10 empty] | 0 | 42350 | 100
18.0 | QUADRO NEGRO |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
18.1 | Lousa em argamassa - L=4,61m com caixilhos porta-giz | und | 12 | 345.45 | 265.9965 | 3191.958 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 | 3191.958
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 3191.958 | [10 empty] | 0 | 3191.958 | 100
19.0 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
19.1 | Divisórias de granilite DV-04 - altura 1,90m | m | 62.75 | 179.29 | 138.0533 | 8662.8446 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.75 | 8662.8446
19.2 | Bancada para cozinha de granito (esp.2,50cm) largura 60cm | m | 13.4 | 100.7 | 77.539 | 1039.0226 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4 | 1039.0226
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9701.8672 | [10 empty] | 0 | 9701.8672 | 100
20.0 | CALÇADAS INTERNAS DE CONTORNO, RAMPAS E PASSEIOS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
20.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp.de 6cm,sobre solo |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| previamente apiloado e regularizado | m2 | 554.5 | 21.53 | 16.5781 | 9192.5565 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 554.5 | 9192.5565
20.2 | Cimentado desempenado polido nos degraus da escada(entrada princi- |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| pal) em argamassa de cimento e areia (1:3) esp. 2cm | m2 | 27 | 17.1 | 13.167 | 355.509 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27 | 355.509
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9548.0655 | [10 empty] | 0 | 9548.0655 | 100
21.0 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
21.1 | Limpeza Final | vb | 1 | 1000 | 770 | 770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 770
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 770 | [11 empty] | 770 | 100
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1279978.7518 |  |  | 81496.4823 | 6.367 |  |  |  |  | 235762.1185 | 18.4192 |  | 1044216.3133 | 81.5808

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL : Rua Ten. Cel. Jayr Forest – Jardim Nossa Senhora de Fátima
CÓDIGO | CIDADE : BIRIGUI-SP
C P O S | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PR.UNIT. | PR. TOTAL | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | %
| 1 | QUADRA INTERNA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
550107 | 1.1 | Limpeza complementar e especial de piso da quadra interna | m2 | 648 | 1.87 | 1211.76
0
170507 | 1.2 | Piso com requadro em concreto simples com controle de Fck = 20 MPa, e = 10 cm | m3 | 64.8 | 452.7 | 29334.96
Orça//o. | 1.3 | Colocação de piso Poliuretano PU 7 mm, com pintura de demarcação | m2 | 648 | 198 | 128304
[5 empty] | Sub-Total | 158850.72
| 2 | REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE ( M / F )
030204 | 2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento | m3 | 1 | 32.36 | 32.36
140404 | 2.2 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido e = 9 cm | m2 | 15 | 27.41 | 411.15
170212 | 2.3 | Emboço comum | m2 | 30 | 9.11 | 273.3
440109 | 2.4 | Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida | pç | 2 | 310.28 | 620.56
440124 | 2.5 | Lavatório em louça com coluna suspensa | pç | 2 | 273.16 | 546.32
181102 | 2.6 | Revestim. em placa cerâm. esmaltada p/ paredes internas, azulejo 15x15 cm c/ argamassa | m2 | 30 | 22.37 | 671.1
440330 | 2.7 | Torneira volante tipo alavanca | pç | 2 | 240.41 | 480.82
440346 | 2.8 | Torneira p/ lavatório em latão fundido cromado DN=1/2” | pç | 10 | 28.31 | 283.1
410703 | 2.9 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 w | pç | 4 | 5.37 | 21.48
240328 | 2.10 | Barra de apoio p/ pessoas com mobilidade reduzida em tubo de aço inox DN = 1.1/2” | m | 4.6 | 145.16 | 667.736
240304 | 2.11 | Corrimão e guarda corpo duplo tubular c/ tela de aço galvanizada DN = 1.1/2” | m | 6 | 357.77 | 2146.62
[5 empty] | Sub-Total | 6154.546
| 3 | PINTURAS E VIDROS
331003 | 3.1 | Tinta làtex acrílico antimofo em massa nos banheiros M / F, inclusive preparo | m2 | 300 | 11.74 | 3522
260104 | 3.2 | Vidro liso transparente comum de 4 mm | m2 | 200 | 50.13 | 10026
[5 empty] | Sub-Total | 13548
|  | T O T A L : | R$ |  |  | 178553.266
( Cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos ).
Fonte de Preços : Boletim CPOS – 153
Data Base : Abril / 2010
Birigui – SP, 01 de junho de 2010
A.R.T. : 92 22 12 2010 1489511
Engº Civil Carlos Alberto Mazetto Arqtº Milton Lot Júnior
CREA – SP – 0601262277 Secretário de Obras