## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
SECRETARIA DE OBRAS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
BIRIGUI – SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
Adequações na Quadra e Acessibilidade dos Banheiros Ginásio Esportes / Vidros |  |  |  |  | INÍCIO: |  |  |  | CPOS / Abril de 2010
FINAL: 150 dias
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 150 dias |  | PERÍODO: dias |  | PERÍODO: dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias | PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
Adequações Quadra e Acessibilidade Banheiros no Ginásio de Esportes
| Bairro Nª Sª de Fátima – Birigui – SP |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Quadra Interna | m2 | 648
|  | R$ | 158850.72 | [5 empty] | 158850.72
2 | Reforma dos Sanitários com Acessi - | m2 | 46.17
| bilidade | R$ | 6154.55 |  | 0 |  | 0 |  | 6154.55
3 | Pinturas e Vidros | m2 | 300,00 + 200,00
|  | R$ | 13548 | [5 empty] | 13548
4 | [8 empty] | 0
0
5 | [8 empty] | 0
0
6 | [8 empty] | 0
0
| T O T A L : R$ |  | 178553.27 | [5 empty] | 178553.27
_______________________________ |  |  | _______________________________
Engº Carlos Alberto Mazetto |  |  | Arqtº Milton Lot Júnior
| CREA – SP : 0601262277 |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
A R T : 92 22 12 2010 1489511