## Plan4 (hidden)
PLANILHA CONTRATUAL/ 1º ADITAMENTO
OBRA: Construção de Escola de Ensino Fundamental e Médio
LOCAL: Av. João Cernack, esq.c/ Rua Estados Unidos e Rua XV de Novembro
[8 empty] | 3º Medição |  |  | 4º Medição |  |  | Total Acumulado |  |  | Saldo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT | PR. UNIT. | PR. TOT. | PR. TOT. | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno | m2 | 4087 | 0.2 | 0.154 | 629.398 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4087 | 629.398 | 100 | 0 | 0
1.2 | Corte e aterro (mecanizado) dentro da obra com transporte interno | m3 | 4650 | 3.39 | 2.6103 | 12137.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4650 | 12137.895 | 100 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12767.293 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12767.293 |  |  | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | Projeto estrutural completo (conc.armado) inclusive Ginásio Esportes | vb | 1 | 6000 | 4620 | 4620 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4620 | 100 | 0 | 0
2.2 | Locação da obra com gabarito de madeira e teodolito (topografia) | m2 | 1240.33 | 1.5 | 1.155 | 1432.5811 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1240.33 | 1432.5811 | 100 | 0 | 0
2.3 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.25 cm | ml | 0 | 28.2 | 21.714 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.4 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.32 cm | ml | 0 | 37.85 | 29.1445 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Estacas pré moldadas 20TF | m | 612 |  | 42.2 | 25826.4 |  | 84 | 3544.8 | 13.7255 |  |  |  | 612 | 25826.4 | 100 | 0 | 0
2.4.2 | Estacas pré moldadas 30TF | m | 84 |  | 46.3 | 3889.2 |  | 13 | 601.9 | 15.4762 |  |  |  | 84 | 3889.2 | 100 | 0 | 0
2.4.3 | Estacas pré moldadas 40TF | m | 384 |  | 65.7 | 25228.8 |  | 44 | 2890.8 | 11.4583 |  |  |  | 384 | 25228.8 | 100 | 0 | 0
2.4.4 | Estacas pré moldadas 60TF | m | 552 |  | 79.5 | 43884 |  | 32 | 2544 | 5.7971 |  |  |  | 552 | 43884 | 100 | 0 | 0
2.5 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 131.7 | 14.75 | 11.3575 | 1495.7828 |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 |  |  |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 | 0 | 0
2.6 | Lastro de pedra britada (esp=3 cm) | m2 | 162 | 1.6 | 1.232 | 199.584 |  | 162 | 199.584 | 100 |  |  |  | 162 | 199.584 | 100 | 0 | 0
2.7 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 657.96 | 29.4 | 22.638 | 14894.8985 |  | 465 | 10526.67 | 70.673 |  |  |  | 465 | 10526.67 | 70.673 | 192.96 | 4368.2285
2.8 | Armadura em aço CA-50-A | Kg | 7107 | 4.1 | 3.157 | 22436.799 |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 |  |  |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 | 2127 | 6714.939
2.9 | Fornecimento e lançamento de concreto dosado Fck=18 Mpa | m3 | 71.13 | 235 | 180.95 | 12870.9735 |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 |  |  |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 | 20.13 | 3642.5235
2.10 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen | [16 empty] | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 29.2 | 230.87 | 177.7699 | 5190.8811 |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 |  |  |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 | 14.2 | 2524.3326
2.11 | Impermeabilização resp.alvenaria de embasamento com argamassa de | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| cimento e areia (1:3) hidrofugo/tinta betuminosa | m2 | 318.54 | 14.5 | 11.165 | 3556.4991 |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 |  |  |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 | 133.54 | 1490.9741
2.12 | Reaterro interno apiloado das valas | m3 | 76.96 | 18.7 | 14.399 | 1108.147 |  | 51 | 734.349 | 66.2682 |  |  |  | 51 | 734.349 | 66.2682 | 25.96 | 373.798
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 166642.55 |  |  | 52220.2692 | 31.3367 |  |  |  |  | 147519.7504 | 88.5247 |  | 19122.7996 | 11.4753
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 20 cm | m2 | 1974.13 | 44.1 | 33.957 | 67035.5324 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1974.13 | 67035.5324
3.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 15 cm | m2 | 82.88 | 35.83 | 27.5891 | 2286.5846 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.88 | 2286.5846
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8),esp.nom. 10 cm | m2 | 32.48 | 23.25 | 17.9025 | 581.4732 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.48 | 581.4732
3.4 | Elemento vazado de bloco de concreto assentes c/ arg.de cimento, cal |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| hidratada e areia (1:2:8), esp. 10 cm | m2 | 23.8 | 29.25 | 22.5225 | 536.0355 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.8 | 536.0355
3.5 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo (degrau das escadas) | m2 | 18.63 | 35.4 | 27.258 | 507.8165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.63 | 507.8165
3.6 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo-muretas(floreira e rampa |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| de entrada) | m2 | 50.5 | 35.4 | 27.258 | 1376.529 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.5 | 1376.529
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 72323.9713 | [11 empty] | 72323.9713 | 100
4.0 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 0
4.1 | Execução de armadura em aço CA-50-A | kg | 11057 | 4.1 | 3.157 | 34906.949 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11057 | 34906.949
4.2 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 1737.63 | 29.4 | 22.638 | 39336.4679 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1737.63 | 39336.4679
4.3 | Cimbramento em madeira | m3 | 52 | 12.76 | 9.8252 | 510.9104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52 | 510.9104
4.4 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrutura, incl.lançamento | m3 | 134 | 235 | 180.95 | 24247.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 134 | 24247.3
4.5 | Vergas e contravergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 459.3 | 2.75 | 2.1175 | 972.5678 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 459.3 | 972.5678
4.6 | Laje pré fabricada treliçada beta 16 p/ piso (Sec=300 Kg/m2) | m2 | 328.32 | 55.33 | 42.6041 | 13987.7781 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 328.32 | 13987.7781
4.7 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/piso (Sec=300Kg/m2) | m2 | 508.03 | 47.37 | 36.4749 | 18530.3434 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 508.03 | 18530.3434
4.8 | Laje pré fabricada treliçada Beta 16 p/ forro (Sec=100 Kg/m2) | m2 | 606.24 | 52.83 | 40.6791 | 24661.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 606.24 | 24661.2976
4.9 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/ forro (Sec=100Kg/m2) | m2 | 318.02 | 43.36 | 33.3872 | 10617.7973 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 318.02 | 10617.7973
4.10 | Forro em lâmina de PVC 200mm, e=15mm com sustentação metálica | m2 | 182.73 | 36 | 27.72 | 5065.2756 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 182.73 | 5065.2756
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 172836.6872 | [11 empty] | 172836.6872 | 100
5.0 | COBERTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
5.1 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum 2 águas(i=35%) | Kg | 13229.42 | 6.05 | 4.6585 | 61629.2531 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13229.42 | 61629.2531
5.2 | Telha aço galvanizado trapezoidal, e=0,43mm, h=40mm,acab.natural | m2 | 1575.1 | 25 | 19.25 | 30320.675 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 30320.675
5.2.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1575.1 |  | 13.96 | 21988.396 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 21988.396
5.3 | Rufo liso em aço galvanizado natural, e=0,65mm - (corte 450mm) | ml | 16.25 | 23.5 | 18.095 | 294.0437 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.25 | 294.0437
5.4 | Calha em aço galvanizada, e=0,65mm - (corte 530mm) | ml | 7 | 24.1 | 18.557 | 129.899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 129.899
5.5 | Calha(água furtada) chapa galvanizada, e=0,65mm - (corte 650 mm) | ml | 7.6 | 25.4 | 19.558 | 148.6408 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6 | 148.6408
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 114510.9076 | [11 empty] | 114510.9076 | 100
6.0 | HIDRÁULICA E ESGOTO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
6.1 | Inst.hidro-sanitária completa c/ tubulações, conexões, registros, válvulas |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| caixas, ralos, louças, metais e mictórios de inox(incl.proj.complement.) | vb | 1 | 48370.9 | 37245.593 | 37245.593 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 3724.56 | 10 | 0.9 | 33521.033
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 37245.593 | [8 empty] | 3724.56 |  |  | 33521.033 | 90
7.0 | BALCÕES E ESQUADRIAS (Ferro e Madeira) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
7.1 | Porta de madeira compensada lisa(PM4) c/visor 0,82x2,10 (27 unid.) | m2 | 46.49 | 152 | 117.04 | 5441.1896 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.49 | 5441.1896
7.2 | Porta de madeira compensada lisa(PM5) 0,92x2,10 (10 unid.) | m2 | 19.32 | 151 | 116.27 | 2246.3364 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.32 | 2246.3364
7.3 | Porta de madeira p/ sanitário (PM74) completa - 0,62x1,50 | und | 20 | 136.47 | 105.0819 | 2101.638 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 2101.638
7.4 | Porta interna p/ sanitário (PME) completa 0,92 x 1,80 | und | 4 | 180.5 | 138.985 | 555.94 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 555.94
7.5 | Porta corta-fogo(1 folha) de abrir de 0,92 x 2,10 m (2 unid) | m2 | 3.86 | 246.05 | 189.4585 | 731.3098 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.86 | 731.3098
7.6 | Balcão de distribuição(BA.7) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 1,50m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 1,50m (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 125 | 96.25 | 96.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 96.25
7.7 | Balcão de distribuição(BA.9) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 2,10m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 2,10 (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 175 | 134.75 | 134.75 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 134.75
7.8 | Guichê de madeira (compensado) esp. 35mm c/batente e guarnição de |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| peroba c/ dobradiça cromada 2 1/2"x2" c/fecho de latão (12mm) c/ porta |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cadeado de ferro zincado e tampo de concreto polido(1,24 x 1,05 m) fer- |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ro 4,2 mm - malha 5 cm - CA-60-B | und | 1 | 430 | 331.1 | 331.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 331.1
7.9 | Caixilho basculante perfil de ferro T 1"x1/8"-L 7/8" x 1 1/8"-L3/4"x1/8" | m2 | 277.29 | 197 | 151.69 | 42062.1201 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 42062.1201
7.10 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 1,50x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 2.78 | 136.4 | 105.028 | 291.9778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.78 | 291.9778
7.11 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 2,10x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 3.89 | 136.4 | 105.028 | 408.5589 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.89 | 408.5589
7.12 | Portão em chapa de aço(PT 16) de abrir (2 fls) 3,60 x 2,60 (2 unid) | m2 | 18.72 | 175 | 134.75 | 2522.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.72 | 2522.52
7.13 | Portão em chapa de aço(PT 17) de abrir (1 fl) 1,50 x 2,15 (1 unid) | m2 | 3.22 | 175 | 134.75 | 433.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.22 | 433.895
7.14 | Portão de grade de ferro redondo Ø 1/2" (PT15) 3,60x2,60m 2 folhas | m2 | 9.36 | 230 | 177.1 | 1657.656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.36 | 1657.656
7.15 | Barra de apoio p/ deficientes em tubo de aço carb.pint. DN=32mm | cj | 4 | 317.6 | 244.552 | 978.208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 978.208
7.16 | Corrimão tubular metálico CO6 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 78.8 | 48 | 36.96 | 2912.448 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.8 | 2912.448
7.17 | Corrimão tubular metálico CO13 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 24 | 65 | 50.05 | 1201.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 1201.2
7.18 | Corrimão tubular metálico CO8 em aço galvanizado Ø 2" (rampa de a- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cesso entrada da administração) | ml | 54.8 | 54 | 41.58 | 2278.584 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.8 | 2278.584
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 66385.6817 | [11 empty] | 66385.6817 | 100
8.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
8.1 | Chapisco 1:3 | m2 | 6125.45 | 3 | 2.31 | 14149.7895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 14149.7895
8.2 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 6125.45 | 8.36 | 6.4372 | 39430.7467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 39430.7467
8.3 | Azulejo branco(15x15cm)junta a prumo, assentes c/arg.pré-fabricada de |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cimento colante | m2 | 392.05 | 20.8 | 16.016 | 6279.0728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 6279.0728
8.4 | Rejuntamento de azulejo 15x15cm,c/arg.pré fabricada | m2 | 392.05 | 4.13 | 3.1801 | 1246.7582 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 1246.7582
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 61106.3672 | [11 empty] | 61106.3672 | 100
9.0 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
9.1 | Lastro de concreto c/ hidrofugo (esp.5 cm)-contra-piso | m2 | 1112.36 | 12.83 | 9.8791 | 10989.1157 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1112.36 | 10989.1157
9.2 | Argamassa de regularização cimento/areia (1:3)-esp. 2,50 cm | m2 | 1871.6 | 12.2 | 9.394 | 17581.8104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 17581.8104
9.3 | Cerâmica esmaltada antider 40x40 cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a 0,50 | m2 | 1871.6 | 30.25 | 23.2925 | 43594.243 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 43594.243
9.4 | Rodapé de cerâmica esmaltada antider 40x8cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 0,50 c/ argamassa pré fabricada de cimento colante | ml | 903.8 | 5.45 | 4.1965 | 3792.7967 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 903.8 | 3792.7967
9.5 | Concreto desempenado frisado com requadro de 1,80m, esp.de 6 cm, |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| sobre solo previamente apiloado e regularizado(rampa entre o páteo co- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| berto e a varanda) | m2 | 24 | 21.53 | 16.5781 | 397.8744 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 397.8744
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 76355.8402 | [11 empty] | 76355.8402 | 100
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
10.1 | Massa corrida PVA (2 demãos) nas paredes internas | m2 | 2277.97 | 5.1 | 3.927 | 8945.5882 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2277.97 | 8945.5882
10.2 | Látex PVA interno (2 demãos) sobre massa corrida (paredes e lajes) | m2 | 3204.03 | 6.25 | 4.8125 | 15419.3944 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3204.03 | 15419.3944
10.3 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 1081.97 | 7 | 5.39 | 5831.8183 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1081.97 | 5831.8183
10.4 | Óleo nas paredes internas (até 2,00m) sobre massa | m2 | 1447.4 | 7.1 | 5.467 | 7912.9358 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1447.4 | 7912.9358
10.5 | Esmalte sintético s/ massa corrida sobre esquadrias madeira 2 demãos | m2 | 227.33 | 8.05 | 6.1985 | 1409.105 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 227.33 | 1409.105
10.6 | Esmalte sintético (2 demãos) sobre esquadrias de ferro | m2 | 592.45 | 9.84 | 7.5768 | 4488.8752 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 592.45 | 4488.8752
10.7 | Esmalte sintético (2 demãos) em portões de chapa metálica dobrada | m2 | 38.07 | 3.95 | 3.0415 | 115.7899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.07 | 115.7899
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 44123.5067 | [11 empty] | 44123.5067 | 100
11.0 | VIDROS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
11.1 | Vidro liso comum de 4 mm de esp., em caixilhos c/ 02 massas | m2 | 277.29 | 58 | 44.66 | 12383.7714 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 12383.7714
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12383.7714 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12383.7714 | 100
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA E PARA RAIO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
12.1 | Inst.elétrica compl.incluindo-se lógica, telecomunicação e sistema de |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| proteção de descarga atmosférica(incl.proj.específicos) | vb | 1 | 130345.2 | 100365.804 | 100365.804 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 10036.58 | 10 | 0.9 | 90329.224
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 100365.804 | [8 empty] | 10036.58 |  |  | 90329.224 | 90
13.0 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
13.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp. De 6cm, sobre |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| solo previamente apiloado e regularizado | m2 | 374.9 | 21.53 | 16.5781 | 6215.1297 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 374.9 | 6215.1297
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 6215.1297 | [11 empty] | 6215.1297 | 100
14.0 | MUROS DE DIVISAS (extensão 260,87 ml e 2,30m de altura) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
14.1 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm - incl.Arranques | ml | 300 | 24.36 | 18.7572 | 5627.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 5627.16 |  | 0 | 0
14.2 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 52.17 | 14.75 | 11.3575 | 592.5208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 52.17 | 592.5208 |  | 0 | 0
14.3 | Armadura em aço CA-50-A (fundação) | kg | 633.49 | 4.1 | 3.157 | 1999.9279 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 633.49 | 1999.9279 |  | 0 | 0
14.4 | Forma em madeira maciça | m2 | 130.43 | 29.4 | 22.638 | 2952.6743 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 130.43 | 2952.6743 |  | 0 | 0
14.5 | Conc.estrut.Fck-18 Mpa p/ infraestrutura(viga baldrame)incl.lançamento | m3 | 7.82 | 235 | 180.95 | 1415.029 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.82 | 1415.029 |  | 0 | 0
14.6 | Alvenaria em bloco de concreto(esp.9 cm),em arg.de cimento, cal hidrat | [16 empty] | 0
| e areia (1:2:8) | m2 | 541.5 | 22.21 | 17.1017 | 9260.5706 |  | 541.5 | 9260.5706 | 100 |  |  |  | 541.5 | 9260.5706 |  | 0 | 0
14.7 | Alvenaria armada (agulha) com 2 ferros CA-50-A Ø 1/4" corridos na pe- | [15 empty] | 0 | 0
| núltima fiada assentes com argamassa de cimento e areia (1:3) | ml | 260.87 | 2.85 | 2.1945 | 572.4792 |  | 260.87 | 572.4792 | 100 |  |  |  | 260.87 | 572.4792 |  | 0 | 0
14.8 | Reaterro apiloado de valas (manualmente) | m3 | 43.61 | 18.7 | 14.399 | 627.9404 |  | 43.61 | 627.9404 | 100 |  |  |  | 43.61 | 627.9404 |  | 0 | 0
14.9 | Forma c/ tábuas comuns (cedrilho) p/ superestrutura (pilares) 2x | m2 | 73.02 | 29.4 | 22.638 | 1653.0268 |  | 73.02 | 1653.0268 | 100 |  |  |  | 73.02 | 1653.0268 |  | 0 | 0
14.10 | Armadura CA-50-A / CA-60 p/ superestrutura | kg | 694.02 | 4.1 | 3.157 | 2191.0211 |  | 694.02 | 2191.0211 | 100 |  |  |  | 694.02 | 2191.0211 |  | 0 | 0
14.11 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrut(pilares),incl.lançamento | m3 | 7.3 | 235 | 180.95 | 1320.935 |  | 7.3 | 1320.935 | 100 |  |  |  | 7.3 | 1320.935 |  | 0 | 0
14.12 | Chapisco fino 1:3 | m2 | 1200 | 3 | 2.31 | 2772 |  | 1200 | 2772 | 100 |  |  |  | 1200 | 2772 |  | 0 | 0
14.13 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 1200 | 8.36 | 6.4372 | 7724.64 |  | 1200 | 7724.64 | 100 |  |  |  | 1200 | 7724.64 |  | 0 | 0
14.14 | Látex acrílico (2 demãos) nos muros | m2 | 1200 | 7 | 5.39 | 6468 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1200 | 6468
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 45177.9251 |  |  | 26122.6131 | 57.8216 |  |  |  |  | 38709.9251 |  |  | 6468 | 14.3167
15.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
15.1 | Locação da obra | m2 | 804.44 | 1.5 | 1.155 | 929.1282 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 804.44 | 929.13 | 100 | 0 | -0.0018
15.2 | Quadra de esportes de piso armado 781,56 m2 concreto (Fck-20 Mpa) |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| com espessura 8 cm (incl.com as faixas de demarcação) | und | 1 | 26979.45 | 20774.1765 | 20774.1765 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 20774.1765
15.3 | Tabela de basquete | und | 2 | 1900 | 1463 | 2926 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2926
15.4 | Poste para rede de voleibol | pr | 1 | 782.07 | 602.1939 | 602.1939 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 602.1939
15.5 | Trave de futebol de salão | und | 2 | 540.72 | 416.3544 | 832.7088 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 832.7088
15.6 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss", diam.32cm | ml |  | 37.58 | 28.9366 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
15.6.1 | Estacas pré-moldadas 40TF | m | 336 |  | 65.7 | 22075.2 |  | 48 | 3153.6 | 14.2857 |  |  |  | 336 | 22075.2 |  | 0 | 0
15.7 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 37.77 | 14.75 | 11.3575 | 428.9728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.77 | 428.9728
15.8 | Lastro de pedra britada (esp.-3cm) | m2 | 39.5 | 1.6 | 1.232 | 48.664 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.5 | 48.664
15.9 | Execução de formas em tábuas de pinho p/ fundação | m2 | 122.24 | 29.4 | 22.638 | 2767.2691 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 122.24 | 2767.2691
15.10 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura | kg | 1414.55 | 4.1 | 3.157 | 4465.7343 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1414.55 | 4465.7343
15.11 | Fornecimento e lançamento de concreto Fck=18 Mpa | m3 | 19.8 | 235 | 180.95 | 3582.81 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.8 | 3582.81
15.12 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 5.72 | 230.87 | 177.7699 | 1016.8438 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.72 | 1016.8438
15.13 | Imp.resp.alv.de embas.c/arg.de cim.e areia(1:3)hidrofugo/tinta betum. | m2 | 68.64 | 14.5 | 11.165 | 766.3656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.64 | 766.3656
15.14 | Avl.de tijolo cerâmico furado(baiano)assentes c/arg.de cimento, cal hidr. |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| e areia (1:2:8),esp. Nom. 20cm | m2 | 115.1 | 44.1 | 33.957 | 3908.4507 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 115.1 | 3908.4507
15.15 | Execução de formas em madeira maciça p/ superestrutura (pilaretes) | m2 | 14.4 | 29.4 | 22.638 | 325.9872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4 | 325.9872
15.16 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura (pilaretes) | kg | 86.24 | 4.1 | 3.157 | 272.2597 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 86.24 | 272.2597
15.17 | Forn.e lançamento de concreto superestrutura Fck=18 Mpa (pilaretes) | m3 | 0.72 | 235 | 180.95 | 130.284 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72 | 130.284
15.18 | Chapisco 1:3 | m2 | 253.22 | 3 | 2.31 | 584.9382 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 584.9382
15.19 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 253.22 | 8.36 | 6.4372 | 1630.0278 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 1630.0278
15.20 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 230.2 | 7 | 5.39 | 1240.778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 230.2 | 1240.778
15.21 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum (tipo arco) incluso |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| grapas metálicas de ancoragem de fundação | kg | 16138.09 | 6.05 | 4.6585 | 75203.49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16138.09 | 75203.49
15.22 | Telha aço galvanizado ondulada, e=0,43mm, h=17mm,acab.natural | m2 | 1092 | 25 | 19.25 | 21021 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 21021
15.22.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1092 |  | 13.96 | 15244.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 15244.32
15.23 | Execução de arquibancada em 2 lances p/ assento (largura 60 cm) com |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| cumprimento de 86mts, com piso em lastro de concreto desempenado |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| (esp. 7cm), com espelhos em alvenaria de tijolos(esp.20cm)assentes c/ |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| argamassa de cimento, cal hidratada e areia(1:2:8)revestida com arg. |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| mista de cimento e areia (1:3) sobre chapisco fino (1:3), com pintura gra |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| fite (piso) e latex acrílico (espelho), sendo que a mesma será executada |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| sobre platôs de solo previamente regularizado e apiloado, conf.proj.arq. | und | 1 | 8265.81 | 6364.6737 | 6364.6737 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 6364.6737
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 187141.7763 |  |  | 3153.6 | 1.6851 |  |  |  |  | 23004.33 |  |  | 164137.4463 | 87.7075
16.0 | SISTEMA PROT.E COMB.A INCÊNDIO E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
16.1 | Sistema de proteção e combate a incêndio completo e sistema coletor |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| de águas pluviais (incl.projetos especifico) | vb | 1 | 50433.84 | 38834.0568 | 38834.0568 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 38834.0568
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 38834.0568 | [10 empty] | 0 | 38834.0568 | 100
17.0 | ELEVADOR |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
17.1 | Fornecimento e instalação de elevador p/ deficiente físico (sem casa de |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| máquinas), devendo ser previsto carga nominal, número de passageiros |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e massa do carro, fornecendo-se também detalhes técnicos, desenhos |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e memorais de cálculo, p/ compreensão das instalações. | vb | 1 | 55000 | 42350 | 42350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 42350
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 42350 | [10 empty] | 0 | 42350 | 100
18.0 | QUADRO NEGRO |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
18.1 | Lousa em argamassa - L=4,61m com caixilhos porta-giz | und | 12 | 345.45 | 265.9965 | 3191.958 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 | 3191.958
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 3191.958 | [10 empty] | 0 | 3191.958 | 100
19.0 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
19.1 | Divisórias de granilite DV-04 - altura 1,90m | m | 62.75 | 179.29 | 138.0533 | 8662.8446 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.75 | 8662.8446
19.2 | Bancada para cozinha de granito (esp.2,50cm) largura 60cm | m | 13.4 | 100.7 | 77.539 | 1039.0226 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4 | 1039.0226
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9701.8672 | [10 empty] | 0 | 9701.8672 | 100
20.0 | CALÇADAS INTERNAS DE CONTORNO, RAMPAS E PASSEIOS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
20.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp.de 6cm,sobre solo |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| previamente apiloado e regularizado | m2 | 554.5 | 21.53 | 16.5781 | 9192.5565 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 554.5 | 9192.5565
20.2 | Cimentado desempenado polido nos degraus da escada(entrada princi- |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| pal) em argamassa de cimento e areia (1:3) esp. 2cm | m2 | 27 | 17.1 | 13.167 | 355.509 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27 | 355.509
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9548.0655 | [10 empty] | 0 | 9548.0655 | 100
21.0 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
21.1 | Limpeza Final | vb | 1 | 1000 | 770 | 770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 770
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 770 | [11 empty] | 770 | 100
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1279978.7518 |  |  | 81496.4823 | 6.367 |  |  |  |  | 235762.1185 | 18.4192 |  | 1044216.3133 | 81.5808

## Plan5
ORÇAMENTO PARA REFORMA DO C.E.I. PROFª DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE ( Supercreche )
Local : Rua Canadá , nº 301 - Bairro Jardim Klayton |  | Áreas : Construída = 338,30 m2
Á Construir = 71,70 m2
Cidade : Birigui – SP |  | Total = 410,00 m2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mão-Obra | Qtde da Med. | R$ Total | Auxiliar Mat. | Auxiliar M.O.
COBERTURA da COZINHA / REFEITÓRIO e BANHEIROS dos BLOCOS
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
COBERTURA | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Retirada de cobertura em telhas cerâmicas romanas , tipo extra | m2 | 338.3 | 0 |  | 5.81 |  | 1965.523 | 0 | 1965.523
Retirada de estrutura de cobertura em madeira | m2 | 338.3 | 0 |  | 12.58 |  | 4255.814
0
Execução de alvenaria de fechamento blocos 9x19x19cm , elevada do piso | m2 | 23.5 | 10.31 |  | 20 |  | 712.285 | 242.285 | 470
Chapisco fino (1:3 ) | m2 | 47 | 1.53 |  | 2.33 |  | 181.42
Reboco c/ argamassa em paredes e tetos no traço 1 : 2 : 8 | m2 | 47 | 5.94 |  | 11.6 |  | 824.38
Condutores de águas pluviais # 100 mm com conexões | m | 48 | 14.21 |  | 15.17 |  | 1410.24
Execução de estrutura metálica 8 águas , i = 20 % com platibanda em chapa metálica | m2 | 410 | 117.29 |  | 0 |  | 48088.9
Instalação de manta aluminizada, tipo subcobertura | m2 | 410 | 20.97 |  | 8.28 |  | 11992.5 | 8597.7 | 3394.8
Colocação de telhas alumínio trapezoidal e = 0,5 mm | m2 | 410 | 50.01 |  | 5.69 |  | 22837 | 20504.1 | 2332.9
Colocação de cumeeiras alumínio e = 0,5 mm , com vedação | m | 144.2 | 44.39 |  | 3.79 |  | 6947.556 | 6401.038 | 546.518
Rufo em chapa galvanizada nº 24 (corte 70 cm) | m | 32.7 | 44.39 |  | 3.79 |  | 1575.486 | 1451.553 | 123.933
0
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 100791.104 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Material | Mao de Obra
Vigas e Pilares em concreto armado :
Formas de Tábuas de Cedrilho (fornecimento e lançamento) | m2 | 48.7 | 22.28 |  | 18.32 |  | 1977.22
Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ estrutura | kg | 280 | 4.66 |  | 1.18 |  | 1635.2
Concreto estrutural Fck=20 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 3.5 | 251.25 |  | 0 |  | 879.375
Instalação de calha em chapa galvanizada tipo cocho , na platibanda da estrutura metálica | m | 47 | 23.19 |  | 24.66 |  | 2248.95
Impermeabilização de viga calha de concreto com manta asfáltica e proteção mecânica 1:4 | m2 | 159.6 | 27.08 |  | 6.19 |  | 5309.892
Retirada de forro de pvc com reaproveitamento | m2 | 338.3 | 0 |  | 2.9 |  | 981.07
Instalação de forro de pvc | m2 | 410 | 22.6 |  | 14.22 |  | 15096.2
Limpeza Final | m2 | 338.3 | 0 | 210 | 6.05 |  | 2046.715
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 30174.622
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Engates cromados 1/2” | unid | 37 | 4.5 |  | 2.2 |  | 247.9
Tubo de PVC marrom - Ø 50 mm | m | 36 | 9.31 |  | 11.38 |  | 744.84
Tubo de PVC marrom – Ø 25 mm | m | 36 | 2.95 |  | 7.59 |  | 379.44
0
Cotovelo - Ø 3/4"- LL - PVC marrom | unid | 37 | 0.55 |  | 3.41 |  | 146.52
Joelho azul Ø 3/4" x 1/2” LR azul c/ rosca de latão interna 90 graus | unid | 37 | 3.18 |  | 3.41 |  | 243.83
Válvulas para lavatório cromada com ladrão | unid | 37 | 2.5 |  | 2.2 |  | 173.9
Te PVC marrom 3/4” soldável | unid | 24 | 0.9 |  | 3.6 |  | 108
Registro de pressão para chuveiros - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 36 | 56.61 |  | 11.57 |  | 2454.48
Torneira de jardim p/ parede #1/2” | unid | 18 | 52.9 |  | 26.55 |  | 1430.1
Torneira tipo mesa para lavatório # 1/2” ( fecho cerâmico e 1/ 4 de volta ) | unid. | 37 | 168.36 |  | 26.55 |  | 7211.67
Válvula de descarga Ø 1.1/2" c/ canopla cromada , toque suave | unid | 47 | 140.55 |  | 37.93 |  | 8388.56
Chuveiro elétrico 220 v x 5400 w , com chuveirinho acoplado | unid | 36 | 93.34 |  | 9.48 |  | 3701.52
Vaso sanitário infantil de louça branca com assento | unid | 10 | 146.94 |  | 62.59 |  | 2095.3
Sifão de borracha | unid | 37 | 2.27 |  | 2.66 |  | 182.41
Tubo (ponta azul) com tubete cromado p/ vaso sanitário #40mm | unid | 13 | 8 |  | 1.1 |  | 118.3
Cotovelo 45 graus PVC branco 50 mm | unid. | 13 | 2.46 |  | 5.31 |  | 101.01
Cotovelo 45 graus PVC branco 100 mm | unid. | 13 | 5.53 |  | 8.53 |  | 182.78
Cotovelo 90 graus PVC branco 40 mm | unid | 13 | 1.5 |  | 5.31 |  | 88.53
Cotovelo 90 graus PVC branco 50 mm | unid | 13 | 1.95 |  | 5.31 |  | 94.38
Tubo PVC branco esgoto Ø 40 mm classe A | m | 18 | 2.77 |  | 4.55 |  | 131.76
Tubo PVC branco esgoto Ø 50 mm classe A | m | 18 | 4.77 |  | 5.69 |  | 188.28
Tee PVC branco 40 mm | unid. | 6 | 2.08 |  | 5.5 |  | 45.48
Bucha de redução 50 mm x 40 mm | unid | 6 | 2.08 |  | 2.66 |  | 28.44
Rasgo em alvenaria de tijolos de concreto com remoção de entulhos | m | 6 | 0 |  | 3.19 |  | 19.14
Acessório papeleira louça 15 cm | unid. | 47 | 19.28 |  | 19.1 |  | 1803.86
Acessório saboneteira louça | unid. | 37 | 17.78 |  | 19.1 |  | 1364.56
Acessório porta-toalha de louça (cabide) | unid. | 29 | 16.73 |  | 19.1 |  | 1039.07
Bebedouro cocho 3,25 m ,em chapa inox , capacidade p/ 5 torneiras , instalado | m | 16.25 | 345.07 |  | 47.42 |  | 6377.9625
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 39092.0225
REVESTIMENTO DE PAREDES / AZULEJOS
Reparos em alvenaria nos banheiros | m2 | 6 | 27.29 |  | 32.51 |  | 358.8
Chapisco fino (1:3) , e = 5 mm | m2 | 12 | 1.53 |  | 2.33 |  | 46.32
Reboco c/ argamassa em paredes no traço 1 : 2 : 6 , e = 2,5 cm | m2 | 12 | 5.94 |  | 11.6 |  | 210.48
Reparos em azulejos brancos 20 x 20 cm , assentes com argamassa colante junta a prumo
de 1ª qualidade ( inclusive rejuntamento na cor cinza claro ) | m2 | 24 | 19.65 |  | 4.52 |  | 580.08
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1195.68
Total de Materiais e Mão de Obra | R$ | [5 empty] | 171253.4285
B. D. I. | % | 25 |  |  |  |  | 42813.3571 | #VALUE! | #VALUE!
T o t a l G e r a l | R$ | [5 empty] | 214066.7856
171253.4285
Obra : Ampliação – I I .
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mao-Obra | Qtde da Med. 192.377,64 | R$ Total
Construção de 2 Sanitários, 4 Salas de Aula , 1 Depósito e Pátio Coberto.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Limpeza do terreno | m2 | 600 | 0 |  | 1.86 |  | 1116
Demolição de alvenaria de tijolos comuns | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tapume para isolamento obra em madeirit 6 mm x 2,20 m de altura | m2 | 110 | 15.76 |  | 13.04 |  | 3168
Locação de Obra | m2 | 480 | 1.71 | 2.38 | 2.12 |  | 1838.4
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6122.4
INFRAESTRUTURA (Estacas, Blocos e Vigas Baldrames)
Estacas "strauss" armada D=25cm | ml | 258 | 38.05 | 17.15 |  |  | 9816.9
Escavação manual de valas em terra até 2,00m | m3 | 21 |  | 9.35 | 29.72 |  | 624.12
Lastro de brita 1 (fundo da vala) esp. 2 cm | m3 | 1 | 84.61 | 31.64 | 18.38 |  | 102.99
Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornec. e lançamento) | m2 | 105 | 11.8 | 15.72 | 19.69 |  | 3306.45
Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ fundação | kg | 661 | 6.33 | 3.85 | 0.98 |  | 4831.91
Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 20 Mpa p/ fundação | m3 | 7.85 | 262.48 | 169.4 | 46.86 |  | 2428.319
Reaterro compactado | m3 | 17.9 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 521.069
Alvenaria de embasamento em tijolos comuns (esp. 10 cm) as- | [6 empty] | 0
sentes c/ argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 17.4 | 242.96 | 26.95 | 135.32 |  | 6582.072
Revestimento desempenado em argamassa de cimento, areia e | [6 empty] | 0
aditivo líquido impermeabilizante, com pintura betuminosa 1 demão | m2 | 95.7 | 6.72 | 6.65 | 13.72 |  | 1956.108
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 30169.938
SUPER ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes)
Formas de Tábuas de Cedrilho (fornecimento e lançamento) | m2 | 100.6 | 11.8 | 15.72 | 19.69 | 63 | 3167.894
Armadura CA-50 A/CA-60 (fornecimento e lançamento) | kg | 972.5 | 6.33 | 3.85 | 0.98 | 325 | 7108.975
Concreto estrutural Fck=20 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 11.4 | 262.48 | 169.4 | 46.86 | 3.8 | 3526.476
Fôrro de PVC instalado | m2 | 277 | 34.4 |  | 0 | 66.64 | 9528.8
Vergas e contravergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 39 | 21.46 | 5.04 | 9.41 | 3.7 | 1203.93
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 24536.075
PAREDES
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (14x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 14 cm | m2 | 455 | 22.37 | 10178.35 | 12.21 |  | 15733.9
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (19x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 19 cm | m2 | 24.5 | 28.38 | 695.31 | 13.14 |  | 1017.24
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16751.14
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,90 x 2,10 m) com batente
e guarnições | un | 7 | 644.81 | 172.9 | 83.98 |  | 5101.53
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,70 / 0,90 x 1,80 m) com batente metálico
e tarjeta (fecho livre-ocupado) | un | 6 | 292.98 | 115.5 | 82.35 |  | 2251.98
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7353.51
ESQUADRIAS METÁLICAS
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (1,50 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 18 | 556.33 | 241.5 | 29.62 |  | 10547.1
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (3,00 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un |  |  | 231.84 | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (1,00 x 1,00 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 4 | 264.92 | 144.9 | 29.62 |  | 1178.16
Fornecimento e assentamento de portão de chapa metálica 2 folhas de abrir
de 2,20 x 2,10 m | un | 1 | 466.68 | 144.9 | 48.92 |  | 515.6
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 12240.86
VIDROS
Vidros lisos comuns em caixilhos c/ 02 massas de 4 mm de espessura , colocado | m2 | 30 | 57.46 | 42 |  |  | 1723.8
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1723.8
COBERTURA
Execução de estrutura de madeira (2 águas) p/ cobertura com telhas cerâmicas
romanas (i = 40 %) | m2 | 486.2 | 75.3 |  | 24.46 |  | 48503.312
Execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 486.2 | 26.88 |  | 17.8 |  | 21723.416
Fornecimento e emboçamento de capas cerâmicas cumeeiras | m | 30 | 5.5 |  | 4.5 |  | 300
Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 33 cm) | m | 18 | 10 | 17.5 | 8.5 |  | 333
Calha (água furtada) em chapa zincada 24 (corte 72 cm) | m | 9 | 20 |  | 6.2 |  | 235.8
Calha (cocho) em chapa zincada 26 (75 cm) | m | 46 | 25 |  | 7.4 |  | 1490.4
Rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 75 cm) | m | 18 | 20 |  | 7.3 |  | 491.4
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 73077.328
REVESTIMENTO DE PAREDES
Chapisco fino (1:3 ) | m2 | 1112 | 3.6 | 2.38 | 0.37 | 330 | 4414.64
Reboco c/ argamassa em paredes e tetos no traço 1 : 2 : 8 | m2 | 1112 | 1.15 | 6.3 | 8.53 | 219 | 10764.16
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 15178.8
ELÉTRICA
Luminária fluor. Sobrepor 2 x 40 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 42 | 40 |  | 10 |  | 2100
Luminária fluor. Sobrepor 1 x 20 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 12 | 32 | 33.6 | 8 |  | 480
Interruptor simples - 1 seção - com espelho 4 x 2 | pç | 3 | 8 | 1.15 | 4 | 6 | 36
Interruptor simples - 3 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 4 | 12 | 4.16 | 4 |  | 64
Interruptor simples - 2 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 1 | 10 |  | 4 |  | 14
Tomada 2p + T de acordo com a nova NBR 5410 , com espelho 4 x 2 | pç | 13 | 8 |  | 4 |  | 156
Caixa de embutir na parede plastica - 4 x 2 , amarela | pç | 33 | 1.5 |  | 4 |  | 181.5
Ventilador de teto 127 v | pç | 16 | 92 | 0.88 | 25 | 7 | 1872
Quadro distrib. embutir,padrão DIN + barramento Trif.100 A c/ disj. Bip., 6 circuitos monof. | pç | 1 | 298 | 3.11 | 50 |  | 348
Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor preta | m | 180 | 5.1 | 1.58 | 1 |  | 1098
Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor azul | m | 60 | 5.1 | 1.58 | 1 |  | 366
Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV, cor verde | m | 60 | 5.1 | 0.86 | 1 |  | 366
Eletroduto flexível – parede minima 3 mm - # 1.1/2” | m | 60 | 3.6 | 0.86 | 0.9 |  | 270
Eletroduto flexivel - parede minima 3 mm - # 3/4” | m | 33 | 1.2 | 0.86 | 0.45 |  | 54.45
Disjuntor tripolar de 50 A padrão norma DIN | pç | 1 | 42 |  | 6 |  | 48
Disjuntor monopolar de 20 A padrão norma DIN | pç | 5 | 10 |  | 6 |  | 80
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor preta ( fase ) | m | 200 | 2.5 |  | 1 |  | 700
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor azul ( neutro ) | m | 330 | 2.5 | 14.3 | 1 |  | 1155
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV , cor brasileirinho verde -amarelo ( terra ) | m | 200 | 2.5 |  | 1 |  | 700
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor amarelo ( retorno ) | m | 500 | 2.5 | 1.3 | 1 | 80 | 1750
Perfilado perfurado galvanizado à fogo 38x38x6000 mm – chapa 18 | br | 28 | 45.79 | 4.33 | 15 |  | 1702.12
Junção interna “I” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 28 | 2.77 |  | 10 |  | 357.56
Junção interna “X” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 24 | 6.7 |  | 10 |  | 400.8
Sapata interna galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 30 | 5.3 |  | 10 |  | 459
Bucha S-12 com parafuso | pç | 120 | 1.2 |  | 5 |  | 744
Parafuso cabeça lentilha com trava # 5/16” x 1/2” | pç | 320 | 0.15 |  | 0.5 |  | 208
Porca sextavada # 5/16” | pç | 320 | 0.21 |  | 0.5 |  | 227.2
Arruela lisa # 5/16” | pç | 320 | 0.2 |  | 0.5 |  | 224
Arruela de pressão # 5/16” | pç | 320 | 0.22 | 350 | 0.5 | 1 | 230.4
Chuveiro elétrico 5400 w x 220 v | pç | 2 | 77.95 | 350 | 8.85 | 1 | 173.6
Bebedouro elétrico duplo ( adulto / infantil ) , instalado | pç | 2 | 513.57 |  | 27.98 |  | 1083.1
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 17648.73
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Caixa D' Água de Polietileno de 1.000 litros | unid | 1 | 618.9 |  | 136.33 |  | 755.23
Chave bóia completa c/ flange - Ø 3/4" | unid | 1 | 41.42 |  | 6.02 |  | 47.44
Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 3/4" | unid | 2 | 5.71 |  | 1.59 |  | 14.6
Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 1 ½" | unid | 2 | 13.87 |  | 2.48 |  | 32.7
Registro de gaveta (bruto) Ø 1 1/2" (p/ caixa d'água) | unid | 1 | 50.7 |  | 15.05 |  | 65.75
Adaptador PVC marrom LR Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.37 | 2.24 | 2.48 |  | 23.4
Cotovelo 90 graus PVC marrom Ø 1 1/2" | unid | 6 | 3.03 | 3.36 | 4.96 |  | 47.94
Te PVC marrom de redução Ø 1 1/2" x 3/4" | unid | 6 | 5.78 | 4.42 | 5.31 |  | 66.54
Tubo de PVC marrom - Ø 1 1/2" | m | 48 | 9.25 | 5.15 | 10.62 | 36 | 953.76
Tubo de PVC marrom - Ø 3/4" | m | 48 | 2.31 | 1.71 | 6.2 | 24 | 408.48
Cotovelo - Ø 3/4"- LL - PVC marrom | unid | 18 | 1.16 | 0.49 | 3.19 | 9 | 78.3
Joelho - Ø 3/4" LR azul c/ rosca de metal interna 90 graus | unid | 12 | 3.42 | 3.68 | 3.19 | 2 | 79.32
Cotovelo PVC Azul LR c/ redução 3/4"x 1/2" | unid | 4 | 1.69 | 0.84 | 3.54 | 2 | 20.92
Te PVC marrom Ø ¾" soldável | unid | 4 | 0.85 |  | 3.36 | 1 | 16.84
Registro de Gaveta - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 2 | 50.63 | 19.6 | 10.8 | 3 | 122.86
Lavatório louça branca com coluna | unid | 4 | 361 |  | 33.64 | 2 | 1578.56
Torneira p/ lavatório cromada | unid | 6 | 49.93 | 24.5 | 24.79 |  | 448.32
Válvula de descarga Ø 1 1/2" c/ canopla cromada , toque suave | unid | 6 | 79.93 | 59.5 | 35.41 | 11 | 692.04
Adaptador curto PVC marrom LR Ø 3/4" | unid | 12 | 0.73 | 0.7 | 1.59 | 12 | 27.84
Vaso sanitário de louça branca (completo) | unid | 4 | 137.19 | 73.5 | 58.43 |  | 782.48
Bacia sanitária louça branca com barras de apoio em duas paredes ,com assento sanitário | unid | 0 |  |  |  |  | 0
para portadores de necessidades especiais | unid | 2 | 1721.01 | 133 | 91.04 |  | 3624.1
Lavatório de louça branca com coluna suspensa , barra de apoio circular e misturador | unid | 0 |  | 3.61 |  |  | 0
Mono comando ,para pessoas portadoras de necessidades especiais | unid | 2 | 1499.77 | 5.25 | 74.73 |  | 3149
Calda p/ lavatório | unid | 6 | 6.35 | 3.61 | 1.1 |  | 44.7
Sifão de borracha | unid | 6 | 3.1 | 4.55 | 1.1 |  | 25.2
Registro gaveta bruto 1.1/2” para limpeza caixa d'água | unid | 1 | 50.7 | 24.5 | 15.05 |  | 65.75
Tubo (ponta azul) p/ vaso sanitário | unid | 6 | 8 | 4.53 | 1.1 |  | 54.6
Cotovelo 90 graus PVC branco 50 mm | unid | 6 | 7.1 | 3.43 | 1.34 |  | 50.64
Cotovelo 90 graus PVC branco Ø 100 mm | unid | 6 | 9.49 | 5.18 | 8.85 |  | 110.04
Junção PVC branco 100 mm | unid | 3 | 13.2 | 3.64 | 2 |  | 45.6
Tubo PVC branco Ø 50 mm | m | 48 | 4.28 | 3.28 | 5.31 | 4.6 | 460.32
Tubo PVC branco Ø 100 mm | m | 48 | 6.76 | 6.19 | 9.21 |  | 766.56
Caixa sifonada 150 x 150 c/ grelha cromada | unid | 4 | 26.11 | 21 | 7.08 | 2 | 132.76
Bucha de redução 50 mm x 40 mm | unid | 3 | 3.29 | 1.75 | 1.2 | 4 | 13.47
Caixa de inspeção de alvenaria 1 tijolo 60 x 60 x 60 cm , revestida com fundo em |  | 0 |  |  |  |  | 0
concreto magro (esp. 10 cm), c/ tampo de concreto c/ puxador | unid | 4 | 147.55 | 65.8 | 177.27 |  | 1299.28
Junção PVC branco c/ redução Ø 100 mm x 50 mm | unid | 3 | 10 | 6.09 | 2.15 | 5 | 36.45
Rasgo em alvenaria de tijolos comuns c/ remoção de entulhos | vb | 1 | 0 | 350 | 85 | 1 | 85
Abertura manual de valas em terra | m3 | 1 | 0 | 9.35 | 29.72 | 2.75 | 29.72
Reaterro manual de valas em terra | m3 | 0.8 | 0 | 5.8 | 29.11 | 2.43 | 23.288
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16279.798
PAVIMENTAÇÃO
Acerto manual do solo (regularização p/ contra-piso) | m2 | 395 | 0 | 1.05 | 2.37 |  | 936.15
Lastro de concreto magro Fck=15 Mpa (esp. 5 cm) p/ contra-piso | m2 | 395 | 10.49 | 13.13 | 9.47 |  | 7884.2
Argamassa de regularização (cimento e areia) 1:3 p/ piso cerâmico | m2 | 395 | 9.01 | 8.4 | 6.31 |  | 6051.4
Piso cerâmico esmaltado (inclusive rejuntamento) PI 5 assentes c/
cimento colante | m2 | 300 | 32.28 | 21.7 | 9.78 |  | 12618
Rodapé de 7,5 cm de altura assentes com argamassa de cimento colante | ml | 208 | 10.65 | 3.15 | 3.23 |  | 2887.04
Piso cimentado liso desempenado (esp. 2 cm) em argamassa mista de cimento
e areia grossa (traço 1:3) | m2 | 95 | 11 |  | 7 |  | 1710
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 32086.79
CALÇADA (contorno)
Execução de calçada lateral (largura 1,00 metro) em lastro de concreto magro (esp. 7 cm)
desempenado com dilatação (junta seca), sobre solo previamente regularizado e apiloado | m2 | 34 | 23.8 |  | 22.85 |  | 1586.1
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1586.1
IMPERMEABILIZAÇÃO
Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), assentes com cimento colante junta a prumo
(inclusive rejuntamento) até a altura de 3,00 metros , nos Banheiros . | m2 | 84 | 32 | 21 | 6 |  | 3192
Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Páteo Coberto e Salas de Aula | m2 | 423.1 | 37 |  | 6 |  | 18193.3
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 21385.3
CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Execução de canaleta de escoamento de águas pluviais em alvena-
ria de tijolos comuns (esp. 10 cm) assentes c/ argamassa mista de
cimento e areia (1:4), revestida, sobre lastro de concreto magro
(esp. 8 cm) no fundo da vala e com grelha de ferro chato, apoiada
em cantoneiras de ferro (3/4"x 1 1/8") | m | 20 | 90 | 57.61 | 26.7 |  | 2334
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2334
PINTURA
Selador acrílico (1 demão) em lajes, paredes internas e externas (geral) | m2 | 262.3 | 2.2 |  | 2.09 |  | 1125.267
Latex PVA duas demãos em paredes internas e lajes | m2 | 143.9 | 2.51 | 5.46 | 6.19 |  | 1251.93
Esmalte duas demãos em esquadrias de madeiras | m2 | 35.3 | 4.21 | 6.65 | 6.19 |  | 367.12
Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro | m2 | 160.5 | 5.03 | 8.32 | 13.12 |  | 2913.075
Massa corrida PVA (2 demãos) em paredes internas de h = 1,80 m até h = 3,00 m | m2 | 135.4 | 1.31 | 3.85 | 4.18 |  | 743.346
Latex acrílico ( 2 demãos ) em paredes externas de h = 1,80 m até h = 3,00 m | m2 | 126.9 | 2.93 | 6.83 | 6.19 |  | 1157.328
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7558.066
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
Abrigo para hidrante em chapa aço pintura vermelha , com 1 mangueira 65 mm x 30 m | pç | 1 | 795.08 |  | 82.33 |  | 877.41
Hidrante com registro globo angular 45º x 65 mm | pç | 1 | 165.23 |  | 20.36 |  | 185.59
Registro de recalque no passeio 65 mm com tampa padrão | pç | 1 | 348.98 |  | 85.63 |  | 434.61
Tubulação ferro galvanizado 2.1/2 com registros e conexões | m | 40 | 134.98 |  | 31.87 |  | 6674
Extintores PQS 6 kg | pç | 2 | 62.61 |  | 6.52 |  | 138.26
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8309.87
DIVISÓRIAS
Fornecimento e assentamento de divisória de ardósia (esp. 3 cm), com portas de madeira | m2 | 6.8 | 50 | 77 | 20 |  | 476
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 476
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Lousa Branca (5,00 x 1,20 m) com molduras alumínio | pç | 4 | 286 |  | 0 |  | 1144
Execução de palco em alvenaria revestida com reboco e pintura , 450 x 250 x 60 cm | m² | 11.25 | 98 |  | 19.84 |  | 1325.7
Limpeza Final | vb | 1 | 0 | 210 | 250 |  | 250
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2719.7
SUB – TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA - I I | R$ | [5 empty] | 297538.205
B. D. I. | % | 18 |  |  |  |  | 53556.8769
Sub – Total : II | R$ | [5 empty] | 351095.0819
Obra : Reforma de Parte e Adequações Diretoria – III .
Qtde da Med.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mao-Obra |  | R$ Total
Construção de 1 Sala para Diretoria ,2 Sanitários e Adequações .
SERVIÇOS PRELIMINARES
Limpeza do terreno | m2 | 64 | 0 |  | 1.86 |  | 119.04
Demolição de alvenaria de tijolos comuns | m2 | 27 | 0 |  | 20.8 |  | 561.6
Tapume para isolamento obra em madeirit 6 mm x 2,20 m de altura | m2 | 27 | 15.76 |  | 13.04 |  | 777.6
Locação de Obra | m2 | 52 | 1.71 | 2.38 | 2.12 |  | 199.16
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1657.4
INFRAESTRUTURA (Estacas, Blocos e Vigas Baldrames)
Estacas "strauss" armada D=25cm | ml | 60 | 38.05 | 17.15 |  |  | 2283
Escavação manual de valas em terra até 2,00m | m3 | 3.5 |  | 9.35 | 29.72 |  | 104.02
Lastro de brita 1 (fundo da vala) esp. 2 cm | m3 | 0.18 | 84.61 | 31.64 | 18.38 |  | 18.5382
Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornec. e lançamento) | m2 | 18 | 11.8 | 15.72 | 19.69 |  | 566.82
Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ fundação | kg | 114 | 6.33 | 3.85 | 0.98 |  | 833.34
Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 20 Mpa p/ fundação | m3 | 2.6 | 262.48 | 169.4 | 46.86 |  | 804.284
Reaterro compactado | m3 | 2.2 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 64.042
Alvenaria de embasamento em tijolos comuns (esp. 10 cm) as-
sentes c/ argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 2.16 | 242.96 | 26.95 | 135.32 |  | 817.0848
Revestimento desempenado em argamassa de cimento, areia e
aditivo líquido impermeabilizante, com pintura betuminosa 1 demão | m2 | 16 | 6.72 | 6.65 | 13.72 |  | 327.04
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5818.169
SUPER ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes) | [5 empty] | 63
Formas de Tábuas de Cedrilho (fornecimento e lançamento) | m2 | 23.4 | 11.8 | 15.72 | 19.69 | 325 | 736.866
Armadura CA-50 A/CA-60 (fornecimento e lançamento) | kg | 164.7 | 6.33 | 3.85 | 0.98 | 3.8 | 1203.957
Concreto estrutural Fck=20 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 2.9 | 262.48 | 169.4 | 46.86 | 66.64 | 897.086
Forro de PVC instalado | m2 | 50 | 34.4 |  | 0 | 3.7 | 1720
Vergas e contra vergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 12 | 21.46 | 5.04 | 9.41 |  | 370.44
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4928.349
PAREDES
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (14x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 14 cm | m2 | 95.1 | 22.37 | 2127.387 | 12.21 |  | 3288.558
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (19x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 19 cm | m2 | 45 | 28.38 | 1277.1 | 13.14 |  | 1868.4
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5156.958
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,90 x 2,10 m) com batente
e guarnições | un | 14 | 644.81 | 172.9 | 83.98 |  | 10203.06
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,70 / 0,90 x 1,80 m) com batente metálico
e tarjeta (fecho livre-ocupado) | un | 13 | 292.98 | 115.5 | 82.35 |  | 4879.29
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 15082.35
ESQUADRIAS METÁLICAS
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (1,50 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 3 | 556.33 | 241.5 | 29.62 |  | 1757.85
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (3,00 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un |  |  | 231.84 | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
lante (1,00 x 1,00 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 4 | 264.92 | 144.9 | 29.62 |  | 1178.16
Fornecimento e assentamento de portão de tubos metalon de 1 folha de abrir com porta -
cadeado de 1,10 x 2,20 m , na sala de informática . | un | 1 | 350 | 144.9 | 150 |  | 500
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 3436.01
VIDROS
Vidros lisos comuns em caixilhos c/ 02 massas de 4 mm de espessura , colocado | m2 | 4.5 | 57.46 | 42 |  |  | 258.57
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 258.57
COBERTURA
Execução de estrutura de madeira (2 águas) p/ cobertura com telhas cerâmicas
romanas (i = 40 %) | m2 | 77.45 | 75.3 |  | 24.46 |  | 7726.412
Execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 77.45 | 26.88 |  | 17.8 |  | 3460.466
Fornecimento e emboçamento de capas cerâmicas cumeeiras | m | 9 | 5.5 |  | 4.5 |  | 90
Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 33 cm) | m | 8 | 10 | 17.5 | 8.5 |  | 148
Calha (água furtada) em chapa zincada 24 (corte 72 cm) | m | 0 | 20 |  | 6.2 |  | 0
Calha (cocho) em chapa zincada 26 (75 cm) | m | 0 | 25 |  | 7.4 |  | 0
Rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 75 cm) | m | 8 | 20 |  | 7.3 |  | 218.4
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11643.278
REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 330
Chapisco fino (1:3 ) , inclusive banheiros administrativo | m2 | 349.2 | 3.6 | 2.38 | 0.37 | 219 | 1386.324
Reboco c/ argamassa em paredes e tetos no traço 1 : 2 : 8 , inclusive banheiros administ. | m2 | 349.2 | 1.15 | 6.3 | 8.53 |  | 3380.256
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4766.58
ELÉTRICA
Luminária fluor. Sobrepor 2 x 40 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 18 | 40 |  | 10 |  | 900
Luminária fluor. Sobrepor 1 x 20 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 4 | 32 | 33.6 | 8 | 6 | 160
Interruptor simples - 1 seção - com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 8 | 1.15 | 4 |  | 24
Interruptor simples - 3 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 12 | 4.16 | 4 |  | 32
Tomada 2p + T de acordo com a nova NBR 5410 , com espelho 4 x 2 | pç | 9 | 8 |  | 4 |  | 108
Caixa de embutir na parede plastica - 4 x 2 , amarela | pç | 20 | 1.5 |  | 4 |  | 110
Ventilador de teto 127 v | pç | 8 | 92 | 5.04 | 25 | 7 | 936
Disjuntor monopolar de 20 A - NEMA | pç | 1 | 10 | 0.88 | 6 |  | 16
Tomada RJ – 45 com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 35 | 3.11 | 5 |  | 80
Tomada RJ – 11 com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 15 | 1.58 | 5 |  | 40
Cabo de rede ( azul ) | m | 30 | 1 | 1.58 | 0.25 |  | 37.5
Fio fit de telefone | m | 30 | 0.2 | 0.86 | 0.15 |  | 10.5
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor preta ( fase ) | m | 50 | 2.5 |  | 1 |  | 175
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor azul ( neutro ) | m | 80 | 2.5 | 14.3 | 1 |  | 280
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV , cor brasileirinho verde -amarelo ( terra ) | m | 50 | 2.5 |  | 1 | 80 | 175
Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor amarelo ( retorno ) | m | 120 | 2.5 |  | 1 |  | 420
Perfilado perfurado galvanizado à fogo 38x38x6000 mm – chapa 18 | br | 7 | 45.79 |  | 15 |  | 425.53
Junção interna “I” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 5 | 2.77 |  | 10 |  | 63.85
Junção interna “X” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 6 | 6.7 |  | 10 |  | 100.2
Sapata interna galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 10 | 5.3 | 1.3 | 10 |  | 153
Bucha S-12 com parafuso | pç | 40 | 1.2 | 4.33 | 5 |  | 248
Parafuso cabeça lentilha com trava # 5/16” x 1/2” | pç | 84 | 0.15 |  | 0.5 | 1 | 54.6
Porca sextavada # 5/16” | pç | 84 | 0.21 | 350 | 0.5 |  | 59.64
Arruela lisa # 5/16” | pç | 84 | 0.2 |  | 0.5 |  | 58.8
Arruela de pressão # 5/16” | pç | 84 | 0.22 |  | 0.5 |  | 60.48
Chuveiro elétrico 5400 w x 220 v | pç | 4 | 77.95 | 350 | 8.85 | 1 | 347.2
Entrada de Energia Elétrica padrão CPFL – Categoria C6 de acordo com GED 13 em vigor | pç | 1 | 700 |  | 500 |  | 1200
Mão de obra para adequação da parte elétrica – mudança da alimentação Quadr. Ger. Distr. | vb | 1 | 0 |  | 500 |  | 500
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6775.3
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Caixa D' Água de Polietileno de 1.000 litros | unid | 1 | 618.9 |  | 136.33 |  | 755.23
Chave bóia completa c/ flange - Ø 3/4" | unid | 1 | 41.42 |  | 6.02 |  | 47.44
Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 3/4" | unid | 1 |  |  |  |  | 0
Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 1 ½" | unid | 1 | 13.87 |  | 2.48 |  | 16.35
Registro de gaveta (bruto) Ø 1 1/2" (p/ caixa d'água) | unid | 1 |  |  |  |  | 0
Adaptador PVC marrom LR Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.37 | 2.24 | 2.48 |  | 23.4
Cotovelo 90 graus PVC marrom Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.03 | 3.36 | 4.96 |  | 31.96
Te PVC marrom de redução Ø 1 1/2" x 3/4" | unid | 2 |  | 4.42 |  | 36 | 0
Tubo de PVC marrom - Ø 1 1/2" | m | 24 | 9.25 | 5.15 | 10.62 | 24 | 476.88
Tubo de PVC marrom - Ø 3/4" | m | 48 | 2.31 | 1.71 | 6.2 | 9 | 408.48
Cotovelo - Ø 3/4"- LL - PVC marrom | unid | 36 | 1.16 | 0.49 | 3.19 | 2 | 156.6
Joelho - Ø 3/4" LR azul c/ rosca de metal interna 90 graus | unid | 24 | 3.42 | 3.68 | 3.19 | 2 | 158.64
Cotovelo PVC Azul LR c/ redução 3/4"x 1/2" | unid | 8 | 1.69 | 0.84 | 3.54 | 1 | 41.84
Te PVC marrom Ø ¾" soldável | unid | 8 | 0.85 |  | 3.36 | 3 | 33.68
Registro de Gaveta - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 4 | 50.63 | 19.6 | 10.8 | 2 | 245.72
Lavatório louça branca com coluna | unid | 8 | 361 |  | 33.64 |  | 3157.12
Torneira p/ lavatório cromada | unid | 8 | 49.93 | 24.5 | 24.79 | 11 | 597.76
Válvula de descarga Ø 1 1/2" c/ canopla cromada | unid | 12 | 79.93 | 59.5 | 35.41 | 12 | 1384.08
Adaptador curto PVC marrom LR Ø 3/4" | unid | 12 | 0.73 | 0.7 | 1.59 |  | 27.84
Vaso sanitário de louça branca (completo) | unid | 9 | 137.19 | 73.5 | 58.43 |  | 1760.58
Bacia sanitária louça branca com barras de apoio em duas paredes ,com assento sanitário | unid | 0 |  |  |  |  | 0
para portadores de necessidades especiais | unid | 4 | 1721.01 | 133 | 91.04 |  | 7248.2
Lavatório de louça branca com coluna suspensa , barra de apoio circular e misturador | unid | 0 |  | 3.61 |  |  | 0
Mono comando ,para pessoas portadoras de necessidades especiais | unid | 2 | 1499.77 | 5.25 | 74.73 |  | 3149
Calda p/ lavatório | unid | 10 | 6.35 | 3.61 | 1.1 |  | 74.5
Sifão de borracha | unid | 10 | 3.1 | 4.55 | 1.1 |  | 42
Registro de gaveta bruto 1.1/2” para limpeza da caixa d'água | unid | 2 | 50.7 | 24.5 | 15.05 |  | 131.5
Tubo (ponta azul) p/ vaso sanitário | unid | 12 | 8 | 4.53 | 1.1 |  | 109.2
Cotovelo 90 graus PVC branco 50 mm | unid | 12 | 7.1 | 3.43 | 1.34 |  | 101.28
Cotovelo 90 graus PVC branco Ø 100 mm | unid | 12 | 9.49 | 5.18 | 8.85 |  | 220.08
Junção PVC branco 100 mm | unid | 6 | 13.2 | 3.64 | 2 | 4.6 | 91.2
Tubo PVC branco Ø 50 mm | m | 96 | 4.28 | 3.28 | 5.31 |  | 920.64
Tubo PVC branco Ø 100 mm | m | 96 | 6.76 | 6.19 | 9.21 | 2 | 1533.12
Caixa sifonada 150 x 150 c/ grelha cromada | unid | 8 | 26.11 | 21 | 7.08 | 4 | 265.52
Bucha de redução 50 mm x 40 mm | unid | 6 | 3.29 | 1.75 | 1.2 |  | 26.94
Caixa de inspeção de alvenaria 1 tijolo 60 x 60 x 60 cm , revestida com fundo em |  | 0 |  |  |  |  | 0
concreto magro (esp. 10 cm), c/ tampo de concreto c/ puxador | unid | 6 | 147.55 | 65.8 | 177.27 | 5 | 1948.92
Junção PVC branco c/ redução Ø 100 mm x 50 mm | unid | 6 | 10 | 6.09 | 2.15 | 1 | 72.9
Rasgo em alvenaria de tijolos comuns c/ remoção de entulhos | vb | 2 | 0 | 350 | 85 | 2.75 | 170
Abertura manual de valas em terra | m3 | 2 | 0 | 9.35 | 29.72 | 2.43 | 59.44
Reaterro manual de valas em terra | m3 | 1.6 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 46.576
Mictório de louça branco , instalado | unid. | 2 | 347.68 |  | 44.26 |  | 783.88
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 26318.496
PAVIMENTAÇÃO
Acerto manual do solo (regularização p/ contra-piso) | m2 | 132 | 0 | 1.05 | 2.37 |  | 312.84
Lastro de concreto magro Fck=15 Mpa (esp. 5 cm) p/ contra-piso | m2 | 132 | 10.49 | 13.13 | 9.47 |  | 2634.72
Argamassa de regularização (cimento e areia) 1:3 p/ piso cerâmico | m2 | 132 | 9.01 | 8.4 | 6.31 |  | 2022.24
Piso cerâmico esmaltado (inclusive rejuntamento) PI 5 assentes c/
cimento colante | m2 | 132 | 32.28 | 21.7 | 9.78 |  | 5551.92
Rodapé de 7,5 cm de altura assentes com argamassa de cimento colante | ml | 82 | 10.65 | 3.15 | 3.23 |  | 1138.16
Piso cimentado liso desempenado (esp. 2 cm) em argamassa mista de cimento
e areia grossa (traço 1:3) | m2 | 0 | 11 |  | 7 |  | 0
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11659.88
CALÇADA (contorno)
Execução de calçada lateral (largura 1,50 metros) em lastro de concreto magro (esp. 7 cm)
desempenado com dilatação (junta seca), sobre solo previamente regularizado e apiloado | m2 | 65 | 23.8 |  | 22.85 |  | 3032.25
Adequação do estacionamento para professores com mudança de lugar do portão existente | m2 | 225 | 3 |  | 2 |  | 1125
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4157.25
IMPERMEABILIZAÇÃO
Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), assentes com cimento colante junta a prumo
(inclusive rejuntamento) até a altura de 3,00 metros , nos Banheiros | m2 | 262.8 | 32 | 21 | 6 |  | 9986.4
Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Páteo Coberto e Salas de Aula | m2 | 92.2 | 37 |  | 6 |  | 3964.6
Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Refeitório existente | m2 | 111 | 37 |  | 6 |  | 4773
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 18724
CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Execução de canaleta de escoamento de águas pluviais em alvena-
ria de tijolos comuns (esp. 10 cm) assentes c/ argamassa mista de
cimento e areia (1:4), revestida, sobre lastro de concreto magro
(esp. 8 cm) no fundo da vala e com grelha de ferro chato, apoiada
em cantoneiras de ferro (3/4"x 1 1/8") | m | 10 | 90 | 57.61 | 26.7 |  | 1167
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1167
PINTURA
Selador acrílico (1 demão) em lajes, paredes internas e externas (geral) | m2 | 110 | 2.2 |  | 2.09 |  | 471.9
Latex PVA duas demãos em paredes internas e lajes | m2 | 68 | 2.51 | 5.46 | 6.19 |  | 591.6
Esmalte duas demãos em esquadrias de madeiras | m2 | 45.5 | 4.21 | 6.65 | 6.19 |  | 473.2
Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro | m2 | 22.5 | 5.03 | 8.32 | 13.12 |  | 408.375
Massa corrida PVA (2 demãos) em paredes internas de h = 1,80 até h = 3,00 m | m2 | 68 | 1.31 | 3.85 | 4.18 |  | 373.32
Latex acrilico (2 demãos ) em paredes externas de h = 1,80 até h = 3,00 m | m2 | 68 | 2.93 | 6.83 | 6.19 |  | 620.16
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2938.555
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
Abrigo para hidrante em chapa aço pintura vermelha , com 1 mangueira 65 mm x 30 m | pç | 0 | 795.08 |  | 82.33 |  | 0
Hidrante com registro globo angular 45º x 65 mm | pç | 0 | 165.23 |  | 20.36 |  | 0
Registro de recalque no passeio 65 mm com tampa padrão | pç | 0 | 348.98 |  | 85.63 |  | 0
Tubulação ferro galvanizado 2.1/2 com registros e conexões | m | 0 | 134.98 |  | 31.87 |  | 0
Extintores PQS 6 kg | pç | 1 | 62.61 |  | 6.52 |  | 69.13
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 69.13
DIVISÓRIAS
Fornecimento e assentamento de divisória de ardósia ou granilite (esp. 3 cm), com portas | m2 | 25 | 50 | 77 | 20 |  | 1750
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1750
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Troca de portas de madeira lisa completa 90 x 210 cm e 60 x 180 cm | pç | 30 | 644.81 |  | 83.98 |  | 21863.7
Revisão geral dos telhados existentes para eliminar possíveis goteiras | m2 | 1200 | 0 |  | 1 |  | 1200
Recolocação instalações do parque infantil existente com consertos e pintura necessárias | vb | 1 | 100 |  | 250 |  | 350
Limpeza Final | vb | 1 | 0 | 210 | 100 |  | 100
Alambrado tela galvanizada e postes concreto 270 cm sem arame farpado | m | 12.5 | 51.5 |  | 19.53 |  | 887.875
Gradil em ferro ( padrão existente na escola ) com altura 100 cm , pintado | m² | 63 | 150.61 |  | 48.92 |  | 12570.39
Pintura latex pva em paredes internas existentes na cor padrão da escola | m² | 1512 | 2.51 |  | 6.19 |  | 13154.4
Pintura latex acrilico em paredes externas existentes na cor padrão da escola | m² | 1288 | 2.93 |  | 6.19 |  | 11746.56
Pintura esmalte sintético em forros de madeira existentes na cor padrão da escola | m² | 941.75 | 4.21 |  | 6.19 |  | 9794.2
Pintura esmalte sintético nas portas existentes na cor padrão da escola | m² | 120 | 4.21 |  | 6.19 |  | 1248
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 72915.125
Valor : ( Duzentos e quatorze mil , sessenta e seis reais e setenta e nove centavos ).
SUB – TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA - REFORMA - I I I | R$ | [5 empty] | 199222.4
B. D. I. | % | 18 |  |  |  |  | 35860.032
Sub – Total : III | R$ | [5 empty] | 235082.432
T O T A L G E R A L : ( I + II + III ) | R$ | [5 empty] | 800244.2995
Fonte : PINI / TCPO - 13 / Região : SP
Tabela de Custos Sintética / |  |  | Birigui – SP , 22 de setembro de 2010 .
Data Base : Junho de 2009 .
Data Base : Julho de 2010.
| Arqtº Milton Lot Júnior |  |  |  | Engº Carlos Alberto Mazetto
| Secretário de Obras |  |  |  | CREA – SP : 0601262277