| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  | 196.400,00 |  | / / |

Localização

RES. JARDIM DO TREVO ( Rua Fiorantina Babeto Capuano , R. Manoel Rodrigues Silva e Trecho da R. Olívio Alves Landim e R. Marilza Capuano e R. Donato Antonio)

Tipo de serviço

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Pavimentação Asfáltico CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1.1 | Regularização e compact. de subleito | 5,77 | 20.877,97 | 11.336,41 | 9541,56 | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1.2 | Base de solo arenoso fino Compat. 100%PN, e =30 cm | 12,47 | 45.105,42 | 24.491,52 | 20.613,90 | 12,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1.3 | Imprimação impermeabilizante CM-30 | 10,84 | 39.052,32 | 21.281,02 | 17.771,31 | 10,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1.4 | Pintura de ligação PP- 1C | 3,92 | 14.118,91 | 7.693,92 | 6.424,99 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1.5 | CBUQ Quente, e=4cm | 66,69 | 241.203,69 | 130.969,76 | 110233,93 | 66,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2 | Sinalização horizt. com tinta retrorrefletiva (sinalização Vert. existente) | 0,32 | 1.155,42 | 627,37 | 528,05 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 361.704,90 | 196.400,00 | 165.113.74 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 361.704,90 | 196.400,00 | 165113,74 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data :13 / 04/ 2.011. |  |  |  | Engª Irma dos Santos | Arqtº Milton Lot Júnior Secretário de Obras | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP5061511229

ART 922212201110233019