## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BIRIGUI | [5 empty] | DATA BASE
INTERVENÇÃO |  | MINI TERMINAL RODOVIÁRIO - PRAÇA JOÃO ARSÊNIO. | [5 empty] | 2015-11-17
ÍNDICE
ENDEREÇO |  | RUA DOS FUNDADORES COM A RUA ROBERTO CLARK , CENTRO, BIRIGUI/SP | [5 empty] | SINAPI / CPOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 79483 | APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG | M2 | 402.64 | 21.46 |  | 26.66 |  | 10734.38
1.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 60.396 | 18.81 |  | 23.37 |  | 1411.45
1.3 | 73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 402.64 | 21.46 |  | 26.66 |  | 10734.38
SUB TOTAL 1.0 | [8 empty] | 22880.21
2.0 | PISO
2.1 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 51.03 | 1.46 |  | 1.81 |  | 92.36
2.2 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 51.03 | 1.31 |  | 1.63 |  | 83.18
2.3 | 72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, SEM PINTURA DE SINALIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (Faixa Elevada) | M3 | 7.1442 | 409.18 |  | 508.32 |  | 3631.54
2.4 | COTAÇÃO | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO POLIDO ESTAMPADO FCK=25MPA E=8CM, INCLUSO PREPARO DE CAIXA, COM LASTRO DE BRITA 01 (2CM) P/ CALÇADA, COM CORTES MAQUINADOS P/ DILATAÇÃO. | M2 | 402.64 | 50.63 |  | 62.9 |  | 25326.06
SUB TOTAL 2.0 | [8 empty] | 29133.14
3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÁREA DE INTERVENÇÃO) | M2 | 2000 | 2.22 |  | 2.76 |  | 5520
SUB TOTAL 3.0 | [8 empty] | 5520
|  | BDI adotado | 24.23%
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  |  | Total Geral=> |  |  | 57533.35
Birigui, 08 de Abril de 2016.
|  | Sergio Balassoni |  | Milton Lot Junior
|  | Diretor Depto. Planej. De Projetos e Urbanização |  | Secretário de obras
|  | Adão Donizete Panini |  | Pedro Felício Estrada Bernabé
|  | Secretário de Segurança Pública |  | Prefeito

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | [5 empty] | DATA BASE
INTERVENÇÃO |  | REPAROS NA E.M.E.F. - RUTH PINTÃO LOT | [5 empty] | 2014-06-10
ÍNDICES
ENDEREÇO |  | RUA MOACYR GALVÃO N° 150, CONJ. HAB. JOÃO CREVELARO, BIRIGUI/SP | [5 empty] | SINAPI - CPOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
|  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3
Item | Discriminação | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.2 | PISO | 29133.14 | #REF! | 55 | 55 | 45 | 100 | 0 | 100
2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
| Total (%): |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Total (R$): | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Birigui, 08 de Abril de 2016.
| Jefferson Souza |  |  |  | Rubens Franco da Silveira
| Eng. Civil - CREA n: 5069236850 |  |  |  | Secretário de obras |  |  |  | Pagina 1 de 1