## PLANILHA ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADADE PARA 1.000 M3
LOCAL: | CR PORTAL DA PÉROLA - RUA JOSÉ VITOR PEREIRA GIAMPIETRO ESQUINA COM RUA LORIVAL PINCERATO – ÁREA INSTITUCIONAL-04 QD.B-12 – BAIRRO RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA II
CIDADE: | BIRIGUI/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PÇ. UNIT. | T O T A L
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
1.1 | Fornecimento Projetos | 1 | unid. | 8408 | 8408 | 3% | 8408
1.2 | Fabricação Reservatório Metálico | 1 | unid. | 187778.67 | 187778.67 | 67% | 187778.67
1.3 | Montagem do Reservatório Metálico | 1 | unid. | 84080 | 84080 | 30% | 84080
TOTAL GERAL ( R$ ) |  |  |  |  | 280266.67
Birigui/SP, 04 de Agosto de 2011.
304800
296000
| Marcos Antonio Albano | Cibele Shizue Tizura de Araújo |  |  |  |  | 240000
| Secretário de Serviços Públicos, Água e Esgoto | Crea/SP: 5060456565
280266.6667

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80 | Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADADE PARA 1.000 M3
LOCAL: | CR PORTAL DA PÉROLA - RUA JOSÉ VITOR PEREIRA GIAMPIETRO ESQUINA COM RUA LORIVAL PINCERATO – ÁREA INSTITUCIONAL-04 QD.B-12 – BAIRRO RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA II
CIDADE: BIRIGUI/SP |  |  |  |  | FOLHA 01/01
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA
ITENS | ETAPAS DA OBRA | 30 | 60 | 90 | 120
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
1.1 | Fornecimento Projetos | 3% |  |  |  | 8408 |  |  |  | 8408
8408
1.2 | Fabricação Reservatório Metálico | 7% | 30% | 30% |  | 187778.67 |  |  |  | 19618.67 | 84080 | 84080
|  | 19618.67 | 84080 | 84080
1.3 | Montagem do Reservatório Metálico |  |  |  | 30% | 84080 |  |  |  | 84080
84080
280266.6667
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 28026.67 | 84080 | 84080 | 84080
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 28026.67 | 112106.67 | 196186.67 | 280266.67 | 280266.67
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | 10% | 30% | 30% | 30%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | 10% | 40% | 70% | 100% | 100%
| Birigui/SP, 04 de Agosto de 2011. |  |  | Cibele Shizue Tizura de Araújo
Crea/SP: 5060456565