## 4ª MEDIÇÃO
OBRA:.........................................COBERTURAS METÁLICAS NA PRAÇA DR. GAMA
LOCAL:.......................................Praça Dr. Gama entre as Ruas Barão do Rio Branco e Sete de Dezembro
CIDADE:.......................................BIRIGUI – SP.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | TOTAL MAT. | TOTAL M.O. | T. GERAL
1.00 | QUIOSQUE 1
1 1 | Estrutura metálica em tesouras feitas com 4 tubos industrial (metalon) em aço
calandrados diâmetro 3” # 3,00 mm comprimento 6,30 metros ancorados a 4 tubos
de 1,75 m. (para beiral), com as terças executadas c/ 12 tubos quadrados 60 mm x
60 mm # 3,00 mm com 6,00 metros de comprimento (terças pesando 392,00 Kg) c/
chumbadores (27 Kg) p/ fixação das treliças e com chapas laterais de acabamento
| em aço SAE 1010/1020 # 1/4”, processo oxicorte, conf. projeto e memorial descritivo. | m2 | 54.36 | 146.37 | 56.65 | 7956.6732 | 3079.494 | 11036.1672
1 2 | Fornecimento e assentamento de telhas galvalume calandradas (esp.0,65 mm) pós
pintada em 2 faces (face superior cor laranja RAL 2009 e face inferior na cor branca)
c/ área de cobertura (11,60 m x 6,75 m) e beirais da cobertura lateral (2 x 5,03 x 0,70)
| fixadas com parafusos auto-brocantes, conforme projeto e memorial descritivo. | m2 | 85.34 | 42.05 | 6.25 | 3588.547 | 533.375 | 4121.922
[7 empty] | Sub-Total | 15158.0892
2.00 | QUIOSQUE 2
2 1 | Estrutura metálica em tesouras feitas com 4 tubos industrial (metalon) em aço
calandrados diâmetro 3” # 3,00 mm comprimento 6,30 metros ancorados a 4 tubos
de 1,75 m. (para beiral), com as terças executadas c/ 12 tubos quadrados 60 mm x
60 mm # 3,00 mm com 6,00 metros de comprimento (terças pesando 392,00 Kg) c/
chumbadores (27 Kg) p/ fixação das treliças e com chapas laterais de acabamento
| em aço SAE 1010/1020 # 1/4”, processo oxicorte, conf. projeto e memorial descritivo. | m2 | 54.36 | 146.37 | 56.65 | 7956.6732 | 3079.494 | 11036.1672
2 2 | Fornecimento e assentamento de telhas galvalume calandradas (esp.0,65 mm) pós
pintada em 2 faces (face superior cor laranja RAL 2009 e face inferior na cor branca)
c/ área de cobertura (11,60 m x 6,75 m) e beirais da cobertura lateral (2 x 5,03 x 0,70)
| fixadas com parafusos auto-brocantes, conforme projeto e memorial descritivo. | m2 | 85.34 | 42.05 | 6.25 | 3588.547 | 533.375 | 4121.922
[7 empty] | Sub-Total | 15158.0892
3.00 | BANCA DE REVISTAS
3 1 | Estrutura metálica em tesouras feitas com 4 tubos industrial (metalon) em aço
calandrados diâmetro 3” # 3,00 mm comprimento 6,30 metros, ancorados a 4 tubos
de 1,75 m. (para beiral), com as terças executadas c/ 11 tubos quadrados 60 mm x
60 mm # 3,00 mm com 6,00 metros de comprimento (terças pesando 360,00 Kg) c/
chumbadores (27 Kg) p/ fixação das treliças e com chapas laterais de acabamento
| em aço SAE 1010/1020 # 1/4” processo oxicorte, conf. projeto e memorial descritivo. | m2 | 50.92 | 146.37 | 56.65 | 7453.1604 | 2884.618 | 10337.7784
3 2 | Fornecimento e assentamento de telhas galvalume calandradas (espes. 0,65 mm)
pintadas nas 2 faces (face superior cor laranja RAL 2009 e face inferior a cor branca)
com área de cobertura (10,80 m x 6,75 m) e beirais da cobertura lateral (2 x 5,03 x
| 0,70) fixadas com parafusos auto-brocantes, conforme projeto e memorial descritivo. | m2 | 79.94 | 42.05 | 6.25 | 3361.477 | 499.625 | 3861.102
[7 empty] | Sub-Total | 14198.8804
4.00 | SEBO
4 1 | Estrutura metálica em tesouras feitas com 2 tubos industrial (metalon) em aço
calandrados diâmetro 3” # 3,00 mm comprimento 6,30 metros, ancorados a 2 tubos
calandrados de 1,75 m.(para beiral), com as terças executadas c/ 6 tubos quadrados
60 mm x 60 mm # 3,00 mm c/ 3,89 m de compr.(pesando 196,00 Kg) c/chumbadores
p/fixação das tesouras e c/ chapas laterais de acabamento em aço SAE 1010/1020
| # 1/4”, processo oxicorte, conforme projeto e memorial descritivo. | m2 | 20.88 | 146.37 | 56.65 | 3056.2056 | 1182.852 | 4239.0576
4 2 | Fornecimento e assentamento de telhas galvalume calandradas (espes. 0,65 mm)
pintadas nas 2 faces (cor branca e cor de projeto) de comprimento 6,30 metros,
c/ área de cobertura (3,89 m x 6,75 m) e beirais da cobertura lateral (2 x 4,79 x 0,70)
| fixadas com parafusos auto-brocantes | m2 | 32.96 | 42.05 | 6.25 | 1385.968 | 206 | 1591.968
[7 empty] | Sub-Total | 5831.0256
5.00 | CORETO
5 1 | Estrutura metálica em tesouras feitas com tubos industriais metalon 80 x 40 # 2 mm
em aço SAE 1010/1020, fixada em bases metálicas c/ chumbadores ancorados na
| viga respaldo ou com parabolts no concreto, conforme projeto e memorial descritivo. | m2 | 9.32 | 650.76 | 275.25 | 6065.0832 | 2565.33 | 8630.4132
5 2 | Fornecimento e assentamento de telhas de chapa de aço (espessura 0,65 mm), pós
pintada na face superior na cor branco RAL 9003 e face inferior acabamento backer
| protegida com película fixadas com parafusos auto-brocantes. | m2 | 10.98 | 42.05 | 7.05 | 461.709 | 77.409 | 539.118
5 3 | Fornecimento e assentamento de calhas em chapas de contorno galvanizadas na
| chapa 26 (desenvolvimento 50 cm). | m | 11.12 | 20.44 | 27.07 | 227.2928 | 301.0184 | 528.3112
5 4 | Execução de bandô (largura 25 cm) em chapa de aço # 1/4” vazada c/ processo
| em aço SAE 1010/1020 (8 faces de 1,27 m.) conf. projeto e memorial descritivo. | m2 | 2.54 | 1760 | 1550 | 4470.4 | 3937 | 8407.4
5 5 | Execução de adorno (fechamento da cobertura) peça torneada de ferro fundido com
| diâmetro 33 cm, pós pintada na cor branco RAL 9003, conf. Proj. e mem. descritivo. | UNID. | 1 | 2840 | 200 | 2840 | 200 | 3040
5 6 | Execução de mastro em tubo industrial (metalon) redondo diâmetro 3/4” # 1,2mm em
| aço SAE 1010/1020 pós pintado na cor branco RAL 9003 conf. proj. e mem.descritivo | UNID. | 1 | 650 | 120 | 650 | 120 | 770
5 7 | Execução de bandeirola em chapa de aço SAE 1010/1020 # 1/4” processo oxicorte
| Pós pintada na cor branco RAL 9003, conforme projeto e memorial descritivo | UNID. | 1 | 370 | 80 | 370 | 80 | 450
5 8 | Execução de ornamento em ferro chato 3/4” # 1/8” em aço SAE 1010/1020 , pós
| pintado na cor branco RAL 9003, conforme projeto e memorial descritivo | UNID. | 1 | 75 | 40 | 75 | 40 | 115
5 9 | Execução de lança em 4 faces em chapa de aço # 1/8” SAE 1010/1020, processo
| oxicorte pós pintado na cor branco RAL 9003, conf. projeto e memorial descritivo | UNID. | 1 | 100 | 40 | 100 | 40 | 140
[7 empty] | Sub-Total | 22620.2424
6.00 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.1 | Limpeza geral | m2 | 189.84 | 0 | 6.65 | 0 | 1262.436 | 1262.436
[7 empty] | Sub-Total | 1262.436
[7 empty] | TOTAL | 74228.7628
[7 empty] | B.D.I. (25%) | 18557.1907
[7 empty] | TOTAL GERAL | 92785.9535
(Noventa e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
OBS.: A fonte de pesquisa para elaboração deste orçamento foi a Tabela de Custos Composição Sintética
PINI/TCPO de Junho/2.011, pesquisa de mercado nas empresas Regional Telhas, Aços Gerdau e Acebras Bauru
Birigui - SP, 08 de Agosto de 2011.
Engº Civil MAURICIO PEREIRA Arqtº MILTON LOT JÚNIOR
Diretor do Depto. de Obras e Projetos Secretário de Obras