## Plan4 (hidden)
PLANILHA CONTRATUAL/ 1º ADITAMENTO
OBRA: Construção de Escola de Ensino Fundamental e Médio
LOCAL: Av. João Cernack, esq.c/ Rua Estados Unidos e Rua XV de Novembro
[8 empty] | 3º Medição |  |  | 4º Medição |  |  | Total Acumulado |  |  | Saldo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT | PR. UNIT. | PR. TOT. | PR. TOT. | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | % | QUANT | PR. TOT. | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno | m2 | 4087 | 0.2 | 0.154 | 629.398 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4087 | 629.398 | 100 | 0 | 0
1.2 | Corte e aterro (mecanizado) dentro da obra com transporte interno | m3 | 4650 | 3.39 | 2.6103 | 12137.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4650 | 12137.895 | 100 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12767.293 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12767.293 |  |  | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | Projeto estrutural completo (conc.armado) inclusive Ginásio Esportes | vb | 1 | 6000 | 4620 | 4620 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4620 | 100 | 0 | 0
2.2 | Locação da obra com gabarito de madeira e teodolito (topografia) | m2 | 1240.33 | 1.5 | 1.155 | 1432.5811 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1240.33 | 1432.5811 | 100 | 0 | 0
2.3 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.25 cm | ml | 0 | 28.2 | 21.714 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.4 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss" diâm.32 cm | ml | 0 | 37.85 | 29.1445 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Estacas pré moldadas 20TF | m | 612 |  | 42.2 | 25826.4 |  | 84 | 3544.8 | 13.7255 |  |  |  | 612 | 25826.4 | 100 | 0 | 0
2.4.2 | Estacas pré moldadas 30TF | m | 84 |  | 46.3 | 3889.2 |  | 13 | 601.9 | 15.4762 |  |  |  | 84 | 3889.2 | 100 | 0 | 0
2.4.3 | Estacas pré moldadas 40TF | m | 384 |  | 65.7 | 25228.8 |  | 44 | 2890.8 | 11.4583 |  |  |  | 384 | 25228.8 | 100 | 0 | 0
2.4.4 | Estacas pré moldadas 60TF | m | 552 |  | 79.5 | 43884 |  | 32 | 2544 | 5.7971 |  |  |  | 552 | 43884 | 100 | 0 | 0
2.5 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 131.7 | 14.75 | 11.3575 | 1495.7828 |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 |  |  |  | 131.7 | 1495.7828 | 100 | 0 | 0
2.6 | Lastro de pedra britada (esp=3 cm) | m2 | 162 | 1.6 | 1.232 | 199.584 |  | 162 | 199.584 | 100 |  |  |  | 162 | 199.584 | 100 | 0 | 0
2.7 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 657.96 | 29.4 | 22.638 | 14894.8985 |  | 465 | 10526.67 | 70.673 |  |  |  | 465 | 10526.67 | 70.673 | 192.96 | 4368.2285
2.8 | Armadura em aço CA-50-A | Kg | 7107 | 4.1 | 3.157 | 22436.799 |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 |  |  |  | 4980 | 15721.86 | 70.0718 | 2127 | 6714.939
2.9 | Fornecimento e lançamento de concreto dosado Fck=18 Mpa | m3 | 71.13 | 235 | 180.95 | 12870.9735 |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 |  |  |  | 51 | 9228.45 | 71.6997 | 20.13 | 3642.5235
2.10 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen | [16 empty] | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 29.2 | 230.87 | 177.7699 | 5190.8811 |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 |  |  |  | 15 | 2666.5485 | 51.3699 | 14.2 | 2524.3326
2.11 | Impermeabilização resp.alvenaria de embasamento com argamassa de | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| cimento e areia (1:3) hidrofugo/tinta betuminosa | m2 | 318.54 | 14.5 | 11.165 | 3556.4991 |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 |  |  |  | 185 | 2065.525 | 58.0775 | 133.54 | 1490.9741
2.12 | Reaterro interno apiloado das valas | m3 | 76.96 | 18.7 | 14.399 | 1108.147 |  | 51 | 734.349 | 66.2682 |  |  |  | 51 | 734.349 | 66.2682 | 25.96 | 373.798
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 166642.55 |  |  | 52220.2692 | 31.3367 |  |  |  |  | 147519.7504 | 88.5247 |  | 19122.7996 | 11.4753
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 20 cm | m2 | 1974.13 | 44.1 | 33.957 | 67035.5324 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1974.13 | 67035.5324
3.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8), esp.nom. 15 cm | m2 | 82.88 | 35.83 | 27.5891 | 2286.5846 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.88 | 2286.5846
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) assentes c/ arg.de cimento |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cal hidratada e areia (1:2:8),esp.nom. 10 cm | m2 | 32.48 | 23.25 | 17.9025 | 581.4732 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.48 | 581.4732
3.4 | Elemento vazado de bloco de concreto assentes c/ arg.de cimento, cal |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| hidratada e areia (1:2:8), esp. 10 cm | m2 | 23.8 | 29.25 | 22.5225 | 536.0355 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.8 | 536.0355
3.5 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo (degrau das escadas) | m2 | 18.63 | 35.4 | 27.258 | 507.8165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.63 | 507.8165
3.6 | Alvenaria de tijolo de barro maciço E=1/2 tijolo-muretas(floreira e rampa |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| de entrada) | m2 | 50.5 | 35.4 | 27.258 | 1376.529 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.5 | 1376.529
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 72323.9713 | [11 empty] | 72323.9713 | 100
4.0 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 0
4.1 | Execução de armadura em aço CA-50-A | kg | 11057 | 4.1 | 3.157 | 34906.949 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11057 | 34906.949
4.2 | Execução de formas em madeira maciça | m2 | 1737.63 | 29.4 | 22.638 | 39336.4679 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1737.63 | 39336.4679
4.3 | Cimbramento em madeira | m3 | 52 | 12.76 | 9.8252 | 510.9104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52 | 510.9104
4.4 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrutura, incl.lançamento | m3 | 134 | 235 | 180.95 | 24247.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 134 | 24247.3
4.5 | Vergas e contravergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 459.3 | 2.75 | 2.1175 | 972.5678 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 459.3 | 972.5678
4.6 | Laje pré fabricada treliçada beta 16 p/ piso (Sec=300 Kg/m2) | m2 | 328.32 | 55.33 | 42.6041 | 13987.7781 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 328.32 | 13987.7781
4.7 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/piso (Sec=300Kg/m2) | m2 | 508.03 | 47.37 | 36.4749 | 18530.3434 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 508.03 | 18530.3434
4.8 | Laje pré fabricada treliçada Beta 16 p/ forro (Sec=100 Kg/m2) | m2 | 606.24 | 52.83 | 40.6791 | 24661.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 606.24 | 24661.2976
4.9 | Laje pré fabricada treliçada(e=12cm) p/ forro (Sec=100Kg/m2) | m2 | 318.02 | 43.36 | 33.3872 | 10617.7973 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 318.02 | 10617.7973
4.10 | Forro em lâmina de PVC 200mm, e=15mm com sustentação metálica | m2 | 182.73 | 36 | 27.72 | 5065.2756 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 182.73 | 5065.2756
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 172836.6872 | [11 empty] | 172836.6872 | 100
5.0 | COBERTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
5.1 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum 2 águas(i=35%) | Kg | 13229.42 | 6.05 | 4.6585 | 61629.2531 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13229.42 | 61629.2531
5.2 | Telha aço galvanizado trapezoidal, e=0,43mm, h=40mm,acab.natural | m2 | 1575.1 | 25 | 19.25 | 30320.675 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 30320.675
5.2.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1575.1 |  | 13.96 | 21988.396 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1575.1 | 21988.396
5.3 | Rufo liso em aço galvanizado natural, e=0,65mm - (corte 450mm) | ml | 16.25 | 23.5 | 18.095 | 294.0437 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.25 | 294.0437
5.4 | Calha em aço galvanizada, e=0,65mm - (corte 530mm) | ml | 7 | 24.1 | 18.557 | 129.899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 129.899
5.5 | Calha(água furtada) chapa galvanizada, e=0,65mm - (corte 650 mm) | ml | 7.6 | 25.4 | 19.558 | 148.6408 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6 | 148.6408
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 114510.9076 | [11 empty] | 114510.9076 | 100
6.0 | HIDRÁULICA E ESGOTO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
6.1 | Inst.hidro-sanitária completa c/ tubulações, conexões, registros, válvulas |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| caixas, ralos, louças, metais e mictórios de inox(incl.proj.complement.) | vb | 1 | 48370.9 | 37245.593 | 37245.593 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 3724.56 | 10 | 0.9 | 33521.033
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 37245.593 | [8 empty] | 3724.56 |  |  | 33521.033 | 90
7.0 | BALCÕES E ESQUADRIAS (Ferro e Madeira) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
7.1 | Porta de madeira compensada lisa(PM4) c/visor 0,82x2,10 (27 unid.) | m2 | 46.49 | 152 | 117.04 | 5441.1896 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.49 | 5441.1896
7.2 | Porta de madeira compensada lisa(PM5) 0,92x2,10 (10 unid.) | m2 | 19.32 | 151 | 116.27 | 2246.3364 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.32 | 2246.3364
7.3 | Porta de madeira p/ sanitário (PM74) completa - 0,62x1,50 | und | 20 | 136.47 | 105.0819 | 2101.638 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 2101.638
7.4 | Porta interna p/ sanitário (PME) completa 0,92 x 1,80 | und | 4 | 180.5 | 138.985 | 555.94 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 555.94
7.5 | Porta corta-fogo(1 folha) de abrir de 0,92 x 2,10 m (2 unid) | m2 | 3.86 | 246.05 | 189.4585 | 731.3098 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.86 | 731.3098
7.6 | Balcão de distribuição(BA.7) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 1,50m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 1,50m (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 125 | 96.25 | 96.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 96.25
7.7 | Balcão de distribuição(BA.9) em pedra de mármore(esp.3cm)cor branco |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| espírito santo de 2,10m (largura 30cm)c/testeira, sobre tampo de conc. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| armado de 2,10 (largura 30cm) apoiado em estr. de cantoneira met. | und | 1 | 175 | 134.75 | 134.75 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 134.75
7.8 | Guichê de madeira (compensado) esp. 35mm c/batente e guarnição de |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| peroba c/ dobradiça cromada 2 1/2"x2" c/fecho de latão (12mm) c/ porta |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| cadeado de ferro zincado e tampo de concreto polido(1,24 x 1,05 m) fer- |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ro 4,2 mm - malha 5 cm - CA-60-B | und | 1 | 430 | 331.1 | 331.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 331.1
7.9 | Caixilho basculante perfil de ferro T 1"x1/8"-L 7/8" x 1 1/8"-L3/4"x1/8" | m2 | 277.29 | 197 | 151.69 | 42062.1201 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 42062.1201
7.10 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 1,50x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 2.78 | 136.4 | 105.028 | 291.9778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.78 | 291.9778
7.11 | Porta de aço enrolar de chapa articulada (1unid) 2,10x1,85m c/ bandeira |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| (chapa 20) altura 0,90 m c/ requadro de perfil 3/4"x1 1/8"c/ guia perfil U |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| chapa 14 (1,90mm) | m2 | 3.89 | 136.4 | 105.028 | 408.5589 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.89 | 408.5589
7.12 | Portão em chapa de aço(PT 16) de abrir (2 fls) 3,60 x 2,60 (2 unid) | m2 | 18.72 | 175 | 134.75 | 2522.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.72 | 2522.52
7.13 | Portão em chapa de aço(PT 17) de abrir (1 fl) 1,50 x 2,15 (1 unid) | m2 | 3.22 | 175 | 134.75 | 433.895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.22 | 433.895
7.14 | Portão de grade de ferro redondo Ø 1/2" (PT15) 3,60x2,60m 2 folhas | m2 | 9.36 | 230 | 177.1 | 1657.656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.36 | 1657.656
7.15 | Barra de apoio p/ deficientes em tubo de aço carb.pint. DN=32mm | cj | 4 | 317.6 | 244.552 | 978.208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 978.208
7.16 | Corrimão tubular metálico CO6 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 78.8 | 48 | 36.96 | 2912.448 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.8 | 2912.448
7.17 | Corrimão tubular metálico CO13 em aço galvanizado Ø 2" (escada) | ml | 24 | 65 | 50.05 | 1201.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 1201.2
7.18 | Corrimão tubular metálico CO8 em aço galvanizado Ø 2" (rampa de a- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cesso entrada da administração) | ml | 54.8 | 54 | 41.58 | 2278.584 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.8 | 2278.584
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 66385.6817 | [11 empty] | 66385.6817 | 100
8.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
8.1 | Chapisco 1:3 | m2 | 6125.45 | 3 | 2.31 | 14149.7895 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 14149.7895
8.2 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 6125.45 | 8.36 | 6.4372 | 39430.7467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6125.45 | 39430.7467
8.3 | Azulejo branco(15x15cm)junta a prumo, assentes c/arg.pré-fabricada de |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| cimento colante | m2 | 392.05 | 20.8 | 16.016 | 6279.0728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 6279.0728
8.4 | Rejuntamento de azulejo 15x15cm,c/arg.pré fabricada | m2 | 392.05 | 4.13 | 3.1801 | 1246.7582 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 392.05 | 1246.7582
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 61106.3672 | [11 empty] | 61106.3672 | 100
9.0 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
9.1 | Lastro de concreto c/ hidrofugo (esp.5 cm)-contra-piso | m2 | 1112.36 | 12.83 | 9.8791 | 10989.1157 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1112.36 | 10989.1157
9.2 | Argamassa de regularização cimento/areia (1:3)-esp. 2,50 cm | m2 | 1871.6 | 12.2 | 9.394 | 17581.8104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 17581.8104
9.3 | Cerâmica esmaltada antider 40x40 cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a 0,50 | m2 | 1871.6 | 30.25 | 23.2925 | 43594.243 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1871.6 | 43594.243
9.4 | Rodapé de cerâmica esmaltada antider 40x8cm PEI-4 coef.atrito 0,40 a |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 0,50 c/ argamassa pré fabricada de cimento colante | ml | 903.8 | 5.45 | 4.1965 | 3792.7967 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 903.8 | 3792.7967
9.5 | Concreto desempenado frisado com requadro de 1,80m, esp.de 6 cm, |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| sobre solo previamente apiloado e regularizado(rampa entre o páteo co- |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| berto e a varanda) | m2 | 24 | 21.53 | 16.5781 | 397.8744 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24 | 397.8744
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 76355.8402 | [11 empty] | 76355.8402 | 100
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
10.1 | Massa corrida PVA (2 demãos) nas paredes internas | m2 | 2277.97 | 5.1 | 3.927 | 8945.5882 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2277.97 | 8945.5882
10.2 | Látex PVA interno (2 demãos) sobre massa corrida (paredes e lajes) | m2 | 3204.03 | 6.25 | 4.8125 | 15419.3944 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3204.03 | 15419.3944
10.3 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 1081.97 | 7 | 5.39 | 5831.8183 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1081.97 | 5831.8183
10.4 | Óleo nas paredes internas (até 2,00m) sobre massa | m2 | 1447.4 | 7.1 | 5.467 | 7912.9358 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1447.4 | 7912.9358
10.5 | Esmalte sintético s/ massa corrida sobre esquadrias madeira 2 demãos | m2 | 227.33 | 8.05 | 6.1985 | 1409.105 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 227.33 | 1409.105
10.6 | Esmalte sintético (2 demãos) sobre esquadrias de ferro | m2 | 592.45 | 9.84 | 7.5768 | 4488.8752 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 592.45 | 4488.8752
10.7 | Esmalte sintético (2 demãos) em portões de chapa metálica dobrada | m2 | 38.07 | 3.95 | 3.0415 | 115.7899 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.07 | 115.7899
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 44123.5067 | [11 empty] | 44123.5067 | 100
11.0 | VIDROS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
11.1 | Vidro liso comum de 4 mm de esp., em caixilhos c/ 02 massas | m2 | 277.29 | 58 | 44.66 | 12383.7714 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 277.29 | 12383.7714
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 12383.7714 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12383.7714 | 100
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA E PARA RAIO |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
12.1 | Inst.elétrica compl.incluindo-se lógica, telecomunicação e sistema de |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| proteção de descarga atmosférica(incl.proj.específicos) | vb | 1 | 130345.2 | 100365.804 | 100365.804 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 10036.58 | 10 | 0.9 | 90329.224
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 100365.804 | [8 empty] | 10036.58 |  |  | 90329.224 | 90
13.0 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
13.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp. De 6cm, sobre |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| solo previamente apiloado e regularizado | m2 | 374.9 | 21.53 | 16.5781 | 6215.1297 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 374.9 | 6215.1297
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 6215.1297 | [11 empty] | 6215.1297 | 100
14.0 | MUROS DE DIVISAS (extensão 260,87 ml e 2,30m de altura) |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
14.1 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm - incl.Arranques | ml | 300 | 24.36 | 18.7572 | 5627.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 5627.16 |  | 0 | 0
14.2 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 52.17 | 14.75 | 11.3575 | 592.5208 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 52.17 | 592.5208 |  | 0 | 0
14.3 | Armadura em aço CA-50-A (fundação) | kg | 633.49 | 4.1 | 3.157 | 1999.9279 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 633.49 | 1999.9279 |  | 0 | 0
14.4 | Forma em madeira maciça | m2 | 130.43 | 29.4 | 22.638 | 2952.6743 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 130.43 | 2952.6743 |  | 0 | 0
14.5 | Conc.estrut.Fck-18 Mpa p/ infraestrutura(viga baldrame)incl.lançamento | m3 | 7.82 | 235 | 180.95 | 1415.029 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.82 | 1415.029 |  | 0 | 0
14.6 | Alvenaria em bloco de concreto(esp.9 cm),em arg.de cimento, cal hidrat | [16 empty] | 0
| e areia (1:2:8) | m2 | 541.5 | 22.21 | 17.1017 | 9260.5706 |  | 541.5 | 9260.5706 | 100 |  |  |  | 541.5 | 9260.5706 |  | 0 | 0
14.7 | Alvenaria armada (agulha) com 2 ferros CA-50-A Ø 1/4" corridos na pe- | [15 empty] | 0 | 0
| núltima fiada assentes com argamassa de cimento e areia (1:3) | ml | 260.87 | 2.85 | 2.1945 | 572.4792 |  | 260.87 | 572.4792 | 100 |  |  |  | 260.87 | 572.4792 |  | 0 | 0
14.8 | Reaterro apiloado de valas (manualmente) | m3 | 43.61 | 18.7 | 14.399 | 627.9404 |  | 43.61 | 627.9404 | 100 |  |  |  | 43.61 | 627.9404 |  | 0 | 0
14.9 | Forma c/ tábuas comuns (cedrilho) p/ superestrutura (pilares) 2x | m2 | 73.02 | 29.4 | 22.638 | 1653.0268 |  | 73.02 | 1653.0268 | 100 |  |  |  | 73.02 | 1653.0268 |  | 0 | 0
14.10 | Armadura CA-50-A / CA-60 p/ superestrutura | kg | 694.02 | 4.1 | 3.157 | 2191.0211 |  | 694.02 | 2191.0211 | 100 |  |  |  | 694.02 | 2191.0211 |  | 0 | 0
14.11 | Concreto estrutural Fck-18 Mpa p/superestrut(pilares),incl.lançamento | m3 | 7.3 | 235 | 180.95 | 1320.935 |  | 7.3 | 1320.935 | 100 |  |  |  | 7.3 | 1320.935 |  | 0 | 0
14.12 | Chapisco fino 1:3 | m2 | 1200 | 3 | 2.31 | 2772 |  | 1200 | 2772 | 100 |  |  |  | 1200 | 2772 |  | 0 | 0
14.13 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 1200 | 8.36 | 6.4372 | 7724.64 |  | 1200 | 7724.64 | 100 |  |  |  | 1200 | 7724.64 |  | 0 | 0
14.14 | Látex acrílico (2 demãos) nos muros | m2 | 1200 | 7 | 5.39 | 6468 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1200 | 6468
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 45177.9251 |  |  | 26122.6131 | 57.8216 |  |  |  |  | 38709.9251 |  |  | 6468 | 14.3167
15.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
15.1 | Locação da obra | m2 | 804.44 | 1.5 | 1.155 | 929.1282 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 804.44 | 929.13 | 100 | 0 | -0.0018
15.2 | Quadra de esportes de piso armado 781,56 m2 concreto (Fck-20 Mpa) |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| com espessura 8 cm (incl.com as faixas de demarcação) | und | 1 | 26979.45 | 20774.1765 | 20774.1765 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 20774.1765
15.3 | Tabela de basquete | und | 2 | 1900 | 1463 | 2926 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2926
15.4 | Poste para rede de voleibol | pr | 1 | 782.07 | 602.1939 | 602.1939 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 602.1939
15.5 | Trave de futebol de salão | und | 2 | 540.72 | 416.3544 | 832.7088 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 832.7088
15.6 | Brocas de concreto armado moldadas in-loco tipo "strauss", diam.32cm | ml |  | 37.58 | 28.9366 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
15.6.1 | Estacas pré-moldadas 40TF | m | 336 |  | 65.7 | 22075.2 |  | 48 | 3153.6 | 14.2857 |  |  |  | 336 | 22075.2 |  | 0 | 0
15.7 | Escavação manual de valas em terra | m3 | 37.77 | 14.75 | 11.3575 | 428.9728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.77 | 428.9728
15.8 | Lastro de pedra britada (esp.-3cm) | m2 | 39.5 | 1.6 | 1.232 | 48.664 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.5 | 48.664
15.9 | Execução de formas em tábuas de pinho p/ fundação | m2 | 122.24 | 29.4 | 22.638 | 2767.2691 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 122.24 | 2767.2691
15.10 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura | kg | 1414.55 | 4.1 | 3.157 | 4465.7343 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1414.55 | 4465.7343
15.11 | Fornecimento e lançamento de concreto Fck=18 Mpa | m3 | 19.8 | 235 | 180.95 | 3582.81 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.8 | 3582.81
15.12 | Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolos maciços comuns,assen |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| tes com argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 5.72 | 230.87 | 177.7699 | 1016.8438 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.72 | 1016.8438
15.13 | Imp.resp.alv.de embas.c/arg.de cim.e areia(1:3)hidrofugo/tinta betum. | m2 | 68.64 | 14.5 | 11.165 | 766.3656 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.64 | 766.3656
15.14 | Avl.de tijolo cerâmico furado(baiano)assentes c/arg.de cimento, cal hidr. |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| e areia (1:2:8),esp. Nom. 20cm | m2 | 115.1 | 44.1 | 33.957 | 3908.4507 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 115.1 | 3908.4507
15.15 | Execução de formas em madeira maciça p/ superestrutura (pilaretes) | m2 | 14.4 | 29.4 | 22.638 | 325.9872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4 | 325.9872
15.16 | Armadura CA-50-A p/ infraestrutura (pilaretes) | kg | 86.24 | 4.1 | 3.157 | 272.2597 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 86.24 | 272.2597
15.17 | Forn.e lançamento de concreto superestrutura Fck=18 Mpa (pilaretes) | m3 | 0.72 | 235 | 180.95 | 130.284 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72 | 130.284
15.18 | Chapisco 1:3 | m2 | 253.22 | 3 | 2.31 | 584.9382 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 584.9382
15.19 | Reboco c/arg.de cim,cal hidrat.e areia no traço1:2:8,desemp.esp=20mm | m2 | 253.22 | 8.36 | 6.4372 | 1630.0278 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.22 | 1630.0278
15.20 | Látex acrílico (2 demãos) sem massa em paredes externas | m2 | 230.2 | 7 | 5.39 | 1240.778 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 230.2 | 1240.778
15.21 | Forn.e montagem de estrut. metálica em aço comum (tipo arco) incluso |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| grapas metálicas de ancoragem de fundação | kg | 16138.09 | 6.05 | 4.6585 | 75203.49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16138.09 | 75203.49
15.22 | Telha aço galvanizado ondulada, e=0,43mm, h=17mm,acab.natural | m2 | 1092 | 25 | 19.25 | 21021 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 21021
15.22.1 | Pintura eletrostática 1 face (cores primárias) | m2 | 1092 |  | 13.96 | 15244.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1092 | 15244.32
15.23 | Execução de arquibancada em 2 lances p/ assento (largura 60 cm) com |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| cumprimento de 86mts, com piso em lastro de concreto desempenado |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| (esp. 7cm), com espelhos em alvenaria de tijolos(esp.20cm)assentes c/ |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| argamassa de cimento, cal hidratada e areia(1:2:8)revestida com arg. |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| mista de cimento e areia (1:3) sobre chapisco fino (1:3), com pintura gra |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| fite (piso) e latex acrílico (espelho), sendo que a mesma será executada |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| sobre platôs de solo previamente regularizado e apiloado, conf.proj.arq. | und | 1 | 8265.81 | 6364.6737 | 6364.6737 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 6364.6737
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 187141.7763 |  |  | 3153.6 | 1.6851 |  |  |  |  | 23004.33 |  |  | 164137.4463 | 87.7075
16.0 | SISTEMA PROT.E COMB.A INCÊNDIO E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
16.1 | Sistema de proteção e combate a incêndio completo e sistema coletor |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| de águas pluviais (incl.projetos especifico) | vb | 1 | 50433.84 | 38834.0568 | 38834.0568 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 38834.0568
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 38834.0568 | [10 empty] | 0 | 38834.0568 | 100
17.0 | ELEVADOR |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
17.1 | Fornecimento e instalação de elevador p/ deficiente físico (sem casa de |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| máquinas), devendo ser previsto carga nominal, número de passageiros |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e massa do carro, fornecendo-se também detalhes técnicos, desenhos |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| e memorais de cálculo, p/ compreensão das instalações. | vb | 1 | 55000 | 42350 | 42350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 42350
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 42350 | [10 empty] | 0 | 42350 | 100
18.0 | QUADRO NEGRO |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
18.1 | Lousa em argamassa - L=4,61m com caixilhos porta-giz | und | 12 | 345.45 | 265.9965 | 3191.958 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 | 3191.958
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 3191.958 | [10 empty] | 0 | 3191.958 | 100
19.0 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
19.1 | Divisórias de granilite DV-04 - altura 1,90m | m | 62.75 | 179.29 | 138.0533 | 8662.8446 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.75 | 8662.8446
19.2 | Bancada para cozinha de granito (esp.2,50cm) largura 60cm | m | 13.4 | 100.7 | 77.539 | 1039.0226 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4 | 1039.0226
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9701.8672 | [10 empty] | 0 | 9701.8672 | 100
20.0 | CALÇADAS INTERNAS DE CONTORNO, RAMPAS E PASSEIOS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
20.1 | Concreto desempenado com requadro de 1,80m, esp.de 6cm,sobre solo |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| previamente apiloado e regularizado | m2 | 554.5 | 21.53 | 16.5781 | 9192.5565 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 554.5 | 9192.5565
20.2 | Cimentado desempenado polido nos degraus da escada(entrada princi- |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| pal) em argamassa de cimento e areia (1:3) esp. 2cm | m2 | 27 | 17.1 | 13.167 | 355.509 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27 | 355.509
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9548.0655 | [10 empty] | 0 | 9548.0655 | 100
21.0 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
21.1 | Limpeza Final | vb | 1 | 1000 | 770 | 770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 770
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 770 | [11 empty] | 770 | 100
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1279978.7518 |  |  | 81496.4823 | 6.367 |  |  |  |  | 235762.1185 | 18.4192 |  | 1044216.3133 | 81.5808

## Plan5
Orçamento para Ampliação de Módulo da A.P.A.C. ( Consultórios Dentários).
| Local : Av. Vitória Régia - 4.237 , Bairro Residencial Quemil |  | Áreas : Construída = 159,50 m2
Á Construir = 110,00 m2
| Cidade : Birigui – SP |  | Total = 269,50 m2
Códigos PINI – SP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mão Obra | Qtde da Med. | R$ Total sem BDI | Auxiliar Mat. | Auxiliar M.O. | R$ Total com BDI 20%
Data Base :
: MARÇO / 2011
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
02230.8.3.1 | Limpeza do terreno | m2 | 110 | 0 |  | 2.26 |  | 248.6 | 0 | 248.6 | 298.32
02220.8.1.2 | Demolição de alvenaria de tijolos comuns | m3 | 7.2 | 0 |  | 30.48 |  | 219.456 | 0 | 219.456 | 263.3472
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
02595.8.1.1 | Locação da Obra | m2 | 110 | 1.52 | 2.38 | 2.6 |  | 453.2 | 167.2 | 286 | 543.84
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 921.256 | #VALUE! | #VALUE! | 1105.5072
[9 empty] | 0 | 0
| 2 – INFRAESTRUTURA (Estacas, Blocos e Vigas Baldrames) | [7 empty] | 0 | 0
02465.8.5.1 | Estacas moldadas in-loco armada D = 25 cm x 7,0 m | ml | 154 | 40.94 | 17.15 | 0 |  | 6304.76 | 6304.76 | 0 | 7565.712
02315.8.1.9 | Escavação manual de valas em terra até 2,00m | m3 | 51 | 0 | 9.35 | 36.31 |  | 1851.81 | 0 | 1851.81 | 2222.172
02720.8.6.1 | Lastro de brita 1 (fundo da vala) esp. 2 cm | m3 | 0.62 | 98.35 | 31.64 | 22.7 |  | 75.051 | 60.977 | 14.074 | 90.0612
03110.8.1.8 | Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornec. e lançamento) | m2 | 98 | 11.66 | 15.72 | 24.05 |  | 3499.58 | 1142.68 | 2356.9 | 4199.496
03210.8.1.4 | Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ fundação | kg | 766 | 5.92 | 3.85 | 1.2 |  | 5453.92 | 4534.72 | 919.2 | 6544.704
03310.8.2.6 | Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 25 Mpa p/ fundação , vibrado | m3 | 8 | 289.08 | 169.4 | 57.25 |  | 2770.64 | 2312.64 | 458 | 3324.768
02315.8.7.1 | Reaterro compactado | m3 | 14.45 | 0 | 5.8 | 35.56 |  | 513.842 | 0 | 513.842 | 616.6104
02470.8.1.3 | Alvenaria de embasamento em tijolos comuns (esp. 20 cm) as- | [7 empty] | 0 | 0
| sentes c/ argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 8.35 | 284 | 26.95 | 165.28 |  | 3751.488 | 2371.4 | 1380.088 | 4501.7856
07110.8.1.1 | Revestimento desempenado em argamassa de cimento, areia e | [7 empty] | 0 | 0
| aditivo líquido impermeabilizante, com pintura betuminosa 1 demão | m2 | 73.6 | 7.18 | 6.65 | 16.75 |  | 1761.248 | 528.448 | 1232.8 | 2113.4976
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 25982.339 | #VALUE! | #VALUE! | 31178.8068
[9 empty] | 0 | 0
| 3 – SUPER ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Vergas) | [7 empty] | 0 | 0
03110.8.1.13 | Formas de madeirite resinado (fornecimento e lançamento) | m2 | 176 | 23.39 | 15.72 | 19.24 | 63 | 7502.88 | 4116.64 | 3386.24 | 9003.456
03210.8.1.4 | Armadura CA-50 A/CA-60 (fornecimento e lançamento) | kg | 847 | 5.92 | 3.85 | 1.2 | 325 | 6030.64 | 5014.24 | 1016.4 | 7236.768
03310.8.2.6 | Concreto estrutural Fck=25 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 9.3 | 289.08 | 169.4 | 57.25 | 3.8 | 3220.869 | 2688.444 | 532.425 | 3865.0428
[7 empty] | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0
04085.8.4.2 | Vergas e contravergas em bloco concreto canaleta 14x19x39 cm | m | 45 | 10.12 | 5.04 | 8.87 | 3.7 | 854.55 | 455.4 | 399.15 | 1025.46
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 17608.939 | #VALUE! | #VALUE! | 21130.7268
[9 empty] | 0 | 0
| 4 – PAREDES | [7 empty] | 0 | 0
04222.8.1.1 | Alvenaria estrutural em blocos concreto (14x19x29 cm) assentes c/ argamassa de cimento, | [7 empty] | 0 | 0
| cal hidratada e areia ( 1:0,25:3 ) | m2 | 334 | 28.75 | 9602.5 | 16.9 |  | 15247.1 | 9602.5 | 5644.6 | 18296.52
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
04221.8.1.36 | Alvenaria de vedação em blocos concreto (14x19x29 ou 39 cm) assentes c/ argamassa de
| Cimento ,cal hidratada e areia ( 1:0,25:3 ) , abrigo expurgo | m2 | 4.5 | 26.65 |  | 13.95 |  | 182.7 |  |  | 219.24
04221.8.1.36 | Alvenaria de vedação em blocos concreto (14x19x29 ou 39 cm) assentes c/ argamassa de
| Cimento ,cal hidratada e areia ( 1:0,25:3 ) , abrigo compressores | m2 | 12 | 26.65 | 319.8 | 16.95 |  | 523.2 |  |  | 627.84
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 15953 | #VALUE! | #VALUE! | 19143.6
[9 empty] | 0 | 0
| 5 – PORTAS DE FERRO / ALUMÍNIO | [7 empty] | 0 | 0
08110.8.3.1 | Porta metálica abrir chapa dupla, lambri / quadriculada, completa 80 x 220 cm ,1 folha 3 pçs | m2 | 5.28 | 248.4 |  | 59.75 |  | 1627.032 | 1311.552 | 315.48 | 1952.4384
***** | Porta metálica abrir chapa dupla, lambri / quadriculada, completa 95 x 220 cm ,1 folha 5 pçs | m2 | 10.45 | 248.4 |  | 59.75 |  | 3220.1675 |  |  | 3864.201
***** | Porta metálica abrir chapa dupla, lambri / quadriculada, completa 65 x 220 cm ,1 folha 2 pçs | m2 | 2.86 | 248.4 |  | 59.75 |  | 881.309 |  |  | 1057.5708
08120.8.1.1 | Porta sanfonada de alumínio completa 80x220 cm, 2pçs | m2 | 3.52 | 324.25 | 172.9 | 39 |  | 1278.64 | 1141.36 | 137.28 | 1534.368
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 7007.1485 | #VALUE! | #VALUE! | 8408.5782
[9 empty] | 0 | 0
| 6 – ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 0 | 0
08510.8.1.1 | Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro | [7 empty] | 0 | 0
| quadriculado , em perfis T – L , reforçados ( mesmo modelo dos existentes no local ) | m2 | 13.23 | 278.25 | 241.5 | 36.2 |  | 4160.1735 | 3681.2475 | 478.926 | 4992.2082
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
08510.8.2.1 | Portinholas de ferro e tela no abrigo do expurgo-lixo contaminado (1,5x1,5m),2folhas de abrir | m2 | 4.5 | 159.45 |  | 59.75 |  | 986.4 |  |  | 1183.68
***** | Portinholas de ferro tipo veneziana no abrigo do compressor (1,0 x 0,75 m ), 1folha de correr | m2 | 3 | 225.75 |  | 59.75 |  | 856.5 |  |  | 1027.8
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 6003.0735 | #VALUE! | #VALUE! | 7203.6882
[9 empty] | 0 | 0
| 7 – VIDROS | [7 empty] | 0 | 0
08810.8.3.3 | Vidro liso 6 mm para boqueta , na secretaria ( 1,00 x 0,60 m ) com requadro de alumínio | m2 | 0.9 | 80.5 |  | 0 |  | 72.45 |  |  | 86.94
08810.8.3.1 | Vidros lisos comuns em caixilhos c/ 02 massas de 4 mm de espessura , colocado | m2 | 13.25 | 56.65 | 42 | 0 |  | 750.6125 | 750.6125 | 0 | 900.735
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 823.0625 | #VALUE! | #VALUE! | 987.675
[9 empty] | 0 | 0
| 8 – COBERTURA | [7 empty] | 0 | 0
05125.8.1.1 | Execução de estrutura metálica (2 águas) p/ cobertura com telhas metálicas | [7 empty] | 0 | 0
| trapezoidais ( i = 15 % ), dimensionada em projeto de estrutura metálica, pré pintada | kg | 535 | 11.75 |  | 0 |  | 6286.25 | 6286.25 | 0 | 7543.5
07410.8.2.2 | Execução de cobertura em telhas metálicas trapezoidal e=0,5mm, parafusos autoatarraxantes | m2 | 107.5 | 52.5 |  | 6 |  | 6288.75 | 5643.75 | 645 | 7546.5
07410.8.4.1 | Fornecimento e fixação de telhas metálicas cumeeiras | m | 15 | 32.6 |  | 2.4 |  | 525 | 489 | 36 | 630
07220.8.1.1 | Execução de subcobertura aluminizada , presa junto às telhas | m2 | 107.5 | 44.45 |  | 1 |  | 4885.875 |  |  | 5863.05
07620.8.2.6 | Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 33 cm) | m | 38 | 11.75 | 17.5 | 9.95 |  | 824.6 | 446.5 | 378.1 | 989.52
[9 empty] | 0 | 0 | 0
07712.8.1.4 | Calha (cocho) em chapa zincada nº 24 (corte 40 cm) | m | 38 | 19.75 |  | 23.9 |  | 1658.7 | 750.5 | 908.2 | 1990.44
07620.8.2.4 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 25 cm) | m | 38 | 8.7 |  | 9.95 |  | 708.7 | 330.6 | 378.1 | 850.44
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 21177.875 | #VALUE! | #VALUE! | 25413.45
[9 empty] | 0 | 0
| 9 – REVESTIMENTO DE PAREDES / AZULEJOS / BANCADAS | [7 empty] | 0 | 0
09705.8.12.4 | Chapisco fino (1:3) , e = 5 mm | m2 | 495 | 1.6 | 2.38 | 2.45 | 330 | 2004.75 | 792 | 1212.75 | 2405.7
09705.8.2.21 | Reboco c/ argamassa em paredes no traço 1 : 2 : 6, e = 2,5 cm | m2 | 495 | 7.9 | 6.3 | 14.9 | 219 | 11286 | 3910.5 | 7375.5 | 13543.2
09706.8.1.7 | Azulejos brancos (20x20 cm), assentes com argamassa colante junta a prumo 1ª linha, | [6 empty] | 0
| ( inclusive rejuntamento ) até a altura do forro, no locais constantes em projeto | m2 | 406.2 | 20.65 | 21 | 5.7 |  | 10703.37 |  |  | 12844.044
09706.8.5.2 | Rejuntamanto de azulejos argamassa branca ou colorida juntas 3 mm | m2 | 406.2 | 1.95 |  | 4.55 |  | 2640.3 |  |  | 3168.36
09706.8.3.1 | Revestimento cerâmico pastilhas (10x10 cm), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
| prumo (inclusive rejuntam.) até altura de 2,10 metros no corredor de circulação | m2 | 62 | 24.95 |  | 6.15 |  | 1928.2 |  |  | 2313.84
09706.8.4.1 | Cantoneiras de alumínio ou pvc em quinas de parede revestidas | m | 3 | 1.7 |  | 10.15 |  | 35.55 |  |  | 42.66
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro para 1 cuba de inox 2,90 x 0,55 m ( 4 pçs ) | m | 11.6 | 142.6 |  | 39.85 |  | 2116.42 |  |  | 2539.704
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro para 1 cuba de inox 4,20 x 0,55 m ( 3 pçs ) | m | 12.6 | 142.6 |  | 39.85 |  | 2298.87 |  |  | 2758.644
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro para 1 cuba de inox 3,40 x 0,55 m ( 2 pçs ) | m | 6.8 | 142.6 |  | 39.85 |  | 1240.66 |  |  | 1488.792
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro para 1 cuba de inox 1,65 x 0,55 m ( 2 pçs ) | m | 3.3 | 142.6 |  | 39.85 |  | 602.085 |  |  | 722.502
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro para 1 cuba de inox 2,50 x 0,55 m ( 2 pçs ) | m | 5 | 142.6 |  | 39.85 |  | 912.25 |  |  | 1094.7
15410.8.4.1 | Bancada em granito claro 3,20 x 0,55 m ( 1 pç ) | m | 3.2 | 142.6 |  | 39.85 |  | 583.84 |  |  | 700.608
03475.8.3.1 | Prateleiras em concreto liso 1,35 x 0,45 m X e = 5 cm ( 8 pçs ) | m2 | 4.86 | 66.35 |  | 1.7 |  | 330.723 |  |  | 396.8676
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 36683.018 | #VALUE! | #VALUE! | 44019.6216
[9 empty] | 0 | 0
| 10 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0 | 0
16510.8.2.9 | Luminária fluor. Sobrepor 2 x 40 w /127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 14 | 70.5 |  | 21.9 |  | 1293.6 | 987 | 306.6 | 1552.32
16510.8.2.7 | Luminária fluor. Sobrepor 2 x 20 w /127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 6 | 82.8 | 33.6 | 21.9 |  | 628.2 | 496.8 | 131.4 | 753.84
16510.8.3.1 | Arandelas de parede tipo tartaruga branca 127 v x 60 w | pç | 3 | 9.9 |  | 15.95 |  | 77.55 |  |  | 93.06
16143.8.2.9 | Interruptor simples - 1 seção - com espelho 4 x 2 | pç | 10 | 3.8 | 1.15 | 4.2 | 6 | 80 | 38 | 42 | 96
16143.8.2.1 | Interruptor simples – 2 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 7.05 | 4.16 | 7.4 |  | 28.9 | 634.5 | 666 | 34.68
16143.8.2.5 | Interruptor simples - 3 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 1 | 11.6 |  | 10.55 |  | 22.15 | 348 | 316.5 | 26.58
16143.8.6.1 | Tomada 2p + T de acordo com a nova NBR 5410 , com espelho 4 x 2 | pç | 25 | 10.5 |  | 5.8 |  | 407.5 | 315 | 174 | 489
16143.8.8.1 | Tomada de telefone RJ 11 com espelho 4x2 | pç | 7 | 6.3 |  | 5.8 |  | 84.7 |  |  | 101.64
16143.8.8.1 | Tomada de lógica RJ 45 com espelho 4x2 | pç | 5 | 6.3 |  | 5.8 |  | 60.5 |  |  | 72.6
***** | Cabo de lógica azul | m | 60 | 1.05 |  | 0.55 |  | 96 |  |  | 115.2
16132.8.7.1 | Condulete de sobrepor na parede plastica - 4 x 2 / 4 x 4 , cinza ¢ 3/4” | pç | 52 | 5.1 |  | 6 |  | 577.2 | 153 | 180 | 692.64
16132.8.6.2 | Caixa de ligação de sobrepor na parede plastica - 4 x 4 , cinza ¢ 3/4” | pç | 6 | 1.25 | 5.04 | 3 |  | 25.5 | 150 | 360 | 30.6
17010.8.1.8 | Ar Condicionado parede 12.000 Btu, instalado em caixa 4x4 com 3 pinos e interrup. Bipolar | pç | 7 | 1567.6 |  | 87.65 | 7 | 11586.75 | 1567.6 | 87.65 | 13904.1
16138.8.1.2 | Quadro distrib. embutir,padrão DIN + barramento Trif.100 A c/ disj. Trip., 24 circuitos monof. | pç | 1 | 242.15 | 3.11 | 59.75 |  | 301.9 | 968.6 | 239 | 362.28
16120.8.1.57 | Cabo flexivel antichama - bitola 16,0 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor preta | m | 90 | 6.2 | 1.58 | 3.2 |  | 846 | 1240 | 640 | 1015.2
16120.8.1.57 | Cabo flexivel antichama - bitola 16,0 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor azul | m | 30 | 6.2 | 1.58 | 3.2 |  | 282 | 620 | 320 | 338.4
16120.8.1.57 | Cabo flexivel antichama - bitola 16,0 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV, cor verde | m | 30 | 6.2 | 0.86 | 3.2 |  | 282 | 620 | 320 | 338.4
***** | Haste terra de cobre # 5/8” x 2,40 m com conector | pç | 1 | 16.5 |  | 5.25 |  | 21.75 |  |  | 26.1
16132.8.1.5 | Eletroduto flexível pvc - parede minima 3 mm - # 1.1/2” , enterrado | m | 30 | 5.3 | 0.86 | 6 |  | 339 | 530 | 600 | 406.8
16132.8.3.3 | Eletroduto pvc rígido liso - parede minima 3 mm - # 3/4” , na parede | m | 120 | 1.65 | 0.86 | 3 |  | 558 | 49.5 | 90 | 669.6
16132.8.4.2 | Conexões diversas para eletrodutos e conduletes aparentes | pç | 30 | 1.15 |  | 2.4 |  | 106.5 |  |  | 127.8
16141.8.1.10 | Disjuntor tripolar de 100 A compacto ,padrão norma DIN | pç | 1 | 533.6 |  | 39.85 |  | 573.45 | 3201.6 | 239.1 | 688.14
16141.8.3.10 | Disjuntor bipolar de 40 A padrão norma DIN | pç | 8 | 41 |  | 11.95 |  | 423.6 |  |  | 508.32
16141.8.2.7 | Disjuntor monopolar de 20 A padrão norma DIN | pç | 4 | 7.36 |  | 5.97 |  | 53.32 | 29.44 | 23.88 | 63.984
16141.8.3.7 | Disjuntor bipolar 20 A DIN | pç | 4 | 40.95 |  | 11.95 |  | 211.6 |  |  | 253.92
16141.8.3.5 | Disjuntor bipolar 10 A DIN | pç | 4 | 40.7 |  | 11.95 |  | 210.6 |  |  | 252.72
***** | Dispositivo DR 30 mA - 40 A bipolar , para Raio - X | pç | 1 | 52.5 |  | 10.5 |  | 63 |  |  | 75.6
0
16120.8.1.40 | Cabo flexível antichama – bitola 6,0 mm2 – isolação 750 V ,cor preta (fase) | m | 150 | 1.4 |  | 2.6 |  | 600 |  |  | 720
16120.8.1.40 | Cabo flexível antichama – bitola 6,0 mm2 – isolação 750 V ,cor verde (terra) | m | 50 | 1.4 |  | 2.6 |  | 200 |  |  | 240
16120.8.1.38 | Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 V ,cor preta ( fase ) | m | 200 | 0.6 | 14.3 | 2.2 |  | 560 | 120 | 440 | 672
16120.8.1.38 | Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 V ,cor azul claro ( neutro ) | m | 100 | 0.6 |  | 2.2 |  | 280 | 60 | 220 | 336
16120.8.1.38 | Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 V , cor brasil. verde -amarelo ( terra ) | m | 100 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 80 | 280 | 60 | 220 | 336
16120.8.1.38 | Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 V ,cor amarelo ( retorno ) | m | 100 | 0.6 | 4.33 | 2.2 |  | 280 | 60 | 220 | 336
16120.8.1.44 | Cabo flexível antichama - bitola 35,0 mm2 - isolação 750 V ,cor preta (entrada) | m | 45 | 8.55 |  | 4.2 |  | 573.75 |  |  | 688.5
16120.8.1.44 | Cabo flexivel antichama - bitola 35,0 mm2 - isolação 750 V ,cor azul claro (entrada) | m | 15 | 8.55 |  | 4.2 |  | 191.25 |  |  | 229.5
16134.8.5.3 | Perfilado perfurado galvanizado à fogo 38x38x6000 mm – chapa 18 | m | 30 | 6.6 |  | 8 |  | 438 | 198 | 240 | 525.6
16134.8.7.2 | Junção interna “I” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 6 | 10.9 |  | 8 |  | 113.4 | 65.4 | 48 | 136.08
16134.8.7.5 | Junção interna “X” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 4 | 12.09 |  | 8 |  | 80.36 | 48.36 | 32 | 96.432
16134.8.6.1 | Sapata interna galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 12 | 2.8 |  | 6 |  | 105.6 | 33.6 | 72 | 126.72
***** | Bucha S-12 com parafuso e abraçadeiras tipo D | pç | 60 | 1.25 |  | 5.25 |  | 390 | 75 | 315 | 468
***** | Parafuso cabeça lentilha com trava # 5/16” x 1/2” | pç | 100 | 0.16 |  | 0.55 |  | 71 | 16 | 55 | 85.2
***** | Porca sextavada # 5/16” | pç | 100 | 0.22 |  | 0.55 |  | 77 | 22 | 55 | 92.4
***** | Arruela lisa # 5/16” | pç | 100 | 0.22 |  | 0.55 |  | 77 | 22 | 55 | 92.4
***** | Arruela de pressão # 5/16” | pç | 100 | 0.25 |  | 0.55 |  | 80 | 25 | 55 | 96
***** | Caixas concreto para ar condicionado 12.000 Btu | pç | 7 | 61.8 |  | 38.45 |  | 701.75 |  |  | 842.1
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 24340.38 | #VALUE! | #VALUE! | 29208.456
[9 empty] | 0 | 0
| 11 – INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [7 empty] | 0 | 0
15450.8.3.1 | Caixa d'água polietileno de 1000 litros com tampa | unid | 1 | 270.7 |  | 153.35 |  | 424.05 | 270.7 | 153.35 | 508.86
15410.8.26.2 | Chave bóia completa c/ flange - Ø 25 mm | unid | 1 | 46.45 |  | 6.8 |  | 53.25 | 46.45 | 6.8 | 63.9
15155.8.1.7 | Caixa sifonada 150x150x50 mm com tampa escamoteável cromada | unid | 12 | 24.3 |  | 8 |  | 387.6 | 291.6 | 96 | 465.12
***** | Caixa sifonada 150x185x75 mm com tampa escamoteável cromada | unid | 6 | 24.9 |  | 8 |  | 197.4 |  |  | 236.88
***** | Válvulas americana 3.1/2”cromada completa | unid | 15 | 14.6 |  | 2.6 |  | 258 | 219 | 39 | 309.6
***** | Engates cromados 1/2” | unid | 17 | 6.1 | 4.42 | 5.6 |  | 198.9 |  |  | 238.68
15110.8.1.5 | Registro de gaveta (bruto) Ø 11/2" (p/ caixa d'água) | unid | 1 | 67.8 |  | 12.15 |  | 79.95 |  |  | 95.94
15110.8.1.3 | Registro de gaveta (bruto) Ø 1" (p/ caixa d'água) | unid | 1 | 44.15 |  | 12.15 |  | 56.3 |  |  | 67.56
15110.3.1.2 | Registro de gaveta (bruto) Ø 3/4" (p/ caixa d'água) | unid | 2 | 30.45 |  | 12.15 |  | 85.2 | 60.9 | 24.3 | 102.24
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
15142.8.22.2 | Tubo de PVC marrom - Ø 25 mm com conexões | m | 75 | 3.1 | 5.15 | 7.8 | 36 | 817.5 | 232.5 | 585 | 981
15142.8.22.2 | Tubo de PVC marrom - Ø 32 mm com conexões | m | 7 | 3.1 | 5.15 | 8 | 36 | 77.7 |  |  | 93.24
15142.8.22.5 | Tubo de PVC marrom – Ø 50 mm com conexões | m | 36 | 9.8 | 1.71 | 11.95 | 24 | 783 | 352.8 | 430.2 | 939.6
15142.8.27.1 | Ponto de água no piso do consultório ¢ 25 mm | unid. | 3 | 29.6 |  | 59.75 |  | 268.05 |  |  | 321.66
15152.8.29.2 | Ponto de esgoto no piso do consultório ¢ 50 mm | unid | 3 | 41.5 |  | 59.75 |  | 303.75 |  |  | 364.5
16132.8.18.1 | Ponto de energia no piso do consultório # 6 mm² | unid. | 3 | 48.69 |  | 88.75 |  | 412.32 |  |  | 494.784
15144.8.23.1 | Ponto de ar comprimido em tubo cobre no piso do consultório ¢ 15 mm | m | 30 | 16.22 |  | 6.6 |  | 684.6 |  |  | 821.52
***** | Válvulas para lavatório cromada com ladrão | unid | 4 | 1.77 | 0.84 | 3.72 | 2 | 21.96 | 7.08 | 14.88 | 26.352
15110.8.2.2 | Registro de Gaveta - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 11 | 59.45 | 19.6 | 12.15 | 3 | 787.6 | 653.95 | 133.65 | 945.12
15410.8.14.2 | Lavatório louça branca com coluna ,1ª linha e acessórios | unid | 4 | 450.2 |  | 65.75 | 2 | 2063.8 | 1800.8 | 263 | 2476.56
15410.8.27.2 | Torneira p/ jardim e lavagem interna # 1/2” cromada | unid | 3 | 55.55 | 24.5 | 27.9 |  | 250.35 | 166.65 | 83.7 | 300.42
15410.8.28.1 | Cubas de inox retangular 1 cuba simples para pias ( 400x340x125 mm ) | unid. | 13 | 222.15 |  | 69.7 |  | 3794.05 |  |  | 4552.86
15480.8.7.1 | Torneira acionamento automático eletro / mecânico ¢ 1/2” | unid | 3 | 104.55 |  | 9.95 |  | 343.5 |  |  | 412.2
15410.8.1.1 | Torneira cromada lavatório / pia de mesa tipo girafa móvel ¢ 1/2” | unid. | 14 | 301 |  | 27.9 |  | 4604.6 |  |  | 5525.52
15110.8.3.1 | Válvula de descarga c/ registro acoplado Ø 1.1/2" c/ canopla cromada , toque suave | unid | 2 | 147.6 | 59.5 | 39.85 | 11 | 374.9 | 295.2 | 79.7 | 449.88
15410.8.3.3 | Bacia sanitária louça branca com assento | unid | 2 | 154.3 |  | 65.75 |  | 440.1 |  |  | 528.12
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
***** | Calda p/ lavatório | unid | 4 | 6.7 | 3.61 | 1.15 |  | 31.4 | 26.8 | 4.6 | 37.68
***** | Sifão de borracha | unid | 17 | 3.25 | 4.55 | 1.15 |  | 74.8 | 55.25 | 19.55 | 89.76
SINAPI | Tubo PVC branco esgoto Ø 40 mm classe A com conexões | m | 36 | 11.95 |  | 4.8 |  | 603 |  |  | 723.6
SINAPI | Tubo PVC branco esgoto Ø 50 mm classe A com conexões | m | 60 | 16.6 | 3.28 | 6 | 4.6 | 1356 | 996 | 360 | 1627.2
SINAPI | Tubo PVC branco esgoto Ø 100 mm classe A com conexões | m | 79 | 22.55 | 6.19 | 10.35 |  | 2599.1 | 1781.45 | 817.65 | 3118.92
SINAPI | [7 empty] | 0 |  |  | 0
SINAPI | [7 empty] | 0 |  |  | 0
SINAPI | [7 empty] | 0 |  |  | 0
SINAPI | [7 empty] | 0 |  |  | 0
***** | Tubo PVC-R água pluvial Ø 100 mm classe A com conexões | m | 25 | 34.65 | 6.19 | 10.35 |  | 1125 |  |  | 1350
***** | Tubo CPVC aquaterm ou similar para água quente Ø 22 mm com conexões | m | 37 | 18.6 | 6.19 | 4.8 |  | 865.8 |  |  | 1038.96
***** | Tubo CPVC aquaterm ou similar para água quente Ø 28 mm com conexões | m | 9 | 25.4 | 6.19 | 4.8 |  | 271.8 |  |  | 326.16
| Tê misturador de CPVC bege-claro para água quente (d: 22 mm / d: 3/4 ") | unid | 7 | 19.7 |  | 10.35 |  | 210.35 |  |  | 252.42
***** | Aquecedor Solar - equipamento completo | vb | 1 | 3675 |  | 315 |  | 3990 |  |  | 4788
***** | Registro de gaveta (bruto) Ø 1" para água quente | unid | 1 | 67.8 |  | 12.15 |  | 79.95 |  |  | 95.94
***** | Registro de gaveta - Ø 3/4"para água quente com canopla cromada 1a. Linha | unid | 7 | 59.45 | 19.6 | 12.15 | 3 | 501.2 |  |  | 601.44
02620.8.1.5 | Caixa de inspeção de alvenaria 1 tijolo 60 x 60 x 60 cm , revestida ,com fundo em |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| concreto (esp. 10 cm), c/ tampo de concreto c/ puxador | unid | 13 | 94 | 65.8 | 147.4 |  | 3138.2 | 1222 | 1916.2 | 3765.84
15155.8.6.1 | Caixa de gordura PVC com grelha interna para limpeza e tampa cega | unid. | 1 | 233.5 |  | 8.95 |  | 242.45 |  |  | 290.94
[7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
04050.8.1.2 | Rasgo em alvenaria de tijolos comuns c/ remoção de entulhos | m | 50 | 0 | 350 | 5.25 | 1 | 262.5 | 0 | 262.5 | 315
02315.8.1.9 | Abertura manual de valas em terra | m3 | 8 | 0 | 9.35 | 36.3 | 2.75 | 290.4 | 0 | 290.4 | 348.48
02315.8.7.1 | Reaterro manual apiloado de valas em terra | m3 | 7 | 0 | 5.8 | 35.6 | 2.43 | 249.2 | 0 | 249.2 | 299.04
10820.8.2.1 | Acessório papeleira 15 cm louça | unid. | 2 | 20.25 |  | 20.05 |  | 80.6 |  |  | 96.72
10820.8.4.2 | Acessório saboneteira louça | unid. | 17 | 18.7 |  | 20.05 |  | 658.75 |  |  | 790.5
10820.8.3.1 | Acessório cabideiro louça | unid. | 17 | 17.6 |  | 20.05 |  | 640.05 |  |  | 768.06
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 35038.98 | #VALUE! | #VALUE! | 42046.776
[9 empty] | 0 | 0
| 12 – PISOS / PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
02710.8.6.1 | Acerto manual e compactação mecanizada do solo ( regularização ) | [7 empty] | 0 | 0
| para lastro de concreto Fck = 15 MPa ( esp. = 5 cm ) p/ contrapiso | m3 | 5.9 | 231 | 13.13 | 133.4 |  | 2149.96 | 1362.9 | 787.06 | 2579.952
09605.8.1.1 | Argamassa de regularização (cimento e areia) 1:3 p/ piso cerâmico | m2 | 118 | 9.35 | 8.4 | 8.4 |  | 2094.5 | 1103.3 | 991.2 | 2513.4
09606.8.2.2 | Piso cerâmico esmaltado ( inclusive rejuntamento ) PEI 5 assentados | [7 empty] | 0 | 0
| com argamassa colante | m2 | 118 | 31 |  | 6.75 |  | 4454.5 | 3658 | 796.5 | 5345.4
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
09606.8.4.2 | Rodapé cerâmico de 7 a 8 cm de altura assentes com argamassa de cimento colante | m | 30 | 10 | 3.15 | 14.1 |  | 723 | 300 | 423 | 867.6
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 9421.96 | #VALUE! | #VALUE! | 11306.352
[9 empty] | 0 | 0
| 13 – RAMPAS / CALÇADA (contorno externo do prédio) | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
02752.8.6.1 | Execução de rampa para acessibilidade | m2 | 6 | 26.95 |  | 23.9 |  | 305.1 | 161.7 | 143.4 | 366.12
02752.8.6.1 | Execução de calçada interna lateral (largura 0,60 metros) em concreto ( espess. = 7 cm ) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| desempenado com dilatação plástica, sobre solo previamente regularizado e apiloado | m2 | 18 | 26.95 |  | 23.9 |  | 915.3 |  |  | 1098.36
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 1220.4 | #VALUE! | #VALUE! | 1464.48
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
[9 empty] | 0 | 0
| 14 – PINTURA | [7 empty] | 0 | 0
09115.8.10.1 | Selador acrílico ( 1 demão ) em paredes internas e externas (geral) | m2 | 190 | 1.45 |  | 4.7 |  | 1168.5 | 275.5 | 893 | 1402.2
09115.8.11.1 | Latex Acrílico ( 2 demãos ) em paredes internas e externas | m2 | 190 | 2.95 | 5.46 | 7.5 |  | 1985.5 | 560.5 | 1425 | 2382.6
09115.8.9.11 | Esmalte ( 2 demãos ) em estrutura metálica da cobertura ( com compressor ) | m2 | 107.5 | 2.85 | 6.65 | 2.05 |  | 526.75 | 306.375 | 220.375 | 632.1
09115.8.9.12 | Esmalte ( 2 demãos ) em esquadrias de ferro, portas e portões | m2 | 45 | 5.15 | 8.32 | 15.95 |  | 949.5 | 231.75 | 717.75 | 1139.4
09906.8.3.1 | Massa corrida PVA ( 2 demãos ) em paredes internas | m2 | 27 | 1.2 | 3.85 | 5.1 |  | 170.1 | 32.4 | 137.7 | 204.12
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 4800.35 | #VALUE! | #VALUE! | 5760.42
[9 empty] | 0 | 0
| 15 – PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS | [7 empty] | 0 | 0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
16530.8.1.1 | Luminárias fluorescentes de emergência completas 15 w | pç | 4 | 152.15 |  | 21.9 |  | 696.2 |  |  | 835.44
13965.8.1.1 | Extintores Àgua Pressurizada 10 kg | pç | 2 | 103.25 |  | 9.95 |  | 226.4 |  |  | 271.68
13970.8.1.1 | Extintores PQS – 4 kg | pç | 2 | 74.05 |  | 8 |  | 164.1 | 148.1 | 16 | 196.92
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 1086.7 | #VALUE! | #VALUE! | 1304.04
[9 empty] | 0 | 0
| 16 – DIVISÓRIAS / FORROS | [7 empty] | 0 | 0
10640.8.3.1 | Divisórias Granito 1,90 m com portas madeira 60x180 cm e fecho : livre - ocupado | m2 | 4.56 | 321 |  | 69.65 |  | 1781.364 |  |  | 2137.6368
09500.8.6.3 | Forro PVC branco réguas assent. em estrutura metálica dimens. pelo instalado , colocado | m2 | 124 | 52.15 |  | 0 |  | 6466.6 |  |  | 7759.92
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 8247.964 | #VALUE! | #VALUE! | 9897.5568
[9 empty] | 0 | 0
| 17 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
07410.8.2.2 | Revisão geral dos telhados e calhas existentes para eliminar possíveis goteiras | m2 | 159.5 | 0 |  | 6 |  | 957 | 0 | 957 | 1148.4
[8 empty] | 0 | Material | Mao de Obra | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
15141.8.31.1 | Central de Gás ( G.L.P. ) com 5 m de tubulação de cobre # 15 mm com A.R.T de instalação | unid. | 1 | 226.4 |  | 79.7 |  | 306.1 |  |  | 367.32
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
Sistema Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA c/ Laudo Aterramento e A.R.T.
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
13105.8.1.1 | Captor cromado tipo Franklin | unid. | 1 | 27 |  | 29.79 |  | 56.79 |  |  | 68.148
13105.8.2.1 | Mastro galvanizado # 40 mm completo | unid. | 1 | 177.6 |  | 159.3 |  | 336.9 |  |  | 404.28
13105.8.4.3 | Cordoalha de cobre nú e isoladores pararraio # 50 mm2 | m | 50 | 15.05 |  | 9.95 |  | 1250 |  |  | 1500
13105.8.5.1 | Proteção de cordoalha pvc # 50 mm | unid. | 1 | 31.85 |  | 29.9 |  | 61.75 |  |  | 74.1
13105.8.6.1 | Aterramento completo em hastes Copperweld | unid. | 1 | 387 |  | 129.45 |  | 516.45 |  |  | 619.74
13105.8.7.1 | Aparelho sinalizador simples com célula fotoelétrica | unid. | 1 | 32.3 |  | 29.9 |  | 62.2 |  |  | 74.64
01740.8.1.1 | Limpeza Final | m2 | 110 | 0 | 210 | 6.35 |  | 698.5 |  |  | 838.2
|  |  | TOTAL DA ETAPA (sem e com BDI) |  |  |  |  | 4245.69 |  |  | 5094.828
| Total de Materiais e Mão de Obra | R$ | [5 empty] | 220562.1355 |  |  | 264674.5626
| B. D. I. (20%): R$ 44.112,42 | [6 empty] | Total sem BDI | #VALUE! | #VALUE! | Total com BDI 20%
T o t a l G e r a l: R$ 264.674,56
Obra : Ampliação – I I .
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mao-Obra | Qtde da Med. 192.377,64 | R$ Total
Construção de 2 Sanitários, 4 Salas de Aula , 1 Depósito e Pátio Coberto.
SERVIÇOS PRELIMINARES
| Limpeza do terreno | m2 | 600 | 0 |  | 1.86 |  | 1116
| Demolição de alvenaria de tijolos comuns | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Tapume para isolamento obra em madeirit 6 mm x 2,20 m de altura | m2 | 110 | 15.76 |  | 13.04 |  | 3168
| Locação de Obra | m2 | 480 | 1.71 | 2.38 | 2.12 |  | 1838.4
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6122.4
INFRAESTRUTURA (Estacas, Blocos e Vigas Baldrames)
| Estacas "strauss" armada D=25cm | ml | 258 | 38.05 | 17.15 |  |  | 9816.9
| Escavação manual de valas em terra até 2,00m | m3 | 21 |  | 9.35 | 29.72 |  | 624.12
| Lastro de brita 1 (fundo da vala) esp. 2 cm | m3 | 1 | 84.61 | 31.64 | 18.38 |  | 102.99
| Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornec. e lançamento) | m2 | 105 | 11.8 | 15.72 | 19.69 |  | 3306.45
| Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ fundação | kg | 661 | 6.33 | 3.85 | 0.98 |  | 4831.91
| Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 20 Mpa p/ fundação | m3 | 7.85 | 262.48 | 169.4 | 46.86 |  | 2428.319
| Reaterro compactado | m3 | 17.9 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 521.069
| Alvenaria de embasamento em tijolos comuns (esp. 10 cm) as- | [6 empty] | 0
| sentes c/ argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 17.4 | 242.96 | 26.95 | 135.32 |  | 6582.072
| Revestimento desempenado em argamassa de cimento, areia e | [6 empty] | 0
| aditivo líquido impermeabilizante, com pintura betuminosa 1 demão | m2 | 95.7 | 6.72 | 6.65 | 13.72 |  | 1956.108
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 30169.938
SUPER ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes)
| Formas de Tábuas de Cedrilho (fornecimento e lançamento) | m2 | 100.6 | 11.8 | 15.72 | 19.69 | 63 | 3167.894
| Armadura CA-50 A/CA-60 (fornecimento e lançamento) | kg | 972.5 | 6.33 | 3.85 | 0.98 | 325 | 7108.975
| Concreto estrutural Fck=20 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 11.4 | 262.48 | 169.4 | 46.86 | 3.8 | 3526.476
| Fôrro de PVC instalado | m2 | 277 | 34.4 |  | 0 | 66.64 | 9528.8
| Vergas e contravergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 39 | 21.46 | 5.04 | 9.41 | 3.7 | 1203.93
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 24536.075
PAREDES
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (14x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
| cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 14 cm | m2 | 455 | 22.37 | 10178.35 | 12.21 |  | 15733.9
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (19x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
| cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 19 cm | m2 | 24.5 | 28.38 | 695.31 | 13.14 |  | 1017.24
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16751.14
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,90 x 2,10 m) com batente
| e guarnições | un | 7 | 644.81 | 172.9 | 83.98 |  | 5101.53
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,70 / 0,90 x 1,80 m) com batente metálico
| e tarjeta (fecho livre-ocupado) | un | 6 | 292.98 | 115.5 | 82.35 |  | 2251.98
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7353.51
ESQUADRIAS METÁLICAS
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (1,50 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 18 | 556.33 | 241.5 | 29.62 |  | 10547.1
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (3,00 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un |  |  | 231.84 | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (1,00 x 1,00 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 4 | 264.92 | 144.9 | 29.62 |  | 1178.16
Fornecimento e assentamento de portão de chapa metálica 2 folhas de abrir
| de 2,20 x 2,10 m | un | 1 | 466.68 | 144.9 | 48.92 |  | 515.6
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 12240.86
VIDROS
| Vidros lisos comuns em caixilhos c/ 02 massas de 4 mm de espessura , colocado | m2 | 30 | 57.46 | 42 |  |  | 1723.8
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1723.8
COBERTURA
Execução de estrutura de madeira (2 águas) p/ cobertura com telhas cerâmicas
| romanas (i = 40 %) | m2 | 486.2 | 75.3 |  | 24.46 |  | 48503.312
| Execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 486.2 | 26.88 |  | 17.8 |  | 21723.416
| Fornecimento e emboçamento de capas cerâmicas cumeeiras | m | 30 | 5.5 |  | 4.5 |  | 300
| Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 33 cm) | m | 18 | 10 | 17.5 | 8.5 |  | 333
| Calha (água furtada) em chapa zincada 24 (corte 72 cm) | m | 9 | 20 |  | 6.2 |  | 235.8
| Calha (cocho) em chapa zincada 26 (75 cm) | m | 46 | 25 |  | 7.4 |  | 1490.4
| Rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 75 cm) | m | 18 | 20 |  | 7.3 |  | 491.4
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 73077.328
REVESTIMENTO DE PAREDES
| Chapisco fino (1:3 ) | m2 | 1112 | 3.6 | 2.38 | 0.37 | 330 | 4414.64
| Reboco c/ argamassa em paredes e tetos no traço 1 : 2 : 8 | m2 | 1112 | 1.15 | 6.3 | 8.53 | 219 | 10764.16
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 15178.8
ELÉTRICA
| Luminária fluor. Sobrepor 2 x 40 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 42 | 40 |  | 10 |  | 2100
| Luminária fluor. Sobrepor 1 x 20 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 12 | 32 | 33.6 | 8 |  | 480
| Interruptor simples - 1 seção - com espelho 4 x 2 | pç | 3 | 8 | 1.15 | 4 | 6 | 36
| Interruptor simples - 3 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 4 | 12 | 4.16 | 4 |  | 64
| Interruptor simples - 2 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 1 | 10 |  | 4 |  | 14
| Tomada 2p + T de acordo com a nova NBR 5410 , com espelho 4 x 2 | pç | 13 | 8 |  | 4 |  | 156
| Caixa de embutir na parede plastica - 4 x 2 , amarela | pç | 33 | 1.5 |  | 4 |  | 181.5
| Ventilador de teto 127 v | pç | 16 | 92 | 0.88 | 25 | 7 | 1872
| Quadro distrib. embutir,padrão DIN + barramento Trif.100 A c/ disj. Bip., 6 circuitos monof. | pç | 1 | 298 | 3.11 | 50 |  | 348
| Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor preta | m | 180 | 5.1 | 1.58 | 1 |  | 1098
| Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV ,cor azul | m | 60 | 5.1 | 1.58 | 1 |  | 366
| Cabo flexivel antichama - bitola 10 mm2 - isolação 0,6/1,0 KV, cor verde | m | 60 | 5.1 | 0.86 | 1 |  | 366
| Eletroduto flexível – parede minima 3 mm - # 1.1/2” | m | 60 | 3.6 | 0.86 | 0.9 |  | 270
| Eletroduto flexivel - parede minima 3 mm - # 3/4” | m | 33 | 1.2 | 0.86 | 0.45 |  | 54.45
| Disjuntor tripolar de 50 A padrão norma DIN | pç | 1 | 42 |  | 6 |  | 48
| Disjuntor monopolar de 20 A padrão norma DIN | pç | 5 | 10 |  | 6 |  | 80
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor preta ( fase ) | m | 200 | 2.5 |  | 1 |  | 700
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor azul ( neutro ) | m | 330 | 2.5 | 14.3 | 1 |  | 1155
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV , cor brasileirinho verde -amarelo ( terra ) | m | 200 | 2.5 |  | 1 |  | 700
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor amarelo ( retorno ) | m | 500 | 2.5 | 1.3 | 1 | 80 | 1750
| Perfilado perfurado galvanizado à fogo 38x38x6000 mm – chapa 18 | br | 28 | 45.79 | 4.33 | 15 |  | 1702.12
| Junção interna “I” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 28 | 2.77 |  | 10 |  | 357.56
| Junção interna “X” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 24 | 6.7 |  | 10 |  | 400.8
| Sapata interna galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 30 | 5.3 |  | 10 |  | 459
| Bucha S-12 com parafuso | pç | 120 | 1.2 |  | 5 |  | 744
| Parafuso cabeça lentilha com trava # 5/16” x 1/2” | pç | 320 | 0.15 |  | 0.5 |  | 208
| Porca sextavada # 5/16” | pç | 320 | 0.21 |  | 0.5 |  | 227.2
| Arruela lisa # 5/16” | pç | 320 | 0.2 |  | 0.5 |  | 224
| Arruela de pressão # 5/16” | pç | 320 | 0.22 | 350 | 0.5 | 1 | 230.4
| Chuveiro elétrico 5400 w x 220 v | pç | 2 | 77.95 | 350 | 8.85 | 1 | 173.6
| Bebedouro elétrico duplo ( adulto / infantil ) , instalado | pç | 2 | 513.57 |  | 27.98 |  | 1083.1
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 17648.73
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| Caixa D' Água de Polietileno de 1.000 litros | unid | 1 | 618.9 |  | 136.33 |  | 755.23
| Chave bóia completa c/ flange - Ø 3/4" | unid | 1 | 41.42 |  | 6.02 |  | 47.44
| Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 3/4" | unid | 2 | 5.71 |  | 1.59 |  | 14.6
| Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 1 ½" | unid | 2 | 13.87 |  | 2.48 |  | 32.7
| Registro de gaveta (bruto) Ø 1 1/2" (p/ caixa d'água) | unid | 1 | 50.7 |  | 15.05 |  | 65.75
| Adaptador PVC marrom LR Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.37 | 2.24 | 2.48 |  | 23.4
| Cotovelo 90 graus PVC marrom Ø 1 1/2" | unid | 6 | 3.03 | 3.36 | 4.96 |  | 47.94
| Te PVC marrom de redução Ø 1 1/2" x 3/4" | unid | 6 | 5.78 | 4.42 | 5.31 |  | 66.54
| Tubo de PVC marrom - Ø 1 1/2" | m | 48 | 9.25 | 5.15 | 10.62 | 36 | 953.76
| Tubo de PVC marrom - Ø 3/4" | m | 48 | 2.31 | 1.71 | 6.2 | 24 | 408.48
| Cotovelo - Ø 3/4"- LL - PVC marrom | unid | 18 | 1.16 | 0.49 | 3.19 | 9 | 78.3
| Joelho - Ø 3/4" LR azul c/ rosca de metal interna 90 graus | unid | 12 | 3.42 | 3.68 | 3.19 | 2 | 79.32
| Cotovelo PVC Azul LR c/ redução 3/4"x 1/2" | unid | 4 | 1.69 | 0.84 | 3.54 | 2 | 20.92
| Te PVC marrom Ø ¾" soldável | unid | 4 | 0.85 |  | 3.36 | 1 | 16.84
| Registro de Gaveta - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 2 | 50.63 | 19.6 | 10.8 | 3 | 122.86
| Lavatório louça branca com coluna | unid | 4 | 361 |  | 33.64 | 2 | 1578.56
| Torneira p/ lavatório cromada | unid | 6 | 49.93 | 24.5 | 24.79 |  | 448.32
| Válvula de descarga Ø 1 1/2" c/ canopla cromada , toque suave | unid | 6 | 79.93 | 59.5 | 35.41 | 11 | 692.04
| Adaptador curto PVC marrom LR Ø 3/4" | unid | 12 | 0.73 | 0.7 | 1.59 | 12 | 27.84
| Vaso sanitário de louça branca (completo) | unid | 4 | 137.19 | 73.5 | 58.43 |  | 782.48
| Bacia sanitária louça branca com barras de apoio em duas paredes ,com assento sanitário | unid | 0 |  |  |  |  | 0
| para portadores de necessidades especiais | unid | 2 | 1721.01 | 133 | 91.04 |  | 3624.1
| Lavatório de louça branca com coluna suspensa , barra de apoio circular e misturador | unid | 0 |  | 3.61 |  |  | 0
| Mono comando ,para pessoas portadoras de necessidades especiais | unid | 2 | 1499.77 | 5.25 | 74.73 |  | 3149
| Calda p/ lavatório | unid | 6 | 6.35 | 3.61 | 1.1 |  | 44.7
| Sifão de borracha | unid | 6 | 3.1 | 4.55 | 1.1 |  | 25.2
| Registro gaveta bruto 1.1/2” para limpeza caixa d'água | unid | 1 | 50.7 | 24.5 | 15.05 |  | 65.75
| Tubo (ponta azul) p/ vaso sanitário | unid | 6 | 8 | 4.53 | 1.1 |  | 54.6
| Cotovelo 90 graus PVC branco 50 mm | unid | 6 | 7.1 | 3.43 | 1.34 |  | 50.64
| Cotovelo 90 graus PVC branco Ø 100 mm | unid | 6 | 9.49 | 5.18 | 8.85 |  | 110.04
| Junção PVC branco 100 mm | unid | 3 | 13.2 | 3.64 | 2 |  | 45.6
| Tubo PVC branco Ø 50 mm | m | 48 | 4.28 | 3.28 | 5.31 | 4.6 | 460.32
| Tubo PVC branco Ø 100 mm | m | 48 | 6.76 | 6.19 | 9.21 |  | 766.56
| Caixa sifonada 150 x 150 c/ grelha cromada | unid | 4 | 26.11 | 21 | 7.08 | 2 | 132.76
| Bucha de redução 50 mm x 40 mm | unid | 3 | 3.29 | 1.75 | 1.2 | 4 | 13.47
| Caixa de inspeção de alvenaria 1 tijolo 60 x 60 x 60 cm , revestida com fundo em |  | 0 |  |  |  |  | 0
| concreto magro (esp. 10 cm), c/ tampo de concreto c/ puxador | unid | 4 | 147.55 | 65.8 | 177.27 |  | 1299.28
| Junção PVC branco c/ redução Ø 100 mm x 50 mm | unid | 3 | 10 | 6.09 | 2.15 | 5 | 36.45
| Rasgo em alvenaria de tijolos comuns c/ remoção de entulhos | vb | 1 | 0 | 350 | 85 | 1 | 85
| Abertura manual de valas em terra | m3 | 1 | 0 | 9.35 | 29.72 | 2.75 | 29.72
| Reaterro manual de valas em terra | m3 | 0.8 | 0 | 5.8 | 29.11 | 2.43 | 23.288
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16279.798
PAVIMENTAÇÃO
| Acerto manual do solo (regularização p/ contra-piso) | m2 | 395 | 0 | 1.05 | 2.37 |  | 936.15
| Lastro de concreto magro Fck=15 Mpa (esp. 5 cm) p/ contra-piso | m2 | 395 | 10.49 | 13.13 | 9.47 |  | 7884.2
| Argamassa de regularização (cimento e areia) 1:3 p/ piso cerâmico | m2 | 395 | 9.01 | 8.4 | 6.31 |  | 6051.4
Piso cerâmico esmaltado (inclusive rejuntamento) PI 5 assentes c/
| cimento colante | m2 | 300 | 32.28 | 21.7 | 9.78 |  | 12618
| Rodapé de 7,5 cm de altura assentes com argamassa de cimento colante | ml | 208 | 10.65 | 3.15 | 3.23 |  | 2887.04
Piso cimentado liso desempenado (esp. 2 cm) em argamassa mista de cimento
| e areia grossa (traço 1:3) | m2 | 95 | 11 |  | 7 |  | 1710
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 32086.79
CALÇADA (contorno)
Execução de calçada lateral (largura 1,00 metro) em lastro de concreto magro (esp. 7 cm)
| desempenado com dilatação (junta seca), sobre solo previamente regularizado e apiloado | m2 | 34 | 23.8 |  | 22.85 |  | 1586.1
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1586.1
IMPERMEABILIZAÇÃO
Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), assentes com cimento colante junta a prumo
| (inclusive rejuntamento) até a altura de 3,00 metros , nos Banheiros . | m2 | 84 | 32 | 21 | 6 |  | 3192
| Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
| prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Páteo Coberto e Salas de Aula | m2 | 423.1 | 37 |  | 6 |  | 18193.3
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 21385.3
CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Execução de canaleta de escoamento de águas pluviais em alvena-
ria de tijolos comuns (esp. 10 cm) assentes c/ argamassa mista de
cimento e areia (1:4), revestida, sobre lastro de concreto magro
(esp. 8 cm) no fundo da vala e com grelha de ferro chato, apoiada
| em cantoneiras de ferro (3/4"x 1 1/8") | m | 20 | 90 | 57.61 | 26.7 |  | 2334
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2334
PINTURA
| Selador acrílico (1 demão) em lajes, paredes internas e externas (geral) | m2 | 262.3 | 2.2 |  | 2.09 |  | 1125.267
| Latex PVA duas demãos em paredes internas e lajes | m2 | 143.9 | 2.51 | 5.46 | 6.19 |  | 1251.93
| Esmalte duas demãos em esquadrias de madeiras | m2 | 35.3 | 4.21 | 6.65 | 6.19 |  | 367.12
| Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro | m2 | 160.5 | 5.03 | 8.32 | 13.12 |  | 2913.075
| Massa corrida PVA (2 demãos) em paredes internas de h = 1,80 m até h = 3,00 m | m2 | 135.4 | 1.31 | 3.85 | 4.18 |  | 743.346
| Latex acrílico ( 2 demãos ) em paredes externas de h = 1,80 m até h = 3,00 m | m2 | 126.9 | 2.93 | 6.83 | 6.19 |  | 1157.328
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7558.066
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
| Abrigo para hidrante em chapa aço pintura vermelha , com 1 mangueira 65 mm x 30 m | pç | 1 | 795.08 |  | 82.33 |  | 877.41
| Hidrante com registro globo angular 45º x 65 mm | pç | 1 | 165.23 |  | 20.36 |  | 185.59
| Registro de recalque no passeio 65 mm com tampa padrão | pç | 1 | 348.98 |  | 85.63 |  | 434.61
| Tubulação ferro galvanizado 2.1/2 com registros e conexões | m | 40 | 134.98 |  | 31.87 |  | 6674
| Extintores PQS 6 kg | pç | 2 | 62.61 |  | 6.52 |  | 138.26
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8309.87
DIVISÓRIAS
| Fornecimento e assentamento de divisória de ardósia (esp. 3 cm), com portas de madeira | m2 | 6.8 | 50 | 77 | 20 |  | 476
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 476
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Lousa Branca (5,00 x 1,20 m) com molduras alumínio | pç | 4 | 286 |  | 0 |  | 1144
| Execução de palco em alvenaria revestida com reboco e pintura , 450 x 250 x 60 cm | m² | 11.25 | 98 |  | 19.84 |  | 1325.7
| Limpeza Final | vb | 1 | 0 | 210 | 250 |  | 250
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2719.7
| SUB – TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA - I I | R$ | [5 empty] | 297538.205
| B. D. I. | % | 18 |  |  |  |  | 53556.8769
| Sub – Total : II | R$ | [5 empty] | 351095.0819
Obra : Reforma de Parte e Adequações Diretoria – III .
Qtde da Med.
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ Material | QUANT | R$ Mao-Obra |  | R$ Total
Construção de 1 Sala para Diretoria ,2 Sanitários e Adequações .
SERVIÇOS PRELIMINARES
| Limpeza do terreno | m2 | 64 | 0 |  | 1.86 |  | 119.04
| Demolição de alvenaria de tijolos comuns | m2 | 27 | 0 |  | 20.8 |  | 561.6
| Tapume para isolamento obra em madeirit 6 mm x 2,20 m de altura | m2 | 27 | 15.76 |  | 13.04 |  | 777.6
| Locação de Obra | m2 | 52 | 1.71 | 2.38 | 2.12 |  | 199.16
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1657.4
INFRAESTRUTURA (Estacas, Blocos e Vigas Baldrames)
| Estacas "strauss" armada D=25cm | ml | 60 | 38.05 | 17.15 |  |  | 2283
| Escavação manual de valas em terra até 2,00m | m3 | 3.5 |  | 9.35 | 29.72 |  | 104.02
| Lastro de brita 1 (fundo da vala) esp. 2 cm | m3 | 0.18 | 84.61 | 31.64 | 18.38 |  | 18.5382
| Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornec. e lançamento) | m2 | 18 | 11.8 | 15.72 | 19.69 |  | 566.82
| Armadura CA-50 A (fornecimento e lançamento) p/ fundação | kg | 114 | 6.33 | 3.85 | 0.98 |  | 833.34
| Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 20 Mpa p/ fundação | m3 | 2.6 | 262.48 | 169.4 | 46.86 |  | 804.284
| Reaterro compactado | m3 | 2.2 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 64.042
Alvenaria de embasamento em tijolos comuns (esp. 10 cm) as-
| sentes c/ argamassa de cimento e areia (1:4) | m3 | 2.16 | 242.96 | 26.95 | 135.32 |  | 817.0848
Revestimento desempenado em argamassa de cimento, areia e
| aditivo líquido impermeabilizante, com pintura betuminosa 1 demão | m2 | 16 | 6.72 | 6.65 | 13.72 |  | 327.04
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5818.169
| SUPER ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes) | [5 empty] | 63
| Formas de Tábuas de Cedrilho (fornecimento e lançamento) | m2 | 23.4 | 11.8 | 15.72 | 19.69 | 325 | 736.866
| Armadura CA-50 A/CA-60 (fornecimento e lançamento) | kg | 164.7 | 6.33 | 3.85 | 0.98 | 3.8 | 1203.957
| Concreto estrutural Fck=20 Mpa (fornecimento e lançamento) | m3 | 2.9 | 262.48 | 169.4 | 46.86 | 66.64 | 897.086
| Forro de PVC instalado | m2 | 50 | 34.4 |  | 0 | 3.7 | 1720
| Vergas e contra vergas em argamassa armada (2 ferros 5/16") | ml | 12 | 21.46 | 5.04 | 9.41 |  | 370.44
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4928.349
PAREDES
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (14x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
| cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 14 cm | m2 | 95.1 | 22.37 | 2127.387 | 12.21 |  | 3288.558
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos (19x19x39) assentes c/ argamassa de cimento,
| cal hidratada e areia (1:2:8), espessura 19 cm | m2 | 45 | 28.38 | 1277.1 | 13.14 |  | 1868.4
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5156.958
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,90 x 2,10 m) com batente
| e guarnições | un | 14 | 644.81 | 172.9 | 83.98 |  | 10203.06
Porta de abrir de madeira lisa completa (0,70 / 0,90 x 1,80 m) com batente metálico
| e tarjeta (fecho livre-ocupado) | un | 13 | 292.98 | 115.5 | 82.35 |  | 4879.29
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 15082.35
ESQUADRIAS METÁLICAS
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (1,50 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 3 | 556.33 | 241.5 | 29.62 |  | 1757.85
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (3,00 x 1,40 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un |  |  | 231.84 | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento de janelas tipo caixilho de ferro bascu-
| lante (1,00 x 1,00 m)com perfis T1" x 1/8" - L 7/8" x 1/8" - L 3/4" x 1/8", ou similar | un | 4 | 264.92 | 144.9 | 29.62 |  | 1178.16
Fornecimento e assentamento de portão de tubos metalon de 1 folha de abrir com porta -
| cadeado de 1,10 x 2,20 m , na sala de informática . | un | 1 | 350 | 144.9 | 150 |  | 500
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 3436.01
VIDROS
| Vidros lisos comuns em caixilhos c/ 02 massas de 4 mm de espessura , colocado | m2 | 4.5 | 57.46 | 42 |  |  | 258.57
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 258.57
COBERTURA
Execução de estrutura de madeira (2 águas) p/ cobertura com telhas cerâmicas
| romanas (i = 40 %) | m2 | 77.45 | 75.3 |  | 24.46 |  | 7726.412
| Execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 77.45 | 26.88 |  | 17.8 |  | 3460.466
| Fornecimento e emboçamento de capas cerâmicas cumeeiras | m | 9 | 5.5 |  | 4.5 |  | 90
| Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 33 cm) | m | 8 | 10 | 17.5 | 8.5 |  | 148
| Calha (água furtada) em chapa zincada 24 (corte 72 cm) | m | 0 | 20 |  | 6.2 |  | 0
| Calha (cocho) em chapa zincada 26 (75 cm) | m | 0 | 25 |  | 7.4 |  | 0
| Rufo em chapa galvanizada nº 26 (corte 75 cm) | m | 8 | 20 |  | 7.3 |  | 218.4
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11643.278
| REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 330
| Chapisco fino (1:3 ) , inclusive banheiros administrativo | m2 | 349.2 | 3.6 | 2.38 | 0.37 | 219 | 1386.324
| Reboco c/ argamassa em paredes e tetos no traço 1 : 2 : 8 , inclusive banheiros administ. | m2 | 349.2 | 1.15 | 6.3 | 8.53 |  | 3380.256
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4766.58
ELÉTRICA
| Luminária fluor. Sobrepor 2 x 40 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 18 | 40 |  | 10 |  | 900
| Luminária fluor. Sobrepor 1 x 20 w/127 v - completa com reator eletrônico ,alto fator pot. | pç | 4 | 32 | 33.6 | 8 | 6 | 160
| Interruptor simples - 1 seção - com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 8 | 1.15 | 4 |  | 24
| Interruptor simples - 3 seções - com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 12 | 4.16 | 4 |  | 32
| Tomada 2p + T de acordo com a nova NBR 5410 , com espelho 4 x 2 | pç | 9 | 8 |  | 4 |  | 108
| Caixa de embutir na parede plastica - 4 x 2 , amarela | pç | 20 | 1.5 |  | 4 |  | 110
| Ventilador de teto 127 v | pç | 8 | 92 | 5.04 | 25 | 7 | 936
| Disjuntor monopolar de 20 A - NEMA | pç | 1 | 10 | 0.88 | 6 |  | 16
| Tomada RJ – 45 com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 35 | 3.11 | 5 |  | 80
| Tomada RJ – 11 com espelho 4 x 2 | pç | 2 | 15 | 1.58 | 5 |  | 40
| Cabo de rede ( azul ) | m | 30 | 1 | 1.58 | 0.25 |  | 37.5
| Fio fit de telefone | m | 30 | 0.2 | 0.86 | 0.15 |  | 10.5
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor preta ( fase ) | m | 50 | 2.5 |  | 1 |  | 175
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor azul ( neutro ) | m | 80 | 2.5 | 14.3 | 1 |  | 280
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV , cor brasileirinho verde -amarelo ( terra ) | m | 50 | 2.5 |  | 1 | 80 | 175
| Cabo flexivel antichama - bitola 2,5 mm2 - isolação 750 KV ,cor amarelo ( retorno ) | m | 120 | 2.5 |  | 1 |  | 420
| Perfilado perfurado galvanizado à fogo 38x38x6000 mm – chapa 18 | br | 7 | 45.79 |  | 15 |  | 425.53
| Junção interna “I” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 5 | 2.77 |  | 10 |  | 63.85
| Junção interna “X” galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 6 | 6.7 |  | 10 |  | 100.2
| Sapata interna galvanizada à fogo 38x38 mm – chapa 18 | pç | 10 | 5.3 | 1.3 | 10 |  | 153
| Bucha S-12 com parafuso | pç | 40 | 1.2 | 4.33 | 5 |  | 248
| Parafuso cabeça lentilha com trava # 5/16” x 1/2” | pç | 84 | 0.15 |  | 0.5 | 1 | 54.6
| Porca sextavada # 5/16” | pç | 84 | 0.21 | 350 | 0.5 |  | 59.64
| Arruela lisa # 5/16” | pç | 84 | 0.2 |  | 0.5 |  | 58.8
| Arruela de pressão # 5/16” | pç | 84 | 0.22 |  | 0.5 |  | 60.48
| Chuveiro elétrico 5400 w x 220 v | pç | 4 | 77.95 | 350 | 8.85 | 1 | 347.2
| Entrada de Energia Elétrica padrão CPFL – Categoria C6 de acordo com GED 13 em vigor | pç | 1 | 700 |  | 500 |  | 1200
| Mão de obra para adequação da parte elétrica – mudança da alimentação Quadr. Ger. Distr. | vb | 1 | 0 |  | 500 |  | 500
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6775.3
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| Caixa D' Água de Polietileno de 1.000 litros | unid | 1 | 618.9 |  | 136.33 |  | 755.23
| Chave bóia completa c/ flange - Ø 3/4" | unid | 1 | 41.42 |  | 6.02 |  | 47.44
| Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 3/4" | unid | 1 |  |  |  |  | 0
| Adaptador flange p/ caixa d'água PVC marrom Ø 1 ½" | unid | 1 | 13.87 |  | 2.48 |  | 16.35
| Registro de gaveta (bruto) Ø 1 1/2" (p/ caixa d'água) | unid | 1 |  |  |  |  | 0
| Adaptador PVC marrom LR Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.37 | 2.24 | 2.48 |  | 23.4
| Cotovelo 90 graus PVC marrom Ø 1 1/2" | unid | 4 | 3.03 | 3.36 | 4.96 |  | 31.96
| Te PVC marrom de redução Ø 1 1/2" x 3/4" | unid | 2 |  | 4.42 |  | 36 | 0
| Tubo de PVC marrom - Ø 1 1/2" | m | 24 | 9.25 | 5.15 | 10.62 | 24 | 476.88
| Tubo de PVC marrom - Ø 3/4" | m | 48 | 2.31 | 1.71 | 6.2 | 9 | 408.48
| Cotovelo - Ø 3/4"- LL - PVC marrom | unid | 36 | 1.16 | 0.49 | 3.19 | 2 | 156.6
| Joelho - Ø 3/4" LR azul c/ rosca de metal interna 90 graus | unid | 24 | 3.42 | 3.68 | 3.19 | 2 | 158.64
| Cotovelo PVC Azul LR c/ redução 3/4"x 1/2" | unid | 8 | 1.69 | 0.84 | 3.54 | 1 | 41.84
| Te PVC marrom Ø ¾" soldável | unid | 8 | 0.85 |  | 3.36 | 3 | 33.68
| Registro de Gaveta - Ø 3/4", cromado 1a. Linha | unid | 4 | 50.63 | 19.6 | 10.8 | 2 | 245.72
| Lavatório louça branca com coluna | unid | 8 | 361 |  | 33.64 |  | 3157.12
| Torneira p/ lavatório cromada | unid | 8 | 49.93 | 24.5 | 24.79 | 11 | 597.76
| Válvula de descarga Ø 1 1/2" c/ canopla cromada | unid | 12 | 79.93 | 59.5 | 35.41 | 12 | 1384.08
| Adaptador curto PVC marrom LR Ø 3/4" | unid | 12 | 0.73 | 0.7 | 1.59 |  | 27.84
| Vaso sanitário de louça branca (completo) | unid | 9 | 137.19 | 73.5 | 58.43 |  | 1760.58
| Bacia sanitária louça branca com barras de apoio em duas paredes ,com assento sanitário | unid | 0 |  |  |  |  | 0
| para portadores de necessidades especiais | unid | 4 | 1721.01 | 133 | 91.04 |  | 7248.2
| Lavatório de louça branca com coluna suspensa , barra de apoio circular e misturador | unid | 0 |  | 3.61 |  |  | 0
| Mono comando ,para pessoas portadoras de necessidades especiais | unid | 2 | 1499.77 | 5.25 | 74.73 |  | 3149
| Calda p/ lavatório | unid | 10 | 6.35 | 3.61 | 1.1 |  | 74.5
| Sifão de borracha | unid | 10 | 3.1 | 4.55 | 1.1 |  | 42
| Registro de gaveta bruto 1.1/2” para limpeza da caixa d'água | unid | 2 | 50.7 | 24.5 | 15.05 |  | 131.5
| Tubo (ponta azul) p/ vaso sanitário | unid | 12 | 8 | 4.53 | 1.1 |  | 109.2
| Cotovelo 90 graus PVC branco 50 mm | unid | 12 | 7.1 | 3.43 | 1.34 |  | 101.28
| Cotovelo 90 graus PVC branco Ø 100 mm | unid | 12 | 9.49 | 5.18 | 8.85 |  | 220.08
| Junção PVC branco 100 mm | unid | 6 | 13.2 | 3.64 | 2 | 4.6 | 91.2
| Tubo PVC branco Ø 50 mm | m | 96 | 4.28 | 3.28 | 5.31 |  | 920.64
| Tubo PVC branco Ø 100 mm | m | 96 | 6.76 | 6.19 | 9.21 | 2 | 1533.12
| Caixa sifonada 150 x 150 c/ grelha cromada | unid | 8 | 26.11 | 21 | 7.08 | 4 | 265.52
| Bucha de redução 50 mm x 40 mm | unid | 6 | 3.29 | 1.75 | 1.2 |  | 26.94
| Caixa de inspeção de alvenaria 1 tijolo 60 x 60 x 60 cm , revestida com fundo em |  | 0 |  |  |  |  | 0
| concreto magro (esp. 10 cm), c/ tampo de concreto c/ puxador | unid | 6 | 147.55 | 65.8 | 177.27 | 5 | 1948.92
| Junção PVC branco c/ redução Ø 100 mm x 50 mm | unid | 6 | 10 | 6.09 | 2.15 | 1 | 72.9
| Rasgo em alvenaria de tijolos comuns c/ remoção de entulhos | vb | 2 | 0 | 350 | 85 | 2.75 | 170
| Abertura manual de valas em terra | m3 | 2 | 0 | 9.35 | 29.72 | 2.43 | 59.44
| Reaterro manual de valas em terra | m3 | 1.6 | 0 | 5.8 | 29.11 |  | 46.576
| Mictório de louça branco , instalado | unid. | 2 | 347.68 |  | 44.26 |  | 783.88
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 26318.496
PAVIMENTAÇÃO
| Acerto manual do solo (regularização p/ contra-piso) | m2 | 132 | 0 | 1.05 | 2.37 |  | 312.84
| Lastro de concreto magro Fck=15 Mpa (esp. 5 cm) p/ contra-piso | m2 | 132 | 10.49 | 13.13 | 9.47 |  | 2634.72
| Argamassa de regularização (cimento e areia) 1:3 p/ piso cerâmico | m2 | 132 | 9.01 | 8.4 | 6.31 |  | 2022.24
Piso cerâmico esmaltado (inclusive rejuntamento) PI 5 assentes c/
| cimento colante | m2 | 132 | 32.28 | 21.7 | 9.78 |  | 5551.92
| Rodapé de 7,5 cm de altura assentes com argamassa de cimento colante | ml | 82 | 10.65 | 3.15 | 3.23 |  | 1138.16
Piso cimentado liso desempenado (esp. 2 cm) em argamassa mista de cimento
| e areia grossa (traço 1:3) | m2 | 0 | 11 |  | 7 |  | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11659.88
CALÇADA (contorno)
Execução de calçada lateral (largura 1,50 metros) em lastro de concreto magro (esp. 7 cm)
| desempenado com dilatação (junta seca), sobre solo previamente regularizado e apiloado | m2 | 65 | 23.8 |  | 22.85 |  | 3032.25
| Adequação do estacionamento para professores com mudança de lugar do portão existente | m2 | 225 | 3 |  | 2 |  | 1125
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4157.25
IMPERMEABILIZAÇÃO
Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), assentes com cimento colante junta a prumo
| (inclusive rejuntamento) até a altura de 3,00 metros , nos Banheiros | m2 | 262.8 | 32 | 21 | 6 |  | 9986.4
| Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
| prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Páteo Coberto e Salas de Aula | m2 | 92.2 | 37 |  | 6 |  | 3964.6
| Revestimento cerâmico 10 x 10 cm (pastilhas), assentes com cimento colante junta a | [6 empty] | 0
| prumo (inclusive rejuntamento) até altura de 1,80 metros no Refeitório existente | m2 | 111 | 37 |  | 6 |  | 4773
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 18724
CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Execução de canaleta de escoamento de águas pluviais em alvena-
ria de tijolos comuns (esp. 10 cm) assentes c/ argamassa mista de
cimento e areia (1:4), revestida, sobre lastro de concreto magro
(esp. 8 cm) no fundo da vala e com grelha de ferro chato, apoiada
| em cantoneiras de ferro (3/4"x 1 1/8") | m | 10 | 90 | 57.61 | 26.7 |  | 1167
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1167
PINTURA
| Selador acrílico (1 demão) em lajes, paredes internas e externas (geral) | m2 | 110 | 2.2 |  | 2.09 |  | 471.9
| Latex PVA duas demãos em paredes internas e lajes | m2 | 68 | 2.51 | 5.46 | 6.19 |  | 591.6
| Esmalte duas demãos em esquadrias de madeiras | m2 | 45.5 | 4.21 | 6.65 | 6.19 |  | 473.2
| Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro | m2 | 22.5 | 5.03 | 8.32 | 13.12 |  | 408.375
| Massa corrida PVA (2 demãos) em paredes internas de h = 1,80 até h = 3,00 m | m2 | 68 | 1.31 | 3.85 | 4.18 |  | 373.32
| Latex acrilico (2 demãos ) em paredes externas de h = 1,80 até h = 3,00 m | m2 | 68 | 2.93 | 6.83 | 6.19 |  | 620.16
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2938.555
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
| Abrigo para hidrante em chapa aço pintura vermelha , com 1 mangueira 65 mm x 30 m | pç | 0 | 795.08 |  | 82.33 |  | 0
| Hidrante com registro globo angular 45º x 65 mm | pç | 0 | 165.23 |  | 20.36 |  | 0
| Registro de recalque no passeio 65 mm com tampa padrão | pç | 0 | 348.98 |  | 85.63 |  | 0
| Tubulação ferro galvanizado 2.1/2 com registros e conexões | m | 0 | 134.98 |  | 31.87 |  | 0
| Extintores PQS 6 kg | pç | 1 | 62.61 |  | 6.52 |  | 69.13
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 69.13
DIVISÓRIAS
| Fornecimento e assentamento de divisória de ardósia ou granilite (esp. 3 cm), com portas | m2 | 25 | 50 | 77 | 20 |  | 1750
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1750
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Troca de portas de madeira lisa completa 90 x 210 cm e 60 x 180 cm | pç | 30 | 644.81 |  | 83.98 |  | 21863.7
| Revisão geral dos telhados existentes para eliminar possíveis goteiras | m2 | 1200 | 0 |  | 1 |  | 1200
| Recolocação instalações do parque infantil existente com consertos e pintura necessárias | vb | 1 | 100 |  | 250 |  | 350
| Limpeza Final | vb | 1 | 0 | 210 | 100 |  | 100
| Alambrado tela galvanizada e postes concreto 270 cm sem arame farpado | m | 12.5 | 51.5 |  | 19.53 |  | 887.875
| Gradil em ferro ( padrão existente na escola ) com altura 100 cm , pintado | m² | 63 | 150.61 |  | 48.92 |  | 12570.39
| Pintura latex pva em paredes internas existentes na cor padrão da escola | m² | 1512 | 2.51 |  | 6.19 |  | 13154.4
| Pintura latex acrilico em paredes externas existentes na cor padrão da escola | m² | 1288 | 2.93 |  | 6.19 |  | 11746.56
| Pintura esmalte sintético em forros de madeira existentes na cor padrão da escola | m² | 941.75 | 4.21 |  | 6.19 |  | 9794.2
| Pintura esmalte sintético nas portas existentes na cor padrão da escola | m² | 120 | 4.21 |  | 6.19 |  | 1248
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 72915.125
(Duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
| Fonte : PINI / TCPO 13 - Região : SP |  |  | Birigui – SP , 07 de julho de 2010 .
Tabela de Custos Sintética /
Data Base : MARÇO de 2011.
| SUB – TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA - REFORMA - I I I | R$ | [5 empty] | 199222.4
| B. D. I. | % | 18 |  |  |  |  | 35860.032
| Sub – Total : III | R$ | [5 empty] | 235082.432
| T O T A L G E R A L : ( I + II + III ) | R$ | [5 empty] | 586177.5139
Arqtº Milton Lot Júnior
Secretário de Obras
Data Base : Junho de 2009 .
__________________________

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Ampliação CEO - APAC
LOCAL: Av. Vitória Régia - Bairro Quemil
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1105.5072 | 0.4177% | 1105.5072 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1105.5072 | 0.4177%
2.0 | INFRAESTRUTURA | 31178.8068 | 11.78% | 15589.4034 | 50% | 15589.4034 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31178.8068 | 11.78%
3.0 | SUPERESTRUTURA | 21130.7268 | 7.984% | 0 |  | 10565.3634 | 50% | 10565.3634 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21130.7268 | 7.984%
4.0 | ALVENARIA | 19143.6 | 7.233% | 0 |  | 9571.8 | 50% | 9571.8 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19143.6 | 7.233%
5.0 | PORTAS FERRO/ALUMÍNIO | 8408.5782 | 3.177% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4204.2891 | 50% | 4204.2891 | 50% | 0 |  | 8408.5782 | 3.177%
6.0 | JANELAS E OUTROS | 7203.6882 | 2.722% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3601.8441 | 50% | 3601.8441 | 50% | 0 |  | 7203.6882 | 2.722%
7.0 | VIDROS | 987.675 | 0.3732% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 987.675 | 100% | 987.675 | 0.3732%
8.0 | COBERTURA | 25413.45 | 9.602% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25413.45 | 100% | 0 |  | 0 |  | 25413.45 | 9.602%
9.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES/AZULEJOS/BANCADAS | 44019.6216 | 16.63% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22009.8108 | 50% | 22009.8108 | 50% | 0 |  | 44019.6216 | 16.63%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29208.456 | 11.04% | 0 |  | 0 |  | 8762.5368 | 30% | 8762.5368 | 30% | 8762.5368 | 30% | 2920.8456 | 10% | 29208.456 | 11.04%
11.0 | INSTALAÇÕES HIFROSSANITÁRIAS | 42046.776 | 15.89% | 0 |  | 0 |  | 8409.3552 | 20% | 12614.0328 | 30% | 12614.0328 | 30% | 8409.3552 | 20% | 42046.776 | 15.89%
12.0 | PISO/PAVIMENTAÇÃO | 11306.352 | 4.272% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5653.176 | 50% | 5653.176 | 50% | 0 |  | 11306.352 | 4.272%
13.0 | RAMPAS/CALÇADA | 1464.48 | 0.5533% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1025.136 | 70% | 439.344 | 30% | 1464.48 | 0.5533%
14.0 | PINTURAS | 5760.42 | 2.176% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5760.42 | 100% | 5760.42 | 2.176%
15.0 | PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS | 1304.04 | 0.4927% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1304.04 | 100% | 0 |  | 1304.04 | 0.4927%
16.0 | DIVISÓRIAS/FORROS | 9897.5568 | 3.74% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9897.5568 | 100% | 0 |  | 9897.5568 | 3.74%
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5094.828 | 1.925% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5094.828 | 100% | 5094.828 | 1.925%
| MEDIÇÃO MENSAL |  |  | 16694.9106 | 6.308% | 35726.5668 | 13.5% | 37309.0554 | 14.1% | 82259.1396 | 31.08% | 69072.4224 | 26.1% | 23612.4678 | 8.921%
| PREVISTO ACUMULADO | 264674.5626 | 100% | 16694.9106 | 6.308% | 52421.4774 | 19.81% | 89730.5328 | 33.9% | 171989.6724 | 64.98% | 241062.0948 | 91.08% | 264674.5626 | 100% | 264674.5626 | 100%
Birigui, 07 de julho de 2011