## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: TÉRMINO DA CRECHE DO JARDIM PLANALTO
LOCAL: RUA MANTURA ANTONIO, esq. c/ AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI - JARDIM PLANALTO.
CIDADE: BIRIGUI-SP
ITEM | SERVIÇO | R$ SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | ETAPAS
13 | COBERTURA | 7111.99 | 100% | 7111.99 | [8 empty] | 7111.99
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9907.12 | 100% | 9907.12 | [8 empty] | 9907.12
15 | REVESTIMENTO | 19846.86 | 100% | 19846.86 | [8 empty] | 19846.86
16 | PAVIMENTAÇÃO | 48325.25 | 60% | 28995.15 | 40% | 19330.1 | [6 empty] | 48325.25
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 32193.75 | 50% | 16096.875 | 50% | 16096.865 | [6 empty] | 32193.75
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2562.81 | 40% | 1025.124 | 60% | 1537.686 | [6 empty] | 2562.81
20 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITARIA | 1056.1 | 50% | 528.05 | 50% | 528.05 | [6 empty] | 1056.1
25 | ESGOTO SANITARIO | 3806.88 | 50% | 1903.44 | 50% | 1903.44 | [6 empty] | 3806.88
26 | INSTALAÇÕES ELETRICAS e ELETRÔNICAS | 144843.2 | 50% | 72421.6 | 50% | 72421.6 | [6 empty] | 144843.2
23 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | 3603 | 50% | 1801.5 | 50% | 1801.5 | [6 empty] | 3603
18 | PINTURA | 51154.81 | 50% | 25577.405 | 50% | 25577.395 | [6 empty] | 51154.81
21 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 25451.69 | 50% | 12725.845 | 50% | 12725.835 | [6 empty] | 25451.69
17 | SOLEIRAS / RODAPÉS E PEITORIS | 11200.3 | 50% | 5600.15 | 50% | 5600.15 | [6 empty] | 11200.3
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 27509.4 | 50% | 13754.7 | 50% | 13754.7 | [6 empty] | 27509.4
22 | EQUIPAMENTOS | 2920.06 | 50% | 1460.03 | 50% | 1460.03 | [6 empty] | 2920.06
27 | INST. MECANICA E DE ULTILIDADE | 2030.16 | 50% | 1015.08 | 50% | 1015.08 | [6 empty] | 2030.16
12 | VIDROS | 33126.57 | 20% | 6625.314 | 80% | 26501.256 | [6 empty] | 33126.57
6 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | 26603.16 | 60% | 15961.896 | 40% | 10641.264 | [6 empty] | 26603.16
24 | ACESSÓRIOS | 9735.16 |  |  | 100% | 9735.16 | [6 empty] | 9735.16
28 | INST. COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | 9310.95 |  |  | 100% | 9310.95 | [6 empty] | 9310.95
7 | GRADE DO SOLÁRIO | 4942.66 |  |  | 100% | 4942.66 | [6 empty] | 4942.66
29 | LIMPEZA FINAL | 2317.8 |  |  | 100% | 2317.8 | [6 empty] | 2317.8
1 | MURO DE DIVISA | 88402.58 |  |  |  |  | 65% | 57461.677 | 35% | 30940.903 |  |  | 88402.58
8 | MURO DE ARRIMO (divisa Creche/UPA) | 84158.22 |  |  |  |  | 60% | 50494.932 | 40% | 33663.288 |  |  | 84158.22
9 | MURO DE ELEVAÇÃO (divisa Creche/UPA) | 53184.85 | [6 empty] | 30% | 15955.445 | 70% | 37229.395 | 53184.84
4 | CALÇADAS, PASSEIOS e ACESSOS | 66991.21 | [6 empty] | 35% | 23446.9335 | 65% | 43544.2865 | 66991.22
2 | MURO DE ARRIMO DA FRENTE | 6864.05 | [8 empty] | 100% | 6864.05 | 6864.05
3 | GRADIL E PORTÕES | 8295.89 | [8 empty] | 100% | 8295.89 | 8295.89
5 | GRAMA | 8544.71 | [8 empty] | 100% | 8544.71 | 8544.71
TOTAL R$ |  | 796001.19 | 30.45% | 242358.139 | 29.8% | 237201.541 | 13.56% | 107956.609 | 13.07% | 104006.5695 | 13.13% | 104478.3315 | 796001.19
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  | 30.45% | 242358.139 | 60.25% | 479559.68 | 73.81% | 587516.289 | 86.87% | 691522.8585 | 100% | 796001.19 | -
BIRIGUI, 02 DE OUTUBRO DE 2013
| Engº MAURICIO PEREIRA |  |  |  | Engº ALEXANDRE J.SABINO LASILA | [5 empty] | Engº RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
| Diretor Depto de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras | [5 empty] | Secretário de Obras