## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE BIRIGUI
IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE BIRIGUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | VALOR DOS |  | 01 Mês |  | 02 Mês |  | 03 Mês |  | 04 Mês |  | 05 Mês |  | 06 Mês |  | 07 Mês |  | 08 Mês |  | 09 Mês |  | 10 Mês |  | 11 Mês |  | 12 Mês | Total | Total
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | R$
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 183552.85 | 30% | 55065.855 | 30% | 55065.855 | 20% | 36710.57 | 20% | 36710.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 183552.85
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 135324.76 |  | 0 |  | 0 | 40% | 54129.904 | 30% | 40597.428 | 30% | 40597.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12672% | 17148353.5872 | 12772% | 17283678.3472
1 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO C/ EXTRUSORA | 132562.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 53024.884 | 30% | 39768.663 | 30% | 39768.663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132562.21
5 | GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1180405.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1180405.08
2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1816271.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 635695.1475 | 35% | 635695.1475 | 30% | 544881.555 | 100% | 1816271.85
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | - | 1.597 | 55065.855 | 1.597 | 55065.855 | 2.6345 | 90840.474 | 3.7798 | 130332.882 | 2.3307 | 80366.091 | 8 | 275849.679 | 6.8467 | 236081.016 | 6.8467 | 236081.016 | 6.8467 | 236081.016 | 25.2827 | 871776.1635 | 18.436 | 635695.1475 | 513.1275 | 17693235.1422 | 597.3% | 20596470.3372
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | 3448116.75 | 1.597 | 55065.855 | 3.194 | 110131.71 | 4.48 | 200972.184 | 8.2598 | 331305.066 | 8 | 411671.157 | 16 | 687520.836 | 22.8467 | 923601.852 | 29.6933 | 1159682.868 | 36.54 | 1395763.884 | 61.8227 | 2267540.0475 | 14.71 | 2903235.195 | 527.8375 | 20596470.3372 |  | -

## cronogr. 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: 2º Distrito Industrial "Armando Penterich"
Local: Estr. Mun. BGI-338, esq. c/ Estr. Mun. BGI-020 - prol. da Rua Natal Masson - Cidade Birigui
|  | VALOR DOS |  | 01 Mês |  | 02 Mês |  | 03 Mês |  | 04 Mês
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | %
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 183552.85 | 30% | 55065.855 | 30% | 55065.855 | 20% | 36710.57 | 20% | 36710.57
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 135324.76 |  | 0 |  | 0 | 40% | 54129.904 | 30% | 40597.428
1 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO C/ EXTRUSORA | 132562.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 53024.884
5 | GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1180405.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1816271.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | - | 1.597 | 55065.855 | 1.597 | 55065.855 | 2.6345 | 90840.474 | 3.7798 | 130332.882
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | 3448116.75 | 1.597 | 55065.855 | 3.194 | 110131.71 | 5.8285 | 200972.184 | 9.6083 | 331305.066
|  | VALOR DOS |  | 05 Mês |  | 06 Mês |  | 07 Mês |  | 08 Mês
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | %
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 183552.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 135324.76 | 30% | 40597.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO C/ EXTRUSORA | 132562.21 | 30% | 39768.663 | 30% | 39768.663 |  | 0 |  | 0
5 | GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1180405.08 |  | 0 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016
2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1816271.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | - | 2.3307 | 80366.091 | 8 | 275849.679 | 6.8467 | 236081.016 | 6.8467 | 236081.016
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | 3448116.75 | 11.939 | 411671.157 | 19.939 | 687520.836 | 26.7857 | 923601.852 | 33.6324 | 1159682.868
|  | VALOR DOS |  | 09 Mês |  | 10 Mês |  | 11 Mês |  | 12 Mês | Total | Total
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | % |  | % | R$
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 183552.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 183552.85
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 135324.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 135324.76
1 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO C/ EXTRUSORA | 132562.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132562.21
5 | GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1180405.08 | 20% | 236081.016 | 20% | 236081.016 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1180405.08
2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1816271.85 |  | 0 | 35% | 635695.1475 | 35% | 635695.1475 | 30% | 544881.555 | 100% | 1816271.85
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | - | 6.8467 | 236081.016 | 25.2827 | 871776.1635 | 18.436 | 635695.1475 | 15.8023 | 544881.555 | 100% | 3448116.75
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | 3448116.75 | 40.479 | 1395763.884 | 65.7617 | 2267540.0475 | 84.1977 | 2903235.195 | 100 | 3448116.75 |  | -
Birigui, 06 de julho de 2015
| _______________________ |  |  |  |  | _________________________
| Engº Civil Mauricio Pereira |  |  |  |  | Engº Civil Alexandre José Sabino Lasila
| Diretor Dpto Obras e Projetos |  |  |  |  | Secretario Adjunto de Obras
_________________________
Engº Civil Rubens Franco da Silveira
Secretario de Obras

## Plan3
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Obra: 2º Distrito Industrial "Armando Penterich"
Local: Estr. Mun. BGI-338, esq. c/ Estr. Mun. BGI-020 - prol. da Rua Natal Masson - Cidade Birigui
| 1 - Execução de Guias e Sarjetas |  | 2 - Execução de Pavimentação Asfáltica |  | 3 - Rede de Distribuição de Água |  | 4 - Rede Coletora de Esgoto |  |  | 5 - Galeria de Drenagem de Águas Pluviais
R$ Total: | 132562.2086 |  | 1816271.8511 |  | 183552.8471 |  | 135324.7616 |  |  | 1180405.0777
1º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | 55065.8541 |  | - |  |  | -
% | - |  | - |  | 30% |  | - |  |  | -
2º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | 55065.8541 |  | - |  |  | -
% | - |  | - |  | 30% |  | - |  |  | -
3º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | 36710.5694 |  | 54129.9047 |  |  | -
% | - |  | - |  | 20% |  | 40% |  |  | -
4º Mês | -
Valor (R$): | 53024.8835 |  | - |  | 36710.5694 |  | 40597.4285 |  |  | -
% | 40% |  | - |  | 20% |  | 30% |  |  | -
5º Mês | -
Valor (R$): | 39768.6626 |  | - |  | - |  | 40597.4285 |  |  | -
% | 30% |  | - |  | - |  | 30% |  |  | -
6º Mês | -
Valor (R$): | 39768.6626 |  | - |  | - |  | - |  |  | 236081.0155
% | 30% |  | - |  | - |  | - |  |  | 20%
7º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 236081.0155
% | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 20%
8º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 236081.0155
% | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 20%
9º Mês | -
Valor (R$): | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 236081.0155
% | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 20%
10º Mês | -
Valor (R$): | - |  | 635695.1479 |  | - |  | - |  |  | 236081.0155
% | - |  | 35% |  | - |  | - |  |  | 20%
11º Mês | -
Valor (R$): | - |  | 635695.1479 |  | - |  | - |  |  | -
% | - |  | 35% |  | - |  | - |  |  | -
12º Mês | -
Valor (R$): | - |  | 544881.5553 |  | - |  | - |  |  | -
% | - |  | 30% |  | - |  | - |  |  | -
-
Total: | 132562.2086 |  | 1816271.8511 |  | 183552.8471 |  | 135324.7616 |  |  | 1180405.0777
% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
Total Geral desta Obra: | [8 empty] | 3448116.7461
% | [8 empty] | 100%
_________________________ | [7 empty] | __________________________
Engº Civil Mauricio Pereira | [5 empty] | Engº Civil Alexandre José Sabino Lasila
Diretor Dpto Obras e Projetos | [7 empty] | Secretário Adjunto de Obras
___________________________
Engº Civil Rubens Franco da Silveira
Secretário de Obras