| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°100395-44/2013 |  | 245.850,00 |  | / / |

Localização

Centro - Trechos das Ruas:(Rua Maestro A. Passarelli, Rua Bento da Cruz, Rua Antônio Simões, Trav. D. Pedro II e Rua 21 de abril)

Tipo de serviço

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de obra | 0.52 | 1.480,43 | 1.276,24 | 204,19 | 0.52 | 1.276,24 | 204,19 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| '21 | Limpeza do pavimento | 4.76 | 13.574,91 | 11.702,54 | 1.872,37 | 4.76 | 5.851,27 | 936,18 | 2.38 | 5.851,27 | 936,18 | 2.38 |  |  |  |
| '2.2 | Pintura de Ligação RR-1C | 5.72 | 16.318,76 | 14.067,94 | 2.250,82 | 5.72 | 7.033,97 | 1.125,41 | 2.86 | 7.033,97 | 1.125,41 | 2.86 |  |  |  |
| '2.3 | CBUQ Quente, e=4cm | 85.26 | 243.142,99 | 209.606,67 | 33.536,32 | 85.26 | 104.803,33 | 16.768,16 | 42,63 | 104.803,33 | 16.768,16 | 42,63 |  |  |  |
| '2.4 | Transporte Local | 1.32 | 3.754,79 | 3.236,90 | 517,89 | 1.32 | 1.618,45 | 258,95 | 0,66 | 1.618,45 | 258,95 | 0,66 |  |  |  |
| '3 | Sinalização horizontal | 0.74 | 2.111,64 | 1.820,38 | 291,26 | 0.74 |  |  |  | 1.820,38 | 291,26 | 0.74 |  |  |  |
| '4 | Placa de identificação de ruas | 0.75 | 2.142,27 | 1.846,79 | 295,48 | 0.75 |  |  |  | 1.846,79 | 295,48 | 0.75 |  |  |  |
|  | Colna poste) de ferro Galv.2,5” alt. 3M | 0.93 | 2.659,35 | 2.292,55 | 366,80 | 0.93 |  |  |  | 2.292,55 | 366,80 | 0.93 |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 285.185,13 | 245.850,00 | 39.335,13 | 100 | 120.583,26 | 19.292,89 | 49.05 | 125.266,75 | 20.042,24 | 50,95 |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 285.185,13 | 245.850,00 | 39.335,13 | 100 | 120.583,26 | 19.292,89 | 49.05 | 245.850,00 | 39.335,13 | 100 |  |  |  |

| Data :30/ 01/ 2.014. |  |  |  | Eng. Mauricio Pereira | Eng.º Rubens F. da Silveira Secretário de Obras | Pedro F. Estrada Bernabé Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP 0601431537

ART 92221220150065597