| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°1004333-56/2013 |  | 493.100,00 |  | / / |

Localização

Trechos das Ruas: Rua XV de Novembro, Rua Dr. Artur Cordeiro, Rua Manoel Domingues Aventura, Rua Guanabara, Rua 21 de Abril e Rua Groelândia, e trecho da R. Antonio Artila conforme Memorial Descritivo

Tipo de serviço

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de obra | 0.24 | 1.480,43 | 1.162,61 | 317,82 | 0.24 | 1.162,61 | 317,82 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| '21 | Limpeza do pavimento | 4,85 | 30.433,14 | 23.899,67 | 6.533,47 | 4,85 | 11.949,83 | 3.266,74 | 2,42 | 11.949,83 | 3.266,74 | 2,42 |  |  |  |
| '2.2 | Pintura de Ligação RR-1C | 5,83 | 36.584,52 | 28.730,45 | 7.854,07 | 5,83 | 14.365,23 | 3.927,03 | 2,91 | 14.365,23 | 3.927,03 | 2,91 |  |  |  |
| '2.3 | CBUQ Quente, e=4cm | 86,81 | 545.091,41 | 428.069,64 | 117.021,77 | 86,81 | 214.034,82 | 58.510,89 | 43,41 | 214.034,82 | 58.510,89 | 43,41 |  |  |  |
| '2.4 | Transporte Local | 1,34 | 8.417,68 | 6.610,55 | 1.807,13 | 1,34 | 3.305,27 | 903,57 | 0,67 | 3.305,27 | 903,57 | 0,67 |  |  |  |
| '3 | Sinalização horizontal | 0,06 | 351,67 | 276,17 | 75,50 | 0,06 |  |  |  | 276,17 | 75,50 | 0,06 |  |  |  |
| '4 | Placa de identificação de ruas | 0,39 | 2.471,85 | 1.941,19 | 530,66 | 0,39 |  |  |  | 1.941,19 | 530,66 | 0,39 |  |  |  |
| '5 | Coluna(poste) de ferro Galv. | 0,49 | 3.068,48 | 2.409,73 | 658,75 | 0,49 |  |  |  | 2.409,73 | 658,75 | 0,49 |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 627.899,18 | 493.100,00 | 134.799,18 | 100 | 244.817,761 | 66.926,05 | 49.65 | 248.282,24 | 67.873,13 | 50.35 |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 627.899,18 | 493.100,00 | 134.799,18 | 100 | 244.817,761 | 66.926,05 | 49.65 | 493.100,00 | 134.799,18 | 100 |  |  |  |

| Data :19/01/2015. |  |  |  | Eng. MAURICIO PEREIRA | Eng°Rubens F. Da Silveira Secretário de Obras | Pedro F. Estrada Bernabé Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP0601431537

ART92221220150065753