## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local : Rua Santiago Troncoso, 833 – Pq. Das Nações.
Proprietário : Sérgio Ferreira
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1448.18 | 100% |  |  | 1448.18
1448.18
2.0 | FUNDAÇÃO | 6156.15 | 100% |  |  | 6156.15
6156.15
3.0 | ALVENARIA | 391.69 |  | 100% |  | 391.69
391.69
4.0 | REVESTIMENTO | 26.27 |  | 50% | 50% | 26.27
|  |  |  | 13.14 | 13.14
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 4479.3 |  | 50% | 50% | 4479.3
|  |  |  | 2239.65 | 2239.65
6.0 | ESQUARIAS | 668.32 |  | 80% | 20% | 668.32
|  |  |  | 534.66 | 133.66
7.0 | PINTURA | 2566.8 |  | 30% | 70% | 2566.8
|  |  |  | 770.04 | 1796.76
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 782.21 |  |  | 100% | 782.21
782.21
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 46.03% | 23.91% | 30.06%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 46.03% | 69.94% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 7604.33 | 3179.14 | 3168.66
VALOR ACUMULADO |  |  | 7604.33 | 10783.47 | 13952.13 | 16518.92
Birigui, 11 de Abril de 2018.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Arqtº MILTON LOT JUNIOR
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras