## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local: Rua Antônio Polizel, 152 – Residencial Art Ville
Proprietário: Alexandre Roberto Marin Pereira
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 597.47 | 100% |  |  | 597.47
597.47
2.0 | FUNDAÇÃO | 2638.35 | 100% |  |  | 2638.35
2638.35
3.0 | REVESTIMENTO | 422.64 |  | 100% |  | 422.64
422.64
4.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 2157.38 |  | 50% | 50% | 2157.38
|  |  |  | 1078.69 | 1078.69
5.0 | ESQUARIAS | 203.95 |  | 50% | 50% | 203.95
|  |  |  | 101.975 | 101.975
6.0 | PINTURA | 995.59 |  | 40% | 60% | 995.59
|  |  |  | 398.236 | 597.354
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 42.16 |  |  | 100% | 42.16
42.16
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 445.53 |  |  | 100% | 445.53
445.53
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 43.13% | 26.68% | 30.2%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 43.13% | 69.8% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 3235.82 | 2001.541 | 2223.549
VALOR ACUMULADO |  |  | 3235.82 | 5237.361 | 7460.91 | 7503.07
Birigui, 09 de Abril de 2018.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Arqtº MILTON LOT JUNIOR
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras