## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Endereço: Rua Theodósio P. da Silva, 536 – Jd. São Braz II.
Proprietária: Elizabeth Mendes
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1894.5 | 100% |  |  | 1894.5
1894.5
2.0 | ALVENARIA | 794.08 | 80% | 20% |  | 794.08
|  |  | 635.26 | 158.82
3.0 | REVESTIMENTO | 53.27 |  | 100% |  | 53.27
53.27
4.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 5653.18 |  | 50% | 50% | 5653.18
|  |  |  | 2826.59 | 2826.59
5.0 | ESQUARIAS | 892.6 |  | 50% | 50% | 892.6
|  |  |  | 446.3 | 446.3
6.0 | PINTURA | 2879.82 |  | 25% | 75% | 2879.82
|  |  |  | 719.96 | 2159.87
7.0 | COBERTURA | 336.59 | 50% |  | 50% | 336.59
|  |  | 168.3 |  | 168.3
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1238.63 |  |  | 100% | 1238.63
1238.63
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 19.63% | 30.6% | 49.77%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 19.63% | 50.23% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 2529.76 | 4204.94 | 6671.39
VALOR ACUMULADO |  |  | 2529.76 | 6734.7 | 13406.09 | 13742.68
Birigui, 05 de Abril de 2018.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Arqtº MILTON LOT JUNIOR
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras