## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local: Rua Mauricio Stabile, 800 – Bairro Quemil.
Proprietária: Francisca Pantolfi.
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3964.53 | 50% | 50% |  |  | 3964.53
|  |  | 1982.265 | 1982.265
2.0 | FUNDAÇÃO | 10553.4 | 100% |  |  |  | 10553.4
10553.4
3.0 | ALVENARIA | 3368.56 | 80% | 20% |  |  | 3368.56
|  |  | 2694.848 | 673.712
4.0 | PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADA | 13494.52 |  | 60% | 30% | 10% | 13494.52
|  |  |  | 8096.712 | 4048.356 | 1349.452
5.0 | PINTURA | 3072.51 |  |  | 30% | 70% | 3072.51
[5 empty] | 921.753 | 2150.757
6.0 | ESQUADRIAS | 676.42 |  | 50% | 50% |  | 676.42
|  |  |  | 338.21 | 338.21
7.0 | COBERTURA | 18797.29 |  |  | 50% | 50% | 18797.29
[5 empty] | 9398.645 | 9398.645
8.0 | MARQUISE E VIGAS | 998.84 |  | 50% | 50% |  | 998.84
|  |  |  | 499.42 | 499.42
9.0 | PISCINA | 10797.66 |  | 50% | 50% |  | 10797.66
|  |  |  | 5398.83 | 5398.83
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 723.34 | 20% | 30% | 30% | 20% | 723.34
|  |  | 144.668 | 217.002 | 217.002 | 144.668
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2593.87 |  |  |  | 100% | 2593.87
2593.87
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 22.06% | 24.61% | 29.84% | 22.44%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 22.06% | 46.67% | 76.51% | 98.95% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 15375.181 | 17206.151 | 20822.216 | 15637.392
VALOR ACUMULADO |  |  | 15375.181 | 32581.332 | 53403.548 | 69040.94 | 69040.94
Birigui, 14 de Maio de 2018.
Engº MAURICIO PEREIRA Engº LUIS F. F. MISTRINEL Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Diretor do Depto. Obras e Projetos Ch. S. de D. de Água e Esgoto Secretário Adjunto de Obras Secretário de Obras