## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de Troca de Telha da E. M. Dr. Gama (Bloco das Salas de Aula) |  |  |  |  | BASE: CDHU 192 (Novembro/2023) - Desonerado SINAPI 11-2023 (Novembro/2023) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Santos Dumont nº 1273 - Bairro Vila Guarujá, Birigui - SP
DATA: 15/01/2024
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 2.5 | 189.04 | 472.6 | 601.86
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 472.6 | 601.86
2. TROCA DA TELHA
2.1 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 1047.34 | 7.06 | 7394.22 | 9416.54
2.2 | 94216 | SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 1047.34 | 194.02 | 203204.91 | 258781.45
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 210599.13 | 268197.99
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 179.7 | 12.35 | 2219.3 | 2826.28
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 2219.3 | 2826.28
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 213291.03
BDI: |  |  |  |  | 27.35% | 58335.1
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 271626.13
Valor Total: R$ 271.626,13 (Duzentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos).
Birigui, 15 de janeiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729
________________________________________
INGRID EVELIN ROMANINI
Secretária Adjunta de Obras
__________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação
________________________________________
THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Execução de Troca de Telha da E. M. Dr. Gama (Bloco das Salas de Aula)
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Santos Dumont nº 1273 - Bairro Vila Guarujá, Birigui - SP
DATA: 15/01/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 601.86 | 0.22 | 601.86 | 100 | 0 | 0
2. TROCA DA TELHA | 268197.99 | 98.74 | 134098.99 | 50 | 134099 | 50
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2826.28 | 1.04 | 0 | 0 | 2826.28 | 100
TOTAIS | 271626.13 | 100% | 134700.85 | 49.59% | 136925.28 | 50.41%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | 134700.85 | 49.59% | 271626.13 | 100%
Birigui, 15 de janeiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729
________________________________________
INGRID EVELIN ROMANINI
Secretária Adjunta de Obras
________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação
________________________________________
THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras