## ORÇAMENTO1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico tipo Taça da CEI Fatima Hamud Nakad |  |  |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 194 (Maio/2024) - Desonerado SINAPI (Junho/2024) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Gino Trevisan nº 229 - Bairro Jardim Toselar, Birigui - SP
DATA: 24/07/2024
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Remoção de Reservatório Metálico tipo Taça instalado no local | UNID. | 1 | 2077.92 | 2077.92 | 2646.23
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 2077.92 | 2646.23
2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA
2.1 | 1 | COTAÇÃO | Reservatório Metálico tipo Taça com capacidade de 15.000 litros (15 m³) | UNID. | 1 | 21800 | 21800 | 27762.3
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 21800 | 27762.3
3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO
3.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Instalação do novo Reservatório Metálico tipo Taça | UNID. | 1 | 2151.36 | 2151.36 | 2739.76
3.2 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 2 | 28.75 | 57.5 | 73.23
3.3 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 12 | 71.8 | 861.6 | 1097.25
3.4 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 1 | 253.31 | 253.31 | 322.59
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 3323.77 | 4232.83
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 27201.69
BDI: |  |  |  |  | 27.35% | 7439.67
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 34641.36
Valor Total: R$ 34.641,36 (Trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Birigui, 24 de Julho de 2024.
_______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

## COMPOSIÇÃO1
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico tipo Taça da CEI Fatima Hamud Nakad |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 194 (Maio/2024) - Desonerado SINAPI (Junho/2024) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Gino Trevisan nº 229 - Bairro Jardim Toselar, Birigui - SP
DATA: 24/07/2024
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Remoção de Reservatório Metálico tipo Taça instalado no local | UNID. | SINAPI | 102621 | 2077.92
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 32.74 | 81.85
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 27.57 | 68.93
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 348.28 | 1044.84
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.46 | 882.3
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2077.92
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Instalação do novo Reservatório Metálico tipo Taça | UNID. | SINAPI | 102621 | 2151.36
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 32.74 | 81.85
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 27.57 | 68.93
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | H | 2 | 36.72 | 73.44
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 348.28 | 1044.84
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.46 | 882.3
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2151.36
Birigui, 24 de Julho de 2024.
_______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

## ORÇAMENTO2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da CEI Maria Bruder Camargo |  |  |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 194 (Maio/2024) - Desonerado SINAPI (Junho/2024) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Benjamin Lot nº 180 - Bairro João Crevelaro, Birigui - SP
DATA: 24/07/2024
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local | UNID. | 1 | 2077.92 | 2077.92 | 2646.23
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 2077.92 | 2646.23
2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR (CILINDRO)
2.1 | 1 | COTAÇÃO | Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) com capacidade de 10.000 litros (10 m³) | UNID. | 1 | 16150 | 16150 | 20567.03
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 16150 | 20567.03
3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO
3.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) | UNID. | 1 | 2151.36 | 2151.36 | 2739.76
3.2 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 2 | 28.75 | 57.5 | 73.23
3.3 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 2 | 71.8 | 143.6 | 182.87
3.4 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 2 | 253.31 | 506.62 | 645.18
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 2859.08 | 3641.04
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 21087
BDI: |  |  |  |  | 27.35% | 5767.3
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 26854.3
Valor Total: R$ 26.854,30 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Birigui, 24 de Julho de 2024.
_______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

## COMPOSIÇÃO2
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da CEI Maria Bruder Camargo |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 194 (Maio/2024) - Desonerado SINAPI (Junho/2024) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Benjamin Lot nº 180 - Bairro João Crevelaro, Birigui - SP
DATA: 24/07/2024
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local | UNID. | SINAPI | 102621 | 2077.92
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 32.74 | 81.85
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 27.57 | 68.93
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 348.28 | 1044.84
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.46 | 882.3
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2077.92
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) | UNID. | SINAPI | 102621 | 2151.36
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 32.74 | 81.85
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 27.57 | 68.93
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | H | 2 | 36.72 | 73.44
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 348.28 | 1044.84
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.46 | 882.3
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2151.36
Birigui, 24 de Julho de 2024.
_______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

## COTAÇÃO COMERCIAL
PLANILHA DE COTAÇÃO COMERCIAL - RESERVATÓRIOS METÁLICOS
FORNECEDOR: |  |  |  | METALÚRGICA CANAÃ |  | Rondon Reservatórios |  | AGRO AÇO
CNPJ: |  |  |  | 07.438.780/0001-03 |  | 41.214.066/0001-61 |  | 35.829.315/0001-20
CIDADE/ESTADO: |  |  |  | Araçatuba - SP |  | Coroados - SP |  | São José do Rio Preto - SP
VENDEDOR: |  |  |  | Alexandre |  | Elaine |  | Maiara Barbieri
CONTATO: |  |  |  | (18) 99825-9292 |  | (18) 98122-1969 |  | (17) 98215-0202
E-MAIL: |  |  |  | contato@metalurgicacanaa.com.br |  | contato@caixasdaguarondon.com.br |  | vendas02@agroaco.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Troca de Reservatório Metálico tipo Taça com capacidade de 15.000 litros (15 m³) | UNID. | 1 | 23680 | 23680 | 24464 | 24464 | 33000 | 33000
2 | Troca de Reservatório Metálico Tubular (Cilíndro) com capacidade de 10.000 litros (10 m³) | UNID. | 1 | 18265 | 18265 | 19400 | 19400 | 26000 | 26000
VALOR TOTAL: |  |  |  |  | 41945 |  | 43864 |  | 59000
3 | Valor Apenas do Reservatório Metálico tipo Taça com capacidade de 15.000 litros (15 m³) | UNID. | 1 | 21800 | 21800 | 21600 | 21600 | 22000 | 22000
4 | Valor Apenas do Reservatório Metálico Tubular (Cilíndro) com capacidade de 10.000 litros (10 m³) | UNID. | 1 | 16650 | 16650 | 16800 | 16800 | 15000 | 15000
VALOR TOTAL: |  |  |  |  | 38450 |  | 38400 |  | 37000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da CEI Maria Bruder Camargo e Troca do Reservatório Metálico tipo Taça da CEI Fatima Hamud Nakad
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Benjamin Lot nº 180 - Bairro João Crevelaro e Rua Gino Trevisan nº 229 - Bairro Jardim Toselar, Birigui - SP
DATA: 07/10/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1. Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da CEI Maria Bruder Camargo | 26854.3 | 43.67 | 26854.3 | 100 | 0 | 0
2. Reservatório Metálico tipo Taça da CEI Fatima Hamud Nakad | 34641.36 | 56.33 | 0 | 0 | 34641.36 | 100
TOTAIS | 61495.66 | 100% | 26854.3 | 43.67% | 34641.36 | 56.33%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | 26854.3 | 43.67% | 61495.66 | 100%
Birigui, 07 de Outubro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
____________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras