## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA DE BIRIGUI - REFORMA DA CEI – ANA SOUTO TREVISAN
LOCAL: RUA EDUARDO IBANHEZ, Nº 366 - COSTA RICA
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 4168.73 | 4.3431 | 4168.73 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4168.73 | 100%
2.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 5223.93 | 5.4424 | 3656.751 | 70 | 783.5895 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 783.5895 | 15 | 5223.93 | 100%
3.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 9253.03 | 9.64 | 1850.606 | 20 | 3701.212 | 40 | 1850.606 | 20 | 0 |  | 1850.606 | 20 | 0 |  | 9253.03 | 100%
4.0 | COBERTURA | 61.42 | 0.063989 | 0 |  | 61.42 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.42 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 4664.45 | 4.8595 | 2332.225 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2332.225 | 50 | 4664.45 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 4175.93 | 4.3506 | 1252.779 | 30 | 1252.779 | 30 | 1670.372 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4175.93 | 100%
7.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 19481.24 | 20.296 | 0 |  | 6818.434 | 35 | 9740.62 | 50 | 2922.186 | 15 | 0 |  | 0 |  | 19481.24 | 100%
8.0 | PINTURA | 41698.19 | 43.4422 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14594.3665 | 35 | 14594.3665 | 35 | 12509.457 | 30 | 41698.19 | 100%
9.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 7258.51 | 7.5621 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1451.702 | 20 | 5806.808 | 80 | 7258.51 | 100%
| TOTAIS | 95985.43 | 100% | 13261.091 | 13.82% | 12617.4345 | 13.15% | 13261.598 | 13.82% | 17516.5525 | 18.25% | 17896.6745 | 18.65% | 21432.0795 | 22.33% | 95985.43 | 100%
Birigui, 20 de novembro de 2017
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras