## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL: RUA ITORORÓ, Nº 188 - JARDIM TROPICAL - BIRIGUI-SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 1293.15 | 1.9648 | 1293.15 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1293.15 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 5836.95 | 8.8685 | 4669.56 | 80 | 1167.39 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5836.95 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 1022.76 | 1.5539 | 409.104 | 40 | 409.104 | 40 | 204.552 | 20 | 0 |  | 0 |  | 1022.76 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 24884.85 | 37.8092 | 4976.97 | 20 | 9953.94 | 40 | 4976.97 | 20 | 4976.97 | 20 | 0 |  | 24884.85 | 100%
5.0 | COBERTURA | 2793.77 | 4.2448 | 0 |  | 0 |  | 838.131 | 30 | 838.131 | 30 | 1117.508 | 40 | 2793.77 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 1230.05 | 1.8689 | 0 |  | 246.01 | 20 | 492.02 | 40 | 246.01 | 20 | 246.01 | 20 | 1230.05 | 100%
7.0 | PINTURA | 26166.3 | 39.7562 | 0 |  | 0 |  | 5233.26 | 20 | 10466.52 | 40 | 10466.52 | 40 | 26166.3 | 100%
8.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 2589.04 | 3.9337 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2589.04 | 100 | 2589.04 | 100%
| TOTAIS | 65816.87 | 100% | 11348.784 | 17.24% | 11776.444 | 17.89% | 11744.933 | 17.84% | 16527.631 | 25.11% | 14419.078 | 21.91% | 65816.87 | 100%
Birigui, 20 de novembro de 2017
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras