## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BOMBONATTI
LOCAL: RUA OSVALDO BOCCA, Nº 2400 – JARDIM SANTA LUZIA - BIRIGUI - SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 12155.49 | 4.672 | 12155.49 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12155.49 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 933.92 | 0.35895 | 933.92 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 933.92 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 5036.41 | 1.9357 | 2518.205 | 50 | 755.4615 | 15 | 1762.7435 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5036.41 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 3861.45 | 1.4841 | 772.29 | 20 | 1544.58 | 40 | 772.29 | 20 | 772.29 | 20 | 0 |  | 0 |  | 3861.45 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 993.2 | 0.38174 | 496.6 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 496.6 | 50 | 993.2 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 9946.05 | 3.8228 | 2983.815 | 30 | 2983.815 | 30 | 3978.42 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9946.05 | 100%
7.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 118199.87 | 45.43 | 17729.9805 | 15 | 29549.9675 | 25 | 29549.9675 | 25 | 29549.9675 | 25 | 11819.987 | 10 | 0 |  | 118199.87 | 100%
8.0 | PINTURA | 84106.76 | 32.3264 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21026.69 | 25 | 21026.69 | 25 | 42053.38 | 50 | 84106.76 | 100%
9.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 24947.04 | 9.5884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4989.408 | 20 | 19957.632 | 80 | 24947.04 | 100%
| TOTAIS | 260180.19 | 100% | 37590.3005 | 14.45% | 34833.824 | 13.39% | 36063.421 | 13.86% | 51348.9475 | 19.74% | 37836.085 | 14.54% | 62507.612 | 24.02% | 260180.19 | 100%
Birigui, 31 de outubro de 2017
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras