## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: ESCOLA MUNICIPAL PROFº SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA
LOCAL: RUA LEONORA FIOROTTO, Nº850 - RECANTO VERDE - BIRIGUI - SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 4252 | 1.4781 | 4252 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4252 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 933.91 | 0.32465 | 933.91 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 933.91 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 13086.58 | 4.5492 | 6543.29 | 50 | 1962.987 | 15 | 4580.303 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13086.58 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 26411.27 | 9.1811 | 5282.254 | 20 | 10564.508 | 40 | 5282.254 | 20 | 5282.254 | 20 | 0 |  | 0 |  | 26411.27 | 100%
5.0 | COBERTURA | 489.66 | 0.17022 | 0 |  | 146.898 | 30 | 146.898 | 30 | 97.932 | 20 | 97.932 | 20 | 0 |  | 489.66 | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 3641.19 | 1.2658 | 1820.595 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1820.595 | 50 | 3641.19 | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 17044.88 | 5.9251 | 5113.464 | 30 | 5113.464 | 30 | 6817.952 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17044.88 | 100%
8.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 12018.12 | 4.1777 | 1802.718 | 15 | 3004.53 | 25 | 3004.53 | 25 | 3004.53 | 25 | 1201.812 | 10 | 0 |  | 12018.12 | 100%
9.0 | PINTURA | 173826.46 | 60.4255 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43456.615 | 25 | 43456.615 | 25 | 86913.23 | 50 | 173826.46 | 100%
10.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 35966.48 | 12.5027 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7193.296 | 20 | 28773.184 | 80 | 35966.48 | 100%
| TOTAIS | 287670.55 | 100% | 25748.231 | 8.951% | 20792.387 | 7.228% | 19831.937 | 6.894% | 51841.331 | 18.02% | 51949.655 | 18.06% | 117507.009 | 40.85% | 287670.55 | 100%
Birigui, 20 de outubro de 2017
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras