## ORÇAMENTO
PROPRIETARIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBRA : | CENTRO DE FORMAÇÃO PROFESSOR E APOIO AO ALUNO
LOCAL : | JARDIM MORUMBI.BIRIGUI/SP
DATA: | 30 DE NOVEMBRO DE 2011
INCC: | 6,76% PARA ITENS NÃO MEDIDOS EM 100%
TCPO-10 - PINI
SINAP-06/2009
CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. | UN | QUANT. | P.UNIT | TOT S/ BDI | BDI=17% | T.GERAL. | %EXEC. | %ACUM. | TOTAL
1.00 | Serviços Preliminares.
73822/001 | Limpeza do Terreno. | m² | 4000 | 1.9 | 7600 | 1292 | 8892 |  | 100% | 0
73822/002 | Remoção de Materia Organica ( Bota Fora ) h = 20 cm. | m2 | 2000 | 0.3 | 600 | 102 | 702 |  | 100% | 0
25679/002 | Fechamento da Obra Com Cerca de Arame. | ml | 264 | 25 | 6600 | 1122 | 7722 |  | 100% | 0
26301/002 | Ligação Provisória de Energia. | vb | 1 | 849.93 | 849.93 | 144.4881 | 994.4181 |  | 100% | 0
26301/001 | Ligação Provisória de Água e Esgoto. | vb | 1 | 500 | 500 | 85 | 585 |  | 100% | 0
11506/001 | Abrigo de Madeira para Guarda de Material e Ferramentas. | m2 | 32 | 80 | 2560 | 435.2 | 2995.2 |  | 100% | 0
23604/001 | Abrigo de Madeira/Escrit/Sanitários | m2 | 46 | 80 | 3680 | 625.6 | 4305.6 |  | 100% | 0
23738/002 | Locação da Obra. | ml | 1482.08 | 4 | 5928.32 | 1007.8144 | 6936.1344 |  | 100%
23605/001 | Placas da Obra (12 m2) | uns | 2 | 1600 | 3200 | 544 | 3744 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Taxas e emolumentos | cj | 1 | 280000 | 280000 | 47600 | 327600 |  | 74.25% | 0
|  |  |  | Sub Total 1 | 311518.25 | 52958.1025 | 364476.3525 |  | 76.85% | 0
2.00 | Movimento de Terras
23436/001 | Corte.com compensação | m³ | 1394 | 3.5 | 4879 | 829.43 | 5708.43 |  | 100% | 0
5719 | Aterro compactado com maquina. | m³ | 2137 | 27 | 57699 | 9808.83 | 67507.83 |  | 100%
23417/001 | Regularização e Compactação do Patamar | m² | 2600 | 2.9 | 7540 | 1281.8 | 8821.8 |  | 100%
|  |  |  | Sub Total 2 | 70118 | 11920.06 | 82038.06 |  | 100% | 0
3.00 | Fundações ( Infra-Estrutura).
TCPO-10 - PINI | Estacas pré-moldada.
(TCPO-Protendit) | Estacas Pré Moldadas Capc. 50 Ton (26,50x26,50 cm) | ml | 160 | 79 | 12640 | 2148.8 | 14788.8 |  | 100% | 0
| Estacas Pré Moldadas Capc. 30 Ton (19,50x19,50 cm) | ml | 1910 | 60 | 114600 | 19482 | 134082 |  | 100% | 0
| Estacas Pré Moldadas capc. 15 Ton (15,00x15,00 cm) | ml | 220 | 47 | 10340 | 1757.8 | 12097.8 |  | 100% | 0
Blocos e Baldrames.
10278/002 | Escavação Manual em solo até 1,50 m. | m³ | 303 | 23 | 6969 | 1184.73 | 8153.73 |  | 100% | 0
5622 | Apiloamento do Fundo de Valas. | m² | 474 | 2.01 | 952.74 | 161.9658 | 1114.7058 |  | 100% | 0
24260/001 | Lastro de Britas. | m³ | 5.8 | 68.63 | 398.054 | 67.6692 | 465.7232 |  | 100% | 0
5651 | Forma de Tábuas comuns para fundação. | m² | 627 | 25 | 15675 | 2664.75 | 18339.75 |  | 100% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca - 60 B | kg | 10500 | 5.5 | 57750 | 9817.5 | 67567.5 |  | 100% | 0
24746/001/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em fundações. | m³ | 105 | 350 | 36750 | 6247.5 | 42997.5 |  | 100% | 0
23709/001 | Alvenaria de embasamento. | m³ | 29 | 350 | 10150 | 1725.5 | 11875.5 |  | 100% | 0
5968 | Impermeabilização de Fundações. | m² | 243 | 20 | 4860 | 826.2 | 5686.2 |  | 100% | 0
10279/002 | Reaterro apiloado de valas. | m³ | 169 | 20 | 3380 | 574.6 | 3954.6 |  | 100% | 0
10249/002 | Arranque de Pilares Aço Ca - 50 e Ca - 60 B. | kg | 1350 | 6 | 8100 | 1377 | 9477 |  | 100% | 0
|  |  |  | Sub Total 3 | 282564.794 | 48036.015 | 330600.809 |  | 100%
4.00 | Estrutura:
Pilares.
68576/005 | Forma de Madeira Plastificada 14 m/m. | m² | 2227 | 58.718 | 130764.986 | 22230.0476 | 152995.0336 |  | 76.58% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 e Ca - 60 B. | kg | 15800 | 5.8718 | 92774.44 | 15771.6548 | 108546.0948 |  | 93.4% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em Estrutura. | m³ | 158 | 373.66 | 59038.28 | 10036.5076 | 69074.7876 |  | 75.16% | 0
TCPO-10 - PINI | Escoramento e Travamentos de Pilares. | cj. | 1 | 7793.48 | 7793.48 | 1324.8916 | 9118.3716 |  | 76.39% | 0
Vigas Superiores:
68576/005 | Forma de Madeira Plastificada 14 m/m. | m² | 2349 | 58.718 | 137928.582 | 23447.8589 | 161376.4409 |  | 62.39% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 e Ca - 60 B. | kg | 18450 | 5.8718 | 108334.71 | 18416.9007 | 126751.6107 |  | 62.39% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em Estrutura. | m³ | 184.5 | 373.66 | 68940.27 | 11719.8459 | 80660.1159 |  | 62.39% | 0
TCPO-10 - PINI | Escoramento e Travamento de Vigas | cj. | 1 | 10676 | 10676 | 1814.92 | 12490.92 |  | 62.39% | 0
Laje.
26284/003 | Laje pré-moldada protendida sobre carga 500 kg/m²/Piso | m² | 2545 | 50 | 127250 | 21632.5 | 148882.5 |  | 100% | 0
| Laje pré-moldada protendida sobre carga 200 kg/m²/ Forro. | m2 | 1310 | 53.38 | 69927.8 | 11887.726 | 81815.526 |  | 0% | 0
68467/001 | Escoramento para Laje. | m² | 3855 | 12.8112 | 49387.176 | 8395.8199 | 57782.9959 |  | 62.39% | 0
23736/001 | Aço CA - 60 B tela telcon Q - 138 gerdau. | kg | 9200 | 5.8718 | 54020.56 | 9183.4952 | 63204.0552 |  | 62.39% | 0
|  |  |  | Sub Total 4 | 916836.284 | 155862.1683 | 1072698.4523 |  | 0% | 0
5.00 | Alvenaria. (Inclusos Blocos p/ enchimento)
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 8 furos.
23752/001 | espessura 1 vez. | m² | 4275 | 50.18 | 214519.5 | 36468.315 | 250987.815 |  | 63.12% | 0
23776/001 | espessura 1/2 vez. | m² | 1415 | 29.89 | 42294.35 | 7190.0395 | 49484.3895 |  | 62.39% | 0
11548/001 | Divisórias de Granito Cinza Andorinha Polido - ambos lados
| espessura 3 cm c/ ferragens | m² | 130.65 | 403.5528 | 52724.1733 | 8963.1095 | 61687.2828 |  | 0% | 0
23733/001 | Vergas e Contra Vergas | ml | 296 | 13.8788 | 4108.1248 | 698.3812 | 4806.506 |  | 62.87% | 0
23755/001 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha 0,175 cm | ml | 259 | 53.38 | 13825.42 | 2350.3214 | 16175.7414 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 5 | 327471.5681 | 55670.1666 | 383141.7347 |  |  | 0
6.00 | Esquadrias.
6.01 | Aluminio.
68052 | J - 1 Janela Maxi-ar pintura branco 8,30 x 1,20 m. | pçs | 12 | 3736.6 | 44839.2 | 7622.664 | 52461.864 |  | 0% | 0
68052 | J - 2 Janela Maxi-ar pintura branco diametro 1,20 m. | pçs | 64 | 517.786 | 33138.304 | 5633.5117 | 38771.8157 |  | 0% | 0
68592/003 | J - 3 Janela Correr pintura branco 3,55 x 3,00 m. | pçs | 17 | 3736.6 | 63522.2 | 10798.774 | 74320.974 |  | 0% | 0
68050 | P - 5 Porta Correr pintura branco 3,55 x 3,00 m. | pçs | 24 | 2402.1 | 57650.4 | 9800.568 | 67450.968 |  | 0% | 0
68588/002-A | P - 6 Porta Abrir w.c pintura branco 0,60 x 1,80 m. | pçs | 30 | 416.364 | 12490.92 | 2123.4564 | 14614.3764 |  | 0% | 0
68588/002-A | P - 7 Porta Abrir w.c pintura branco 0,80 x 1,80 m. | pçs | 6 | 427.04 | 2562.24 | 435.5808 | 2997.8208 |  | 0% | 0
6.02 | Madeira.
24753/001 | P - 2 Porta Correr 2,90 x 3,00 m. | pçs | 16 | 2348.72 | 37579.52 | 6388.5184 | 43968.0384 |  | 0% | 0
24753/001 | P - 2 Porta Correr 1,00 x 3,00 m. | pçs | 3 | 747.32 | 2241.96 | 381.1332 | 2623.0932 |  | 0% | 0
24753/001 | P - 3 Porta Abrir 0,80 x 3,00 m. | pçs | 56 | 693.94 | 38860.64 | 6606.3088 | 45466.9488 |  | 0% | 0
11541/001/26292/009 | P - 4 Porta Abrirr / Vidro 0,70 x 3,00 m. | pçs | 40 | 1067.6 | 42704 | 7259.68 | 49963.68 |  | 0% | 0
6.03 | Ferro.
11787/001 | Para Peito Tubo Industrial 2" Sacada Circulação. | ml | 120 | 229.534 | 27544.08 | 4682.4936 | 32226.5736 |  | 0% | 0
11787/002 | Para Peito Tubo Industrial 2" Terraço c/ tela artistica (Quadros) | ml | 86.4 | 416.364 | 35973.8496 | 6115.5544 | 42089.404 |  | 0% | 0
68067 | Guarda Corpo Tubo Industrial 2" Circulação Escadas. | m² | 154 | 106.76 | 16441.04 | 2794.9768 | 19236.0168 |  | 0% | 0
24130/001 | Corrimãos Tubo Industrial 2" Escadas Saida Emergencia. | ml | 136 | 202.844 | 27586.784 | 4689.7533 | 32276.5373 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 6 | 443135.1376 | 75332.9734 | 518468.111
7.00 | Cobertura.
25624/003 | Estrutura Met. p/ Telhas de Aço Galv. 0,43 mm (10kg/m2) | m² | 1304 | 53.38 | 69607.52 | 11833.2784 | 81440.7984 |  | 0% | 0
24757/001 | Telha Galv. Trapezoidal 0,43 mm | m² | 1304 | 21.352 | 27843.008 | 4733.3114 | 32576.3194 |  | 0% | 0
24141/001 A | Calhas de Contôrno e captação L- 70 cm Chapa 24 | ml | 95 | 40.5688 | 3854.036 | 655.1861 | 4509.2221 |  | 0% | 0
24141/001 | Calhas de Contôrno e captação L- 50 cm Chapa 24 | ml | 152 | 26.69 | 4056.88 | 689.6696 | 4746.5496 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Tratamento especial nas saidas dos condutores. | pçs | 25 | 37.366 | 934.15 | 158.8055 | 1092.9555 |  | 0% | 0
24133/001 | Rufos em Chapa de Aço Galvanizada 26 desenv 0,33 m. | ml | 246.6 | 26.69 | 6581.754 | 1118.8982 | 7700.6522 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Cobertura metálica arco com fechamento em policarbonato. | m² | 167 | 309.604 | 51703.868 | 8789.6576 | 60493.5256 |  | 0% | 0
56949/001 | Juntas de Dilatação | ml | 168 | 14.9464 | 2510.9952 | 426.8692 | 2937.8644 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 7 | 167092.2112 | 28405.6759 | 195497.8871
8.00 | Revestimentos.
8.01 | Paredes interna.
5975 | Chapisco 1:3. | m² | 7935 | 2.1352 | 16942.812 | 2880.278 | 19823.09 |  | 65.54% | 0
5981 | Massa Mista 1:4,5. | m² | 7935 | 13.345 | 105892.575 | 18001.7378 | 123894.3127 |  | 29.83% | 0
5981 | Massa Mista 1:3 para azulejo. | m² | 2018 | 14.9464 | 30161.8352 | 5127.512 | 35289.3472 |  | 2.458% | 0
68644/004 | Azulejos branco 20x20 cm c/ junta a prumo. | m² | 2018 | 22.4196 | 45242.7528 | 7691.268 | 52934.0208 |  | 0% | 0
23711/001 | Impermeabilização de paredes umidas até 1,20 m. | m² | 606 | 22.4196 | 13586.2776 | 2309.6672 | 15895.9448 |  | 15.6% | 0
8.02 | Teto. |  |  |  |  | 0
5975 | Chapisco 1:3. | m² | 3855 | 2.1352 | 8231.196 | 1399.3033 | 9630.4993 |  | 0% | 0
23754/001 ** | Forro de Gesso Acartonado | m2 | 3855 | 32.028 | 123467.94 | 20989.5498 | 144457.4898 |  | 0% | 0
8.03 | Paredes Externa. |  |  |  |  | 0
5975 | Chapisco 1:3. | m² | 3121 | 2.1352 | 6663.9592 | 1132.8731 | 7796.8323 |  | 62.39% | 0
5982 | Massa Mista. | m² | 3121 | 13.345 | 41649.745 | 7080.4567 | 48730.2017 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Aluguel de andaimes tipo fachadeiro. | m² | 550 | 40.5688 | 22312.84 | 3793.1828 | 26106.0228 |  | 17.96% | 0
TCPO-10 - PINI | Detalhe em baixo relevo divisão de pavimento. | ml | 137 | 39.5012 | 5411.6644 | 919.9829 | 6331.6473 |  | 0% | 0
8.04 | Pórticos. |  |  |  |  | 0
5975 | Chapisco 1:3 | m² | 839 | 2.1352 | 1791.4328 | 304.5436 | 2095.9764 |  | 0% | 0
5982 | Massa Mista. | m² | 839 | 13.345 | 11196.455 | 1903.3973 | 13099.8523 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 8 | 432551.485 | 73533.7524 | 506085.2375 |  |  | 0
9.00 | Pisos.
9.01 | Térreo.
Areas úmidas ( W.C,Cozinha,Depósito e Área Serviço ).
5622 | Acerto Manual do Solo. | m² | 138 | 2.1352 | 294.6576 | 50.0918 | 344.7494 |  | 0% | 0
24260/001 | Lastro de Brita. | m³ | 3 | 73.6644 | 220.9932 | 37.5688 | 258.562 |  | 0% | 0
68681/006 | Lastro de Concreto 5 cm. | m² | 138 | 21.352 | 2946.576 | 500.9179 | 3447.4939 |  | 0% | 0
24168/002 | Massa de Regularização. | m² | 138 | 16.014 | 2209.932 | 375.6884 | 2585.6204 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Piso Cerâmico Porcelanato-Planna Plus PO- 40x40 cm | m² | 138 | 90.746 | 12522.948 | 2128.9012 | 14651.8492 |  | 0% | 0
9.01.1 | Auditórios,Circulação e Outros.
5622 | Acerto Manual do Solo. | m² | 1280 | 2.1352 | 2733.056 | 464.6195 | 3197.6755 |  | 40.78% | 0
24260/001 | Lastro de Brita. | m³ | 26 | 73.6644 | 1915.2744 | 325.5966 | 2240.871 |  | 40.78% | 0
68681/006 | Lastro de Concreto 6 cm fck 15 para receber granilite. | m² | 1280 | 22.4196 | 28697.088 | 4878.505 | 33575.593 |  | 40.78% | 0
24168/002 | Massa de Regularização 3:1. | m² | 1280 | 9.6084 | 12298.752 | 2090.7878 | 14389.5398 |  | 8.185% | 0
TCPO-10 - PINI | Piso Cerâmico Porcelanato Planna Plus PO - 40x40 cm | m² | 1280 | 90.746 | 116154.88 | 19746.3296 | 135901.2096 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Rodapé em Cerâmica porcelanato 10 cm | ml | 502 | 24.5548 | 12326.5096 | 2095.5066 | 14422.0162 |  | 0% | 0
9.02 | Escadas.
24168/002 | Patamar Regularização. | m² | 82 | 12.8112 | 1050.5184 | 178.5881 | 1229.1065 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Patamar em Porcelanato Planna Plus PO- 40x40 cm | m² | 82 | 90.746 | 7441.172 | 1264.9992 | 8706.1712 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Granito Cinza Andorinha Apicoado - Faixa de 5 cm | ml | 216 | 26.69 | 5765.04 | 980.0568 | 6745.0968 |  | 0% | 0
24168/002 | Espelhos Regularização ( 78 ml ). | m² | 39 | 9.6084 | 374.7276 | 63.7037 | 438.4313 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Espelhos Porcelanato Planna Plus PO- 40x40 cm | m² | 39 | 106.76 | 4163.64 | 707.8188 | 4871.4588 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Rodapé em Cerâmica porcelanato 10 cm | ml | 228 | 32.028 | 7302.384 | 1241.4053 | 8543.7893 |  | 0% | 0
9.03 | Primeiro Pavimento/Segundo Pavimento.
9.03.1 | Areas úmidas ( W.C ).
24168/002 | Massa de Regularização. | m² | 219 | 9.61 | 2104.59 | 357.7803 | 2462.3703 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Piso Cerâmico Porcelanato Planna Plus PO - 40x40 cm | m² | 219 | 90.75 | 19874.25 | 3378.6225 | 23252.8725 |  | 0% | 0
9.03.2 | Auditórios,Circulação e Outros.
24168/002 | Massa de Regularização 3:1. | m² | 2368 | 9.61 | 22756.48 | 3868.6016 | 26625.0816 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Piso Cerâmico Porcelanato Planna Plus PO - 40x40 cm | m² | 2368 | 90.75 | 214896 | 36532.32 | 251428.32 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Rodapé em Cerâmica porcelanato Planna Plus PO-40x40 cm | ml | 1215 | 24.55 | 29828.25 | 5070.8025 | 34899.0525 |  | 0% | 0
68454/001 | Soleiras de Granito 0,18 cm | ml | 398.5 | 37.37 | 14891.945 | 2531.6307 | 17423.5756 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 9 | 522769.6638 | 88870.8428 | 611640.5066 |  |  | 0
10.00 | Impermeabilização.
10.01 | Impermeabilização de áreas úmidas.
5984 | Paredes e Piso Poço Elevador. | m² | 40 | 20.2844 | 811.376 | 137.9339 | 949.3099 |  | 28.36% | 0
5984 | Paredes dos Sanitários h = 2,00 m. | m² | 825 | 20.2844 | 16734.63 | 2844.8871 | 19579.5171 |  | 0% | 0
5984 | Paredes Cozinha e Area Serviço h = 2,00 m. | m² | 70 | 20.2844 | 1419.908 | 241.3844 | 1661.2924 |  | 0% | 0
23741/001 | Pisos W.C. | m² | 229 | 20.2844 | 4645.1276 | 789.6717 | 5434.7993 |  | 0% | 0
23741/001 | Piso Terraço. | m² | 209 | 20.2844 | 4239.4396 | 720.7047 | 4960.1443 |  | 0% | 0
23741/001 | Circulação Parcial. | m² | 481 | 20.2844 | 9756.7964 | 1658.6554 | 11415.4518 |  | 0% | 0
23741/001 | Laje do Poço do Elevador | m² | 15 | 20.2844 | 304.266 | 51.7252 | 355.9912 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 10 | 37911.5436 | 6444.9624 | 44356.506 |  |  | 0
11.00 | Transporte Vertical - Elevadores
TCPO-10 - PINI | Sistema de transporte vertical foi composto por elevadores
Hidráulicos com Cabine de Aço Escovado, com sistema de
Botoeiras, painel indicativo, sem necessidade de Casa de
Máquinas, de Fabric. Bass Elevadores Ltda, ou similar de
comprovada qualidade. (Contrato de Garantia e de manuten-
| ção mínima de 03 (treis) anos, Instalados. | cj | 2 | 69394 | 138788 | 23593.96 | 162381.96 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 11 | 138788 | 23593.96 | 162381.96 |  |  | 0
12.00 | Instalações Hidro Sanitárias
12.01 | Agua Fria:
12.01.1 | Alimentação:
TCPO-10 - PINI | Abrigo c/ Cavalete de Pvc 11/2"com Hidrômetro | cj | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 181.492 | 1249.092 |  | 0% | 0
40743 | Tubo de Pvc 11/2" c/ conexões Marron | ml | 24 | 19.2168 | 461.2032 | 78.4045 | 539.6077 |  | 0% | 0
26756/001 | Tornerira de jardim cromada 3/4" | cj | 1 | 26.69 | 26.69 | 4.5373 | 31.2273 |  | 0% | 0
68619/003 | Torneira Bóia 11/2" | und | 1 | 57.6504 | 57.6504 | 9.8006 | 67.451 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Caixa dágua Elevada capac. 50.000 litros c/ Fundação | cj | 1 | 83272.8 | 83272.8 | 14156.376 | 97429.176 |  | 0% | 0
12.01.2 | Recalque: (Sucção/Extravasor/Limpeza)
TCPO-10 - PINI | Conjunto Moto Bomba capac. Cv | cj | 2 | 2348.72 | 4697.44 | 798.5648 | 5496.0048 |  | 0% | 0
24200/001 | Registro Gaveta Br. 11/2" | und | 2 | 59.7856 | 119.5712 | 20.3271 | 139.8983 |  | 0% | 0
24201/001 | Registro Gaveta Br. 2" | und | 3 | 89.6784 | 269.0352 | 45.736 | 314.7712 |  | 0% | 0
40743 | Tubo de Pvc 11/2" c/ conexões Marron | ml | 30 | 18 | 540 | 91.8 | 631.8 |  | 100% | 0
40744 | Tubo de Pvc 2" c/ conexões Marron | ml | 12 | 32.03 | 384.36 | 65.3412 | 449.7012 |  | 0% | 0
12.01.3 | Rede Distribuição:
TCPO-10 - PINI | Tubo de Pvc marron 4" inclusive conexões | ml | 12 | 68.3264 | 819.9168 | 139.3859 | 959.3027 |  | 0% | 0
40746 | Tubo de Pvc marron 3" inclusive conexões | ml | 138 | 55.5152 | 7661.0976 | 1302.3866 | 8963.4842 |  | 14.18% | 0
40744 | Tubo de Pvc marron 2" inclusive conexões | ml | 30 | 32.028 | 960.84 | 163.3428 | 1124.1828 |  | 75.63% | 0
40743 | Tubo de Pvc marron 11/2" inclusive conexões | ml | 24 | 21.352 | 512.448 | 87.1162 | 599.5642 |  | 75.63% | 0
40742 | Tubo de Pvc marron 1" inclusive conexões | ml | 90 | 14.9464 | 1345.176 | 228.6799 | 1573.8559 |  | 89.81% | 0
40741 | Tubo de Pvc marron 3/4"inclusive conexões | ml | 366 | 10.676 | 3907.416 | 664.2607 | 4571.6767 |  | 49.16% | 0
12.01.4 | Louças e Metais:
24204/001 | Registro Gaveta Br. 4" | und | 2 | 415.2964 | 830.5928 | 141.2008 | 971.7936 |  | 0% | 0
24203/001 | Registro Gaveta Br 3" | und | 3 | 248.7508 | 746.2524 | 126.8629 | 873.1153 |  | 0% | 0
24201/001 | Registro Gaveta Br 2" | und | 4 | 89.6784 | 358.7136 | 60.9813 | 419.6949 |  | 100% | 0
24198/001 | Registro Gaveta Br 1" | und | 4 | 39.5012 | 158.0048 | 26.8608 | 184.8656 |  | 0% | 0
24206/001 | Registro cromado c/ canopla 3/4" | und | 20 | 59.7856 | 1195.712 | 203.271 | 1398.983 |  | 85.08% | 0
24207/001 | Registro cromado c/ canopla 1" | und | 9 | 90.746 | 816.714 | 138.8414 | 955.5554 |  | 0% | 0
26756/001 | Torneira Jardim 3/4" Cromada | und | 8 | 26.69 | 213.52 | 36.2984 | 249.8184 |  | 0% | 0
26756/001 | Torneira de lavagem 3/4" cromada | und | 32 | 26.69 | 854.08 | 145.1936 | 999.2736 |  | 0% | 0
26756/003 | Torneira de Pia Cr. 3/4" | und | 2 | 74.732 | 149.464 | 25.4089 | 174.8729 |  | 0% | 0
26756/009 | Torneira p/ Tanque 3/4" | und | 2 | 19.2168 | 38.4336 | 6.5337 | 44.9673 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Válvula Descarga p/ Mictório | und | 9 | 46.9744 | 422.7696 | 71.8708 | 494.6404 |  | 0% | 0
26581/014 | Bacia de Louça c/ Cxa Acoplada - Branca | und | 56 | 202.844 | 11359.264 | 1931.0749 | 13290.3389 |  | 0% | 0
11531/001 | Cuba de Louça p/ Lavatório - média | und | 50 | 176.154 | 8807.7 | 1497.309 | 10305.009 |  | 0% | 0
26581/029 | Mictório de Louça | und | 9 | 106.76 | 960.84 | 163.3428 | 1124.1828 |  | 0% | 0
Bancada de Granito esp- 25 mm:
26330/001 | 5,00 x 0,55 mts | und | 6 | 736.644 | 4419.864 | 751.3769 | 5171.2409 |  | 0% | 0
26330/001 | 1,50 x 0,55 mts | und | 20 | 213.52 | 4270.4 | 725.968 | 4996.368 |  | 0% | 0
26330/001 | 3,70 x 0,60 mts | und | 1 | 533.8 | 533.8 | 90.746 | 624.546 |  | 0% | 0
11545/001+26327/001 | Cuba de Aço inóx N0. 2 | und | 20 | 192.168 | 3843.36 | 653.3712 | 4496.7312 |  | 0% | 0
26581/008 | Tanque de Louça c/ coluna | und | 2 | 213.52 | 427.04 | 72.5968 | 499.6368 |  | 0% | 0
26756/006 | Torneira p/ Lavatório Cr. | und | 50 | 48.042 | 2402.1 | 408.357 | 2810.457 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Válvula cromada p/ cuba de louça | und | 50 | 34.1632 | 1708.16 | 290.3872 | 1998.5472 |  | 0% | 0
68451/001 | Assento Plástico p/ vaso Sanitário | und | 56 | 19.2168 | 1076.1408 | 182.9439 | 1259.0847 |  | 0% | 0
26581/032 | Papeleira de Louça | und | 56 | 17.0816 | 956.5696 | 162.6168 | 1119.1864 |  | 0% | 0
26581/033 | Cabide de louça duplo | und | 18 | 9.6084 | 172.9512 | 29.4017 | 202.3529 |  | 0% | 0
26581/034 | Cabide de louça simples | und | 18 | 9.6084 | 172.9512 | 29.4017 | 202.3529 |  | 0% | 0
26581/035 | Porta toalha de louça | und | 18 | 20.2844 | 365.1192 | 62.0703 | 427.1895 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Porta toalha de Metal (Papel) | und | 18 | 58.718 | 1056.924 | 179.6771 | 1236.6011 |  | 0% | 0
26581/038 | Porta Sabonete Liquido | und | 18 | 21.352 | 384.336 | 65.3371 | 449.6731 |  | 0% | 0
12.01.5 | Rede de Esgoto:
6119 | Caixa de Inspeção 80x80x100 cm | cj | 10 | 256.224 | 2562.24 | 435.5808 | 2997.8208 |  | 0% | 0
68640/002 | Caixa de Gordura Pvc cap. 18 litros | cj | 1 | 52.3124 | 52.3124 | 8.8931 | 61.2055 |  | 100% | 0
40777 | Caixa Sifonada 150x50 mm- quadrada c/ grelha Cromada
| c/ dispositivo abre/fecha | und | 28 | 21.35 | 597.8 | 101.626 | 699.426 |  | 60.77% | 0
Tubos Pvc Branco p/ esgoto:
24194/001 | 100 mm c/ conexões | ml | 282 | 29.8928 | 8429.7696 | 1433.0608 | 9862.8304 |  | 76.1% | 0
24193/001 | 75 mm c/ conexões | ml | 12 | 26.69 | 320.28 | 54.4476 | 374.7276 |  | 94.54% | 0
24192/001 | 50 mm c/ conexões | ml | 108 | 21.352 | 2306.016 | 392.0227 | 2698.0387 |  | 67.76% | 0
24241/001 | 40 mm c/ conexões | ml | 282 | 16.014 | 4515.948 | 767.7112 | 5283.6592 |  | 27.42% | 0
24230/001 | Tubo Pvc Série R - 100 mm, incl. Conexões | ml | 120 | 42.704 | 5124.48 | 871.1616 | 5995.6416 |  | 0% | 0
12.01.6 | Rede de Aguas Pluviais:
6119 | Caixa de passagem em Alvenaria - 100x100x80 cm | cj | 2 | 320.28 | 640.56 | 108.8952 | 749.4552 |  | 0% | 0
6119 | Caixa de passagem em Alvenaria - 50x50x60 cm | cj | 18 | 85.408 | 1537.344 | 261.3485 | 1798.6925 |  | 0% | 0
24194/001 | Tubo de Pvc Branco 100 mm c/ conexões | ml | 450 | 30.9604 | 13932.18 | 2368.4706 | 16300.6506 |  | 89.81% | 0
24230/001 | Tubo Série R 100 mm c/ conexões | ml | 396 | 42.704 | 16910.784 | 2874.8333 | 19785.6173 |  | 19.1% | 0
40748 | Tubo F0.F0. diam. 4" c/ conexões | ml | 24 | 287.1844 | 6892.4256 | 1171.7124 | 8064.138 |  | 0% | 0
55833 | Grelha de Ferro Fundido p/ boca dos Condutores( 0,30X0,30) | und | 33 | 79.0024 | 2607.0792 | 443.2035 | 3050.2827 |  | 0% | 0
12.01.7 | Aguas Pluviais Reaproveitavel:
24194/001 | Tubo de Pvc 100 mm c/ conexões | ml | 430 | 29.89 | 12852.7 | 2184.959 | 15037.659 |  | 11.34% | 0
12.01.7.1 | Distribuição, Ladrão e Limpeza:
TCPO-10 - PINI | Tubo de Pvc Soldavel Marron 4", inclusive conexões | ml | 168 | 68.3264 | 11478.8352 | 1951.402 | 13430.2372 |  | 0% | 0
40746 | Tubo de Pvc Soldavel Marron 2", inclusive conexões | ml | 150 | 32.028 | 4804.2 | 816.714 | 5620.914 |  | 15.69% | 0
40741 | Tubo de Pvc Soldavel Marron 3/4", inclusive conexões | ml | 42 | 9.6084 | 403.5528 | 68.604 | 472.1568 |  | 0% | 0
24204/001 | Registro Gaveta Br. 3". | und | 1 | 245.548 | 245.548 | 41.7432 | 287.2912 |  | 0% | 0
24203/001 | Registro Gaveta Br 4". | und | 2 | 415.2964 | 830.5928 | 141.2008 | 971.7936 |  | 0% | 0
Rede de Incêndio:
40738 | Tubo de Aço galv. 75 mm c/ conexões | ml | 175 | 106.76 | 18683 | 3176.11 | 21859.11 |  | 0% | 0
68638/001* | Caixa p/ Hidrante completa c/ mangueiras de 30 mts | cj | 10 | 853.0124 | 8530.124 | 1450.1211 | 9980.2451 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Hidrante de Rua | cj | 1 | 1120.98 | 1120.98 | 190.5666 | 1311.5466 |  | 0% | 0
24203/001 | Registro Gaveta 3" | und | 4 | 245.548 | 982.192 | 166.9726 | 1149.1646 |  | 0% | 0
68516/002 | Válvula de retenção vertical 3" | und | 2 | 272.238 | 544.476 | 92.5609 | 637.0369 |  | 0% | 0
Central de GLP:
23698/002 | Central de Gás Liq. Para 02 cilindros | cj | 1 | 3629.84 | 3629.84 | 617.0728 | 4246.9128 |  | 0% | 0
68616/001 | Tubulação de Cobre 15mm c/ conexões | ml | 18 | 14.9464 | 269.0352 | 45.736 | 314.7712 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Válvula de gás | und | 2 | 133.45 | 266.9 | 45.373 | 312.273 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 12 | 285876.216 | 48598.9567 | 334475.1727 |  |  | 0
13.00 | Instalações Elétricas, Cond. de Ar, Telecomunicações
Informática e CFTV.
TCPO-10 - PINI | Luminaria de sobrepor; corpo de aço tratado e pintura | pç | 279 | 384.34 | 107230.86 | 18229.2462 | 125460.1062 |  | 0% | 0
Eletrostática branca; refletor de aluminio anodizado brilhante
de alta pureza; aletas planas, chapa de aço tratada e pintura
eletrostática branca; reator eletronico, fp>0,99, distorção
harmonica <10%, fator de fluxo luminoso 1,00, lampada 2x32w
Reator duplo 220v
TCPO-10 - PINI | Luminaria de sobrepor; corpo de aço tratado e pintura | pç | 36 | 379 | 13644 | 2319.48 | 15963.48 |  | 0% | 0
eletrostática branca; refletor facetado em aluminio anodizado
brilhante de alta refletancia e alta pureza 99,85%; aletas
plasticas na cor branca, 2 lampadas pl 26wx220v.
TCPO-10 - PINI | luminaria de embutir; corpo de aço tratado e pintura | pç | 80 | 373.66 | 29892.8 | 5081.776 | 34974.576 |  | 0% | 0
eletrostática branca; painel de aço perfurada, tratada e
pintada; refletor parabolico em aluminio anodizado brilhante
de alta refletancia e alta pureza 99,85%; aletas parabolicas
em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta
pureza 99,85%; reator duplo eletronico - 2x24w -220v
Fp>0,99, distorção harminica <10%, fator luminoso 1,00
Lampada t5 - 4x24w
TCPO-10 - PINI | Luminaria de sobrepor; corpo de chapa de aço tratado e pintura | pç | 25 | 384.34 | 9608.5 | 1633.445 | 11241.945 |  | 0% | 0
eletrostática branca; refletor de aluminio anodizado brilhante
de alta pureza, alojamento para reator eletronico duplo -
2x32w-220v, fp > 99,85%, distorção harmonica <10%, fator
Luminoso 1,0, - lampada 2x32w
| Idem p/ lampada 2x16w | pç | 42 | 362.98 | 15245.16 | 2591.6772 | 17836.8372 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Luminaria de sobrepor; corpo de chapa de aço tratado e pintura | pç | 240 | 405.69 | 97365.6 | 16552.152 | 113917.752 |  | 0% | 0
eletrostática branca; refletor de aluminio anodizado de alta
pureza; aletas planas, chapa de aço tratada e pintura eletros
tática branca; alojamento para reator eletronico duplo
Lampada 4x16w
TCPO-10 - PINI | Arandela tipo tartaruga-lampada pl - 1x26wx220v | pç | 24 | 34.16 | 819.84 | 139.3728 | 959.2128 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Projetor quadrado fechado a prova de umidade p/ lampada | pç | 8 | 93.95 | 751.6 | 127.772 | 879.372 |  | 0% | 0
Hqi 70w, c/ abrigo para reator
TCPO-10 - PINI | Eletroduto de pvc flexivel, parede minima 3mm-ø3/4" | m | 2500 | 3 | 7500 | 1275 | 8775 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Eletroduto de pvc flexivel, parede minima 3mm-ø1" | m | 500 | 4 | 2000 | 340 | 2340 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Eletroduto de pvc flexivel, parede minima 3mm-ø11/4" | m | 100 | 6 | 600 | 102 | 702 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Eletroduto de pvc flexivel, parede minima 3mm-ø11/2" | m | 100 | 6 | 600 | 102 | 702 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Eletroduto de pvc flexivel, parede minima 3mm-ø2" | m | 200 | 7 | 1400 | 238 | 1638 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Tomada de embutir 3P-FNT+UNIVERSAL (Pto completo) | pç | 228 | 74.732 | 17038.896 | 2896.6123 | 19935.5083 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Tomada de embutir 3P-FFT (Pto completo) | pç | 15 | 74.732 | 1120.98 | 190.5666 | 1311.5466 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Tomada 4p+pino rj para embutir - telefone (pto completo) | pç | 130 | 74.732 | 9715.16 | 1651.5772 | 11366.7372 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Pino rj 45 para informatica | pç | 150 | 43.7716 | 6565.74 | 1116.1758 | 7681.9158 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Caixa de plastico com orelhas metalicas - 4x2" | pç | 450 | 8.5408 | 3843.36 | 653.3712 | 4496.7312 |  | 85.08% | 0
TCPO-10 - PINI | Idem 4X4" | pç | 300 | 9.6084 | 2882.52 | 490.0284 | 3372.5484 |  | 62.39% | 0
TCPO-10 - PINI | Caixa metálica para laje | pç | 706 | 5.338 | 3768.628 | 640.6668 | 4409.2948 |  | 62.39% | 0
TCPO-10 - PINI | Tomada de piso 4x2 com proteção-fnt | pç | 21 | 106.76 | 2241.96 | 381.1332 | 2623.0932 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Tomada telefonica para piso - 4x2" | pç | 21 | 136.6528 | 2869.7088 | 487.8505 | 3357.5593 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Pino rj 45 para piso - 4x2" | pç | 21 | 49.1096 | 1031.3016 | 175.3213 | 1206.6229 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Quadro Metálico Trifásico C/ Barramento P/ 150 A e Dijuntor | pç | 12 | 3523.08 | 42276.96 | 7187.0832 | 49464.0432 |  | 2% | 0
Gera, p/ embutir,c/ porta e chave p/ 50 disjuntores, Din
TCPO-10 - PINI | Quadro metálico trifasico com barramento para 800 a e dijuntor | pç | 1 | 12277.4 | 12277.4 | 2087.158 | 14364.558 |  | 0% | 0
Geral de 630 a com regulagem para 15 dijuntores trifasicos 125 A
TCPO-10 - PINI | Interruptor bipolar - 1 tecla modular | pç | 290 | 80.07 | 23220.3 | 3947.451 | 27167.751 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Cabo de cobre isolado em pvc- 600v- # 2,5 mm2-diversas cores | m | 10200 | 2.08 | 21216 | 3606.72 | 24822.72 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Cabo de cobre isolado em pvc- 600v- # 4,0 mm2-diversas cores | m | 1000 | 2.99 | 2990 | 508.3 | 3498.3 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Cabo de cobre isolado em pvc- 600v- # 6,0 mm2-diversas cores | m | 800 | 3.2 | 2560 | 435.2 | 2995.2 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Cabo de cobre isolado em pvc- 600v- # 35 mm2-diversas cores | m | 1000 | 10.68 | 10680 | 1815.6 | 12495.6 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Cabo de cobre isolado em pvc-600v - # 50mm2-diversas cores | m | 700 | 16.01 | 11207 | 1905.19 | 13112.19 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Caixa metalica padrão telesp - 60x60x12cm | pç | 23 | 193.76 | 4456.48 | 757.6016 | 5214.0816 |  | 41.11% | 0
TCPO-10-PINI | Caixa metalica padrão telesp - 80x80x12cm | pç | 36 | 250.75 | 9027 | 1534.59 | 10561.59 |  | 15.75% | 0
TCPO-10-PINI | Cabine Transformador ate 225kva-Entrada Subterranea Padrão CPFL | vb | 1 | 47828.48 | 47828.48 | 8130.8416 | 55959.3216 |  | 0% | 0
INCÊNDIO PARTE ELÉTRICA
TCPO-10-PINI | Conjunto moto bomba suc- 75 mm e rec. - 75 mm - alt. Man. 21,57 | cj | 1 | 2241.96 | 2241.96 | 381.1332 | 2623.0932 |  | 0% | 0
269,84 litros/min
TCPO-10-PINI | Botoeira p/ acionamento da bomba | un | 11 | 60.8532 | 669.3852 | 113.7955 | 783.1807 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Pto de iluminação de emergência | un | 83 | 77.9348 | 6468.5884 | 1099.66 | 7568.2484 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Sirene | un | 6 | 77.9348 | 467.6088 | 79.4935 | 547.1023 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Central de detecção e alarme | cj | 1 | 459.068 | 459.068 | 78.0416 | 537.1096 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Bateria do sistema d e detecção e alarme 24 v | cj | 2 | 176.154 | 352.308 | 59.8924 | 412.2004 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Acionador manual do sistema de detecção e alarme | cj | 10 | 69.394 | 693.94 | 117.9698 | 811.9098 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Quadro de comando da bomba de incendio | un | 1 | 870.094 | 870.094 | 147.916 | 1018.01 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Porta corta fogo 90x220 - p-90 | un | 6 | 747.32 | 4483.92 | 762.2664 | 5246.1864 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Barra anti pânico/ portas | un | 4 | 416.364 | 1665.456 | 283.1275 | 1948.5835 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Exaustor p/ controle de fumaça | un | 2 | 12811.2 | 25622.4 | 4355.808 | 29978.208 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Detector de fumaça pontual | un | 85 | 52.3124 | 4446.554 | 755.9142 | 5202.4682 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Central p/ detector de fumaça c/ clt | cj | 1 | 427.04 | 427.04 | 72.5968 | 499.6368 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Extintores co2 | un | 4 | 427.04 | 1708.16 | 290.3872 | 1998.5472 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Extintores pó quimico | un | 10 | 75.7996 | 757.996 | 128.8593 | 886.8553 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Extintor de a pressurizada 10 litros | un | 10 | 96.084 | 960.84 | 163.3428 | 1124.1828 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Placas de sinalizações | cj | 1 | 2241.96 | 2241.96 | 381.1332 | 2623.0932 |  | 0% | 0
SISTEMA DE PARA RAIOS
TCPO-10-PINI | Barra de aço galv a fogo de 1/2" | m | 266 | 6.4056 | 1703.8896 | 289.6612 | 1993.5508 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Solda isotérmica | un | 14 | 74.732 | 1046.248 | 177.8622 | 1224.1102 |  | 0% | 0
55870 ** | Cabo de cobre nú 50 mm2 | m | 232 | 28.8252 | 6687.4464 | 1136.8659 | 7824.3123 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40 mts | un | 50 | 20.2844 | 1014.22 | 172.4174 | 1186.6374 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Caixa de inspeção com tampa plástica | un | 14 | 3.2028 | 44.8392 | 7.6227 | 52.4619 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Chapa de aço galvanizado 3/4" x 1/8" | m | 163 | 3.2028 | 522.0564 | 88.7496 | 610.806 |  | 0% | 0
TCPO-10-PINI | Parafuso e bucha m6 x 45 mm | un | 50 | 1.0676 | 53.38 | 9.0746 | 62.4546 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 13 | 591085.5924 | 100484.5507 | 691570.1431 |  |  | 0
14.00 | Pintura
14.01 | Internas:
26318/001+23714/001 | Latéx c/ massa Corrida e fundo preparador -Forro Gesso | m² | 3855 | 10.676 | 41155.98 | 6996.5166 | 48152.4966 |  | 0% | 0
26317/001+26320/004 | Latéx Pva c/ massa Corrida em Paredes | m² | 6142 | 10.676 | 65571.992 | 11147.2386 | 76719.2306 |  | 0% | 0
26317/001+68601/004 | Latéx Pva c/ massa Acrílica em Paredes Internas | m² | 1029 | 12.7044 | 13072.8688 | 2222.3877 | 15295.2564 |  | 0% | 0
23764/001 | Esmalte Sintético em corrimãos e Esquadrias de ferro | cj | 1 | 2135.2 | 2135.2 | 362.984 | 2498.184 |  | 0% | 0
14.02 | Externas:
TCPO-10 - PINI | Lixamento das paredes externas | m² | 2474 | 1.0676 | 2641.2424 | 449.0112 | 3090.2536 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Aplicação de selador | m² | 2474 | 2.1352 | 5282.4848 | 898.0224 | 6180.5072 |  | 0% | 0
| Grafiato cor A | m² | 1859 | 23.4872 | 43662.7048 | 7422.6598 | 51085.3646 |  | 0% | 0
| Grafiato cor B | m² | 615 | 23.4872 | 14444.628 | 2455.5868 | 16900.2148 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 14 | 187967.1008 | 31954.4071 | 219921.5079 |  |  | 0
15.00 | Vidros
23759/001 | Vidros Pontilhado esp- 4 mm p/ Wcs | m² | 78 | 49.11 | 3830.58 | 651.1986 | 4481.7786 |  | 0% | 0
23759/002 | Vidro Liso esp- 5 mm | m² | 381 | 53.38 | 20337.78 | 3457.4226 | 23795.2026 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 15 | 24168.36 | 4108.6212 | 28276.9812 |  |  | 0
16.00 | Servicos Complementares
16.01 | Muro de Arrimo.
24478/001 | Estacas Moldadas In-Loco diam. 25 cm parc/ armadas | ml | 140 | 27 | 3780 | 642.6 | 4422.6 |  | 100% | 0
16.01.1 | Blocos e Baldrames.
10278/002 | Escavação Manual em solo até 1,50m. | m³ | 90 | 22 | 1980 | 336.6 | 2316.6 |  | 100% | 0
5622 | Apiloamento do Fundo de Valas. | m² | 130 | 2 | 260 | 44.2 | 304.2 |  | 100% | 0
24260/001 | Lastro de Britas. | m³ | 2 | 69 | 138 | 23.46 | 161.46 |  | 100% | 0
5651 | Forma de Tábuas comuns para fundação. | m² | 140 | 25 | 3500 | 595 | 4095 |  | 100% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 2200 | 5.5 | 12100 | 2057 | 14157 |  | 100% | 0
24746/001/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em fundações. | m³ | 22.5 | 330 | 7425 | 1262.25 | 8687.25 |  | 100% | 0
16.01.2 | Pilares.
5651 | Forma de Tábuas comuns. | m² | 73 | 25 | 1825 | 310.25 | 2135.25 |  | 100% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 550 | 5.5 | 3025 | 514.25 | 3539.25 |  | 100% | 0
24746/001/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em estrutura. | m³ | 5.5 | 330 | 1815 | 308.55 | 2123.55 |  | 100% | 0
16.01.3 | Vigas de Travamento.
5651 | Forma de Tábuas comuns. | m² | 66 | 25 | 1650 | 280.5 | 1930.5 |  | 100% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 640 | 5.5 | 3520 | 598.4 | 4118.4 |  | 100% | 0
24746/001/23437/005 | Concreto Fck - 20 Mpa, inclusive Lançamento em estrutura. | m³ | 6 | 330 | 1980 | 336.6 | 2316.6 |  | 100% | 0
16.01.4 | Revestimento.
5968 | Impermeabilização de Arrimo. | m² | 164 | 20 | 3280 | 557.6 | 3837.6 |  | 100% | 0
5975 | Chapisco de Cimento 1:3. | m² | 328 | 2 | 656 | 111.52 | 767.52 |  | 100% | 0
5981 | Massa Mista. | m² | 328 | 12.5 | 4100 | 697 | 4797 |  | 100% | 0
5616 | Alvenaria de tijolos comuns 1X | m² | 164 | 50 | 8200 | 1394 | 9594 |  | 100% | 0
16.02 | Escadas Laterais (02 conjuntos)
16.02.1 | Fundação:
TCPO-10 - PINI | Estacas Pré Moldadas Capac. 15 Ton (15,00 x 15,00 cm) | ml | 100 | 47 | 4700 | 799 | 5499 |  | 100% | 0
TCPO-10 - PINI | Estacas Pré Moldadas Capac. 30 Ton (19,50 x 19,50 cm) | ml | 80 | 60 | 4800 | 816 | 5616 |  | 100% | 0
16.02.2 | Blocos e Baldrames.
10278/002 | Escavação Manual em solo até 1,50m. | m³ | 50.5 | 22 | 1111 | 188.87 | 1299.87 |  | 100% | 0
5622 | Acerto manual F. valas | m² | 52 | 2 | 104 | 17.68 | 121.68 |  | 100% | 0
24260/001 | Lastro de Britas. | m³ | 0.6 | 69 | 41.4 | 7.038 | 48.438 |  | 100% | 0
5651 | Forma de Tábuas p/ Fundação | m² | 74 | 25 | 1850 | 314.5 | 2164.5 |  | 100% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 820 | 5.5 | 4510 | 766.7 | 5276.7 |  | 100% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck- 25 Mpa, inclusive Lançamento | m³ | 8.5 | 360 | 3060 | 520.2 | 3580.2 |  | 100% | 0
10279/002 | Reaterro Apiloado de Valas | m³ | 36 | 22 | 792 | 134.64 | 926.64 |  | 100% | 0
23709/001 | Alvenaria de Embasamento | m³ | 3 | 350 | 1050 | 178.5 | 1228.5 |  | 100% | 0
5968 | Impermeabilização de Embasamento | m² | 17 | 20 | 340 | 57.8 | 397.8 |  | 100% | 0
16.02.3 | Estrutura
16.02.3.1 | Pilares:
68576/005 | Forma de Madeirite resinado 14 mm | m² | 54 | 58.718 | 3170.772 | 539.0312 | 3709.8032 |  | 47.27% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 576 | 5.8718 | 3382.1568 | 574.9667 | 3957.1235 |  | 47.27% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck- 25 Mpa, inclusive Lançamento | m³ | 5.75 | 384.336 | 2209.932 | 375.6884 | 2585.6204 |  | 47.27% | 0
Parede Estrutural:
68576/005 | Forma de Madeirite resinado 14 mm (Reut. 3X) | m² | 456 | 58.718 | 26775.408 | 4551.8194 | 31327.2274 |  | 47.27% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 6250 | 5.8718 | 36698.75 | 6238.7875 | 42937.5375 |  | 42.54% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck- 25 Mpa, inclusive Lançamento | m³ | 65 | 384.336 | 24981.84 | 4246.9128 | 29228.7528 |  | 42.54% | 0
16.02.3.2 | Laje/Escadas:
68576/005 | Forma de Madeirite resinado 14 mm | m² | 123 | 58.718 | 7222.314 | 1227.7934 | 8450.1074 |  | 46.32% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 1975 | 5.8718 | 11596.805 | 1971.4569 | 13568.2619 |  | 42.54% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck- 25 Mpa, inclusive Lançamento | m³ | 20 | 384.336 | 7686.72 | 1306.7424 | 8993.4624 |  | 42.54% | 0
16.02.3.3 | Alvenarias:
68652/001 | Tijolos comuns 1/2 X | m² | 135 | 49.11 | 6629.85 | 1127.0745 | 7756.9245 |  | 0% | 0
16.02.3.4 | Pilaretes de Travamento:
68576/005 | Forma de Madeirite resinado 14 mm | m² | 25 | 58.72 | 1468 | 249.56 | 1717.56 |  | 0% | 0
10249/002 | Aço Ca - 50 A e Ca 60 B. | kg | 135 | 5.87 | 792.45 | 134.7165 | 927.1665 |  | 0% | 0
27746/002/23437/005 | Concreto Fck- 25 Mpa, inclusive Lançamento | m³ | 1.35 | 384.34 | 518.859 | 88.206 | 607.065 |  | 0% | 0
16.02.3.5 | Revestimento de Paredes:
5975 | Chapisco de Cimento 1:3. | m² | 406 | 2.1352 | 866.8912 | 147.3715 | 1014.2627 |  | 0% | 0
5981 | Massa Mista.1:4,5 | m² | 406 | 13.345 | 5418.07 | 921.0719 | 6339.1419 |  | 0% | 0
23741/001 | Impermeabilização Caixa Dágua | m² | 50 | 23.4872 | 1174.36 | 199.6412 | 1374.0012 |  | 0% | 0
16.02.3.6 | Pisos:
24168/002 | Patamar Regularização. | m² | 82 | 10.676 | 875.432 | 148.8234 | 1024.2554 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Patamar em Porcelanato Polido recortado- Planna Plus PO-40x40 | m² | 82 | 106.76 | 8754.32 | 1488.2344 | 10242.5544 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Granito Cinza Andorinha Apicoado - Faixa de 5 cm | ml | 216 | 32.028 | 6918.048 | 1176.0682 | 8094.1162 |  | 0% | 0
24168/002 | Espelhos Regularização ( 78 ml ). | m² | 39 | 16.014 | 624.546 | 106.1728 | 730.7188 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Espelhos Porcelanato Planna Plus PO- 40x40 cm | m² | 39 | 106.76 | 4163.64 | 707.8188 | 4871.4588 |  | 0% | 0
TCPO-10 - PINI | Rodapé em Cerâmica porcelanato 10 cm- Planna Plus PO-40x40 | ml | 228 | 32.028 | 7302.384 | 1241.4053 | 8543.7893 |  | 0% | 0
16.03 | Ajardinamento
11522/001 | Grama tipo esmeraldo (Faixa de 3,00 mts/Contorno Prédio) | m² | 1600 | 5.338 | 8540.8 | 1451.936 | 9992.736 |  | 0% | 0
26283/001 | Arbustos c/ altura de 70 a 100 cm | und | 96 | 9.6084 | 922.4064 | 156.8091 | 1079.2155 |  | 0% | 0
26283/002 | Arbustos c/ altura maior que 100 cm | und | 64 | 5.338 | 341.632 | 58.0774 | 399.7094 |  | 0% | 0
26283/003 | Arvores maiores que 2,00 mts | und | 24 | 32.028 | 768.672 | 130.6742 | 899.3462 |  | 0% | 0
16.04 | Limpeza e Verificação Final
Execução de testes em Tubulações de Agua, na parte
| Elétrica (Aparelhos e Tomadas) e Elevadores | cj | 1 | 1464.2134 | 1464.2134 | 248.9163 | 1713.1297 |  | 0% | 0
| Limpeza geral em aparelhos, pisos e azulejos | cj | 1 | 2521.6712 | 2521.6712 | 428.6841 | 2950.3553 |  | 0% | 0
|  |  |  | Sub Total 16 | 265383.343 | 45115.1683 | 310498.5113 |  |  | 0
Total Geral | [6 empty] | 5856127.9329 |  |  | 0
Birigui, 30 de Novembro de 2.011.
Engº Civil MAURICIO PEREIRA Arqtº MILTON LOT JÚNIOR
Diretor do Depto. de Obras e Projetos Secretário de Obras

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE BIRIGUI | 2º DISTRITO INDUSTRIAL "ARMANDO PENTERICH"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|  | VALOR DOS |  | 01 Mês |  | 02 Mês |  | 03 Mês | Total | Total
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | % | R$
A | POSTES (9,00m, 11,00m e 12 ,00m) | 169816.16 | 100 | 169816.16 |  |  |  |  | 100 | 169816.16
B | SISTEMAS (Terra e Duplo) | 11577.28 | 80 | 9261.824 | 20 | 2315.456 |  |  | 100 | 11577.28
C | ESTRUTURAS | 175546.8 | 40 | 70218.72 | 30 | 52664.04 | 30 | 52664.04 | 100 | 175546.8
D | TRANSFORMADORES | 71274.08 |  |  | 50 | 35637.04 | 50 | 35637.04 | 100 | 71274.08
E | CABOS (70 mm2 e 50 mm2) | 64178.4 |  |  | 50 | 32089.2 | 50 | 32089.2 | 100 | 64178.4
F | CABOS REDE PRIMÁRIA/ALUMÍNIO/AÇO GALVANIZADO | 138669.39 |  |  | 50 | 69334.695 | 50 | 69334.69 | 100 | 138669.385
G | LUMINÁRIAS/CABOS/LÂMPADAS/RELÉS/KITs e ESPAÇADORES | 178734.21 |  |  | 50 | 89367.105 | 50 | 89367.1 | 100 | 178734.205
H | MÃO DE OBRA | 88088 |  | 27122.3 |  | 30610.58 |  | 30355.12 | 100 | 88088
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | 897884.32 | 30.79 | 276419.004 | 34.75 | 312018.126 | 34.46 | 309447.19 | 100 | 897884.32
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | - | 30.79 | 276419.004 | 65.54 | 588437.13 | 100 | 897884.32 | 100 | -
BIRIGUI, 07 DE JULHO DE 2.015
| Eng.º Civil MAURICIO PEREIRA |  |  |  |  | Eng.º Civil ALEXANDRE J. S. LASILA
| Diretor do Depto. de Obras e Projetos |  |  |  |  | Secretário Adjunto de Obras
Eng.º Civil RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras