## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
PROPONENTE |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP | [6 empty] | MUNICÍPIO |  | BIRIGUI - SP
INTERVENÇÃO |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | [6 empty] | END. INTERVENÇÃO |  | TRECHO DA RUA AFONSO PENA, RUA MANOEL DE CARLIS E RUA JOÃO CORTELAZZI
N. CONTRATO |  |  | 1017.367-28/2014 |  |  |  | Birigui – SP.
LICITADO | [9 empty] | REPROGRAMAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI |  | P.Unit BDI | Total | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI | P.Unit BDI | Total
1.0 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Paca de obra em chapa galvanizada 3,0 x 1,50 | m² | 4.5 | 287.56 |  | 287.56 | 1294.02 | m² | 4.5 | 315.61 | 404.9 | 1822.05 |  | 1420.245
[9 empty] | 1294.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 1822.05 |  | 0
2.0 |  | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 4CM | [13 empty] | 0
2.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 9568.53 | 1.26 |  | 1.26 | 12056.35 | m² | 2370.78 | 1.503 | 1.93 | 4575.61 |  | 3563.2823
2.2 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 9568.53 | 1.07 |  | 1.07 | 10238.33 | m² | 2370.78 | 1.24 | 1.59 | 3769.54 | 11939.31 | 2939.7672
2.3 | 72856 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 5 KM | m³xkm | 1913.7 | 1.15 |  | 1.15 | 2200.76 | m³xkm | 474.156 | 1.42 | 1.82 | 862.96 |  | 673.3015
2.4 | 72965 | SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 382.74 | 378.24 |  | 378.24 | 144767.58 | t | 227.5949 | 204.8 | 262.74 | 59798.28 |  | 46611.4314
[9 empty] | 169263.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 69006.39 |  | 0 | 24.74%
3.0 |  | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0
3.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 49.21 | 13.94 |  | 13.94 | 685.99 | m² | 42.84 | 18.65 | 23.93 | 1025.16 |  | 798.966
3.2 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un. | 14 | 142.17 |  | 142.17 | 1990.38 | un. | 10 | 87.54 | 112.31 | 1123.1 |  | 875.4
3.3 | 28.06.12.99 | DER | Suporte Tubular Galvanizado 2 1/2" | m | 21 | 80.17 |  | 80.17 | 1683.57 | m | 15 | 104.07 | 133.51 | 2002.65 |  | 1561.05
[9 empty] | 4359.94 | SUBTOTAL |  |  |  | 4150.91 |  | 0
BDI adotado | [9 empty] | 28.29%
Leis sociais inclusas |  |  |  | Sim |  | Total Geral= | R$ | 174916.98 |  | Sim | Total Geral: |  | 74979.35 |  | 42.87% | 58443.4435 | 16533.6502
Birigui 18 de julho de 2017. | [15 empty] | 31.6264
Local e data
Valores retirado da Tabela Sinapi
493156.15
15.2%
________________________________
Eng. Saulo Januario Garcia
Resp. pelo Projeto e Orçamento
CREA: 5062938065
ART:92221220160632165
________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal de Birigui - SP