## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
PROPONENTE |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP | [6 empty] | MUNICÍPIO |  | BIRIGUI - SP
INTERVENÇÃO |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | [6 empty] | END. INTERVENÇÃO |  | TRECHO DA RUA ANTONIO AUGUSTO PEDROSA
N. CONTRATO |  |  | 1017.369-69-2014 |  |  |  | Birigui – SP.
[15 empty] | 10986.05 | 27.08%
LICITADO | [9 empty] | REPROGRAMAÇÃO |  |  |  |  | 29584.38 | 72.92%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI |  | P.Unit BDI | Total | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI | P.Unit BDI | Total | 40570.43
1.0 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Paca de obra em chapa galvanizada 3,0 x 1,50 | m² | 4.5 | 287.56 |  | 287.56 | 1294.02 | m² | 4.5 | 315.61 | 404.9 | 1822.05
[9 empty] | 1294.02 | SUB-TOTAL |  |  |  | 1822.05 | 493.3922
2.0 |  | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 3CM
2.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 9568.53 | 1.26 |  | 1.26 | 12056.35 | m² | 1692.9 | 1.503 | 1.93 | 3267.297
2.2 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 9568.53 | 1.07 |  | 1.07 | 10238.33 | m² | 1692.9 | 1.24 | 1.59 | 2691.711
2.3 | 72856 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 5 KM | m³xkm | 1913.7 | 1.15 |  | 1.15 | 2200.76 | m³xkm | 253.93 | 1.42 | 1.82 | 462.1526
2.4 | 72965 | SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 382.74 | 378.24 |  | 378.24 | 144767.58 | t | 121.89 | 204.8 | 262.74 | 32025.3786
[9 empty] | 169263.02 | SUB-TOTAL |  |  |  | 38446.5392 | 10410.9225
3.0 |  | SINALIZAÇÃO
3.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 49.21 | 13.94 |  | 13.94 | 685.99 | m² | 10.28 | 18.65 | 23.93 | 246
3.2 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un. | 14 | 142.17 |  | 142.17 | 1990.38 | un. | 2 | 87.54 | 112.31 | 224.62
3.3 | 28.06.12.99 | DER | Suporte Tubular Galvanizado 2 1/2" | m | 21 | 80.17 |  | 80.17 | 1683.57 | m | 3 | 104.07 | 133.51 | 400.53
[9 empty] | 4359.94 | SUB-TOTAL |  |  |  | 871.15 | 235.8983
BDI adotado | [9 empty] | 28.29%
Leis sociais inclusas |  |  |  | Sim |  | Total Geral= | R$ | 174916.98 |  |  | Total Geral: |  | 41139.7392 |  | 11140.213
Birigui 18 de julho de 2017.
Local e data
Valores retirado da Tabela Sinapi
________________________________
Eng. Saulo Januario Garcia
Resp. pelo Projeto e Orçamento
CREA: 5062938065
ART:92221220160632480
________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal de Birigui - SP