## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
PROPONENTE |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP | [6 empty] | MUNICÍPIO |  | BIRIGUI - SP
INTERVENÇÃO |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | [6 empty] | END. INTERVENÇÃO |  | RUA XV DE NOVEMBRO, ENTRE A RUA EMILIA CREM DOS SANTOS E A RUA DR. ARTHUR CORDEIRO
N. CONTRATO |  |  | 1004.333-56/2013 |  |  |  | Birigui – SP.
LICITADO | [9 empty] | REPROGRAMAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI |  | P.Unit BDI | Total | Unid | Quant | P. UNIT. S/BDI | P.Unit BDI | Total
1.0 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Paca de obra em chapa galvanizada 3,0 x 1,50 | m² | 4.5 | 287.56 |  | 287.56 | 1294.02 | m² | 4.5 | 315.61 | 404.9 | 1822.05 |  | 1420.245
[9 empty] | 1294.02 | SUB-TOTAL |  |  |  | 1822.05 |  | 0
2.0 |  | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 4CM | [13 empty] | 0
2.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 9568.53 | 1.26 |  | 1.26 | 12056.35 | m² | 1724.89 | 1.503 | 1.93 | 3329.04 |  | 2592.5097
2.2 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 9568.53 | 1.07 |  | 1.07 | 10238.33 | m² | 1724.89 | 1.24 | 1.59 | 2742.58 | 11293.42 | 2138.8636
2.3 | 72856 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 5 KM | m³xkm | 1913.7 | 1.15 |  | 1.15 | 2200.76 | m³xkm | 344.978 | 1.42 | 1.82 | 627.86 |  | 489.8688
2.4 | 72965 | SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 382.74 | 378.24 |  | 378.24 | 144767.58 | t | 165.5894 | 204.8 | 262.74 | 43506.97 |  | 33912.7173
[9 empty] | 169263.02 | SUB-TOTAL |  |  |  | 50206.45 |  | 0
3.0 |  | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0
3.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 49.21 | 13.94 |  | 13.94 | 685.99 | m² | 5.89 | 18.65 | 23.93 | 140.95 |  | 109.8485
3.2 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un. | 14 | 142.17 |  | 142.17 | 1990.38 | un. | 6 | 87.54 | 112.31 | 673.86 |  | 525.24
3.3 | 28.06.12.99 | DER | Suporte Tubular Galvanizado 2 1/2" | m | 21 | 80.17 |  | 80.17 | 1683.57 | m | 9 | 104.07 | 133.51 | 1201.59 |  | 936.63
[9 empty] | 4359.94 | SUB-TOTAL |  |  |  | 2016.4 |  | 0
BDI adotado | [9 empty] | 28.29%
Leis sociais inclusas |  |  |  | Sim |  | Total Geral= | R$ | 174916.98 |  | Total Geral: |  |  | 54044.9 |  | 30.9% | 42125.9228 | 11917.4236
Birigui, 18 de julho de 2017 | [15 empty] | 31.3324
Local e data
Valores retirado da Tabela Sinapi
588218.92
9.188%
________________________________
Eng. Mauricio Pereira
Resp. pelo Projeto e Orçamento
CREA: 0601431537
ART:92221220160191745
________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal de Birigui - SP

## Cronograma
Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
1004.4333-56/2013 |  | Pref. Municipal de Birigui |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q |  |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q |  |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q |  |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q |  |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q |  |  |  | Birigui - SP |  |  |  | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
MINISTERIO DAS CIDADES / PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | 1822.05 | 3.371% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 4CM |  | 50206.45 | 92.9% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SINALIZAÇÃO |  | 2016.4 | 3.731% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 49.8202 | 49.8202 | 50.1798 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 54044.9 | 100% | 26925.275 | 26925.275 | 27119.625 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9 | 0 | 54044.9
NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6 MESES
BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017 | [12 empty] | BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017 | [7 empty] | BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017 | [7 empty] | BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017 | [7 empty] | BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017 | [7 empty] | BIRIGUI 18 DE JULHO DE 2017
Local/Data | [9 empty] | CRISTIANO SALMEIRÃO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO
[10 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1004.333-56/2013 |  |  | Pref. Municipal de Birigui | [5 empty] | Birigui - SP | [5 empty] | Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse |  |  |  | MINISTERIO DAS CIDADES / PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 921.2285 |  |  | 50.56% | 900.8215 |  | 49.44% |  |  | 0% | 1822.05 | AD | FIN
2 | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 4CM |  |  |  |  | 1 |  |  | 25384.3811 |  |  | 50.56% | 24822.0689 |  | 49.44% |  |  | 0% | 50206.45
3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1019.4918 |  |  | 50.56% | 996.9082 |  | 49.44% |  |  | 0% | 2016.4 | AD | FIN
[15 empty] | 49.44% | 0 |  | 0% |  | AD | FIN
[15 empty] | 49.44% | 0 |  | 0% |  | AD | FIN
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[12 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 27325.1014 | 0 | 0 | 50.56% | 26719.7986 | 0 | 49.44% | 0 | 0% | 0% | 54044.9 |  |  | 54044.9
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
BIRIGUI 18 JULHO DE 2017 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
CRISTIANO SALMEIRÃO
Nome do Prefeito e da Cidade/UF