## Plan1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS INSTALAÇÃO DE PDA
CEI Dionísia Miragaia Carmine – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Birigui, localizada à Rua Canadá, 301, Birigui-SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE PDA |  |  | MÊS BASE: 07/2017
LOCAL: | Rua Canadá, 301, Birigui-SP
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO
|  |  | 30 | 60 | 90
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR EM R$ | 2388.48
|  | VALOR EM % | 1.1083
2 | MALHA DE CAPTAÇÃO E DESCIDA | VALOR EM R$ | 92396.54
|  | VALOR EM % | 42.8751
3 | ATERRAMENTO | VALOR EM R$ |  | 102590.84
|  | VALOR EM % |  | 47.6055
4 | EQUALIZAÇÃO | VALOR EM R$ |  |  | 4977.39
|  | VALOR EM % |  |  | 2.3097
5 | PROTEÇÃO CONTRA SURTO | VALOR EM R$ |  |  | 7446.97
|  | VALOR EM % |  |  | 3.4556
6 | OUTROS SERVIÇOS | VALOR EM R$ |  |  | 3412.26
|  | VALOR EM % |  |  | 1.5834
7 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO | VALOR EM R$ |  |  | 2289.4
|  | VALOR EM % |  |  | 1.0624
| TOTAL EM MENSAL EM R$ |  | 94785.02 | 102590.84 | 18126.02
| TOTAL EM MENSAL EM % |  | 43.9834 | 47.6055 | 8.4111
| TOTAL EM ACUM. EM R$ |  | 94785.02 | 197375.86 | 215501.88
| TOTAL EM ACUM. EM % |  | 43.9834 | 91.5889 | 100