## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
LOCAL: AVENIDA BENJAMIN LOT N° 180 - CONJ. HAB. JOÃO CREVELARO - BIRIGUI-SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 11330.71 | 6.9787 | 11330.71 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11330.71 | 100%
2.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 1397.57 | 0.86078 | 1397.57 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1397.57 | 100%
3.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 2486.71 | 1.5316 | 0 |  | 2486.71 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2486.71 | 100%
4.0 | COBERTURA | 11847.25 | 7.2968 | 0 |  | 5923.625 | 50 | 5923.625 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11847.25 | 100%
5.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 1214.25 | 0.74787 | 607.125 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 607.125 | 50 | 0 |  | 1214.25 | 100%
6.0 | INSTALACOES ELETRICAS | 59.95 | 0.036924 | 29.975 | 50 | 0 |  | 29.975 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59.95 | 100%
7.0 | FORRO | 2831.24 | 1.7438 | 1415.62 | 50 | 1415.62 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2831.24 | 100%
8.0 | IMPERMEABILIZACOES/ J. DE DILATACAO | 1927.64 | 1.1873 | 0 |  | 0 |  | 1927.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1927.64 | 100%
9.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 7367.65 | 4.5378 | 0 |  | 5157.355 | 70 | 2210.295 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7367.65 | 100%
10.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 40400.1 | 24.8829 | 0 |  | 12120.03 | 30 | 20200.05 | 50 | 8080.02 | 20 | 0 |  | 0 |  | 40400.1 | 100%
11.0 | PINTURA | 70277.17 | 43.2845 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14055.434 | 20 | 28110.868 | 40 | 28110.868 | 40 | 70277.17 | 100%
12.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 11220.93 | 6.9111 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11220.93 | 100 | 11220.93 | 100%
| TOTAIS | 162361.17 | 100% | 14781 | 9.104% | 27103.34 | 16.69% | 30291.585 | 18.66% | 22135.454 | 13.63% | 28717.993 | 17.69% | 39331.798 | 24.22% | 162361.17 | 100%
Birigui, 10 de outubro de 2017
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras