## Planilha Orçamentária
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.
LOCAL : Avenida Achelino Moimaz e Avenida Manoel Alves Barbosa
REF. | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.
1.0 |  | Placa de obra
SINAPI | 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 2.5 | m² | 337.25 | 411.5799 | 1028.95
SUBTOTAL: | [7 empty] | 1028.95
2.0 |  | Recapeamento asfáltico
CPOS | 2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 21254.3 | m² | 0.63 | 0.76885 | 16341.41
CPOS | 2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 21254.3 | m² | 5.3 | 6.4681 | 137475.36
CPOS | 2.2 | 54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | 212.543 | m³ | 741.17 | 904.5239 | 192250.22
CPOS | 2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ (3cm compactado) | 637.629 | m³ | 844.7 | 1030.8719 | 657313.81
SUBTOTAL: | [7 empty] | 987039.39
3.0 |  | Sinalização viária
3.1 |  | Placa de logradouro
SINAPI | 3.1.1 | 73916/002 | Placa esmlatada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | 24 | un. | 92.3 | 112.6429 | 2703.43
SINAPI | 3.1.2 | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instação | 36 | m | 56.2 | 68.5865 | 2469.11
SINAPI | 3.1.3 | 98228 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada. | 12 | m | 52.45 | 53.19 | 638.28
3.2 |  | Pintura de PARE
SINAPI | 3.2.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 21.15 | m² | 14.1 | 17.2076 | 363.94 | 2068070.48 | 994243.1
SUBTOTAL: | [7 empty] | 6174.76 | 1479862.91 | 1479862.22
BDI = | 22.04% | [7 empty] | 1328984.18 | 1400549.12
[9 empty] | 4876917.57 | 3874654.44
TOTAL: | [7 empty] | 994243.1 | 5000000
(Novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos) | [8 empty] | 123082.43
Fonte de Pesquisa Utilizada:
CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - VERSÃO UTILIZADA: 176
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 05/2019
Birigui, 01 de julho 2019
________________________________________
Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260
ART:28027230190819288
______________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
_________________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras
_________________________________________
Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras
______________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras

## Cronograma de Desembolso
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Secretaria de Planejamento e Gestão | [8 empty] | MUNICÍPIO
Subsecretaria de Articulação com Municípios | [8 empty] | BIRIGUI
OBRA: | [8 empty] | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. | [7 empty] | INÍCIO: após data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-09-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | 4a. ETAPA |  | 5a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 120 dias |  | PERÍODO: 150 dias |  | PERÍODO: 150 dias |  | PERÍODO: 150 dias |  | PERÍODO: 150 dias
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias
1 | Placa de obra | m² | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5
|  | R$ | 1028.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1028.95
2 | Recapeamento asfáltico | m² | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 21254.3
|  | R$ | 197819.67 |  | 197819.67 |  | 197819.67 |  | 197819.67 |  | 195760.71 |  | 987039.39
3 | Sinalização | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21254.3 |  | 21254.3
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6174.76 |  | 6174.76
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 5000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | -801151.38 |  | -802180.33 |  | -802180.33 |  | -802180.33 |  | -798064.53 |  | -4005756.9
T O T A L |  |  | 198848.62 |  | 197819.67 |  | 197819.67 |  | 197819.67 |  | 201935.47 |  | 994243.1 | -402.9%
Birigui, 01 de outubro de 2018
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa
Conforme decreto nº 63369 de 27/04/2018, em convenios com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 até R$ 600.000,00 o cronograma será realizado em 2 etapas da seguinte forma:
1ª Etapa será de 20% após a expedição da ordem de serviço.
2ª Etapa será de 80% em até 30 dias após a execução da etapa.
Conforme decreto nº 63369 de 27/04/2018, em convenios com valor superior a R$ 600.000,00 o cronograma será realizado em 3 etapas da seguinte forma:
1ª Etapa será de 20% após a expedição da ordem de serviço.
2ª Etapa será de 40% em até 30 dias após a execução da etapa.
3ª Etapa será de 40% em até 30 dias após a execução da etapa.
__________________________________
Thiemy Barbieri Jorge
CREA-SP: 5069682799
ART:28027230181216738

## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento asfáltico Avenida Achelino Moimaz e Avenida Manoel Alves Barbosa
LOCAL: Bairros Cidade Jardim, Conjunto Habitacional Ivone Alves Palma, Residencial Thereza Maria Barbieri
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 | Placa de obra | 1028.95 | 0.10349 | 1028.95 | 100 |  |  | 1028.95 | 100
2.0 | Recapeamento asfáltico | 987039.39 | 99.2755 | 493519.695 | 50 | 493519.695 | 50 | 987039.39 | 100
3.0 | Sinalização viária | 6174.76 | 0.62105 | 3087.38 | 50 | 3087.38 | 50 | 6174.76 | 100
| TOTAIS | 994243.1 | 100% | 497636.025 | 50.05% | 496607.075 | 49.95% | 994243.1 | 100%
Birigui, 01 de julho de 2019
________________________________________
Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260
ART:28027230190819288
______________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
_________________________________________
Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras
______________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras