## Planilha Orçamentária
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
OBJETO : Recapeamento ásfáltico em C.B.U.Q.
LOCAL : Ruas dos bairros Residencial Planalto, Jardim São Brás, Residencial Thereza Maria Barbiere e COHAB III.
REF. | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.
1.0 |  | Placa de obra
CPOS | 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 358.87 | 448.5875 | 2691.53
SUBTOTAL: | [7 empty] | 2691.53 | 0 | 2691.53
2.0 |  | Recapeamento asfáltico
CPOS | 2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 127384.4 | m² | 0.52 | 0.65 | 82799.86
CPOS | 2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 127384.4 | m² | 3.45 | 4.3125 | 549345.23
CPOS | 2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ (3cm compactado) | 3821.532 | m³ | 787.56 | 984.45 | 3762107.18
SUBTOTAL: | [7 empty] | 4394252.27
3.0 |  | Sinalização viária
3.1 |  | Placa de logradouro
CPOS | 3.1.1 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | 28.58 | m² | 685.75 | 857.1875 | 24498.42
CPOS | 3.1.2 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | 1714.5 | kg | 15.62 | 19.525 | 33475.61
SINAPI | 3.1.3 | 98228 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada. | 127 | m | 48.37 | 60.4625 | 7678.74
3.2 |  | Pintura de PARE
CPOS | 3.2.1 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 1346.98 | m² | 21.98 | 27.475 | 37008.28
SUBTOTAL: | [7 empty] | 102661.05
BDI = | 25%
TOTAL: | [7 empty] | 4499604.85
(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
Fonte de Pesquisa Utilizada: CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
VERSÃO UTILIZADA: 173/ SINAPI 06/2018
Birigui, 20 de agosto 2018
_________________________________
Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsável
CREA: 5069682799
ART:28027230181017022
_______________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
_________________________________
Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras
_________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras

## Cronograma de Desembolso
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Secretaria de Planejamento e Gestão |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Subsecretaria de Articulação com Municípios |  |  |  |  | BIRIGUI
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Pavimentação, recapeamento asfáltico, guias e sarjetas |  |  |  | INÍCIO: após data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-05-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 150 dias |  | PERÍODO: 285 dias |  | PERÍODO: 285 dias
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 255 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 255 dias
1 | Placa de obra | m² | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6
|  | R$ | 2691.53 |  | 0 |  | 0 |  | 2691.53
2 | Regularização de pavimento | m² | 26113.802 |  | 51590.682 |  | 49679.916 |  | 127384.4
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | Recapeamento asfáltico | m² | 25476.88 |  | 222484.8182 |  | 216991.3659 |  | 464953.064
|  | R$ | 878850.454 |  | 1779672.1694 |  | 1735729.6467 |  | 4394252.27
4 | Sinalização | m² |  |  |  |  | 127384.4 |  | 127384.4
|  | R$ |  |  |  |  | 102661.05 |  | 102661.05
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 600000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 3000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1499604.85
T O T A L |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 4499604.85 | 33.33%
Birigui, 11 de maio de 2018
_____________________________
Thiemy Barbieri Jorge
CREA-SP: 5069682799
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa
Conforme decreto nº 63369 de 27/04/2018, em convenios com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 até R$ 600.000,00 o cronograma será realizado em 2 etapas da seguinte forma:
1ª Etapa será de 20% após a expedição da ordem de serviço.
2ª Etapa será de 80% em até 30 dias após a execução da etapa.
Conforme decreto nº 63369 de 27/04/2018, em convenios com valor superior a R$ 600.000,00 o cronograma será realizado em 3 etapas da seguinte forma:
1ª Etapa será de 20% após a expedição da ordem de serviço.
2ª Etapa será de 40% em até 30 dias após a execução da etapa.
3ª Etapa será de 40% em até 30 dias após a execução da etapa.