## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS POR LUMINÁRIA A LED
LOCAL: AVENIDAS E RUAS
BIRIGUI-SP
DATA: 26/03/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 idas | TOTAL DOS | %
[9 empty] | SERVIÇOS | OBRA
1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS DAS AVENIDAS E RUAS | 192084.9 | [6 empty] | 192084.9 | 2.42
1.1 | Limpeza das caixas de passagens das avenidas e ruas | 26566.4
1.2 | Substituição das tampas das caixas de passagens das avenidas | 52077.1
1.3 | Correção de tubulação e fios nas vias públicas (Ø1 1/2") | 7745
1.4 | Reinstalação de fiação e pontos danificados/sinistro(média da bitola #6mm² - isolação 1 kV) | 46900
1.5 | Substituição ou instalação de disjuntores de proteção nas caixas de passagens(monopolar de 10A) | 26265
1.6 | Correção da alvenaria das caixas de passagens | 32531.4
2.00 | POSTES METÁLICOS A INSTALAR |  | 114378.23 | [5 empty] | 114378.23 | 1.45
2.1 | Poste metálico galvanizado à fogo, decorativo simples (modelo existente hoje no local) |  | 67950
2.2 | Poste metálico galvanizado à fogo, decorativo duplo (modelo existente hoje no local) |  | 23975.88
2.3 | Poste metálico gavalnizado à fogo, tipo engastado, teleconico curvo duplo de altura livre do solo de 12m |  | 22452.35
3.0 | PINTURA DE POSTES EM GERAL |  |  | 212791.6 |  |  |  |  | 212791.6 | 2.68
3.1 | Pintura de poste metálico simples de até 6m de altura, com tinta epoxi com tratamento "UV" |  |  | 187358.5
3.2 | Pintura de poste metálico duplo de até 6m de altura, com tinta epoxi com tratamento "UV" |  |  | 25433.1
4.0 | FORNECIMENTO DE GERENCIADOR DE REDE E DA INFRA ESTRUTURA DE TI |  |  |  | 189257.5 |  |  |  | 189257.5 | 2.39
4.1 | Fornecimento de gerenciador de rede - interface de comunicação com internet (incluso supervisão, ajuste de rede, comissionamento e cadastro dos pontos, licenças do software, computação e nuvem, suporte, monitoramento remoto e integrações |  |  |  | 138913.75
4.2 | Fornecimento de infra estrutura de TI para sistema de telegestão (PC, 04 monitores de 32", modem, etc..) |  |  |  | 50343.75
5.0 | RETIRAR E INSTALAR LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 2395235.55 |  |  | 2395235.55 | 30.18
5.1 | Retirada de luminárias em poste de 6m - quadruplo (06 postes) |  |  |  |  | 357.9
5.2 | Retirada de luminárias em poste decorativo simples de até 6m (538 postes) |  |  |  |  | 32091.7
5.2 | Retirada de luminárias em poste decorativo duplo de até 6m (70 postes) |  |  |  |  | 4175.5
5.3 | Retirada de luminárias em poste de 12m - duplo (07 postes) |  |  |  |  | 417.55
5.4 | Instalar luminária LED Tipo I - 40W - 4000lm - com base relé 7 pinos para sistema de telegestão (70 peças) |  |  |  |  | 121431.1
5.5 | Instalar luminária LED Tipo II - 120W - 15.200lm - com base relé 7 pinos para sistema de telegestão (646 peças) |  |  |  |  | 1477808.98
5.6 | Fornecimento de controlador fotoelétrico com sistema de telegestão inteligente - 7 pinos - a serem instalados nas luminárias púbilicas urbanas LED (716 peças) |  |  |  |  | 758043.52
5.7 | Fornecimento e instalação de suporte central para oste metálico cônico reto, tipo engastado, 12m de altura livre do solo, diâmetro de topo 2 1/2", com ângulo de fixação com inclinação de 5°, fabricado em aço e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste minima de 14cm, com fixação através de três parafusos para instalação de quatro(4) luminárias - Suporte Tipo II (06 peças) |  |  |  |  | 909.3
6.0 | FORCIMENTO DE SUPORTES, RETIRADAS DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 1600030.35 |  | 1600030.35 | 20.15
6.1 | Fornecimento e instalação de suporte central para oste metálico cônico reto, tipo engastado, 12m de altura livre do solo, diâmetro de topo 2 1/2", com ângulo de fixação com inclinação de 5°, fabricado em aço e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste minima de 14cm, com fixação através de três parafusos para instalação de duas(2) luminárias - Suporte Tipo I (201 peças) | [5 empty] | 21012.54
6.2 | Retirada de luminárias em poste de 12m - duplo (201 postes) | [5 empty] | 11989.65
6.3 | Instalar luminária LED Tipo III - 235W - 30100lm - com base relé 7 pinos para sistema de telegestão (402 peças) | [5 empty] | 1141422.72
6.4 | Fornecimento de controlador fotoelétrico com sistema de telegestão inteligente - 7 pinos - a serem instalados nas luminárias púbilicas urbanas LED (402 peças) | [5 empty] | 425605.44
7.0 | RETIRADAS DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 3233512.75 | 3233512.75 | 40.73
7.1 | Retirada de luminárias em poste de 12m - duplo (117 postes) | [6 empty] | 6979.05
7.2 | Retirada de luminárias em poste de 12m - simples (24 postes) | [6 empty] | 1431.6
7.3 | Retirada de luminárias em poste de 12m - triplo (65 postes) | [6 empty] | 3877.25
7.4 | Retirada de luminárias em poste de 12m - quadruplo (89 postes) | [6 empty] | 5308.85
7.2 | Instalar luminária LED Tipo III - 235W - 30100lm - com base relé 7 pinos para sistema de telegestão (825 peças) | [6 empty] | 2342472
7.3 | Fornecimento de controlador fotoelétrico com sistema de telegestão inteligente - 7 pinos - a serem instalados nas luminárias púbilicas urbanas LED (825 peças) | [6 empty] | 873444
SOMA GERAL MENSAL |  | 192084.9 | 114378.23 | 212791.6 | 189257.5 | 2395235.55 | 1600030.35 | 3233512.75 | 7937290.88 | 100%
SOMA GERAL ACUMULADO |  | 192084.9 | 306463.13 | 519254.73 | 708512.23 | 3103747.78 | 4703778.13 | 7937290.88
RAFAEL POLIZEL ESTEVES |  |  | ENGº MARCO FABIO VANNI POMPEU
Secretário da SESPAE |  |  | Chefe Seção de Manutenção Elétrica