## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INTERVENÇÃO : MELHORIAS NAS UNIDADES DE PRÉ – TRATAMENTO DA ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP
CIDADE: BIRIGUI-SP
ITENS | ETAPAS DA OBRA | DIAS/MESES DE EXECUÇÃO - OBRA |  |  |  | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | Unidade de Pré-Tratamento 01 (gradeamento grosseiro) a montante da Estação Elevatória de Esgoto Bruto -EEEB | 127552.5 | 127552.5 | 127552.5 | 127552.5 | 510210
2 | Unidade de Pré-Tratamento 02 (gradeamento médio e desarenação) a montante das Lagoas Anaeróbias | 155533.79 | 155533.79 | 155533.78 | 155533.78 | 622135.14
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 283086.29 | 283086.29 | 283086.28 | 283086.28
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 283086.29 | 566172.58 | 849258.86 | 1132345.14 | 1132345.14
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | 25% | 25% | 25% | 25%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
Birigui/SP, 13 de janeiro de 2022
| ______________________________________ |  |  | ____________________________________
| Élcio Fernandes Sanches |  |  | Leandro Maffeis Milani
| CREA/SP n.º 0600668913 |  |  | Prefeito Municipal