## Plan1
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: JANEIRO DE 2014
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ''UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE'' DO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO X R. HIROSHI HARAMOTO X R. VICENTE LOPESTETILLA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18500 | 100%
18500
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 23200 | 80% | 20%
|  |  | 18560 | 4640
3.0 | ESTRUTURA | 35200 | 15% | 35% | 50%
|  |  | 5280 | 12320 | 17600
5.0 | ALVENARIAS | 21300 | 5% | 25% | 35% | 25% | 10%
|  |  | 1065 | 5325 | 7455 | 5325 | 2130
6.0 | ESQUADRIAS | 16600 |  | 15% | 25% | 45% | 10% | 5%
|  |  |  | 2490 | 4150 | 7470 | 1660 | 830
7.0 | COBERTURA | 14500 |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | 2900 | 3625 | 2900 | 2900 | 2175
8.0 | REVESTIMENTO | 30300 |  |  | 20% | 25% | 35% | 20%
[5 empty] | 6060 | 7575 | 10605 | 6060
9.0 | INST. ELÉTRICAS | 6400 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20%
[5 empty] | 1920 | 1600 | 1600 | 1280
10.0 | PINTURA | 21500 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 10750 | 10750
11.0 | VIDROS | 27100 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 13550 | 13550
12.0 | LIMPEZA | 1400 | [5 empty] | 100%
1400
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 20.09% | 12.81% | 18.89% | 11.51% | 20% | 16.69%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | - - - - - - - - | 20.09% | 32.91% | 51.8% | 63.31% | 83.31% | 100%
VALOR MENSAL |  | 216000 | 43405 | 27675 | 40810 | 24870 | 43195 | 36045
VALOR ACUMULADO |  | - - - - - - - - | 43405 | 71080 | 111890 | 136760 | 179955 | 216000
( Duzentos e dezeseis mil reais )
Birigui, 05 de Fevereiro de 2014
Irma dos Santos Porto Alexandre José Sabino Lasila
Dir. Depto Hab e Urb. Secretário Adjunto de Obras
Rubens Franco da Silveira Andrea Benvenuta Antonio de Carvalho
Secretário de Obras Secretaria de Saúde
Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

## Plan2
OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DANIFICADA | REFORMA DA RESIDÊNCIA DANIFICADA – 2º ADITIVO
PROPRIETÁRIO: EMERSON RIOS
LOCAL: RUA ROSA SEGURA PERES, 1.166 - PARQUE DAS NAÇÕES– BIRIGUI-SP
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
Item | Serviços | Valores | 30 Dias | 60 Dias | TOTAL
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6.38 | 100%
|  |  | 6.38 |  | 6.38
2.0 | ALVENARIA | 1559.2 | 100%
|  |  | 1559.2 |  | 1559.2
3.0 | REVESTIMENTO | 86.62 | 100%
|  |  | 86.62 |  | 86.62
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 161.3 | 100%
|  |  | 161.3 |  | 161.3
5.0 | PINTURA | 3913.77 | 30% | 70%
|  |  | 1174.131 | 2739.639 | 3913.77
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 443.14 |  | 100%
|  |  |  | 443.14 | 443.14
PORCENTAGEM MENSAL |  | - | 48.42% | 51.58% | 100%
VALOR MENSAL |  | 6170.41 | 2987.631 | 3182.779 | 6170.41
(Seis Mil Cento e Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos)
Birigui, 15 de Setembro de 2021.
_____________________________ ____________________________________________
Eng.º MAURICIO PEREIRA |  |  | Engº ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
CREA-SP nº 0601431537 |  |  |  | Diretor de Obras
_____________________________ ____________________________________________
JAQUELINE LOPES MANOEL |  |  | ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretária Adjunta de Obras |  |  |  | Secretário de Obras