## COTAÇÃO (hidden)
Munhoz | 1050 | 916.6667 | 1050
Sudoeste | 1150
Tridico | 550

## ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DOS VESTIÁRIOS – ESTÁDIO PEDRÃO
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO DA SILVA NUNES, Nº 1500
BAIRRO: PARQUE DAS NAÇÕES
CIDADE: BIRIGUI - SP
[7 empty] | BDI | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO S/ BDI | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL
1 |  |  | COBERTURA
1.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1135.38 | 14.44 | 18.05 | 20493.61
1.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 179.04 | 41.64 | 52.05 | 9319.03
1.3 | CPOS | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 29.84 | 32.73 | 40.9125 | 1220.83
1.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 1.47 | 139.34 | 174.175 | 256.04
1.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 3.92 | 6.24 | 7.8 | 30.58
1.6 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m3 | 0.06 | 288.4 | 360.5 | 21.63
1.7 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.06 | 79.51 | 99.3875 | 5.96
[7 empty] | Sub-total | 31347.68
2 |  |  | FECHAMENTO
2.1 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 5.21 | 54.6 | 68.25 | 355.58
2.2 | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 13.56 | 33.35 | 41.69 | 565.3164
2.3 | SINAPI | 88264 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 13.56 | 23.24 | 29.05 | 393.918
2.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.56 | 17.87 | 22.34 | 302.93
[7 empty] | Sub-total | 1617.7444
[7 empty] | TOTAL GERAL | 32965.4244
Fontes: Boletim CPOS 178 (mar/2020) , Tabela SINAPI fev/2020 c/ desoneração
(TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
Birigui, 04 de maio de 2020
| _______________________ | [5 empty] | ____________________________
| DANIEL NOZOMU HAZASKI | [5 empty] | Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
| Engenheiro Civil | [5 empty] | Secretário Adjunto de Obras
CREA: 5069273022
_________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## CRONO FF
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DOS VESTIÁRIOS – ESTÁDIO PEDRÃO
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO DA SILVA NUNES, Nº 1500
BAIRRO: PARQUE DAS NAÇÕES
CIDADE: BIRIGUI - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO (%) | MÊS 1
|  |  |  | PARCELA | ACUM.
1 | COBERTURA | 31347.68 | 95.09% | 31347.68 | 31347.68
|  |  |  | 100% | 100%
2 | FECHAMENTO | 1617.7444 | 4.907% | 1617.7444 | 1617.7444
|  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL | 32965.4244 | 100% | 32965.4244 | 32965.4244
|  |  |  | 100% | 100%
Fontes: Boletim CPOS 178 (mar/2020) , Tabela SINAPI fev/2020 c/ desoneração
(TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
Birigui, 04 de maio de 2020
___________________________ |  |  |  |  | _________________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI |  |  |  |  | Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Engenheiro Civil |  |  |  |  | Secretário Adjunto de Obras
____________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras