## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE BIRIGUI | 2º DISTRITO INDUSTRIAL "ARMANDO PENTERICH"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|  | VALOR DOS |  | 01 Mês |  | 02 Mês |  | 03 Mês | Total | Total
ITEM | SERVIÇOS | ITENS | % |  | % |  | % |  | % | R$
A | POSTES (9,00m, 11,00m e 12 ,00m) | 172533.99 | 100 | 172533.99 |  |  |  |  | 100 | 172533.99
B | SISTEMAS (Terra e Duplo) | 12840.7 | 80 | 10272.56 | 20 | 2568.14 |  |  | 100 | 12840.7
C | ESTRUTURAS | 176628.19 | 40 | 70651.266 | 30 | 52988.457 | 30 | 52988.457 | 100 | 176628.19
D | TRANSFORMADORES | 69835.05 |  |  | 50 | 34917.525 | 50 | 34917.515 | 100 | 69835.05
E | CABOS (70 mm2 e 50 mm2) | 65167.5 |  |  | 50 | 32583.75 | 50 | 32583.75 | 100 | 65167.5
F | CABOS REDE PRIMÁRIA/ALUMÍNIO/AÇO GALVANIZADO | 136743.75 |  |  | 50 | 68371.875 | 50 | 68371.87 | 100 | 136743.745
G | LUMINÁRIAS/CABOS/LÂMPADAS/RELÉS/KITs e ESPAÇADORES | 155411.24 |  |  | 50 | 77705.62 | 50 | 77705.615 | 100 | 155411.235
H | MÃO DE OBRA | 99583.32 | 30 | 29875 | 35 | 34854.16 | 35 | 34854.16 | 100 | 99583.32
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | 888743.74 | 30.79 | 283332.816 | 34.75 | 303989.537 | 34.46 | 301421.377 | 100 | 888743.73
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | - | 30.79 | 283332.816 | 65.54 | 587322.363 | 100 | 888743.74 | 100 | -
BIRIGUI, 14 DE SETEMBRO DE 2.016
| Eng.º Civil MAURICIO PEREIRA |  |  |  |  | Eng.º Civil ALEXANDRE J. S. LASILA
| Diretor do Depto. de Obras e Projetos |  |  |  |  | Secretário Adjunto de Obras
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras