## Plan1
12 - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - PARQUE ECOLÓGICO DO BIRIGUIZINHO
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | VALORES | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
LICITAÇÃO
Limpeza da área, supressão de vegetação e preparo do solo | 59717.67 |  |  | 21.13% | 59717.67 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Abertura de covas, estaqueamentto e Plantio. | 50083 |  |  | 0% |  | 17.72% | 50083 | 0% |  | 0% |  | 0%
REPLANTIO e Tratos culturais | 22122 |  |  | 0% |  | 0% |  | 7.826% | 22122 | 0% |  | 0%
TRATOS CULTURAIS | 150744 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.666% | 18843 |  |  |  | 18843 |  |  |  | 18843 | [5 empty] | 18843
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO
TOTAL | 282666.67 |  |  | 21.13% | 59717.67 | 17.72% | 50083 | 7.826% | 22122 | 0% | 0 | 6.666% | 18843 | 0% | 0 | 6.666% | 18843 | 0% | 0 | 6.666% | 18843 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.666% | 18843
ACUMULADO |  |  |  | 21.13% | 59717.67 | 38.84% | 109800.67 | 46.67% | 131922.67 | 46.67% | 131922.67 | 53.34% | 150765.67 | 53.34% | 150765.67 | 60% | 169608.67 | 60% | 169608.67 | 66.67% | 188451.67 | 66.67% | 188451.67 | 66.67% | 188451.67 | 73.34% | 207294.67
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | VALORES | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Mês 25 |  | Mês 26 | Mês 27
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
LICITAÇÃO
Abertura de covas, estaqueamentto e Plantio. | 50083
REPLANTIO e Tratos culturais | 22122
TRATOS CULTURAIS | 150744 | [5 empty] | 18843 | [5 empty] | 18843 | [5 empty] | 18843 | [5 empty] | 18843
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO
TOTAL | 222949 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.452% | 18843 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.452% | 18843 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.452% | 18843 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.452% | 18843
ACUMULADO |  | 73.34% | 207294.67 | 73.34% | 207294.67 | 81.79% | 226137.67 | 81.79% | 226137.67 | 81.79% | 226137.67 | 90.24% | 244980.67 | 90.24% | 244980.67 | 90.24% | 244980.67 | 98.69% | 263823.67 | 98.69% | 263823.67 | 98.69% | 263823.67 | 107.1% | 282666.67