## Plan1
ORA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRA BASQUETE 3, QUADRA DE VOLEY E CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA E TRATOS CULTURAIS (PARQUE ECOLÓGICO DO BIRIGUIZINHO)
LOCAL: AV. JOÃO CERNACH ENTRE A VITÓRIA RÉGIA E A AV. JOSÉ RAVAGNANI
CIDADE: BIRIGUI
Item | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | VALORES | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5655.06 | 100% | 5655.06
2 | CALÇADAS E RAMPAS | 130801.39 | 20% | 26160.283 | 20% | 26160.283 | 20% | 26160.278 | 20% | 26160.273 | 20% | 26160.278
3 | QUADRAS, CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIA AO AR LIVRE | 105096.33 |  |  | 10% | 10509.633 | 25% | 26274.0825 | 25% | 26274.0825 | 20% | 21019.266 | 20% | 21019.266
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38623.5 | [8 empty] | 20% | 7724.7 | 80% | 30898.8
5 | TRATOS CULTURAIS | 58688.96 | 50% | 29344.48 | 50% | 29344.48
| TOTAL | 338865.24 | 18.05% | 61159.823 | 19.48% | 66014.391 | 15.47% | 52434.3605 | 15.47% | 52434.3505 | 16.2% | 54904.244 | 15.32% | 51918.066
| ACUMULADO | ---------------- | 18.05% | 61159.823 | 37.53% | 127174.214 | 53% | 179608.5745 | 68.48% | 232042.925 | 84.68% | 286947.169 | 100% | 338865.235
(Trezentos e Trinta e Oito Mil Oiitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Birigui, 06 de Dezembro de 2022.
Engº MAURICIO PEREIRA Eng.ª Ambiental GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS ALOIZIO
| CREA-SP nº 0601431537 | [8 empty] | CREA-SP nº 5062895671
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES ANDRÉ LUIZ BRANCO
| Secretário de Obras | [8 empty] | Secretário de Meio Ambiente