## Planilha Orçamentária
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.
LOCAL : Jardim Aeroporto, Jardim Recanto dos Pássaros e Jardim Flamengo
REF. | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.
1.0 |  | Placa de obra
SINAPI | 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 2.5 | m² | 384.1 | 960.25
SUBTOTAL: | [6 empty] | 960.25
2.0 |  | Sarjetões
CPOS | 2.1.1 | 03.07.030 | Demolição mecanizada de pavimento asfáltico,inclusive fragmentação e acomodação do material | 260.75 | m² | 16.06 | 4187.65
SINAPI | 2.1.2 | 72915 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 52.15 | m³ | 10.4 | 542.36
SINAPI | 2.1.3 | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ | 67.8 | m³ | 3.53 | 239.33
SINAPI | 2.1.4 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada | 277.96 | m³xkm | 1.3 | 361.35
SINAPI-I | 2.1.5 | 6189 | Tábua de madeira 2,5 x 30 cm, cedrinho ou equivalente. | 417.2 | m | 12.26 | 5114.87
SINAPI | 2.1.6 | 94103 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menos que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual | 7.51 | m³ | 216.68 | 1627.27
SINAPI-I | 2.1.7 | 7155 | Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 X 120 m de comprimento, espaçamento da malha = 10 X 10 cm | 250.32 | m² | 12.42 | 3108.97
CPOS | 2.1.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPA | 42.55 | m³ | 278.48 | 11849.32
CPOS | 2.1.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto | 42.55 | m³ | 65.78 | 2798.94
SUBTOTAL: | [6 empty] | 29830.06
3.0 |  | Recapeamento asfáltico
CPOS | 3.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 44932.29 | m² | 0.63 | 28307.34
CPOS | 3.2 | 54.03.230 | Imprimação Betuminosa Ligante | 44932.29 | m² | 4.58 | 205789.89
CPOS | 3.3 | 54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | 29.14 | m³ | 742.56 | 21638.2
CPOS | 3.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ | 1146.37 | m³ | 916.62 | 1050785.67
SUBTOTAL: | [6 empty] | 1306521.1
4.0 |  | Sinalização viária
4.1 |  | Placa de logradouro
SINAPI | 4.1.1 | 73916/002 | Placa esmlatada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | 116 | un. | 107.44 | 12463.04
SINAPI | 4.1.2 | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instação | 174 | m | 56.68 | 9862.32
SINAPI | 4.1.3 | 98228 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada. | 58 | m | 51.96 | 3013.68
4.2 |  | Sinalização horizontal
SINAPI | 4.2.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 522.48 | m² | 14.65 | 7654.33
SUBTOTAL: | [6 empty] | 32993.37
BDI = | 22.04%
TOTAL: | [6 empty] | 1370304.78
VALOR COM BDI: | [6 empty] | 1672319.9535
(UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
Fonte de Pesquisa Utilizada:
CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - VERSÃO UTILIZADA: 177
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 11/2019
Birigui, 14 de janeiro 2020
________________________________________
Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260
ART: 28027180200091470
____________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
_________________________________
Alexandre José Sabino Lasina
Secretário Adjunto de Obras
_________________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Birigui
LOCAL: Jardim Aeroporto, Jardim Recanto dos Pássaros e Jardim Flamengo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 | Placa de obra | 1171.8891 | 0.070076 | 1171.8891 | 100 |  |  | 1171.8891 | 100
2.0 | Sarjetões | 36404.6052 |  | 36404.6052 | 100 |  |  | 36404.6052 | 100
3.0 | Recapeamento asfáltico | 1594478.3504 | 95.3453 | 637791.3402 | 40 | 956687.0103 | 60 | 1594478.3504 | 100
4.0 | Sinalização viária | 40265.1087 | 2.4077 | 16106.0435 | 40 | 24159.0652 | 60 | 40265.1087 | 100
| TOTAIS | 1672319.9535 | 100% | 691473.878 | 41.35% | 980846.0755 | 58.65% | 1672319.9535 | 100%
Birigui, 14 de janeiro de 2020
________________________________________
Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260
ART:28027180200091470
______________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
_________________________________________
Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras
______________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras