## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local: Rua Mauricio Stabile, 800 – Bairro Quemil.
Proprietária: Francisca Pantolfi.
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3700.64 | 50% | 50% |  |  | 3940.82
|  |  | 1970.41 | 1970.41
2.0 | FUNDAÇÃO | 10627.2 | 100% |  |  |  | 10553.4
10553.4
3.0 | ALVENARIA | 3418.6 | 80% | 20% |  |  | 3418.6
|  |  | 2734.88 | 683.72
4.0 | PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADA | 13496.38 |  | 60% | 30% | 10% | 14349.41
|  |  |  | 8609.646 | 4304.823 | 1434.941
5.0 | PINTURA | 6556.72 |  |  | 30% | 70% | 6556.72
[5 empty] | 1967.016 | 4589.704
6.0 | ESQUADRIAS | 562.94 |  | 50% | 50% |  | 562.94
|  |  |  | 281.47 | 281.47
7.0 | COBERTURA | 5608.15 |  |  | 50% | 50% | 5608.15
[5 empty] | 2804.075 | 2804.075
8.0 | MARQUISE E VIGAS | 986.23 |  | 50% | 50% |  | 986.23
|  |  |  | 493.115 | 493.115
9.0 | PISCINA | 2648 |  | 100% |  |  | 3627.85
|  |  |  | 3627.85 | 0
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2534.51 |  |  |  | 100% | 2534.51
2534.51
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 29.27% | 30.05% | 18.89% | 21.79%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 29.27% | 59.31% | 78.21% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 15258.69 | 15666.211 | 9850.499 | 11363.23
VALOR ACUMULADO |  |  | 15258.69 | 30924.901 | 40775.4 | 52138.63 | 52138.63
Birigui, 16 de Outubro de 2017.
Engº MAURICIO PEREIRA Engº LUIS F. F. MISTRINEL Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Diretor do Depto. Obras e Projetos Ch. S. de D. de Água e Esgoto Secretário Adjunto de Obras Secretário de Obras