## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DA COBERTURA DO RESTAURANTE POPULAR
LOCAL: | RUA FUNDADORES, 469 - CENTRO
CIDADE: | BIRIGUI - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS |  | TOTAL
1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 3724.93 |  |  | 3724.93
2 | COBERTURA | 18920.29 | 5296.37 |  | 24216.66
3 | FORRO |  | 11633.33 |  | 11633.33
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 2788.28 |  | 2788.28
N
O
PORCENTAGEM MENSAL |  | 53.45% | 46.55% |  | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 53.45% | 100% |  | -------------
VALOR MENSAL |  | 22645.22 | 19717.98 |  | 42363.2
VALOR ACUMULADO |  | 22645.22 | 42363.2 |  | -------------
(Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Birigui-SP, 08 de Fevereiro de 2.018
Engº MAURICIO PEREIRA Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Departamento de Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras
Diretor do D.O.P.M.