## Planilha
Obra: Reforma da Cobertura do Restaurante Popular
Local: Rua Fundadores, 469 - Centro
Cidade: Birigui-SP
Código | Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quant. | VALOR | % | % | VALOR
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
CPOS 04.03.080 | 1.1 | Retirada de cumeeira/espigão de chapa galvanizada esp. 0,43 mm c/ reaprov. | m | 35.27 | 6.15 | 216.9105
CPOS 04.03.040 | 1.2 | Retirada das telhas de chapa galvanizada trapezoidal esp. 0,43 mm | m2 | 239.34 | 4.92 | 1177.5528
CPOS 04.30.020 | 1.3 | Retirada de calha de chapa lisa galvanizada | m | 30.25 | 2.92 | 88.33
CPOS 04.02.140 | 1.4 | Retirada da estrutura metálica (terças viga G) p/ alargamento da calha sem reaproveitamento | Kg | 105.7 | 1.42 | 150.094 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 17.26 | 24.5092 | 16.33% | 16.33% | 24.5092 |  | 0 | 0% | 16.33% | 24.5092 |  | 0 | 0% | 16.33% | 24.5092 |  | 0 | 0% | 16.33% | 24.5092
SINAPI 97640 | 1.5 | Retirada do forro de gesso acartonado | m2 | 147.72 | 1.51 | 223.0572
Cotação Comercial | 1.6 | Retirada dos coletores solares (19 unid.) c/ seus suportes e rede hidráulica | cj | 1 | 1100 | 1100
CPOS 04.17.020 | 1.7 | Retirada de luminárias fluorescentes sobrepor branca sem aletas
|  | de 2 x 40 W x 127 V, com reator AFP | unid. | 12 | 11.89 | 142.68
SINAPI 97665 | 1.8 | Retirada de aparelho de iluminação (luz de emergência) | unid. | 4 | 1.03 | 4.12
SINAPI 72214 | 1.9 | Demolição de alvenaria de blocos de concreto vazados | m3 | 0.02 | 68.16 | 1.3632
Sub-Total | [5 empty] | 3104.1077 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 2 | COBERTURA
CPOS 15.03.030 | 2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica terças viga G (100 x 40 x 17) chapa 13 p/ alargamento da calha | Kg | 105.7 | 13.53 | 1430.121
SINAPI 94213 | 2.2 | Execução de cobertura em telhas de aço/alumínio trapezoidal (esp. 0,50 mm) fixadas com parafusos autobrocantes (siliconados) | m2 | 239.34 | 37.92 | 9075.7728
CPOS 16.12.200 | 2.3 | Assentamento de cumeeira e espigões (reaproveirados) de chapa galvanizada p/ telhas metálicas zincadas trapezoidais | m2 | 35.27 | 5.45 | 192.2215
Cotação Comercial | 2.4 | Execução de calhas (água furtada) de chapa galvanizada nº 26 com desenvolvimento 70 cm | m | 14.6 | 40 | 584
Cotação Comercial | 2.5 | Execução de calha cocho de chapa galvanizada nº 26 com desenvolvimento 55 cm | m | 15.65 | 45 | 704.25
Cotação Comercial | 2.6 | Vedação das juntas (trincas) entre a alvenaria e os rufos/calhas existentes com Poliuretano (P.U.) | m | 145.92 | 10 | 1459.2
Cotação Comercial | 2.7 | Impermeabilização de calhas existentes | m2 | 52.31 | 10 | 523.1
Cotação Comercial | 2.8 | Execução de bocais de chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) diâmetro 100 mm | unid. | 10 | 40 | 400
Cotação Comercial | 2.9 | Revestimento de platibandas c/ chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) corte 150, fixadas c/ parafusos | m | 39.95 | 70 | 2796.5
Cotação Comercial | 2.10 | Revestimento de platibandas c/ chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) corte 140, fixadas c/ parafusos | m | 18.45 | 65 | 1199.25
Cotação Comercial | 2.11 | Vedação dos parafusos gancho de fixação (existentes) das telhas | unid. | 969 | 1.1352 | 1099.9991
SINAPI 89578 | 2.12 | Fornecimento e assentamento de tubos PVC branco diâmetro 100 mm (novos condutores) | m | 17.02 | 26.02 | 442.8604
SINAPI 89584 | 2.13 | Fornecimento e assentamento de joelho PVC branco 100 mm (novos condutores) | unid. | 11 | 24.5 | 269.5
SINAPI 88629 | 2.14 | Argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3 p/ vedação dos furos | m3 | 0.01 | 377.52 | 3.7752
Sub-Total | [5 empty] | 20180.55
| 3 | FORRO
SINAPI 96114 | 3.1 | Execução de forro de gesso acartonado, ancorado em estrutura metálica de
|  | sustentação existente | m2 | 122.41 | 51.78 | 6338.3898
SINAPI 96485 | 3.2 | Execução de forro de PVC (réguas de 20 cm) - esp. 10 mm, ancorado em
|  | estrutura metálica de sustentação existente | m2 | 25.31 | 47.67 | 1206.5277
CPOS 33.02.060 | 3.3 | Execução de massa corrida PVA (2 demãos) no forro de gesso acartonado | m2 | 122.41 | 8.58 | 1050.2778
SINAPI 88486 | 3.4 | Execução de pintura latéx PVA (2 demãos) no forro de gesso acartonado | m2 | 122.41 | 8.98 | 1099.2418
Sub-Total | [5 empty] | 9694.4371
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
cotação comercial | 4.1 | Recolocação dos suportes dos coletores solares, já pintados, melhoria na
estrutura metálica desses suportes, recolocação dos coletores solares, já
lavados, para melhoria da eficiência do mesmo e reinstalação da rede
hidráulica dos coletores solares (incluso subsdtituição de 50 luvas de cobre
|  | de 22 mm, 10 luvas de cobre de 28 mm e 1 rolo de estanho para solda) | cj | 1 | 1620 | 1620
CPOS 41.14.280 | 4.2 | Assentamento de luminárias fluorescentes sobrepor branca sem aletas
|  | de 2 x 40 W x 127 V, com reator AFP | unid | 12 | 11.89 | 142.68
CPOS 50.05.070 | 4.3 | Assentamento de luminárias de emergência de teto (reaproveitadas) | unid | 4 | 14.87 | 59.48
CPOS 05.07.050 | 4.4 | Remoção de entulho com caçamba metálica | m3 | 1.51 | 82.6 | 124.726 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0
SINAPI 9537 | 4.5 | Limpeza final de obra | m2 | 147.72 | 2.55 | 376.686 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0
Sub-Total | [5 empty] | 2323.572 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 35302.6668 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 24.5092 | 0.06943% | 0.06943% | 24.5092 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 24.5092 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 24.5092 |  | 0 |  |  | 24.5092
|  |  |  | BDI (%) | 20% | 7060.5334 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4.9018 | 0.06943% | 0.06943% | 4.9018 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 4.9018 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 4.9018 |  | 0 |  |  | 4.9018
[5 empty] | TOTAL GERAL | 42363.2002 |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 29.411 | 0.06943% | 0.06943% | 29.411 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 29.411 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 29.411 |  | 0 | 0% | 0.06943% | 29.411
|  |  | SUPRESSÃO COM BDI 24,25% |  |  | 2718.38
39644.8202
(Quarenta e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Birigui, 06 de Fevereiro de 2.018.
|  | _______________________________________ |  | ________________________________________________________________
|  | Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
|  | Diretor Depto. de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras
_____________________________________
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras