## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA DE BIRIGUI - AMPLIAÇÃO DA EMEI – PROFª DARCY GARCIA GAVIRA
LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 334 – CONJ. HAB. THEREZA MARIA BARBIERI
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 2970.784 | 3.2489 | 2970.784 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2970.784 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 1732.851 | 1.895 | 1732.851 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1732.851 | 100%
3.0 | COBERTURA | 57318.45 | 62.6835 | 28659.225 | 50 | 28659.225 | 50 | 0 |  | 57318.45 | 100%
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 19798.973 | 21.6522 | 5939.6919 | 30 | 7919.5892 | 40 | 5939.6919 | 30 | 19798.973 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 4120.552 | 4.5062 | 0 |  | 2060.276 | 50 | 2060.276 | 50 | 4120.552 | 100%
6.0 | PINTURA | 2749.723 | 3.0071 | 0 |  | 0 |  | 2749.723 | 100 | 2749.723 | 100%
7.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 2749.723 | 3.0071 | 0 |  | 0 |  | 2749.723 | 100 | 2749.723 | 100%
| TOTAIS | 91441.056 | 100% | 39302.5519 | 42.98% | 38639.0902 | 42.26% | 13499.4139 | 14.76% | 91441.056 | 100%
Birigui, 16 de Março de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras