## Calculo
Vigas
| Aço | Compr | Quant. Peças | quan Ferro | peso/m | Total
Viga | 10mm | 186 | 1 | 4 | 0.617 | 459.048
Viga | 5mm | 1 | 1240 |  | 0.154 | 190.96
Canaleta | 6.3mm | 186 | 4 | 3 | 0.245 | 546.84
Travamento | 6.3mm | 186 | 8 | 1 | 0.245 | 364.56 | 911.4
|  |  |  | Compr | Lado x 2
Formas |  |  |  | 186 | 0.4 | 74.4
|  | Compr | largura | altura |  | Total
Concreto |  | 186 | 0.2 | 0.3 |  | 11.16
Lartro |  | 186 | 0.2 |  |  | 37.2
blocos de f
|  |  |  | Por peça | Quant. Peças | Total
|  |  | Concreto | 0.58333 | 12 | 7
|  |  | Aço CA 50 | 8.75 | 12 | 105
|  |  | Aço CA 60 | 8.75 | 12 | 105
|  |  | Formas | 2.25 | 12 | 27
Placa de base
|  |  | comp | quant | peso/m | Total
|  | Parafusos | 2 | 48 | 1 | 96
|  |  | Área | quant | peso/m2
|  | Placa | 0.09 | 12 | 200 | 216
[5 empty] | Total | 312
|  | Estacas | comp | quant | est por pilar | Total
|  |  | 8 | 12 | 2 | 192
estacas
| Aço | Compr | Quant. Peças | quan Ferro | peso/m | Total
Viga | 10mm | 2.5 | 48 | 4 | 0.617 | 296.16
Viga | 5mm | 0.7 | 200 |  | 0.154 | 21.56

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  |  | BDI Adotado | 29.71% | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Boletim de Medição |  | Total Acumulado
ORÇAMENTO: |  | AMPLIAÇÃO DA C.E.I. BELLA CLARK |  |  |  |  | Data Base |  | Medição | 1 | Medição | 2 | Medição | 3 | Medição | 4 | Medição | 5 | Medição | 6 | Medição | 7 | Medição | 8 | Medição | 9 | Medição | 10 | Medição | 11 | Medição | 12
LOCAL: | [6 empty] | Índice |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNI | PR. UNIT. sem bdi (R$) | PR. UNIT. com bdi (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%) | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5029.55
PLACA DE OBRA
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.5 | M² | 334.84 | 434.32 | 1085.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DEMOLIÇÃO
1.2 | 13.50.001 | FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | 4.13 | M³ | 187.64 | 266.95 | 1102.5
1.3 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELA | 1 | UNID. | 8.86 | 12.6 | 12.6
1.4 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.13 | M³ | 3.87 | 5.02 | 20.73
1.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 4.13 | M³ | 5.84 | 7.58 | 31.31
LIMPEZA DO TERRENO
1.6 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 270.37 | M² | 0.52 | 0.67 | 181.15
LOCAÇÃO DA OBRA
1.7 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 224.91 | M² | 8.9 | 11.54 | 2595.46
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20872.19
ESTACAS
2.1 | 02.02.100 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | 66 | M | 26.77 | 38.09 | 2513.94
ARRANQUE DE PILARES
2.2 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 82.92 | kg | 7.18 | 10.22 | 847.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIGAS BALDRAMES E BLOCOS
2.3 | 01.05.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 11.67 | M³ | 33.2 | 47.23 | 551.17
2.4 | 16.02.071 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 17.94 | M² | 5.74 | 8.17 | 146.57
2.5 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | 56.49 | M² | 53.01 | 75.41 | 4259.91
2.6 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 465.07 | KG | 7.18 | 10.22 | 4753.02
2.7 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 73.5 | KG | 7.56 | 10.75 | 790.13
2.8 | 16.14.038 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 5.35 | M³ | 300.98 | 428.2 | 2290.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | 16.13.015 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | 15.22 | M³ | 50.52 | 71.87 | 1093.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
2.10 | 02.06.002 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO | 24.91 | M² | 78.58 | 111.79 | 2784.69
2.11 | 02.06.003 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | 4.32 | M² | 136.77 | 194.58 | 840.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 27868.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PILARES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | 45.6 | M² | 53.01 | 75.41 | 3438.7
3.2 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 260.02 | KG | 7.18 | 10.22 | 2657.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 38.12 | KG | 7.56 | 10.75 | 409.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | 16.14.038 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 2.04 | M³ | 300.98 | 428.2 | 873.53
VIGAS
3.5 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | 48.29 | M² | 53.01 | 75.41 | 3641.55
3.6 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 124 | KG | 7.18 | 10.22 | 1267.28
3.7 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 46.02 | KG | 7.56 | 10.75 | 494.72
3.8 | 16.14.038 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 2.71 | M³ | 300.98 | 428.2 | 1160.42
|  |  | VERGAS | [5 empty] | #REF!
3.9 | 16.15.003 | FDE | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM | 34.7 | M | 19.79 | 28.16 | 977.15
3.10 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016_ | 20.28 | M | 22.71 | 29.46 | 597.45
LAJES
3.11 | 74141/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 133.19 | M² | 71.49 | 92.73 | 12350.71
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 22182.09
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | 147.66 | M² | 47.12 | 67.04 | 9899.13 | 0
4.2 | 04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | 27.27 | M² | 55.61 | 79.12 | 2157.6
4.3 | 04.03.002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | 21 | M² | 338.91 | 482.16 | 10125.36
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 21186.4
PORTAS
5.1 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | 4 | UN | 564.44 | 803.02 | 3212.08
5.2 | 06.02.026 | FDE | PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM | 1 | UN | 2572.33 | 3659.6 | 3659.6
JANELAS
5.3 | 06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | 16 | M² | 556.18 | 791.27 | 12660.32
5.4 | 14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | 16 | M² | 72.68 | 103.4 | 1654.4
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15421.94
6.1 | 07.01.040 | FDE | ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 156.81 | M² | 32.23 | 45.85 | 7189.74
6.2 | 07.80.041 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | 156.81 | M² | 34.67 | 49.32 | 7733.87
6.3 | 07.03.101 | FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO EXCLUSIVO | 11.53 | M | 30.38 | 43.22 | 498.33
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 40106.42
7.1 | 12.02.002 | FDE | CHAPISCO | 309.13 | M² | 4.74 | 6.75 | 2086.63
7.2 | 12.02.005 | FDE | EMBOCO | 309.13 | M² | 24.68 | 35.11 | 10853.55
7.3 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | 245.75 | M² | 18.84 | 26.81 | 6588.56
7.4 | 13.02.034 | FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | 95.32 | M² | 85.96 | 122.29 | 11656.68
7.5 | 13.05.020 | FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | 73.46 | M | 30.5 | 43.39 | 3187.43
7.6 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 24.49 | M² | 47.99 | 68.28 | 1672.18
7.7 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | 63.38 | M² | 45.04 | 64.08 | 4061.39
8 |  |  | PRATELEIRAS |  |  |  |  | 893.62
8.1 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 4.8 | M | 130.86 | 186.17 | 893.62
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 4605.74
9.1 | 16.02.071 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 119.81 | M² | 5.74 | 8.17 | 978.85
9.2 | 13.80.002 | FDE | LASTRO DE CONCRETO | 3.81 | M³ | 500.68 | 712.31 | 2713.9
9.3 | 13.01.004 | FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 24.49 | M² | 26.2 | 37.28 | 912.99
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2346.45
10.1 | 16.15.029 | FDE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO | 40.47 | M² | 40.75 | 57.98 | 2346.45
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 20971.75
INTERNA
11.1 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | 209.84 | M² | 28.66 | 40.77 | 8555.18
11.2 | 15.02.019 | FDE | ESMALTE | 154.27 | M² | 19.71 | 28.04 | 4325.73
11.3 | 15.02.003 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | 154.27 | M³ | 13.76 | 19.57 | 3019.06
EXTERNA
11.4 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | 46.01 | M² | 19.96 | 28.4 | 1306.68
SUPERFÍCIE METÁLICA
11.4 | 15.01.004 | FDE | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | 156.81 | M² | 12.09 | 17.2 | 2697.13
11.5 | 15.03.021 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 18.94 | M² | 21.52 | 30.62 | 579.94
SUPERFÍCIE DE MADEIRA
11.6 | 15.03.006 | FDE | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 15.84 | M² | 21.66 | 30.81 | 488.03
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 18649.08
ÁGUA FRIA
12.1 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 | UN | 223.04 | 289.31 | 578.62
12.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 | UN | 124.59 | 161.61 | 323.22
12.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89.2 | M | 17.81 | 23.1 | 2060.52
12.4 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 6 | UN | 55.2 | 71.6 | 429.6
12.5 | 47.02.110 | CPOS | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | 8 | UN | 78.04 | 101.23 | 809.84
12.6 | 08.04.051 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | 4 | UN | 216.72 | 308.32 | 1233.28
12.7 | 44.20.110 | CPOS | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | 6 | UN | 7.89 | 10.23 | 61.38
12.8 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | UN | 5.53 | 7.17 | 57.36
12.9 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 | UN | 157.98 | 204.92 | 409.84
12.10 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 20 | UN | 5.43 | 7.04 | 140.8
12.11 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 8 | UN | 7.9 | 10.25 | 82
12.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 22 | UN | 7.2 | 9.34 | 205.48
12.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | UN | 9.91 | 12.85 | 51.4
12.14 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | UN | 68.74 | 89.16 | 356.64
12.15 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | M | 9.35 | 12.13 | 48.52
12.16 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5.63 | M | 12.31 | 15.97 | 89.91
12.17 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8.43 | M | 18.73 | 24.29 | 204.76
12.18 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1.18 | M | 26.06 | 33.8 | 39.88
12.19 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | UN | 9.94 | 12.89 | 103.12
12.20 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 | UN | 30 | 38.91 | 233.46
12.21 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2 | UN | 25.79 | 33.45 | 66.9
12.22 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | UN | 10.9 | 14.14 | 56.56
12.23 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | UN | 14.39 | 18.67 | 74.68
12.24 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | UN | 23.07 | 29.92 | 119.68
12.25 | 9 | COMP. | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM - 50MM | 4 | UN | 13.08 | 16.97 | 67.88
12.26 | 10 | COMP. | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75MM - 60MM | 2 | UN | 18.08 | 23.45 | 46.9
12.27 | 11 | COMP. | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM - 25MM | 6 | UN | 6.08 | 7.89 | 47.34
12.28 | 12 | COMP. | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MM - 50MM | 4 | UN | 9.08 | 11.78 | 47.12
12.29 | 13 | COMP. | TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 75MM - 60MM | 2 | UN | 26.58 | 34.48 | 68.96
12.30 | 14 | COMP. | JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO | 6 | UN | 7.33 | 9.51 | 57.06
12.31 | 15 | COMP. | CAIXA D'ÁGUA 250L | 2 | UN | 458.09 | 594.19 | 1188.38
ESGOTO
12.32 | 08.10.006 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA | 4 | UN | 49.99 | 71.12 | 284.48
12.33 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 61.88 | M | 44.14 | 57.25 | 3542.63
12.34 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7.42 | M | 23.28 | 30.2 | 224.08
12.35 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16.69 | M | 16.16 | 20.96 | 349.82
12.36 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UN | 8.74 | 11.34 | 45.36
12.37 | 49.04.010 | CPOS | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | 12 | UN | 45.31 | 58.77 | 705.24
12.38 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UN | 6.25 | 8.11 | 32.44
12.39 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 | UN | 13.08 | 16.97 | 135.76
12.40 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UN | 14.29 | 18.54 | 74.16
| 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | UN | 4.61 | 5.98 | 47.84
12.41 | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | 4 | UN | 10.94 | 14.19 | 56.76
12.42 | 16 | COMP. | JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | 16 | UN | 6.54 | 8.48 | 135.68
12.43 | 17 | COMP. | CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100MM | 4 | UN | 17.69 | 22.95 | 91.8
12.44 | 18 | COMP. | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | 2 | UN | 8.19 | 10.62 | 21.24
12.45 | 19 | COMP. | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC DN 100MM | 10 | UN | 272.97 | 354.07 | 3540.7
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 6332.76
13.2 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | 4 | UN | 287.04 | 408.37 | 1633.48
13.3 | 08.16.065 | FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | 4 | UN | 63.42 | 90.22 | 360.88
13.4 | 08.15.018 | FDE | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | 2.4 | M | 1048.45 | 1491.6 | 3579.84
13.5 | 08.16.050 | FDE | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM | 8 | UN | 82.66 | 79.65 | 661.28
13.6 | 44.03.180 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | 2 | UN | 37.5 | 48.64 | 97.28
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 43100.93
14.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 8 | UN | 9.99 | 12.96 | 103.68
14.2 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 8 | UN | 50.19 | 65.1 | 520.8
14.3 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 56.84 | 73.73 | 147.46
14.4 | 37.13.660 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | 1 | UN | 124.32 | 161.26 | 161.26
14.5 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 4 | UN | 128.15 | 182.32 | 729.28
14.6 | 09.04.079 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | 20 | M | 27.39 | 38.97 | 779.4
14.7 | 09.04.036 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | 8 | UN | 234.24 | 333.25 | 2666
14.8 | 39.02.016 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 750 | M | 2.26 | 2.93 | 2197.5
14.9 | 39.02.030 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 350 | M | 4.65 | 6.03 | 2110.5
14.10 | 3 | COMP. | VENTILADOR DE TETO - 127V | 8 | UN | 141.74 | 183.85 | 1470.8
14.11 | 40.07.010 | CPOS | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | 24 | UN | 9.25 | 12 | 288
14.12 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | 8 | UN | 350.23 | 498.27 | 3986.16
14.13 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 27 | UN | 11.2 | 14.53 | 392.31
14.14 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50X50X100CM COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO | 4 | UN | 418.51 | 542.85 | 2171.4
14.15 | 40.05.040 | CPOS | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | 2 | UN | 21.74 | 28.2 | 56.4
14.16 | 40.04.460 | CPOS | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | 10 | CJ | 20.19 | 26.19 | 261.9
14.17 | 40.05.080 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | 2 | CJ | 15.31 | 19.86 | 39.72
14.18 | 40.04.480 | CPOS | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | 2 | CJ | 21.02 | 27.27 | 54.54
14.19 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 984.33 | 1276.77 | 1276.77
14.20 | 09.84.020 | FDE | ESPELHO DE 4'X2' | 8 | UN | 3.73 | 5.31 | 42.48
14.21 | 1 | COMP. | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2x10W | 7 | UN | 252 | 326.87 | 2288.09
14.22 | 2 | COMP. | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2x18W | 12 | UN | 313.93 | 407.2 | 4886.4
14.24 | 4 | COMP. | HASTE TERRA TIPO COPERWELD 5/8" X 2,40M | 3 | UN | 37.65 | 48.84 | 146.52
14.25 | 5 | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ3/4" | 130 | M | 25.28 | 32.79 | 4262.7
14.26 | 6 | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ1" | 90 | M | 25.83 | 33.5 | 3015
14.27 | 7 | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ2" | 70 | M | 1.08 | 1.4 | 98
14.28 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | M | 14.39 | 18.67 | 1306.9
14.29 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 210 | M | 26.72 | 34.66 | 7278.6
14.30 | 8 | COMP. | INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CPFL - CATEGORIA C6 | 1 | UN | 279.36 | 362.36 | 362.36
15 |  |  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  | 1769.45
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
15.1 | 16.02.071 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 54.68 | M² | 5.74 | 8.17 | 446.74
15.2 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | 54.68 | M² | 17 | 24.19 | 1322.71
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3885.22
16.1 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | 270.37 | M² | 10.1 | 14.37 | 3885.22
[5 empty] | Total Geral = |  |  | 255222.29
Birigui, 23 de abril de 2018
___________________________________________
JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152

## Memorial
MEMORIAL DE CÁLCULO
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORÇAMENTO: |  | AMPLIAÇÃO DA C.E.I. BELLA CLARK |  |  |  |  | Conta
LOCAL: |  | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| Largura |  | 3 | m
| Altura |  | 1.5 | m
Conta | 3*1,5 |  | TOTAL: | 4.5 | M²
1.2 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
| Area da esdificação ( retirada em Autocad ) |  | 140.07 | m²
Conta |  |  | TOTAL: | 140.07 | M³
2 | FUNDAÇÃO
0 | ESTACAS
#REF! | #REF!
Estacas s/ pilares
| Comprimento das barras |  | 2.3 | m
| Quantidade de barras por estaca |  | 4 | uni
| Quantidade de estacas |  | 13 | uni
| Peso por metro aço de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Estacas c/ pilares
| Comprimento das barras |  | 3 | m
| Quantidade de barras por estaca |  | 4 | uni
| Quantidade de estacas |  | 14 | uni
| Peso por metro aço de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Conta | (2,3*4*13*,617)+(3*4*14*,617) |  | TOTAL: | 177.45 | #REF!
#REF! | #REF!
| Comprimento dos estribos |  | 0.52 | m
| Quantidade de estribos por estaca |  | 13 | uni
| Quantidade de estacas |  | 27 | uni
| Peso por metro da barra de 4,2 mm |  | 0.109 | kg/m
Conta | ,52*13*27*,109 |  | TOTAL: | 19.89 | #REF!
2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM
| Quantidade de estacas |  | 27 | uni
| Comprimento das estacas |  | 4 | m
Conta | 24*4 |  | TOTAL: | 96 | M
0 | ARRANQUE DE PILARES
2.2 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
| Comprimento dos arranques |  | 1.2 | m
| Quantidade de barras por pilar |  | 4 | uni
| Quantidade de pilares |  | 14 | uni
| Peso por metro da barra de 4,2 mm |  | 0.109 | kg/m
Conta | 1,2*4*14*,109 |  | TOTAL: | 7.32 | kg
0 | VIGAS BALDRAMES E BLOCOS
2.3 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Altura |  | 0.4 | m
| Largura |  | 0.3 | m
Conta | 84,72*0,40*0,30 |  | TOTAL: | 10.17 | M³
2.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Espessura |  | 0.05 | m
| Largura |  | 0.3 | m
Conta | 84,72*0,05*0,30 |  | TOTAL: | 1.27 | M³
2.5 | FORMA DE MADEIRA MACICA
| Comprimento |  | 84.72 | m
| Largura |  | 0.3 | m
| Quantidade |  | 2 | uni
Conta | 84,72*0,30*2,00 |  | TOTAL: | 50.83 | M²
2.6 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Quantidade de barras |  | 4 | uni
| Peso por metro da barra de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Conta | 84,72*4,00*0,617 |  | TOTAL: | 209.09 | KG
2.7 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
| Quantidade (espaçamento de 15 cm) |  | 564 | uni |  | 564.8
| Comprimento |  | 0.74 | m
| Peso por metro da barra de 4,2 mm |  | 0.109 | kg/m
Conta | 564*0,74*0,109 |  | TOTAL: | 45.49 | KG
2.8 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
| Comprimento |  | 84.72 | m
| Altura |  | 0.3 | m
| Largura |  | 0.14 | m
Conta | 84,72*0,30*0,14 |  | TOTAL: | 3.56 | M³
2.9 | REATERRO INTERNO APILOADO
| Volume escavado |  | 10.17 | m³
| Volume de concreto |  | 3.56 | m³
| coeficiente de enpolamento |  | 30 | %
Conta | (10,17-3,56)*1,30 |  | TOTAL: | 8.59 | M³
0 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO
#REF! | #REF!
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Altura |  | 0.2 | m
| Largura |  | 0.15 | m
Conta | 84,72*0,2*0,15 |  | TOTAL: | 2.54 | #REF!
#REF! | #REF!
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Altura |  | 0.2 | m
| Largura |  | 0.15 | m
Conta | 84,72*0,2*0,15 |  | TOTAL: | 2.54 | M²
#REF! | #REF!
| Comprimento |  | 84.72 | m
| Largura |  | 0.3 | m
| Quantidade |  | 2 | uni
Conta | 84,72*0,30*2,00 |  | TOTAL: | 50.83 | #REF!
#REF! | #REF!
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Quantidade de barras |  | 4 | uni
| Peso por metro da barra de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Conta | 84,72*4,00*0,617 |  | TOTAL: | 209.09 | 0
3 | SUPERESTRUTURA
0 | PILARES
3.1 | FORMA DE MADEIRA MACICA
| Comprimento |  | 3.2 | m
| Largura |  | 0.3 | m
| Quantidade |  | 2 | uni
| Quantidade de pilar |  | 14 | uni
Conta | 3,20*0,30*2,00*14 |  | TOTAL: | 26.88 | M²
3.2 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
| Metro linear |  | 3.2 | m
| Quantidade de barras |  | 4 | uni
| Peso por metro da barra de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Conta | 3,20*4,00*0,617 |  | TOTAL: | 7.9 | M²
3.3 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
| Quantidade (espaçamento de 12 cm) |  | 26.6667 | uni
| Comprimento |  | 0.74 | m
| Peso por metro da barra de 10 mm |  | 0.617 | kg/m
Conta | 706,00*0,76*0,617 |  | TOTAL: | 331.06 | KG
3.4 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
| Largura |  | 0.14 | m
| Comprimento |  | 0.3 | m
| Altura |  | 3.2 | m
| Quantidade de pilar |  | 14 | uni
Conta | 0,14*0,30*3,20*14 |  | TOTAL: | 1.88 | M³
0 | VIGAS
3.5 | FORMA DE MADEIRA MACICA
| Comprimento |  | 84.72 | m
| Largura |  | 0.14 | m
| Quantidade |  | 2 | uni
Conta | 84,72*0,14*2,00 |  | TOTAL: | 23.72 | 0
3.6 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
| Metro linear |  | 84.72 | m
| Quantidade de barras |  | 4 | uni
| Peso por metro da barra de 8 mm |  | 0.395 | kg/m
Conta | 84,72*4,00*0,395 |  | TOTAL: | 133.86 | 0
3.7 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
| Quantidade (espaçamento de 15 cm) |  | 564.8 | uni
| Comprimento |  | 0.84 | m
| Peso por metro da barra de 8 mm |  | 0.395 | kg/m
Conta | 564,80*0,94*0,395 |  | TOTAL: | 209.71 | 0
3.8 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
| Comprimento |  | 84.72 | m
| Altura |  | 0.3 | m
| Largura |  | 0.14 | m
Conta | 84,72*0,30*0,14 |  | TOTAL: | 3.56 | M³
0 | VERGAS
3.9 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM
Conta |  |  | TOTAL: |  | M
4 | PAREDES E PAINEIS
0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C
| Medida linear das paredes |  | 79.42 | m
| Altura das paredes |  | 2.3 | m
Descontos (vãos de abertura e esquadrias)
| 5 janelas de abrir 3,00 x 1,20 ( Área da esquadria 3,60 m² ) |  | 18 | m²
| 2 janelas de abrir 1,20 x 0,50 ( Área da esquadria 0,60 m² ) |  | 1.2 | m²
| 4 portas de abrir 1,20 x 2,10 ( Área da esquadria 2,52 m² ) |  | 10.08 | m²
| 2 portas de abrir 0,80 x 2,10 ( Área da esquadria 1,68 m² ) |  | 3.36 | m²
| 1 portas de abrir 0,60 x 2,10 ( Área da esquadria 1,26 m² ) |  | 1.26 | m²
Conta | (79,42*2,30)-18,00-1,20-10,08-3,36-1,26 |  | TOTAL: | 148.77 | M²
4.3 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA
| Comprimento |  | 1.37 | m
| Altura |  | 2.1 | m
Conta | 1,37*2,10 |  | TOTAL: | 2.88 | M²
5 | ESQUADRIAS
0 | PORTAS
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | #REF! | #REF!
0 | JANELAS
5.3 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES
Conta |  |  | TOTAL: | 16 | M²
6 | COBERTURA
#REF! | #REF!
Ampliação:
| Comprimento |  | 14
| Largura |  | 11.85
Passarela:
| Comprimento |  | 1.6
| Largura |  | 3.2
Conta | 14*11,85+1,60*3,20 |  | TOTAL: | 171.02 | #REF!
6.2 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM
Ampliação:
| Comprimento |  | 14
| Largura |  | 11.85
Passarela:
| Comprimento |  | 1.6
| Largura |  | 3.2
Conta | 14*11,85+3,20*1,60 |  | TOTAL: | 171.02 | M²
6.3 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO EXCLUSIVO
Cumeeira ampliação:
| Metro linear |  | 24.84
Cumeeira passarela:
| Metro linear |  | 4.8
Conta | 24,84+4,80 |  | TOTAL: | 29.64 | M
#REF! | #REF!
Calha ampliação:
| Metro linear |  | 50.9
Conta | 50.9 |  | TOTAL: | 50.9 | #REF!
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO
| Paredes com chapisco em duas faces: (x2) |  | 31.15 | m
| Altura das paredes |  | 2.3 | m
| Paredes com chapisco em uma face: |  | 47.51 | m
| Altura das paredes |  | 3 | m
Conta | 31,15*2,30*2+47,51*3,00 |  | TOTAL: | 285.82 | M²
7.2 | EMBOCO
| Paredes com chapisco em uma face: |  | 50.1 | m
| Altura das paredes |  | 3 | m
Conta | 50,10*3 |  | TOTAL: | 150.3 | M²
7.3 | REBOCO
| Metro linear das paredes externas x2 (duas faces) |  | 31.15 | m
| Altura das paredes |  | 2.3 | m
| Metro linear das paredes internas x2 (duas faces) |  | 50.1
| Altura das paredes |  | 3
Conta | 31,15*2,30*(2)+50,10*3,00*(2) |  | TOTAL: | 443.89 | M²
7.4 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO
| Hall (2,00x1,85) |  | 3.7 | m²
| WC pne feminino (1,70x2,43) |  | 4.13 | m²
| WC masculino (1,70x2,43+1,15x1,20) |  | 5.51 | m²
| DML (1,25X1,00) |  | 1.25 | m²
Conta | 3,70+4,13+5,51+1,25 |  | TOTAL: | 14.59 | M²
7.5 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM
| Circulação (2,00x7,15+2,25x1,15+2,00x1,15) |  | 19.18 | m²
| Sala 01 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Sala 02 (5,00x7,15) |  | 35.75 | m²
| Sala 03 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
Conta | 19,18+25,00+35,75+25 |  | TOTAL: | 104.93 | M
7.7 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE
WC pen feminino:
| 2,43x2,10 (x2) |  | 10.2 | m²
| 1,70x2,10 (x2) |  | 7.14 | m²
Wc masculino:
| 2,85x2,10 |  | 5.98 | m²
| 2,43x2,10 |  | 5.1 | m²
| 1,70x2,10 |  | 3.57 | m²
| 1,23x2,10 |  | 2.58 | m²
| 1,20x2,10 |  | 2.52 | m²
| 1,15x2,10 |  | 2.41 | m²
Descontos:
| Janela wc pne feminino 1,20x0,50 |  | 0.6 | m²
| Janela wc masculino 1,20x0,50 |  | 0.6 | m²
Conta | 10,20+7,14+5,98+5,10+3,57+2,58+2,52+2,41-0,60-0,60 |  | TOTAL: | 38.3 | M²
9 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
| Hall (2,00x1,85) |  | 3.7 | m²
| WC pne feminino (1,70x2,43) |  | 4.13 | m²
| WC masculino (1,70x2,43+1,15x1,20) |  | 5.5 | m²
| DML (1,25x1,00) |  | 1.25 | m²
| Circulação (2,00x7,15+2,25x1,15+2,00x1,15) |  | 19.18 | m²
| Sala 01 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Sala 02 (5,00x7,15) |  | 35.75 | m²
| Sala 03 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Piso externo |  | 50.1 | m²
| Espessura |  | 0.02 | m
Conta | 3,70+4,13+5,50+1,25+19,18+25,00+35,75+25,00+50,10*(0,02) |  | TOTAL: | 120.51 | M²
9.2 | LASTRO DE CONCRETO
| Hall (2,00x1,85) |  | 3.7 | m²
| WC pne feminino (1,70x2,43) |  | 4.13 | m²
| WC masculino (1,70x2,43+1,15x1,20) |  | 5.5 | m²
| DML (1,25X1,00) |  | 1.25 | m²
| Circulação (2,00x7,15+2,25x1,15+2,00x1,15) |  | 19.18 | m²
| Sala 01 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Sala 02 (5,00x7,15) |  | 35.75 | m²
| Sala 03 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Piso externo |  | 50.1 | m²
Conta | 3,70+4,13+5,50+1,25+19,18+25,00+35,75+25,00+50,10 |  | TOTAL: | 169.61 | M³
#REF! | #REF!
| Hall (2,00x1,85) |  | 3.7 | m²
| WC pne feminino (1,70x2,43) |  | 4.13 | m²
| WC masculino (1,70x2,43+1,15x1,20) |  | 5.5 | m²
| DML (1,25X1,00) |  | 1.25 | m²
| Circulação (2,00x7,15+2,25x1,15+2,00x1,15) |  | 19.18 | m²
| Sala 01 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Sala 02 (5,00x7,15) |  | 35.75 | m²
| Sala 03 (5,00x5,00) |  | 25 | m²
| Piso externo |  | 50.1 | m²
Conta | 3,70+4,13+5,50+1,25+19,18+25,00+35,75+25,00+50,10 |  | TOTAL: | 169.61 | #REF!
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO
| WC pne feminino (0,80x0,15) |  | 0.8 | m
| WC masculino (0,80x0,15) |  | 0.8 | m
Conta | 0,80+0,80 |  | TOTAL: | 1.6 | m
11 | PINTURA
0 | INTERNA
| Área total das paredes internas x2 (duas faces) |  | 71.65 | m²
| Altura das paredes |  | 2.3 | m
| Área total das paredes externas x2 (duas faces) |  | 150.3 | m²
| Altura das paredes |  | 3 | m
Descontos:
| Área com azulejo |  | 38.3
Conta | (71,65+150,30)*(2)-38,30 |  | TOTAL: | 405.6 | 0
#REF! | #REF!
| Área total das paredes x2 (duas faces) |  | 221.95 | m
| Descontos: |  |  | m
| Área com azulejo |  | 38.3
Conta | 221,95*(2)-38,30 |  | TOTAL: | 405.6 | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0 | ÁGUA FRIA
12.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Conta |  |  | TOTAL: | 4 | UN
12.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | UN
12.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Conta |  |  | TOTAL: | 16.36 | M
12.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Conta |  |  | TOTAL: | 5.33 | UN
12.31 | CAIXA D'ÁGUA 250L
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | UN
0 | ESGOTO
12.32 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA
| Metro linear |  | 5.51 | m
Conta |  |  | TOTAL: | 5.72 | UN
12.33 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Metro linear |  | 2.86 | m
Conta |  |  | TOTAL: | 2.17 | M
12.34 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Metro linear |  | 3.63 | m
Conta |  |  | TOTAL: | 3.53 | M
12.35 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | M
12.36 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | UN
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
12.37 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | UN
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 10 | UN
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 3 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
13 | LOUÇAS E METAIS
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
13.2 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | UN
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | #REF!
13.3 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | UN
13.4 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO
Conta |  |  | TOTAL: | 3 | M
13.5 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | UN
#REF! | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
Conta |  |  | TOTAL: | 2 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 3 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 6 | #REF!
#REF! | #REF!
| Comprimento |  | 3 | m
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
Conta |  |  | TOTAL: | 1 | #REF!
15 | ÁREAS EXTERNAS
0 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
15.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
| Piso externo |  | 50.1 | m²
| Espessura |  | 0.02 | m
Conta | 50,10*0,02 |  | TOTAL: | 1 | M²
15.2 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM
| Piso externo |  | 50.1 | m²
Conta |  |  | TOTAL: | 50.1 | M²
#REF! | #REF!
| Piso externo |  | 50.1 | m²
Conta |  |  | TOTAL: | 50.1 | #REF!
16 | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIMPEZA DA OBRA
| Area total da edificação ( retirada em Autocad ) |  | 131.67
Conta |  |  | TOTAL: | 131.67 | M²

## Composições
COMPOSIÇÕES
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORÇAMENTO: |  | AMPLIAÇÃO DA C.E.I. BELLA CLARK
LOCAL:
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2x10W | UN | SINAPI |  | 252
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 993 | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2x10W | UN | 1 | 236.35 | 236.35
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.46 | 6.98
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.67 | 8.67
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2x18W | UN | COTAÇÃO |  | 313.93
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - LED 2X18W | UN | 1 | 298.28 | 298.28
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.46 | 6.98
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.67 | 8.67
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
3 |  | VENTILADOR DE TETO - 127V | UN | COTAÇÃO |  | 141.74
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | VENTILADOR DE TETO - 127V | UN | 1 | 131.95 | 131.95
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.46 | 4.37
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.67 | 5.42
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
4 |  | HASTE TERRA TIPO COPERWELD 5/8" X 2,40M | UN | COTAÇÃO |  | 37.65
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | HASTE TERRA TIPO COPERWELD 5/8" X 2,40M | UN | 1 | 22 | 22
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.46 | 6.98
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.67 | 8.67
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
5 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ3/4" | M | COTAÇÃO |  | 25.28
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ3/4" | M | 1 | 1.8 | 1.8
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.46 | 10.48
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.67 | 13
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
6 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ1" | M | COTAÇÃO |  | 25.83
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ1" | M | 1 | 2.35 | 2.35
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.46 | 10.48
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.67 | 13
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
7 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ2" | M | COTAÇÃO |  | 1.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PAREDE MÍNIMA 3MM - φ2" | M | 1 | 1.08 | 1.08
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.46 | 10.48
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.67 | 13
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
8 |  | INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CPFL - CATEGORIA C6 | UN | COTAÇÃO |  | 279.36
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.46 | 279.36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.67 | 346.72
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
9 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM - 50MM | UN | COTAÇÃO |  | 13.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM - 50MM | UN | 1 | 10 | 10
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
10 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75MM - 60MM | UN | COTAÇÃO |  | 18.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75MM - 60MM | UN | 1 | 15 | 15
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
11 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM - 25MM | UN | COTAÇÃO |  | 6.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM - 25MM | UN | 1 | 3 | 3
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
12 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MM - 50MM | UN | COTAÇÃO |  | 9.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MM - 50MM | UN | 1 | 6 | 6
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
13 |  | TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 75MM - 60MM | UN | COTAÇÃO |  | 26.58
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 75MM - 60MM | UN | 1 | 23.5 | 23.5
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
14 |  | JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO | UN | COTAÇÃO |  | 7.33
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO | UN | 1 | 4.25 | 4.25
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.04 | 36.94 | 1.48
SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 32.08 | 1.6
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.11 | 3.76
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.81 | 3.03
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
15 |  | CAIXA D'ÁGUA 250L | UN | COTAÇÃO |  | 458.09
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | CAIXA D'ÁGUA 250L | UN | 1 | 150.7 | 150.7
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 22.11 | 170.25
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 17.81 | 137.14
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
16 |  | JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | UN | COTAÇÃO |  | 6.54
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | UN | 1 | 1.35 | 1.35
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.11 | 2.87
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.81 | 2.32
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
17 |  | CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100MM | UN | COTAÇÃO |  | 17.69
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100MM | UN | 1 | 12.5 | 12.5
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.11 | 2.87
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.81 | 2.32
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
18 |  | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | UN | COTAÇÃO |  | 8.19
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS | UN | 1 | 3 | 3
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.11 | 2.87
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.81 | 2.32
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
19 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC DN 100MM | UN | COTAÇÃO |  | 272.97
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | CAIXA DE INSPEÇÃO DN 100MM | UN | 1 | 233.05 | 233.05
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.11 | 22.11
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.81 | 17.81
Birigui, 23 de abril de 2018
___________________________________________
JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Ampliação da CEI Bella Clark
LOCAL: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Cidade Birigui - SP.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5029.55 | 1.9707 | 5029.55 | 100
2.0 | FUNDAÇÃO | 20872.19 | 8.178 | 20872.19 | 100
3.0 | SUPERESTRUTURA | 27868.7 | 10.9194 | 6967.175 | 25 | 20901.525 | 75
4.0 | PAREDES E PAINEIS | 22182.09 | 8.6913 |  |  | 22182.09 | 100
5.0 | ESQUADRIAS | 21186.4 | 8.3012 |  |  |  |  | 21186.4 | 100
6.0 | COBERTURA | 15421.94 | 6.0426 |  |  |  |  | 15421.94 | 100
7.0 | REVESTIMENTO | 40106.42 | 15.7143 |  |  |  |  | 10026.605 | 25 | 30079.815 | 75
8.0 | PRATELEIRAS | 893.62 | 0.35013 | [6 empty] | 893.62 | 100
9.0 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 4605.74 | 1.8046 | [6 empty] | 4605.74 | 100
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2346.45 | 0.91938 |  |  | 2346.45 | 100
11.0 | PINTURA | 20971.75 | 8.2171 | [8 empty] | 15728.8125 | 75 | 5242.9375 | 25
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18649.08 | 7.307 |  |  |  |  | 4662.27 | 25 | 13986.81 | 75
13.0 | LOUÇAS E METAIS | 6332.76 | 2.4813 | [8 empty] | 6332.76 | 100
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43100.93 | 16.8876 | [6 empty] | 21550.465 | 50 | 21550.465 | 50
15.0 | ÁREAS EXTERNAS | 1769.45 | 0.6933 | [10 empty] | 1769.45 | 100
16.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3885.22 | 1.5223 | [10 empty] | 3885.22 | 100
| TOTAIS | 255222.29 | 100% | 32868.915 | 12.88% | 45430.065 | 17.8% | 51297.215 | 20.1% | 71116.45 | 27.86% | 43612.0375 | 17.09% | 10897.6075 | 4.27%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | TOTAL ACUMULADO (R$) |  | TOTAL ACUMULADO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5029.55 | 1.9707 | 5029.55 |  | 100
2.0 | FUNDAÇÃO | 20872.19 | 8.178 | 20872.19 |  | 100
3.0 | SUPERESTRUTURA | 27868.7 | 10.9194 | 27868.7 |  | 100
4.0 | PAREDES E PAINEIS | 22182.09 | 8.6913 | 22182.09 |  | 100
5.0 | ESQUADRIAS | 21186.4 | 8.3012 | 21186.4 |  | 100
6.0 | COBERTURA | 15421.94 | 6.0426 | 15421.94 |  | 100
7.0 | REVESTIMENTO | 40106.42 | 15.7143 | 40106.42 |  | 100
8.0 | PRATELEIRAS | 893.62 | 0.35013 | 893.62 |  | 100
9.0 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 4605.74 | 1.8046 | 4605.74 |  | 100
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2346.45 | 0.91938 | 2346.45 |  | 100
11.0 | PINTURA | 20971.75 | 8.2171 | 20971.75 |  | 100
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18649.08 | 7.307 | 18649.08 |  | 100
13.0 | LOUÇAS E METAIS | 6332.76 | 2.4813 | 6332.76 |  | 100
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43100.93 | 16.8876 | 43100.93 |  | 100
15.0 | ÁREAS EXTERNAS | 1769.45 | 0.6933 | 1769.45 |  | 100
16.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3885.22 | 1.5223 | 3885.22 |  | 100
| TOTAIS | 255222.29 | 100% | 255222.29 |  | 100
Birigui, 23 de abril de 2018
___________________________________________
JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152