## Plan1
ORA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRA BASQUETE 3, QUADRA DE VOLEY E CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA E TRATOS CULTURAIS (PARQUE ECOLÓGICO DO BIRIGUIZINHO)
LOCAL: AV. JOÃO CERNACH ENTRE A VITÓRIA RÉGIA E A AV. JOSÉ RAVAGNANI
CIDADE: BIRIGUI
Item | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | VALORES | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4730.59 | 100% | 4730.59
2 | CALÇADAS E RAMPAS | 130836.57 | 20% | 26167.317 | 20% | 26167.318 | 20% | 26167.314 | 20% | 26167.309 | 20% | 26167.31
3 | QUADRAS, CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIA AO AR LIVRE | 104800.97 |  |  | 10% | 10480.107 | 25% | 26200.2425 | 25% | 26200.2425 | 20% | 20960.194 | 20% | 20960.194
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42245.03 | [8 empty] | 20% | 8449.006 | 80% | 33796.024
5 | TRATOS CULTURAIS | 63224.46 | 50% | 31612.23 | 50% | 31612.23
| TOTAL | 345837.62 | 18.07% | 62510.137 | 19.74% | 68259.655 | 15.14% | 52367.5545 | 15.14% | 52367.5465 | 16.07% | 55576.51 | 15.83% | 54756.22
| ACUMULADO | ---------------- | 18.07% | 62510.137 | 37.81% | 130769.792 | 52.95% | 183137.3465 | 68.1% | 235504.893 | 84.17% | 291081.403 | 100% | 345837.623
(Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Birigui, 24 de Março de 2022.
Engº MAURICIO PEREIRA Eng.ª Ambiental GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS ALOIZIO
| CREA-SP nº 0601431537 | [8 empty] | CREA-SP nº 5062895671
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES ANDRÉ LUIZ BRANCO
| Secretário de Obras | [8 empty] | Secretário de Meio Ambiente