## Plan1
Obra: Reforma de Residência Danificada
Endereço: Rua Bandeirantes, 700 - Centro
Cidade: Birigui - SP
Proprietário: Paulo Takashi Kumazawa
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5964.17 | 100%
5964.17
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 33254.44 | 40% | 60%
|  |  | 13301.776 | 19952.664
3.0 | ALVENARIA | 7242.89 |  | 10% | 90%
|  |  |  | 724.289 | 6518.601
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1320.19 |  |  | 20% | 80%
[5 empty] | 264.038 | 1056.152
5.0 | REVESTIMENTOS | 4385.04 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 2192.52 | 2192.52
6.0 | PISOS | 6831.64 |  |  | 30% | 60% | 10%
[5 empty] | 2049.492 | 4098.984 | 683.164
7.0 | PINTURA | 6319.97 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 3159.985 | 3159.985
8.0 | COBERTURA | 3490.49 |  | 50% | 40% | 10%
|  |  |  | 1745.245 | 1396.196 | 349.049
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3444.87 | [5 empty] | 100%
3444.87
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 26.66% | 31.03% | 14.16% | 10.65% | 8.353% | 9.141%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 26.66% | 57.7% | 71.85% | 82.51% | 90.86% | 100%
VALOR MENSAL |  | 72253.7 | 19265.946 | 22422.198 | 10228.327 | 7696.705 | 6035.669 | 6604.855
VALOR ACUMULADO |  |  | 19265.946 | 41688.144 | 51916.471 | 59613.176 | 65648.845 | 72253.7
(Setenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta Centavos)
Birigui, 28 de fevereiro de 2018.
_______________________________ | [6 empty] | ____________________________________
Engº MAURICIO PEREIRA | [6 empty] | Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Diretor Depto. De Obras e Projetos | [6 empty] | Secretário Adjunto de Obras
_____________________________
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras