## Plan1
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: JANEIRO DE 2014
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ''UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE'' DO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO X R. HIROSHI HARAMOTO X R. VICENTE LOPESTETILLA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18500 | 100%
18500
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 23200 | 80% | 20%
|  |  | 18560 | 4640
3.0 | ESTRUTURA | 35200 | 15% | 35% | 50%
|  |  | 5280 | 12320 | 17600
5.0 | ALVENARIAS | 21300 | 5% | 25% | 35% | 25% | 10%
|  |  | 1065 | 5325 | 7455 | 5325 | 2130
6.0 | ESQUADRIAS | 16600 |  | 15% | 25% | 45% | 10% | 5%
|  |  |  | 2490 | 4150 | 7470 | 1660 | 830
7.0 | COBERTURA | 14500 |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | 2900 | 3625 | 2900 | 2900 | 2175
8.0 | REVESTIMENTO | 30300 |  |  | 20% | 25% | 35% | 20%
[5 empty] | 6060 | 7575 | 10605 | 6060
9.0 | INST. ELÉTRICAS | 6400 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20%
[5 empty] | 1920 | 1600 | 1600 | 1280
10.0 | PINTURA | 21500 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 10750 | 10750
11.0 | VIDROS | 27100 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 13550 | 13550
12.0 | LIMPEZA | 1400 | [5 empty] | 100%
1400
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 20.09% | 12.81% | 18.89% | 11.51% | 20% | 16.69%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | - - - - - - - - | 20.09% | 32.91% | 51.8% | 63.31% | 83.31% | 100%
VALOR MENSAL |  | 216000 | 43405 | 27675 | 40810 | 24870 | 43195 | 36045
VALOR ACUMULADO |  | - - - - - - - - | 43405 | 71080 | 111890 | 136760 | 179955 | 216000
( Duzentos e dezeseis mil reais )
Birigui, 05 de Fevereiro de 2014
Irma dos Santos Porto Alexandre José Sabino Lasila
Dir. Depto Hab e Urb. Secretário Adjunto de Obras
Rubens Franco da Silveira Andrea Benvenuta Antonio de Carvalho
Secretário de Obras Secretaria de Saúde
Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

## Plan2
OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DANIFICADA DO Sr. CLAUDINO CAVALCANTE DA SILVA
LOCAL: RUA JOÃO FIORIN PADOVESE, 295 – BAIRRO RECANTO VERDE
CIDADE: BIRIGUI-SP.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1027.48 | 80% | 20%
|  |  | 821.984 | 205.496 |  | 1027.48
2.0 | FUNDAÇÃO e ESTRUTURA | 5731.91 | 100%
|  |  | 5731.91 |  |  | 5731.91
3.0 | ALVENARIA | 2482.65 | 10% | 90%
|  |  | 248.265 | 2234.38 |  | 2482.645
4.0 | REVESTIMENTO | 162.24 |  | 100%
|  |  |  | 162.24 |  | 162.24
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 2801.04 |  | 70% | 30%
|  |  |  | 1960.728 | 840.312 | 2801.04
6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 530.31 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 265.16 | 265.155 | 530.315
7.0 | PINTURA | 2606.97 |  |  | 100%
[5 empty] | 2606.97 | 2606.97
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 446.52 |  |  | 100%
[5 empty] | 446.52 | 446.52
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 43.08% | 30.58% | 26.34% | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | - - - - - - - - - - - - - - | 43.08% | 73.66% | 100% | --
VALOR MENSAL |  | 15789.12 | 6802.159 | 4828.004 | 4158.957 | 15789.12
VALOR ACUMULADO |  | - - - - - - - - - - - - - - | 6802.159 | 11630.163 | 15789.12 | 15789.12
Quinze Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Doze Centavos
Birigui, 15 de Setembro de 2017.
Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Depto. Obras e Projetos Secretario Adjunto de Obras Secretario de Obras