## ORÇ
OBRA: REFORMA EM RESIDÊNCIA DE MUNICIPES
PROPRIETÁRIO: CLAUDINO CAVALCANTE SILVA
LOCAL: RUA JOÃO FIORIN PADOVESE, 295 - BAIRRO RECANTO VERDE
CIDADE: BIRIGUI-SP
1ª Medição
Código | Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | % | Valor (R$)
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
CPOS 03.04.020 | 1.1 | Demolição manual de piso cerâmico inclusive base | m² | 33.1 | 7.6 | 251.56 | 0 | 0
CPOS 03.04.040 | 1.2 | Demolição manual de rodapé cerâmico | ml | 34.05 | 1.91 | 65.0355 |  | 0
CPOS 03.01.020 | 1.3 | Demolição de contrapiso de concreto c/ uso de ponteiro (esp. 5 cm) | m³ | 1.66 | 139.48 | 231.5368 |  | 0
CPOS 03.01.020 | 1.4 | Demolição de calçada externa em concreto simples | m³ | 1.8 | 139.48 | 251.064 |  | 0
CPOS 03.01.020 | 1.5 | Demolição de corredor externo da frente em concreto simples | m³ | 0.45 | 139.48 | 62.766 |  | 0
CPOS 04.09.020 | 1.6 | Retirada de esquadrias metálicas (vitrôs basculantes) | m² | 1.5 | 19.63 | 29.445 |  | 0
CPOS 04.09.020 | 1.7 | Retirada de esquadria metálica (portão de metalon de 2,80m x 2,10m) | m² | 5.88 | 19.63 | 115.4244 |  | 0
CPOS 04.09.020 | 1.8 | Retirada de esquadria metálica (portão de metalon de 2,80m x 2,00m) | m2 | 5.6 | 19.63 | 109.928 |  | 0
CPOS 04.08.060 | 1.9 | Remoção de batente c/ guarnição p/ porta de 0,80 m x 2,10 m | unid. | 1 | 8.41 | 8.41 |  | 0
CPOS 04.08.060 | 1.10 | Retirada de folha de porta de abrir de madeira de 0,80 m x 2,10 m | unid. | 1 | 8.41 | 8.41 |  | 0
CPOS 03.01.040 | 1.11 | Demolição de pilar de concreto do portão de chapa lateral | m³ | 0.07 | 253.6 | 17.752 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 1151.3317 |  | 0
0
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
Revista Pini | 2.1 | Reforço de Fundação - Estacas de Reação Mega | und | 6 | 715 | 4290 |  | 0
SINAPI 92759 | 2.2 | Armadura em Aco CA-60-diâmetro 5 mm (fornecimento e lançamento) | Kg | 1.78 | 8.81 | 15.6818
SINAPI 92762 | 2.3 | Armadura em Aco CA-60-diâmetro 5 mm (fornecimento e lançamento) | Kg | 6.17 | 5.89 | 36.3413 |  | 0
CPOS 09.01.030 | 2.4 | Forma de Tábuas comuns incl.desforma p/pilar de concreto forn.e lanç. | m² | 1.66 | 113.38 | 188.2108
CPOS 11.03.090 | 2.5 | Concreto preparado no local Fck 20 Mpa, p/ pilar (forn. Lançamento) | m³ | 0.07 | 291.74 | 20.4218 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 4550.6557
| 3 | ALVENARIA
CPOS 33.01.280 | 3.1 | Reparos em Trincas rasas | ml | 68.7 | 29.38 | 2018.406 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2018.406
| 4 | REVESTIMENTOS
SINAPI 87878 | 4.1 | Chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1.3) | m² | 6.87 | 3.27 | 22.4649 |  | 0
CPOS 17.02.140 | 4.2 | Emboco Liso desempenado | m² | 6.87 | 16.07 | 110.4009 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 132.8658
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS
SINAPI 95241 | 5.1 | Execução de contrapiso em lastro de concreto (esp. 5 cm) preparo
|  | mecânico incluso lançamento e adensamento | m³ | 1.66 | 19.54 | 32.4364
CPOS 17.01.020 | 5.2 | Execução de argamassa de regularizacao de cimento e areia (1.4) 2cm | m³ | 0.66 | 460.12 | 303.6792 |  | 0
CPOS 18.06.020 | 5.3 | Execucao de Piso Ceramico Esmaltado PEI-4 resistêcnia quimica A,
para áreas internas, assentado c/ argamassa colante industrializada
|  | (incluso rejuntamento) | m² | 33.1 | 35.3 | 1168.43 |  | 0
CPOS 18.06.08 | 5.4 | Execucão de rodapé ceramico esmaltado, assentes c/ argamassa
|  | colante industrializada (incluso rejuntamento) | ml | 34.05 | 8.6 | 292.83 |  | 0
SINAPI 94990 | 5.5 | Execução de passeio em concreto moldado in loco na obra (esp. 7 cm) | m3 | 1.8 | 505.38 | 909.684 |  | 0
SINAPI 94990 | 5.6 | Execução de corredor externo em concreto moldado in loco feito em | [5 empty] | 0
|  | obra (esp. 7 cm) | m3 | 0.45 | 505.38 | 227.421
[5 empty] | Sub-Total | 2934.4806
| 6 | ESQUADRIAS
6160 | 6.1 | Soldador - MO = 3,00 hs | hs | 3 | 24.18 | 72.54
6110 | 6.2 | Serralheiro - MO= 3,00 hs | hs | 3 | 13.93 | 41.79
CPOS 24.20.020 | 6.3 | Reassentamento dos vitrôs basculantes de 0,50 m x 1,20 m (2 unid.) | m2 | 1.2 | 28.04 | 33.648
CPOS 24.20.020 | 6.4 | Recolocação de esquadrias metálicas portão de metalon 2,80mx2,10m | m2 | 5.88 | 28.04 | 164.8752
CPOS 24.20.020 | 6.5 | Recolocação de esquadrias metálicas portão de chapa 2,80 m x 2,00m | m2 | 5.6 | 28.04 | 157.024
CPOS 23.20.020 | 6.6 | Reassentamento de batente de madeira p/ porta de abrir 1 folha | unid. | 1 | 37.51 | 37.51
CPOS 23.20.230 | 6.7 | Reassentamento de folha de porta de madeira lisa comum 0,80mx2,10m | unid. | 1 | 40.9 | 40.9
[5 empty] | Sub-Total | 433.9572
| 7 | PINTURA
CPOS 33.02.060 | 7.1 | Massa Corrida PVA em Paredes | m² | 6.87 | 8.58 | 58.9446 |  | 0
SINAPI 88487 | 7.2 | Pintura Latéx PVA 2 demãos em paredes e lajes | m² | 145.77 | 7.88 | 1148.6676 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 1207.6122
| 8 | SERVICOS COMPLEMENTARES
SINAPI 72899 | 8.1 | Remocao de Entulhos | m3 | 6.52 | 5.31 | 34.6212 |  | 0
SINAPI 9537 | 8.2 | Limpeza final da Obra | m2 | 33.1 | 2.61 | 86.391 |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 121.0122
[5 empty] | Total s/ BDI- | 12607.4864
[5 empty] | BDI 23% (R$) | 2899.7219
[5 empty] | Total R$ | 15507.2083
(Quinze Mil Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
Fontes: Tabela SINAPI de JAN/2018 com Desonerações, Tabela CPOS 170 e Revista Pini de NOV/2015
Birigui, 28 de Fevereiro de 2.018
|  | Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA
|  | Diretor Depto. de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras

## CRONOG
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- REFORMA EM RESIDÊNCIA DE MUNICIPES
RC-3577/2017
REFORMA DO IMÓVEL SR. DIRCEU NEVES MACEDO
RUA MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOT Nº 392 - JD SÃO BRAZ.
BIRIGUI-SP
DATA: 28/08/2017
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2756.0578 | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 5446.6798 | 89.49% | 10.51% |  |  |  |  | 100%
3.0 | ALVENARIA | 2415.8301 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
4.0 | REVESTIMENTOS | 159.0271 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 3239.5796 |  |  | 20% | 25% | 35% | 20% | 100%
6.0 | PINTURA E CORDÃO DE GESSO | 1445.391 |  |  |  | 40% | 35% | 25% | 100%
7.0 | COBERTURA E PORTÕES | #REF! |  |  |  | 70% | 20% | 10% | 100%
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 144.8395 | [5 empty] | 100% | 100%
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 24.6% | 15.36% | 15.19% | 16.4% | 15.32% | 13.12% | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 24.6% | 39.96% | 55.15% | 71.55% | 86.87% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Plan3
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- REFORMA EM RESIDÊNCIA DE MUNICIPES
RC-3577/2017
REFORMA DO IMÓVEL SR. DIRCEU NEVES MACEDO
RUA MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOT Nº 392 - JD SÃO BRAZ.
BIRIGUI-SP
DATA: 28/08/2017
1ª Medição
ITEM | DISCRIM,INAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE | P.UNIT | TOTAL | % | Valor (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | Demolições:
1.01.1 | Piso Cerâmico. | m² | 162.5 | 15 | 2437.5 | 0 | 0
1.01.2 | Rodapés Cerâmicos | ml | 106.3 | 5 | 531.5 |  | 0
1.01.3 | Massa de regularização e assentamento de pisos | m² | 162.5 | 11 | 1787.5 |  | 0
1.01.4 | Demolição de calçada Externa (10,50 x 2,00 x 0,07) | m³ | 1.47 | 411.12 | 604.3464 |  | 0
1.01.5 | Retirada de Cumeeira e 2 espigões | ml | 9.23 | 20 | 184.6 |  | 0
1.01.6 | Retirada de telhas Cer. Romanas c/ reaproveita/. | m² | 24.88 | 12 | 298.56 |  | 0
1.01.7 | Retirada c/ reaproveitamento de Estrut. de Madeira | m² | 24.88 | 20 | 497.6 |  | 0
1.01.8 | Retirada de Calha c/ reaproveitamento - C= 4,90 m | ml | 4.9 | 12 | 58.8 |  | 0
1.01.9 | Retirada de Calha c/ reaproveitamento - C= 4,70 m | ml | 4.7 | 12 | 56.4 |  | 0
1.01.10 | Retirada de Calha - (Agua Furtada) c/ reaproveita-
| mento C= 4,80 m | ml | 4.8 | 12 | 57.6 |  | 0
1.01.11 | Demolição de Alvenaria de Tijolos comuns (esp- 15 cm)
| da parede lateral (3,35x2,20x0,15)+(4,36x0,28x0,15)= | m³ | 1.29 | 145 | 187.05 |  | 0
1.01.12 | Demolição de Alvenaria de Tijolos comuns (esp- 25 cm)
da platibanda da fachada.(5,00x0,80x0,25)+(14,00x0,80x
| 0,25) = | m³ | 1.1 | 145 | 159.5 |  | 0
1.01.13 | Demolição de Viga de Concreto (0,15x0,30x4,36)= | m³ | 0.2 | 465 | 93 |  | 0
1.01.14 | Demolição de Alvenaria de tijolos comuns sobre a viga
| do Abrigo.(3,35x2,20x0,15)+(4,36x0,28x0,15)= | m³ | 1.29 | 125 | 161.25 |  | 0
1.01.15 | Retirada de Soleira de Granito (2,00x0,14) esp- 2 cm | ml | 2 | 45 | 90 |  | 0
1.01.16 | Retirada de Soleira de Granito (0,71x0,10) esp- 2 cm | ml | 0.71 | 31 | 22.01 |  | 0
1.01.17 | Retirada de Soleira de Granito (0,36x0,10) esp- 2 cm | ml | 0.36 | 31 | 11.16 |  | 0
1.01.18 | Retirada de Soleira de Granito (0,83x0,10) esp- 2 cm | ml | 0.83 | 31 | 25.73 |  | 0
1.01.19 | Retirada de Soleira de Granito (0,96x0,10) esp- 2 cm | ml | 0.96 | 31 | 29.76 |  | 0
2.00 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
2.01 | Reforço de Fundação - Estacas de Reação Mega - 13 Und | und | 13 | 750 | 9750 |  | 0
2.02 | Broca (diam. 25 cm) em concreto armado Moldada In-Loco
| (2 und x 2,00 mts = 4,00 mts) | ml | 4 | 54 | 216 |  | 0
2.03 | Forma de Tábuas comuns incl. Desforma p/ viga do Abrigo
| e Pilar da Garagem((0,15+0,30+0,30)x4,36) +(2 undx0,20x3,35)= | m² | 4.61 | 88 | 405.68 |  | 0
2.04 | Armadura em Aco CA-50A-p/ Viga do Abrigo e Pilar Garagem | kg | 27.536 | 11.85 | 326.3016 |  | 0
2.05 | Fornec Concreto Fck-20 Mpa p/ Viga do Abrigo e Pilar da Garagem | m³ | 0.32 | 395 | 126.4 |  | 0
2.06 | Lancamento concreto fck- 20 Mpa p/ Viga do Abrigo e P. Garagem | m³ | 0.32 | 120 | 38.4 |  | 0
3.00 | ALVENARIA
3.01 | Alvenaria de Elevacao de 1/2 tijolo | m² | 8.59 | 88 | 755.92 |  | 0
3.02 | Alvenaria de Elevacao de 1 tijolo | m² | 4.4 | 158 | 695.2 |  | 0
3.03 | Reparaos em Trincas rasas | ml | 184.8 | 8 | 1478.4 |  | 0
4.00 | REVESTIMENTOS
4.01 | Chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1.3) | m² | 29.25 | 6.75 | 197.4375 |  | 0
4.02 | Emboco Liso desempenado | m² | 29.25 | 25 | 731.25 |  | 0
5.00 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
5.01 | Lastro de concreto impermeabilizado (esp. 5 cm) (Garagem, abrigo
Deck, varandas, copa, cozinha, sala, dormitorio do fundo e corre-
| dor externo)= 8.13 m3 | m³ | 8.13 | 340 | 2764.2 |  | 0
5.02 | Argamassa de Regularizacao de cimento e areia (1.4) | m³ | 3.25 | 290 | 942.5 |  | 0
5.03 | Execucao de Piso Ceramico Esmaltado tipo Gres (Garagem, abrigo,
Deck, varandas, copa, cozinha, sala, dormitorio do fundo e corre-
| dor externo)= 162,50 m2 | m² | 162.5 | 68 | 11050 |  | 0
5.04 | Execucao de Rodape Ceramico 7 cm (Garage, abrigo, deck, varandas
| copa, cozinha, sala, dormitorio do fundo e corredor externo)=106,03 | ml | 106.03 | 12 | 1272.36 |  | 0
5.05 | Execucao de contrapiso (Calcada Externa)= 21,00 m2 | m² | 21 | 28 | 588 |  | 0
5.06 | Execucao de argamassa de regularizacao (calcada externa)=21,00 m2 | m² | 21 | 17.5 | 367.5 |  | 0
5.07 | Piso Ceramico esmaltado PEI-4 da calcada Externa | m² | 21 | 68 | 1428 |  | 0
5.08 | Execucao de Rodape Ceramico da calcada Externa (h-7 cm) | ml | 6.3 | 12 | 75.6 |  | 0
5.09 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 20 cm = C= 3,00 mts | ml | 3 | 115 | 345 |  | 0
5.10 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 14 cm = C= 2,00 mts | ml | 2 | 85 | 170 |  | 0
5.11 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 10 cm = C= 0,71 mts | ml | 0.71 | 85 | 60.35 |  | 0
5.12 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 10 cm = C= 0,36 mts | ml | 0.36 | 85 | 30.6 |  | 0
5.13 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 10 cm = C= 0,83 mts | ml | 0.83 | 85 | 70.55 |  | 0
5.14 | Soleira de Granito preto (esp-2 cm) L= 20 cm = C= 0,96 mts | ml | 0.96 | 85 | 81.6 |  | 0
6.00 | PINTURA
6.01 | Massa Corrida PVA em Paredes | m² | 18.48 | 15.75 | 291.06 |  | 0
6.02 | Pintura Lat[ex PVA (Interno) | m² | 276.13 | 15 | 4141.95 |  | 0
6.03 | Pintura Latex Acrilico (Externo) | m² | 41.93 | 18.5 | 775.705 |  | 0
6.04 | Textura Acrilica em Paredes Internas | m² | 20.62 | 18.5 | 381.47 |  | 0
6.05 | Cordao de Gesso - l= 7,40 ml | ml | 7.4 | 12 | 88.8 |  | 0
7.00 | COBERTURA E PORTOES
7.01 | Retirada de Portoes Basculantes (3,00 x 2,40) = A=7,20 m2 | m² | 7.4 | 20 | 148 |  | 0
7.02 | Retirada de Port'oes Basculantes (1,20 x 2,40) = A=2,88 m2 | m² | 2.88 | 20 | 57.6 |  | 0
7.03 | Soldador - MO = 3,00 hs | hs | 3 | 65 | 195 |  | 0
7.04 | Serralheiro - MO= 3,00 hs | hs | 3 | 75 | 225 |  | 0
7.05 | Recolocacao de portao basculante (3,00 x 2,40) = A= 7,20 m2 | m² | 7.2 | 40 | 288 |  | 0
7.06 | Recolocacao de portao basculante (1,20 x 2,40) = A= 2,88 m2 | m² | 2.88 | 40 | 115.2 |  | 0
7.07 | Mao de Obra p/ execucao de estrutura de madeira tipo 3 aguas | m² | 24.88 | 50 | 1244 |  | 0
7.08 | Assentamento de telhas ceramicas tipo romana reaproveitadas | m² | 24.88 | 28.5 | 709.08 |  | 0
7.09 | Cumeeira de barro embocada tipo romana | ml | 2.37 | 35 | 82.95 |  | 0
7.10 | espigoes de barro embocado | ml | 6.86 | 35 | 240.1 |  | 0
7.11 | Reassentamento de Calhas de Chapa Galv.N.26 corte 33 cm | ml | 9.6 | 10 | 96 |  | 0
7.12 | Reassentamento de Calhas de Chapa Galv.N.26 desenv. 58 cm | ml | 4.4 | 10 | 44 |  | 0
7.13 | Revisao da Cobertura = A= 158,62 m2 | m² | 158.62 | 6.5 | 1031.03 |  | 0
8.00 | SERVICOS COMPLEMENTARES
8.01 | Remocao de Entulhos | m³ | 16.61 | 30 | 498.3 |  | 0
8.02 | Limpeza final da Obra | m² | 183.5 | 5 | 917.5 |  | 0
|  |  |  | Total R$ | 52831.8605
(CINQUENJTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E HUM REAL E OITENTA E SEIS CENTAVOS)