## Plan1
Obra: Reforma de Residência Danificada por rompimento de rede de água
Endereço: Rua Santo Mamprim, 723 - Residencial Manuela
Proprietário: Edson Luiz Fiume
Cidade: Birigui - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1296.65 | 100% |  |  |  | 1296.65
1296.65
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 13191.75 | 80% | 20% |  |  | 13191.75
|  |  | 10553.4 | 2638.35
3.0 | ALVENARIA | 2471.8 | 50% | 50% |  |  | 2471.8
|  |  | 1235.9 | 1235.9
4.0 | REVESTIMENTOS | 164.89 |  | 100% |  |  | 164.89
164.89
5.0 | PISO INTERNOS E EXTERNOS | 4524.96 |  | 25% | 75% |  | 4524.96
|  |  |  | 1131.24 | 3393.72
6.0 | ESQUADRIAS | 681.68 |  |  | 100% |  | 681.68
681.68
7.0 | PINTURA | 2091.09 |  |  |  | 100% | 2091.09
2091.09
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1089.82 |  |  |  | 100% | 1089.82
1089.82
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 51% | 20% | 16% | 12%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 51% | 72% | 88% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 13085.95 | 5170.38 | 4075.4 | 3180.9
VALOR ACUMULADO |  |  | 13085.95 | 18256.33 | 22331.73 | 25512.64 | 25512.64
Birigui, 13 de dezembro de 2017.
_______________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | _____________________________
Engº MAURICIO PEREIRA |  |  | Engº ALEZANDRE J. SABINO LASILA |  |  | Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Diretor Depto. De Obras e Projetos |  |  | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras