## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local: Rua Augusto Silva, 1.055 – Vila Izabel Marin
Proprietária: IVANIR ZANELA PEDERIVA
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 997.17 | 100% |  | 997.17
997.17
2.0 | FUNDAÇÃO | 3644.15 | 100% |  | 3644.15
3644.15
3.0 | ESTRUTURA | 530.15 | 80% | 20% | 530.15
|  |  | 424.12 | 106.03 |  | p
4.0 | ALVENARIA | 245.08 |  | 100% | 245.08
245.08
5.0 | REVESTIMENTO | 79.97 |  | 100% | 79.97
79.97
6.0 | PISOS EXTERNOS | 4309.15 |  | 100% | 4309.15
4309.15
7.0 | PINTURA | 1384.34 |  | 100% | 1384.34
1384.34
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 753.44 |  | 100% | 753.44
753.44
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 42.41% | 57.59% | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 42.41% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 5065.44 | 6878.01 | --
VALOR ACUMULADO |  |  | 5065.44 | 11943.45 | 11943.45
(Onze Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos
Birigui, 26 de Fevereiro de 2.020.
| Eng.º MAURICIO PEREIRA | Eng.º ALEXANDRE J SABINO LASILA
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras
Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras